| Муниципальный район «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия) |  |  |  | # Саха Өрөспүүбүлүкэтин # «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА» # муниципальнай оройуона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  | УУРААХ |  |
| г. Ленск |  |  | Ленскэй к. |  |
| от «12» мая 2026 года № 01-03-332/6 |  |  |  |  |
| Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2025 год |  |  |  |  |

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район, утвержденного постановлением главы от 29.12.2020 года № 01-03-732/0 (с изм. от 11.12.2024 года № 01-03-948/4), п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Главному специалисту управления делами (Павлова О.Д.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Ленский район».

| Глава п/п | ## А.В. Черепанов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

от «12» мая 2026 года

№ 01-03-332/6

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район»

за 2025 год

1. Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2025 год подготовлен в соответствии с разделом 5 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29.12.2020 года № 01-03-732/0 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» (изм. от 11.12.2024 года № 01-03- 948/4), (далее – Порядок).

Сводный годовой доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ за 2025 год, сведений финансового управления муниципального района «Ленский район» о финансовом обеспечении и кассовых расходах муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2025 год.

Примерный перечень муниципальных программ муниципального района «Ленский район» утвержден постановлением главы от 14 марта 2019 года № 01-03-219/9 (с изм. от 05.02.2025 года № 01-03-67/6).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год проведена по 14 реализованным в 2025 году муниципальным программам.

В установленные сроки годовые отчеты представлены по 14 муниципальным программам.

2. Финансирование муниципальных программ

В целом на реализацию программ в 2025 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено    4 766 754 230,11   руб. (99,2 % к уровню 2024 года), в том числе средства федерального бюджета   136 238 605,21   руб. (116,3 % к уровню 2024 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –                                       1 744 020 056,43    руб. (104,8 % к уровню 2024 года), бюджета муниципального района «Ленский район» – 2 518 085 578,47   руб. (94,8 % к уровню 2024 года), внебюджетных источников –   368 409 990,00   руб. (100 % к уровню 2024 года).

За отчетный период фактическое освоение средств из всех источников финансирования составило – 4 793 795 213,48   руб. (101,6 % к уровню 2024 года), в том числе из средств федерального бюджета –   135 095 249,80   руб. (117,5 % к уровню 2024 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) -   1 700 947 274,90   руб. (104,7 % к уровню 2024 года), средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 2 040 540 358,78    руб. (91,8 % к уровню 2024 года), внебюджетных источников  917 212 330,00    руб. (121,4 % к уровню 2024 года).

Финансирование мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2025 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Программные расходы за счет бюджетных средств из всех уровней бюджета исполнены на 88,1 %. При плане   4 398 344 240,11   руб. освоено 3 876 582 883,48    руб.

Исполнение финансирования из бюджета муниципального района «Ленский район» составило 2 040 540 358,78   руб. (81 %) при плане –  2 518 085 578,47   руб.

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете муниципального района «Ленский район» в конце отчетного года, часть финансовых обязательств по муниципальным программам не была исполнена на 100%.

Высокое исполнение финансирования за счет внебюджетных источников                    (170 ,37%) сложилось за счет поступления возвратных средств по договорам займа в НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района», являющегося соисполнителем муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ленского района»,  (252,2 %) счет направления предприятиями и организаций Ленского района значительных средств на охрану труда в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ленского района».

Высокую оценку освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования получили муниципальные программы:

«Социальная поддержка граждан Ленского района» – 249 %;

«Развитие предпринимательства Ленского района» –123,41%

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» – 94,5 %;

«Развитие образования в Ленском районе» – 94,17%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» – 91,3%;

Наиболее низкую оценку исполнения финансовых средств за 2025 год показали муниципальные программы:

- «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» - исполнение в сумме 2 202 743,17 (12,7 %) при плане 17 305 276,00   руб.

- «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» - исполнение в сумме 76 144 436,73    руб. (46,6 %) при плане   163 199 954,36   руб.

Наибольший объем средств, включая все источники финансирования, в 2025 году был направлен на реализацию муниципальных программ:

1. «Развитие образования в Ленском районе» –  2 976 264 194,07    руб., фактическое исполнение составило 2 802 778 852,52    руб. или 94,17 %;

2. «Развитие культуры в Ленском районе» - 387 579 026,57   руб., фактическое исполнение составило 306 326 745,66    руб. или 79,04 %;

3. «Социальная поддержка граждан Ленского района» - 355 278 789,83   руб.,   фактическое исполнение составило 883 254 838,33   руб. или 248,61 %;

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» - 224 993 219,60 руб., фактическое исполнение составило - 182 016 137,63 руб.  или 80,9 %;

4. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» - 163 199 954,36   руб., фактическое исполнение составило -                              76 144 436,73 руб. или 46,66 %.

Из 14 муниципальных программ Ленского района 6 программ финансировались только из бюджета муниципального района «Ленский район:

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»;

«Профилактика правонарушений в Ленском районе»;

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района»;

«Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»;

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»;

«Развитие жилищного фонда муниципального района "Ленский район».

Реализация 6 муниципальных программ осуществлялась с участием средств федерального бюджета, средств государственного бюджета РС (Я):

«Развитие образования в Ленском районе»;

«Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район»;

«Развитие культуры Ленского района»;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»;

«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)».

Реализация 2 программ осуществлялась с участием внебюджетных источников финансирования:

- «Социальная поддержка граждан Ленского района», внебюджетные источники - средства предприятий и организаций, направленные на мероприятия по охране труда;

- «Развитие предпринимательства Ленского района», внебюджетные источники - средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района.

3. Оценка эффективности реализации

муниципальных программ в 2025 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» РС (Я) за 2025 год осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года № 01-03-731/0 (с изм. от 24.12.2024 года № 01-03-1027/4).

В течение 2025 года ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) исполнения мероприятий муниципальных программ.

По результатам 2025 года в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ были сформированы годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2025 год (далее – отчеты).

Отчеты были представлены в Управление инвестиционной и экономической политики администрации муниципального района «Ленский район» для проведения экспертизы.

Годовые отчеты размещены на сайте муниципального района «Ленский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://lenskrayon.ru/index.php/dokumenty/tselevye-i-munitsipalnye-programmy.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в три этапа:

1. оценка выполнения запланированных показателей (индикаторов) и освоения средств муниципальной программы;

2.  оценка качества управления муниципальной программой, включающая в себя качество планирования, своевременность и полноту представления отчетности о реализации муниципальных программ, размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

3. оценка эффективности реализации программы в целом.

Ход реализации муниципальных программ характеризуют 120 целевыми показателями (индикаторами).

Исполнение индикаторов муниципальных программ за 2025 год представлено в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

По данным годовых отчетов:

- выполнение индикаторов от 70 % до 100% у 7 муниципальных программ: "Развитие образования в Ленском районе", «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район», «Развитие культуры Ленского района», "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе», «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан   Ленского района», "Социальная поддержка граждан Ленского района", «Профилактика правонарушений «Ленского района»;

- выполнение индикаторов от 50 % до 70% у 4 муниципальных программ: «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»; «Развитие предпринимательства Ленского района», "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе", «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район»;

- выполнение индикаторов менее 50% у 3 муниципальных программ: "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я), «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район».

В зависимости от значения оценки эффективности муниципальной программы (R) программам присваивается одна из следующих степеней эффективности:

I - эффективная, если значение R больше или равно 0,8 и меньше или равно 1;

II - средне - эффективная, если значение R больше или равно 0,5 и меньше 0,8;

III - низкоэффективная, если значение R больше или равно 0,3 и меньше 0,5;

IV - неэффективная, если значение R меньше 0,3.

На основании значения критерия эффективности муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ. Рейтинг представлен в таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ

муниципального района «Ленский район» за 2025 год

| № | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей (индикато-ров) | Оценка освоения финансовых средств | Оценка качества управле-ния програм-мой | Оценка эффектив-ности (в баллах) | Степень эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Ленском районе» | 0,350 | 94%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 2. | «Развитие культуры Ленского района» | 0,350 | 79%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» | 0,350 | 91%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 4. | «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» | 0,350 | 94,5%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 5. | «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | 0,263 | 13%/0 | 0,400 | 0,663 | Средне-эффективная |
| 6. | «Профилактика правонарушений в Ленском районе» | 0,350 | 86%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 7. | «Развитие предпринимательства Ленского района» | 0,175 | 123%/0,250 | 0,400 | 0,825 | Эффективная |
| 8. | «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия)» | 0,350 | 47%/0,150 | 0,400 | 0,900 | Эффективная |
| 9. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» | 0,088 | 73%/0,200 | 0,300 | 0,588 | Средне-эффективная |
| 10. | «Социальная поддержка граждан Ленского района» | 0,350 | 249%/0,250 | 0,400 | 0,900 | Эффективная |
| 11. | «Обеспечение качественным жильем и повышения качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» | 0,088 | 86%/0,200 | 0,200 | 0,490 | Неэффективная |
| 12. | «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» | 0,263 | 86%/0,200 | 0,200 | 0,663 | Средне-эффективная |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» | 0,088 | 80,9%/0,200 | 0 | 0,288 | Неэффективная |
| 14. | «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район» | 0,175 | 59%/0,150 | 0,400 | 0,725 | Средне-эффективная |

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год из 14 муниципальных программ признаны эффективными – 8 программ, средне - эффективными – 4 программы, низко - эффективными – 1 программа, неэффективными – 2 программы.

- Информация о реализации муниципальных программ

3.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе»

Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 29 декабря 2023 года № 01-03-770/3 (изм.  от 27.01.2026 года № 01-03-38-6).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Районное управление образования» МР «Ленский район», муниципальные образовательные организации муниципального района «Ленский район».

Участники программы:

Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры»;

Управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район»;

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике»;

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»;

МБУ «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Гранит».

Цели программы:

- Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей.

- Формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность человека в мировом пространстве.

Муниципальная программа состоит из:

Регионального проекта «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети»;

Ведомственного проекта № 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей»;

Ведомственного проекта № 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;

Ведомственного проекта № 3 «Развитие педагогического потенциала»;

Ведомственного проекта № 4 «Поощрение лучших педагогических работников»;

Комплекса процессных мероприятий.

Достижение поставленных целей достигается решением следующих задач:

1. Создание условий для деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

2. Создание условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования»);

3. Создание условий и обеспечение развития системы поддержки талантливых и одарённых детей;

4. Организация отдыха детей в каникулярное время и создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в ДОБ «Алмаз», в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете ПДН;

5. Создание условий для привлечения в район педагогов по муниципальному порядку «Земский учитель»;

6. Создание условий для выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения;

7. Обеспечение деятельности муниципального управления образования;

8. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений;

9. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

11. Организация отдыха детей в каникулярное время;

12. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

13. Использование субвенции на ежемесячное классное руководство педагогическим работникам;

14. Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

15. Обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

16. Своевременная выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

17. Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

18. Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа);

19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций.

Плановое финансирование программы на 2025 год составило 2 976 264 194,07 руб., из них бюджет муниципального района «Ленский район» – 1 307 045 282,57 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 547 380 545,66 руб., федеральный бюджет – 121 838 362,84 руб.

Фактическое исполнение составило – 2 802 778 852,52 (94,1 % от плана), в т.ч. бюджет муниципального района «Ленский район» – 1 164 665 849,70 руб. (89,1 % от плана), государственный бюджет РС (Я) – 1 517 342 696,09 руб. (98 % от плана), федеральный бюджет – 120 770 306,73 руб. (99,1 % от плана).

### Таблица. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Педагоги и наставники», входящий в национальный проект «Молодежь и дети» муниципальной программы «Развитие образования в Ленском районе» |  |  |  |  |
| Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Чел. | 20 | 20 | 100% |
| Количество классных руководителей в общеобразовательных организациях | Чел. | 254 | 272 | 107% |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования») | % | 0 | 0 | 100% |
| Ведомственный проект № 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей» |  |  |  |  |
| Доля победителей и призёров муниципального конкурса «Ученик года» (от общего числа участников конкурса) | % | 60 | 77 | 128% |
| Ведомственный проект № 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в ДОБ «Алмаз», в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете ПДН. | Чел | 630,00 | 630,00 | 100% |
| Ведомственный проект № 3 «Развитие педагогического потенциала и привлечение квалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| Количество учителей, прибывших в район по муниципальному порядку «Земский учитель» | Чел. | 5,00 | 0,00 | 0% |
| Ведомственный проект № 4 «Поощрение лучших педагогических работников» |  |  |  |  |
| Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных профессиональных конкурсах | Чел. | 15,00 | 25,00 | 167 % |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| «Отношение численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году | % | 65 | 65 | 100% |
| «Отношение численности детей в возрасте от 3лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | % | 100 | 100 | 100% |
| Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 98 | 100% |
| Доля выпускников, получивших 90 баллов и выше по итогам ЕГЭ (от общего количества выпускников, допущенных к сдаче ЕГЭ) | % | 8 | 1,6 | 20% |
| Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных профориентацией, в том числе «Шоу профессий», «Билет в будущее» (% от общего количества детей 6-11 классов) | % | 65 | 100 | 154% |
| Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете ПДН (от общей численности детей от 5 до 18 лет) | % | 82 | 94,6 | 115% |
| Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете ПДН (% от общего количества обучающихся) | % | 95 | 95 | 100% |

Из 14 запланированных на 2025 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 12 (86 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признана эффективной (R=0,950).

3.2. Муниципальная программа «Управление муниципальной

собственностью муниципального района «Ленский район РС (Я)»

Программа утверждена постановлением главы от 18 января 2024 года № 01-03-25/4 (изм. от 27.01.2026 № 01-03-34-6).

Ответственным исполнителем выступает администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы - МКУ «Комитет имущественных отношений МР «Ленский район» РС (Я)».

Цель программы – формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы управления муниципальной собственностью, повышение инвестиционной привлекательности района.

Достижение цели требует решения следующих задач:

1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района.                                                                                                   Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального района.                                                                           Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории МР «Ленский район» за счет использования имущественного потенциала МР «Ленский район».

2. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района.

3. Обеспечение непрерывного функционирования деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район» РС (Я).

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта № 1 «Управление недвижимостью»;

Ведомственного проекта № 2 «Управление земельными ресурсами»;

Комплекса процессных мероприятий.

Плановое финансирование программы на 2025 год составило 163 199 954,36 руб., из них из бюджета муниципального района «Ленский район» – 162 458 714,36 руб., из государственного бюджета РС (Я) – 741 240,00 руб.

Фактическое исполнение кассового плана составило – 76 144 436,73 (46,66 % от плана), в т. ч. бюджет муниципального района «Ленский район» – 75 403 196,73 руб. (46,41 % от плана), из государственного бюджета РС (Я) – 741 240,00 руб. (100 % от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Управление недвижимостью» |  |  |  |  |
| 1. | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года. | единиц | 3 | 3 | 100 % |
| 2. | Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года. | шт. | 3 | 9 | 300 % |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков). | руб. | 8 000 000,0 | 13 235 210,82 | 165 % |
| 4. | Количество объектов муниципального имущества МР "Ленский район" в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | шт. | 24 | 25 | 104 % |
|  | Ведомственный проект «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |
| 5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | руб. | 8 869 300,00 | 7 214 845,31 | 81 % |
| 6 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений) | руб. | 5 159 180,62 | 2 749 118,67 | 53 % |
| 7 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц | кв.м. | 30 342 206,00 | 31 625 753,00 | 104 % |

Из 7 целевых показателей (индикаторов) выполнено 5 индикаторов (71,4 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признана эффективной (R=0,900).

3.3. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»

Программа утверждена постановлением главы от 12 января 2024 года № 01-03-8/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» (изм. от 05.02.2026 № 01-03-65-6).

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район».

Соисполнители:

Управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район».

Участники программы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), ООО «Ленатурфлот», МБУ «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Гранит» МР «Ленский район» РС(Я).

Цель программы – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Дорожное хозяйство»;

Ведомственного проекта «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»;

Комплекса процессных мероприятий.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1.	Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории Ленского района и дорожных сооружений на них.

2. Обеспечение эффективного функционирования маршрутной сети и транспортной инфраструктуры.

В 2025 году по уточненному плану на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 57 797 591,95 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». За отчетный год кассовое исполнение составило 49 658 444,18 (85,9 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | м² | 28 000 | 49 000 | 175,0 % |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 10 | 13 | 118,2 % |
|  | Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» |  |  |  |  |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | чел. | 7 600 | 5 300 | 69,7 % |

Из 3 запланированных в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (67.7 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признана средне - эффективной (R= 0,663).

3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района» утверждена постановлением главы от 23 января 2024 года № 01-03-31/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» (изм.  от 29.01.2026 года № 01-03-52/6).

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает администрация МР «Ленский район».

Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального района «Ленский район» РС (Я),

Муниципальное казённое учреждение культуры «Ленский историко-краеведческий музей» муниципального района «Ленский район»,

Муниципальное казённое учреждение культуры «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района «Ленский район»,

Муниципальная казённая организация дополнительного образования «Детская школа искусств г. Ленска» муниципального района «Ленский район» с филиалами в п.Витим, п.Пеледуй, с.Беченча, с.Орто-Нахара.

Цель программы: повышение уровня культуры среди населения Ленского района как фундамента для развития гармоничной и социально ответственной личности, на основе духовно – нравственных, патриотических и национально – культурных ценностей народов Российской Федерации.

Задачи программы:

1. Организация и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий.

Создание условий для поддержки и развития духовно-нравственного, патриотического воспитания населения Ленского района.

2. Техническое оснащение музея для сохранения культурного и исторического наследия народа, создание условий для интеллектуального, духовного развития, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям и информации.

Внедрение новых видов и форм оказания услуг в сфере культуры.

3. Строительство современных зданий с внутренней модернизацией для организации культурного пространства с целью расширения услуг среди населения Ленского района и повышения качества организации культурного досуга и отдыха населения, развитие социальной и творческой активности, повышение нравственно-эстетического уровня детей и молодёжи.

4. Оснащение новыми музыкальными инструментами для развития классического музыкального, художественного образования в разных направлениях искусства, как основы интеллектуального, творческого мышления детей, воспитания подрастающего поколения.

5. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой аналитической, уставной деятельности, направленной на повышение уровня культуры, координацию деятельности и методическое сопровождение учреждений культуры Ленского района.

Муниципальная программа состоит из:

Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

Ведомственного проекта «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»;

Ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации»;

Ведомственного проекта «Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий»;

Ведомственного проекта «Воспитание и дополнительное образование»;

Комплекса процессных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было запланировано 387 579 026,57 руб., в том числе 354 143 063,05 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 29 485 572,62 руб. – средства государственного бюджета РС (Я), 3 950 390,90 руб.-  средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение ресурсного обеспечения программы составило 306 326 745,66 руб. (79,04 % от плана), в том числе 272 890 782,14   руб. (77,12 % от плана) – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 29 485 572,62   руб. (99,19 % от плана) – средства государственного бюджета РС (Я), 3 950 390,90 – средства федерального бюджета (100 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименования индикатора |  | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оснащение муниципальных детских школ искусств» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество оснащенных объектов | ед. |  | 1 | 1 | 100,0 % |
|  | Ведомственный проект «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий |  | шт. | 62 | 78 | 125,8 % |
| 3 | Количество участников мероприятий |  | чел. | 6 220 | 8 579 | 137,9 % |
| 4 | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) |  | шт. | 9 | 12 | 133,3 % |
| 5 | Количество публикаций в средствах массовой информации |  | шт. | 16 | 117 | 731,3 % |
| 6 | Количество подписчиков в социальных сетях |  | Чел. | 650 | 1503 | 231,2 % |
| 7 | Количество посещений сайтов учреждений |  | Чел. | 130 | 873 | 675,1 % |
|  | Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации» |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество посещений музея |  | чел. | 14 460 | 14 529 | 100,5 % |
|  | Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий» |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов |  | Шт. | в 2025 исполнение не планировалось | - | - |
|  | Ведомственный проект «Воспитание и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество модернизированных объектов |  | Шт. | в 2025 исполнение не планировалось | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 11 | Книговыдача в библиотеках |  | шт. | 337 550 | 352 927 | 104,6 % |
| 12 | Доля населения, зарегистрированного в МКУК "ЛМЦБС" от общего числа населения |  | % | 50 | 45 | 90,0 % |
| 13 | Количество посещений библиотек |  | чел. | 147 800 | 168 429 | 114,0 % |
| 14 | Количество читателей библиотек |  | чел. | 15 500 | 15 502 | 99,7 % |
| 15 | Количество публикаций научными сотрудниками в средствах массовой информации |  | шт. | 7 | 8 | 114,3 % |
| 16 | Количество паспортов, заведенных на предметы основного фонда |  | шт. | 170 | 185 | 108,8 % |
| 17 | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства |  | чел. | 7 | 9 | 128,6 % |
| 18 | Количество подготовленных лауреатов и дипломантов различных конкурсов: районных, республиканских, всероссийских и международных |  | чел. | 12/5 | 4/0 | 41,7/0 % |

В программе установлено 18 показателей, на 2025 год запланировано 16 показателей.

Из 16 запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены 13 (81,2%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признана

эффективной (R= 0,950).

3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 10 января 2024 года № 01-03-2/4 (изм. от 29.01.26 № 01-03-50-6).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района «Ленский район»

Соисполнитель: муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом.

Достижение цели осуществлялось реализацией следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для всех групп населения;

2. Повышение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

3. Создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд Ленского района по видам спорта;

4. Обеспечение деятельности учреждения.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Спорт доступный каждому»;

Комплекса процессных мероприятий.

Общий объем финансирования на 2025 год составил 219 218 347,93   руб.; из них 7 745 346,53   руб. из государственного бюджета РС (Я); 211 473 001,40   руб. из бюджета муниципального района «Ленский район».

Освоено 200 234 393,13    руб. (91,3 % от плана), в том числе 7 745 346,53   руб. (100% от плана) - средства   государственного бюджета РС (Я); 192 489 046,60   руб. (91,02% от плана) – средства бюджета муниципального района «Ленский район».

|  | ### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов) программы за 2025 г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Отчет |  | % выполнения |
|  |  | Ведомственный проект «Спорт доступный каждому» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 52,16 | 52,16 |  | 100 % |
| 2 |  | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" | чел. | 310 | 400 |  | 129 % |
| 3 |  | Количество районных, городских и внутрипоселенческих мероприятий по физической культуре и спорту | Ед. | 100 | 141 |  | 141 % |
| 4 |  | Количество спортсменов, участвующих в районных, городских и внутрипоселенческих мероприятиях по физической культуре и спорту | чел. | 7200 | 9625 |  | 133,6 % |
| 5 |  | Количество призёров, межмуниципальных, республиканских, региональных и всероссийских соревнований | Чел. | 130 | 287 |  | 220,77 |
| 6 |  | Количество спортсменов в составе сборных команд Ленского района | чел. | 920 | 922 |  | 100,22% |
| 7 |  | Количество спортсменов, прошедших дополнительную подготовку к соревнованиям республиканского и всероссийского уровней за пределами Ленского района | чел. | 50 | 69 |  | 138 % |
| 8 |  | Количество спортсменов, получивших спортивные разряды в текущем году | чел. | 110 | 115 |  | 104,5 % |
| 9 |  | Доля населения с ОВЗ, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 8,7 | 6,68 |  | 78,85 % |

Из 9 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 8 (89%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признается эффективной (R= 0,950).

3.6. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Ленского района» утверждена постановлением главы от 29 декабря 2023 года № 01-03-769/3 (ред. от 06.03.26 № 01-03-164/6).

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район»

Соисполнители: отдел архитектуры администрации муниципального района «Ленский район».

Целью программы является повышение качества жизни населения путем предоставления государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем, улучшения жилищных условий граждан, а также путем обеспечения градостроительного развития поселений Ленского района, создание благоприятной пространственной среды.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Повышение доступности жилых помещений путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья, квартир отдельным категориям граждан.

2. Реализация градостроительной политики, расширение территорий и землепользование в Ленском районе.

3. Предоставление социальных выплат на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта № 1 «Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем»,

Ведомственного проекта № 2 «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района»,

Комплекса процессных мероприятий.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году было выделено 69 319 857,41 руб., в том числе из бюджета РФ – 10 449 851,47 руб., из государственного бюджета РС (Я) – 1 780 398,77 руб., из бюджета муниципального района «Ленский район» – 57 089 607,17 руб.

Исполнение финансирования составило 59 785 819,61 руб. (86,25 %), в том числе средства бюджета РФ – 10 374 552,17 руб. (99,3 %), средства государственного бюджета РС (Я) – 1 775 592,43 руб. (99,7 %), средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 47 635 675,01 руб. (83,4 %).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП ««Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы на повышение качества жилищно-коммунальных услуг | шт | 12 | 11 | 91,6 % |
|  | Ведомственный проект 1 «Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем» |  |  |  |  |
| 2. | Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям, на улучшение жилищных условий | шт | 23 | 27 | 117,3 % |
| 3. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы на приобретение и строительство жилья | шт. | 8 | 6 | 75,0 % |
|  | Ведомственный проект 2 «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» |  |  |  |  |
| 4. | Количество разработанных документов территориального планирования | кол-во | 7 | 5 | 71,4 % |
| 5. | Количество разработанной проектной документации | кол-во | 7 | 7 | 100,0 % |

Из 5 целевых индикаторов программы, намеченных на 2025 год, выполнено 2 (40 %).

Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признается неэффективной (R= 0,490).

3.7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» утверждена постановлением главы от 26 января 2024 года № 01-03-42/4 (ред. от 04.02.2026 № 01-03-60/6).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Участники программы:

Муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия);

Администрации поселений;

Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Цель программы – насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения.

Для достижения цели программы определены следующие задачи:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций

2. Увеличение производства продукции животноводства.

3. Производство картофеля.

4. Увеличение производства овощей открытого грунта.

5. Увеличение объемов заготовки продукции животноводства.

6. Развитие кормопроизводства в Ленском районе.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района»;

Комплекса процессных мероприятий.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» в 2025 году было доведено 224 993 219,60 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) –  156 886 952,85 руб., из бюджета муниципального района «Ленский район» – 68 106 266,75 руб.

За отчетный год исполнение составило 182 016 137,63 руб. (80,9 %) от доведенного плана, в том числе исполнение средств государственного бюджета РС (Я) –  143 856 827,23 руб. (91,7 % от плана), средств бюджета муниципального района «Ленский район» – 38 159 310,40 руб. (56 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» |  |  |  |  |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 1703 | 1 534 | 90,08 % |
| 2 | в т.ч. коров | голов | 937 | 714 | 76,20 % |
| 3 | Поголовье лошадей | голов | 1520 | 1 281 | 84,28 % |
| 4 | Поголовье кобыл | голов | 1025 | 884 | 86,24 % |
| 5 | Поголовье свиней | голов | 310 | 79 | 25,48 % |
| 6 | Поголовье свиноматок | голов | 120 | 13 | 10,83 % |
| 7 | Поголовье птицы | голов | 4835 | 1 734 | 35,86 % |
| 8 | Производство молока | тонн | 2970 | 2 306,90 | 77,67 % |
| 9 | Производство мяса (в живом весе) | тонн | 416,2 | 352,20 | 84,62 % |
| 10 | Производство яиц | тыс шт. | 1019,18 | 590,65 | 57,95 % |
| 11 | Посевная площадь картофеля | га | 570 | 495,33 | 86,90 % |
| 12 | Производство картофеля | тонн | 7335 | 7 235,53 | 98,64 % |
| 13 | Посевная площадь овощей открытого грунта | га | 90 | 74,94 | 83,27 % |
| 14 | Производство овощей | тонн | 2734 | 1 691,60 | 61,87 % |
| 15 | Посевная площадь кормовых культур | га | 360 | 370,00 | 102,78 % |
| 16 | Заготовка силоса | тонн | 5800 | 5 476,00 | 94,41 % |
| 17 | Заготовка сырого молока | тонн | 1550 | 1 139,74 | 73,53 % |
| 18 | Производство меда | тонн | 0,35 | 0,25 | 71,43 % |

Выполнен 1 индикатор по целевым показателям муниципальной программы из 18 запланированных (5,6 %).

Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме, размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы не проводилось.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признается неэффективной (R=0,288).

3.8. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 30 января 2024 года № 01-03-49/4 (ред. от 29.01.2026 года № 01-03-48/6).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель: МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального района «Ленский район» РС (Я)».

Участники программы: Администрации наслегов, поселков и города Ленского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Ленский район»;

Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» муниципального образования «Ленский район»;

Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район»;

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального образования «Ленский район»;

Муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства» муниципального образования «Ленский район»;

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленский технологический техникум»;

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

Филиал «ЦЗН Ленского района»;

Отдел Министерства внутренних дел России по Ленскому району;

Военный комиссариат Ленского улуса Республики Саха (Якутия);

Общественные организации Ленского района.

Цель программы – создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта № 1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»,

Ведомственного проекта № 2 «Семейная политика»,

Ведомственного проекта № 3 «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства»,

Ведомственного проекта № 4 «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни»,

Ведомственного проекта № 5 «Содействие развитию гражданского общества»,

Комплекса процессных мероприятий.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;

2. Повышение ценностей семейного образа жизни;

3. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

4. Формирование здорового образа жизни

5. Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе;

6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

На 2025 год на реализацию мероприятий Программы было запланировано 53 036 589,03 руб. средств местного бюджета, исполнение кассового плана составило 50 144 987,80 руб. (94,55 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по молодежной и семейной политике, патриотическому воспитанию, развитию гражданского общества и формированию здорового образа жизни | % | 6,48 | 17,29 | 266,82 % |
|  | Ведомственный проект №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 17 | 29,74 | 174,94 % |
| 3 | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | чел. | 2400 | 3147 | 131,13 % |
| 4 | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 17 | 8 | 47,06 % |
| 5 | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 63 | 26 | 41,27 % |
| 6 | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 26 | 20 | 76,92 % |
| 7 | Охват молодежи от 14 до 35 лет индивидуальными и групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | 2840 | 2996 | 105,49% |
| 8 | Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и соц.сетях, в том числе на официальном сайте МР «Ленский район» | публикаций | 230 | 1785 | 776,09 % |
|  | Ведомственный проект №2 «Семейная политика» |  |  |  |  |
| 9 | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | семей | 47 | 153 | 325,53 % |
| 10 | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | семей | 13 | 14 | 107,69 % |
| 11 | Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки | Чел. | 274 | 219 | 79,93 % |
|  | Ведомственный проект №3 «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства» |  |  |  |  |
| 12 | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 5100 | 10304 | 202,04 % |
| 13 | Количество общественных молодежных объединений | Общ. молодеж-ных объединобъединений | 26 | 26 | 100,0 % |
|  | Ведомственный проект №4 «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 23,5 | 43,13 | 183,53 % |
| 15 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Ед. | 34 | 39 | 114,71 % |
|  | Ведомственный проект №5 «Содействие развитию гражданского общества» |  |  |  |  |
| 16 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 6050 | 4905 | 81,07 % |
| 17 | Количество проектов социально ориентированных организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с программой | Проектов СО НКО | 12 | 12 | 100,0 % |
| 18 | Количество социально ориентированных организаций, принявших участие в иных конкурсах на предоставление грантов и субсидий, в том числе конкурсных грантов Главы РС (Я) и Президента РФ | СО НКО | 8 | 8 | 100,0 % |
| 19 | Количество территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих деятельность на территории Ленского района | ТОС | 4 | 4 | 100,0 % |

Из 19 целевых показателей (индикаторов) выполнены 14 (74 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год программа признается эффективной (R=0,950).

3.9. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства

в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 25 января 2024 года № 01-03-38/4 (изм. 26.01.2026 году № 01-03-29/6).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнители муниципальной программы:

Управление инвестиционной и экономической политики администрации муниципального района «Ленский район»,

МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

Участники программы:

Управление инвестиционной и экономической политики администрации муниципального района «Ленский район»;

НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района;

МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

Цель программы: развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»;

Комплекса процессных мероприятий.

Задачи программы:

1. Формирование благоприятной деловой среды для субъектов малого предпринимательства на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг.

2. Популяризация предпринимательства и формирование кадрового потенциала.

3. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

4. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

С 2025 года деятельность МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района» финансируется через муниципальную программу «Развитие предпринимательства Ленского района» в рамках мероприятия «Поддержка деятельности МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района»» Комплекса процессных мероприятий.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2025 году был запланирован в размере 49 308 992,04 руб., из них: 22 308 992,04 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 27 000 000,00 руб. – внебюджетные источники (средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района).

По итогам года профинансированы мероприятия на сумму 60 851 602,44 руб. (выполнение плана 123,41 %), из них: 14 851 602,44 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район» (66,57 % от плана), 46 000 000,00 руб. – внебюджетные источники (средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства) (170,37 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1261 | 1345 | 106,7 % |
| 2 | Число малых предприятий | ед. | 239 | 244 | 102,1 % |
| 3 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 5 184,50 | 9 945,14 | 191,8 % |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 845 | 919,1 | 108,7 % |
| 5 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых | % | 6,37 | Нет данных | 0,0 % |
| 6 | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | 15 | 13 | 86,7 % |
| 7 | Количество физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства , получивших консультационную поддержку | Ед. | 36 | 56 | 155,6 % |
| 8 | Количество физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства , получивших образовательную поддержку | ед. | 190 | 126 | 66,3 % |
| 9 | Количество проведенных заседаний Координационного совета при главе МР "Ленский район" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики | ед | Не менее 4-х | 6 | 150 % |
| 10 | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, воспользовавшихся каким-либо видом поддержки | % | 2,1 | 4,7 | 223,8 % |
| 11 | Рост объема привлеченной субъектами МСП кредитной поддержки на возвратной основе | % | 2,3 | 1,7 | 73,9 % |
| 12 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам | млн. руб. | 180,1 | 390,95 | 217,1 % |

За отчетный период проанализировано выполнение 11 индикаторов, так как фактическое значение по 1 индикатору («Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых»), рассчитываются исходя из данных статистики, которые будут сформированы СахаЯкутияСтат позднее по итогам года.

Из 12 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 8 (67 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,825).

3.10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений

в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 17 января 2024 года    № 01-03-21/4 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» (ред. от 29.01.26 № 01-03-49/6).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнителем является управление социального развития муниципального района «Ленский район».

Участник программы: управление социального развития муниципального района «Ленский район».

Цель программы: снижение уровня преступности и правонарушений посредством создания условий для повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Для достижения цели намечено решение задачи: организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правовых последствий совершения правонарушений, реабилитация несовершеннолетних и их законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом, а также защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений».

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» на 2025 год составила 3 789 219,6 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». Фактически из бюджета Ленского района направлено на мероприятия 3 256 328,14 руб. (86 % от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, совершивших преступления, от количества несовершеннолетнего населения Ленского района в возрасте от 14 до 18 лет* | % | 2,5 | 0,34 | 13,6 % |
| 2. | Доля детей, нуждающихся в прохождении реабилитации и восстановлении социального статуса и получивших ее, от общего количества нуждающихся в оказании такой поддержки | % | 100 | 100 | 100 % |
| 3. | Доля детей, нуждающихся в оказании психологической помощи и в проведении диагностики несовершеннолетних в случаях отклоняющего поведения (аутоагрессивного, употребление ПАВ). Оказание вторичной ПМПП детям из семей (СОП, "группы риска") на базе республиканских учреждений" и получивших ее от общего количества нуждающихся в оказании такой поддержки | % | 100 | 100 | 100 % |
| 4. | Доля выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы и СУВЗТ, не имеющих специальности и получивших первоначальное профессиональное образование от общего количества мест (квота)представленным учебным заведением | % | 100 | 100 | 100 % |
| 5. | Доля оздоровленных детей из семей, числящихся в списочном реестре комиссии, попадающих по возрасту для получения путевок в детские оздоровительные лагеря от общего числа выделенных путевок (квота) | % | 100 | 100 | 100 % |
| 6 | Доля законных представителей, добровольно прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции от общего числа выявленных | % | 100 | 100 | 100 % |

Из 6 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 6 (100 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,950).

3.11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 24 января 2024 № 01-03-33/4 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» (изм. от 26.01.2026 года № 01-03-33-6).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнители программы: МКУ «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район» РС (Я)», Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Участники программы:	муниципальные образования Ленского района, «Ленское районное управление культуры», МКУ «Ленское районное управление образования».

Цель программы – сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории Ленского района.

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение экологической безопасности и устранение накопленного ущерба природной среды на территории муниципального района «Ленский район»,

2. Поддержание стабильной системы особо охраняемых природных территорий местного значения. Повышение статуса ООПТ местного значения в ООПТ республиканского значения,

3. Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе».

На мероприятия программы было запланировано финансирование в размере 17 305 276,00 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». Исполнение финансирования муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» составило 2 202 743,17 руб. (12,73 % от плана).

Таблица Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе». |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных мест накопления ТКО | единиц | в 2025 исполнение не планировалось | 0 | 0 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 50 | 100 | 200 |
| 3 | Количество ООПТ местного значения, повысивших статус до республиканского значения | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 59 | 78,33 | 132,67 |

В программе установлены 4 показателя, на 2025 год запланировано 3 показателя.

Из 3 запланированных на 2025 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (67%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0,663).

3.12. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» утверждена постановлением главы от 31 января 2024 года № 01-03-54/4 (изм. от 30.01.2026 года № 01-03-56/6).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы – ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница».

Участники программы: МКУ «Комитет имущественных отношений муниципального района «Ленский район» РС (Я), управление социального развития муниципального района «Ленский район» РС (Я).

Участники программы:

Государственное казенное учреждение РС (Я) «Ленское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального района «Ленский район»;

Управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район»;

Предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ленского района.

Целью программы является создание условий для обеспечения населения района государственными гарантиями по оказанию современной, доступной и качественной профилактической и специализированной медицинской помощью.

Цель достигается реализацией задачи:

Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека».

На 2025 год на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 36 981 833,15 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район».

За отчетный период профинансированы мероприятия программы на сумму 27 049 433,15 руб., что составляет 73,14 % от плана.

Таблица Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека» |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 55 | 53,2 | 97 |
| 2 | Укомплектованность врачами | % | 63,5 | 64,3 | 101 |
| 3 | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7668 на 10,0 тыс. населения) | Абсолютное число | 7960,0 | 10 651 | 75 |

Из запланированных 3 индикаторов, выполнен 1 (33 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается средне-эффективной (R=0,588).

3.13. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Ленского района»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ленского района» утверждена постановлением главы от 16 января 2024 года № 01-03-16/4. (изм. от 28.01.2026 № 01-03-45-6).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнителями муниципальной программы выступают: Управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район», Управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район».

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

- Проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку недееспособных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семью;

- Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

- Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем оказания мер социальной поддержки указанным категориям граждан.

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда»;

Комплекса процессных мероприятий.

Общий плановый объем финансирования на реализацию программы на 2025 год составил 355 277 789,83 руб., в том числе средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 13 868 799,83 руб., внебюджетные источники (средства предприятий и организаций Ленского района на улучшение условий и охрану труда) – 341 408 990,00 руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 883 254 838,33 руб. (248,61 % от плана), в том числе: средства бюджета муниципального района «Ленский район» - 12 042 508,33    руб. (86,8 % от плана), внебюджетные источники -  871 212 330,00 руб. (255,2 % от плана).

Высокий процент исполнения финансирования программы из внебюджетных источников связан с направлением значительных финансовых средств предприятий и организаций Ленского района на мероприятия по охране труда.

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % Выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда» |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 79 | 72,73 | 92 |
| 2.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих* | х. | 2,8 | 1,14* | 244,8 |
| 2.3 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников)* | % | 27,3 | 25,79* | 105,9 |
| 2.4 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников | % | 88 | 94 | 106,8 |

* - показатель, ориентированный на снижение.

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) программы выполнены 4 (80%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается эффективной (R=0, 900).

3.14. Муниципальная программа «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район».

Муниципальная программа «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район» утверждена постановлением главы от 24 декабря 2024 года           № 01-03-1030/4 (изм. от 28.01.2026 г. № 01-3-44/6).

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация муниципального района «Ленский Район».

Соисполнитель муниципальной программы – МКУ «КИО» МР «Ленский район».

Участники муниципальной программы - МКУ «КИО» МР «Ленский район».

Цель: Реализация единой жилищной политики в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями и улучшению жилищных условий квалифицированных специалистов для Ленского района.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

- Содействие развитию жилищного строительства и формированию муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренных МПА МР «Ленский район» РС (Я).

Муниципальная программа состоит из:

Ведомственного проекта «Формирование муниципального жилищного фонда для отдельных категорий граждан»;

Комплекса процессных мероприятий.

На мероприятия программы было запланировано финансирование в размере 152 681 338,57 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». Исполнение финансирования муниципальной программы составило 90 090 450,99 (59,01 % от плана).

### Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % Выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного фонда муниципального района "Ленский район" |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных жилых помещений на рынке недвижимости | Ед. | 8 | 3 | 37,50% |
| 2. | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в рамках строительства 37 квартирного дома по адресу: г. Ленск ул. Заозерная, 43 «А» | Ед. | в 2025 исполнение не планировалось |  |  |
| 3. | Количество специалистов получивших частичную компенсация затрат по аренде жилых помещений | Чел. | 5 | 7 | 140,00% |
| Ведомственный проект "Формирование муниципального жилищного фонда для отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений на рынке недвижимости | Ед. | 8 | 3,00 | 37,50% |
| 2 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в рамках строительства 37 квартирного дома по адресу: г. Ленск ул. Заозерная, 43 «А» | Ед. | в 2025 исполнение не планировалось | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество специалистов получивших частичную компенсация затрат по аренде жилых помещений | Чел. | 5 | 7 | 140,00% |

В программе установлены 3 показателя, на 2025 год запланировано 2 показателя.

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов) программы выполнен 1 (50 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2025 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0,725).

4. Рекомендации ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Результаты оценки эффективности муниципальных программ показали улучшение исполнительской дисциплины ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ в части внесения изменений в муниципальные программы для приведения в соответствие с бюджетом муниципального района.

В соответствии с п. 44.  Порядка разработки и реализации муниципальных программ основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

- приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- увеличение или уменьшение объемов финансирования муниципальной программы;

- результаты, полученные в ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период;

- изменения законодательства о стратегическом планировании и бюджетного законодательства;

- изменения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;

- наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в муниципальную программу;

ж) требования, установленные государственными программами Республики Саха (Якутия).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

По-прежнему одним из недостатков ответственных исполнителей (соисполнителей) программ является несвоевременное внесение сведений об изменении программы в ГАС «Управление», что приводит к снижению оценки «Качества управления программой», и как следствие снижение общей оценки эффективности. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу вводятся в ГАС «Управление» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения постановления о внесении изменений.

В отчетном году с нарушением данного пункта реализовывались три программы: 2 программы не своевременно внесли изменения в ГАС «Управление», по 1 программе не внесено изменение.

Не все ответственные исполнители (соисполнители) размещают в СМИ, на официальном сайте информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, что нарушает информационную открытость муниципальной программы.

Рекомендуется:

1.	Соблюдать требования Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29.12.2020г. № 01-03-732/0 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» (изм. от 11.12.2024 г № 01-03- 948/4).

2. Осуществлять текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ.

3. Своевременно приводить муниципальную программу в соответствие с бюджетом МР «Ленский район», предоставлять отчеты о реализации муниципальной программы в управление инвестиционной и экономической политики администрации МР «Ленский район».

4.	Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.

5. Информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

Начальник управления

инвестиционной и экономической политики                 п/п                  О.А. Кондратьева

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

| Исполнение индикаторов муниципальных программ за 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Количество индикаторов в программе по плану | Количество индикаторов, выполненных на 100% и более | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого | 120 | 77 | 64,2 |
| 1. | "Развитие образования в Ленском районе" | 14 | 12 | 85,7 |
| 2. | "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Ленский район " | 7 | 5 | 71,4 |
| 3. | "Развитие транспортного комплекса муниципального района "Ленский район" | 3 | 2 | 66,7 |
| 4. | "Развитие культуры Ленского района"* | 16 | 13 | 81,3 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе" | 9 | 8 | 88,9 |
| 6. | "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе" | 5 | 2 | 40,0 |
| 7. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)" | 18 | 1 | 5,6 |
| 8. | «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» | 19 | 14 | 73,68 |
| 9. | "Социальная поддержка граждан Ленского района" | 5 | 4 | 80,00 |
| 10. | «Развитие предпринимательства в Ленском районе» | 12 | 8 | 66,67 |
| 11. | "Профилактика правонарушений в Ленском районе" | 6 | 6 | 100 |
| 12. | "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе"* | 3 | 2 | 66,67 |
| 13. | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района" | 3 | 1 | 33,33 |
| 14. | «Развитие жилищного фонда муниципального района «Ленский район» | 2 | 1 | 50,00 |