**Исполнение Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года**

**за 2023 год**

| **№ согласно Плану** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования,** **млн. руб.** | **Показатель и его целевое значение** | **Отчет по реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **%** |
| **СН** | **1. Развитие человеческого капитала**  |
| **СЦ-1** | **Создание благоприятных условий для повышения качества жизни и самореализации личности, достижение высоких социальных стандартов (формирование конкурентоспособного человеческого капитала, отвечающего вызовам экономики, комфортной среды для всестороннего развития человека)** |
|  | **1.1. Приоритет «Образование»** |
| **Ц-1.1** | **Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей** |
| **З-1.1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования** |
| **Ц-1.1** | **Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей** |
| **З-1.1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования** |
| 1.1.1.1. | Развитие информационно-образовательного пространства для внедрения информационных технологий в образовательный процесс, в том числе в учреждениях дошкольного образования и реализация дистанционного обучения в малокомплектных школах, реорганизованных в филиалы базовых школ. |  |  |  | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. |  |  | В образовательных организациях открыты Точки роста, ЦОСы (Цифровая образовательная среда). В школах есть доступ к специальным обучающим программам (симуляторам, экспериментам, опытам, тренажерам, играм и т.п.), электронным учебникам. Регулярно используются цифровые устройства, инструменты и сервисы.Во всех школах есть доступ к специализированным сервисам для учебного процесса. Активно используются в образовательном процессе: Я-класс, Яндекс. Учебник, Учи.ру, РЭШ.Во всех образовательных организациях используется платформа «Сферум». |
| 1.1.1.2. | Внедрение вариативных форм дошкольного образования, в том числе организация частных и семейных детских садов, использование свободных площадей общеобразовательных школ. |  |  |  | Число дошкольных образовательных организаций 2025 г. – 11 единиц. |  |  | Число дошкольных образовательных организаций –11, в том числе 4 центра развития ребенка, 6 структурных подразделений – детских садов при СОШ, 2 дошкольные группы, 1 группа кратковременного пребывания.С целью оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, во всех дошкольных организациях (11) функционируют консультационный методический центр. |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на конец 2025 года – 2 839 мест.  |  |  | Общая проектная мощность дошкольных образовательных организаций Ленского района составляет всего 2 342 места.  |
| Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на конец 2025 года – 2 839 человек.  |  |  | Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в Ленском районе в 2023 году составила 2 455, из которых посещают дошкольные образовательные организации 1910, т.е. 77,8 % от общей численности детей данной возрастной категории. |
| Охват детей организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от численности детей в возрасте 1-6 лет на конец 2025 года – 100 %. |  |  | Число детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2023 г. составила 493. Ликвидирована очередность получения места в ДОУ детей в возрасте от 3 до 6 лет.В дошкольных учреждениях созданы условия для получения дошкольного образования детей в возрасте от 1 года. Все желающие обеспечены местами в ДОУ.  |
| 1.1.1.3. | Формирование и развитие системы отдыха, оздоровления и организованной досуговой занятости детей. | Всего:в т.ч:РС (Я)Районный бюджет  | 76,3624,88671,476 | 74,4274,88669,541 | Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся.  |  |  | За летний период 2023 года всего были охвачены организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 96,3 % от общего количества обучающихся, или 4 435. |
| 1.1.1.4. | Создание условий для выявления и развития талантливых и одарённых детей в условиях модернизации образования, интегрированного образовательного пространства, реализации новых ФГОС. |  |  |  | Эффективность и качество подготовки талантливых и одаренных обучающихся. |  |  | На ежегодной церемонии «Ученик года» 68 школьников получили денежное вознаграждение:5 медалистов получили по 50 000 рублей; 6 выпускников с аттестатом «отлично» по всем предметам получили по 25 000 рублей;18 обучающихся получили по 5 000 рублей; 30 обучающихся получили по 15 000 рублей;1 обучающаяся получил 25 000 рублей;5 творческих коллективов получили по 5000 рублей.Общая сумма денежного поощрения обучающихся по итогам составила 990 000 рублей. |
| 1.1.1.5. | Открытие новых специальностей в соответствии с прогнозом количественной и качественной потребности рынка труда в рабочей силе и формирование государственного задания на основе заказа предприятий, учреждений и организаций.  |  |  |  | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) достигнет 70 %. |  |  | В 2023 году техникум вел набор студентов по специальностям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Мастер слесарных работ», «Оператор нефтепереработки», «Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов». «Делопроизводитель», «Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов». |
| **З-1.1.2.** | **Достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования** |
| 1.1.2.1. | Интеграция общего и дополнительного образования. |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности обучающихся соответствующего возраста 2025 год – 80 %. |  |  | В 2023 году дополнительным образованием в районе охвачено 5 141 ребенок (84 %).Всего в образовательных учреждениях – 279 кружков. |
| 1.1.2.2. | Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования, профессионального образования, промышленных предприятий, бизнес-структур. |  |  |  | Удельный вес выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в учреждения профессионального образования к концу 2030 г. – 100%. |  |  | Из 125 выпускников, получивших аттестат, поступили 118 (94,4 %):* ВУЗы – 65 человек (55,1 % от числа поступивших);
* среднее профессиональное образование – 53 человека (44,9 % от числа поступивших).
 |
| Доля выпускников, обучившихся по программам СПО и практико-ориентированного бакалавриата к концу 2030 г. – 30%. |
| 1.1.2.3. | Реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей в области технологий, создание школьных технопарков как ресурсы инженерного образования. |  |  |  | Поступаемость выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций в технические ВУЗы к концу 2030 г. – 30 %. |  |  | В 2023 г. в технические ВУЗы поступили 29 человек (44,6 % от числа, поступивших в ВУЗ). |
| 1.1.2.4. | Введение прикладных профессий, востребованных на рынке труда, освоение обучающимися дополнительных смежных квалификаций. |  |  |  | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) к 2030 году – 70 %. |  |  | 50 % выпускников ушли служить в ряды РА, 10 % - продолжают обучение в ВУЗах, из 40 % не все трудоустраиваются по специальности. |
| **3-1.1.3.** | **Повышение статуса и профессионализма педагогических работников** |
| 1.1.3.1. | Повышение квалификации работников образовательных учреждений. |  |  |  | Число воспитателей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми увеличится к концу 2025 года – 237 человек. |  |  | Общая численность педагогов в ДОУ– 269, из них воспитателей – 194.Курсы повышения квалификации прошли 187 педагогов (69,5 %)9 % педагогов студенты.  |
| Численность учителей в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях к концу 2025 года – 407 человек. |  |  | Численность учителей в муниципальных общеобразовательных организациях – 463.Курсы повышения квалификации прошли 298 учителей (64,4 %). |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к концу 2030 года – 70%. |  |  | Численность педагогов ДОУ – 269 человек, в том числе 221 человек имеют педагогическое образование (82 %). 9 % педагогических работников, являются студентами, получающими педагогическое образование. |
| 1.1.3.2. | Привлечение молодых квалифицированных специалистов в учреждения общего образования. |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций к концу 2030 года – 45%. |  |  | 126 учителей в возрасте до 35 лет из 463 (27,2 %)В образовательные учреждения прибыло 10 молодых специалистов.  |
| 1.1.3.3. | Создание структурных подразделений Ленского технологического техникума на базе учебно-курсовых комбинатов предприятий, заключение концессионных соглашений для размещения оборудования предприятиями на площадях Ленского технологического техникума. |  |  |  | Повышение заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения по результатам и качеству работыВозможность качественной подготовки профессиональных кадров.Подготовки конкурсантов для результативного участия в региональных, российских конкурсах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскилс (Джуниорскилс). |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников – 97 853 руб. (с учётом премий и дополнительных выплат).В чемпионатах профессионального мастерства команда ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» не принимала участие в связи с отсутствием в перечне профессий, основных ведущих в Техникуме. (Нефтегазовые направления не проводились соревнования).В связи с началом СВО стандарты Ворлдскилс упразднены. Переведены на национальные стандарты профессиональных чемпионатов «Профессионалы», «Молодые профессионалы». |
| **3-1.1.4.** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** |
| 1.1.4.1. | Строительство новых зданий учреждений общего образования с учетом прогнозируемой потребности, текущего состояния и мощности учреждений в соответствии со стандартами структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия). |  |  |  | Число дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на начало учебного года – 17 и 2 един. |  |  | 17 общеобразовательных школ, 2 общеобразовательные школы имеют филиалы. |
| Численность обучающихся в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, на начало учебного к 2030 году – 4 905 человек. |  |  | Количество обучающихся сокращается ежегодно в связи с оттоком населения. Численность обучающихся в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, на начало учебного года составила 4 604 чел. |
| Удельный вес обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену на начало учебного года 2030 год 100 % от общей численности обучающихся. |  |  | Численность обучающихся в 1 смену – 3 528 человек (76,6 %).В начальных классах МБОУ «СОШ № 2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка г. Ленска», и МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска» сохраняются 2 смены из-за перегруженности. Здания типовые, предусмотренные на 2 смены. |
| 1.1.4.2. | Строительство учебного корпуса Ленского технологического техникума, оснащение новым оборудованием, создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (практикоориентированный бакалавриат). |  |  |  | Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих к концу 2030 года составит – 390 единиц.Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО и практико-ориентированного бакалавриата, 30%. |  |  | Здание Ленина д.19 приобретено в 2022 году за 100 млн руб., проведён ремонт и ведётся образовательный процесс.Бакалавриат пока не открыт. Предприятия реального сектора экономики ориентируются только на текущую ситуацию на рынке труда. |
| 1.1.4.3. | Строительство общежития Ленского технологического техникума. |  |  |  | Обеспеченность обучающихся койко-местами в общежитиях (доля койко-мест в общежитиях от общей численности обучающихся по очной форме обучения) – 40 %. |  |  | Начало реализации мероприятия 2026 год.Техническое задание подготовлено, идёт выбор проекта строительства. ПСД и строительство – запланировано на конец 2024 - 2025 год.Все студенты как бюджетных, так и платных групп нуждающиеся в предоставлении мест для проживания в общежитии – проживают. |
|  | **1.2. Приоритет «Здравоохранение»** |
| **Ц-1.2** | **Создание условий для обеспечения населения района государственными гарантиями по оказанию современной, доступной и качественной профилактической и специализированной медицинской помощью** |
| **З-1.2.1.** | **Эффективное предоставление населению района качественной и доступной (в том числе экстренной) медицинской помощи** |
| 1.2.1.1. | Внедрение новых методов диагностики за счет совершенствования средств визуализации и лабораторной диагностики |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | За счет средств территориального фонда медицинского страхования проведен дорогостоящий ремонт компьютерного томографа. Приобретено медицинское оборудование на общую сумму 9 391,3 тыс. рублей. |
| 1.2.1.2. | Развитие системы медицинской реабилитации в центральной районной больнице за счет перепрофилирования имеющегося коечного фонда, в том числе для детей.  |  |  |  | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний до среднереспубликанского уровня 77 лет. |  |  | Перепрофилирование коек планируется до 2030 г. На сегодняшний день отсутствует отдельное подразделение и квалифицированный персонал. |
| 1.2.1.3. | Упреждающая профилактика и своевременная диагностика онкологической патологии на ранних стадиях |  |  |  | Работает центр амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» оснащена современным, высоко модернизированным эндоскопическим оборудованием для обследования желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и легких. В рамках проведения диспансеризации проводятся исследования, позволяющие выявить раковые заболевания.  |
| 1.2.1.4. | Организация онкологической помощи в условиях стационара путем перепрофилирования части терапевтических коек для проведения химиопрофилактики. |  |  |  | Перепрофилированы 2 койки в хирургическом отделении. |
| 1.2.1.5. | Открытие первичного сосудистого отделения для обслуживания населения района. |  |  |  | Первичное сосудистое отделение развернуто на базе терапевтического и неврологического отделений.  |
| 1.2.1.6. | Открытие травматологического отделения II уровня путем перепрофилирования части терапевтических коек. |  |  |  | Перепрофилирование коек планируется до 2030 г. На сегодняшний день отсутствуют специалисты врачи-травматологи. |
| 1.2.1.7. | Расширение моделей взаимодействия пациента с системой здравоохранения за счет развития телемедицинских технологий и современных средств коммуникации. |  |  |  | На постоянной основе проводятся телемедицинские консультации с врачами г. Якутск для установления правильного диагноза пациентов. |
| 1.2.1.8. | Внедрение проектов «Вежливая медицина», «Стандарт поликлиники» и «Единый центр поддержки и сопровождения пациентов» (электронная очередь, удаленная запись к врачу и т.д.). |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70 %.  |  |  | В 2023 г. в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» создано новое подразделение Контакт-центр, где можно записаться на прием к любому врачу через единый номер 122. Также, на прием к врачу можно записаться через единый портал Госуслуги. Запись к врачу к назначенному времени позволяет избежать очередей и подойти к назначенному времени.  |
| 1.2.1.9. | Использование ресурсов учреждений здравоохранения республиканского уровня в оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению района. |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | По схеме маршрутизации пациентов для оказания ВМП жители Ленского района по показаниям направляются в республиканские медицинские учреждения. |
| 1.2.1.10. | Организация постоянного мониторинга качества оказанной медицинской помощи. |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | Работает комиссия по внутреннему контролю качества. Ведется работа по учету, оперативному реагированию и анализу жалоб. Также, несколько раз в год проводятся проверки страховыми компаниями. |
| 1.2.1.11. | Проведение масштабной информационно-просветительской кампании с целью формирования моделей поведения, способствующих снижению заболеваний и сохранению здоровья населения: популяризации культуры здорового питания, профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потреблению табака. |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | Проведена работа по разработке новой муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» на 2024-2028 гг., которая утверждена Постановлением главы МО «Ленский район» от 31.01.2023 г. № 01-03-54/4.В программе предусмотрено мероприятие «Проведение информационно-просветительской работы с целью формирования моделей поведения, способствующих снижению заболеваемости и сохранению здоровья населения» на исполнение которой ежегодные расходы запланированы в размере 200,0 тыс. рублей.  |
| **З-1.2.2** | **Совершенствование организации медицинской помощи детям** |
| 1.2.2.1. | Развитие системы перинатальной помощи. |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | В акушерское отделение приобретено медицинское оборудование.Врач акушер-гинеколог прошел обучение по циклу «Перинатальная диагностика», проводятся плановые УЗИ, назначаются необходимые анализы. |
| 1.2.2.2. | Совершенствование службы родовспоможения и детства. |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ленком районе» за 2018-2022 гг. в акушерское отделение закуплено современное оборудование (открытая реанимационная система для новорожденных, облучателя для фототерапии новорожденных). В рамках реализации новой муниципальной программы на 2024-2028 гг. также планируется приобретение современного оборудования для акушерского отделения. |
| 1.2.2.3. | Развитие школьной медицины. |  |  |  | 4 медицинские сестры и 1 фельдшер обслуживают городские школы. |
| 1.2.2.4. | Профилактика наркотизации, формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к употреблению наркотиков и мотивации к ведению здорового образа жизни. |  |  |  | На постоянной основе представители наркологического отделения ГБУ РС (Я) «Ленской ЦРБ» и комиссии по делам несовершеннолетних совместно проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, законными представителями, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголя.  |
| **З-1.2.3** | **Совершенствование организации медицинской помощи лицам трудоспособного возраста** |
| 1.2.3.1. | Проведение активной иммунопрофилактики и всеобщей диспансеризации взрослого населения, массовых скринингов здоровья населения. |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | Проводится диспансеризация взрослого населения, переболевших КОВИД, состоящих на «Д» учете. Процент обхвата диспансеризацией за 2023 г. составил 95,7 %. Полностью (100%) охвачены диспансеризацией дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  |
| 1.2.3.2. | Организация и проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.  |  |  |  | В 2021 г. врач акушер-гинеколог прошел обучение по циклу «перинатальная диагностика», проводятся плановые УЗИ, назначаются необходимые анализы. |
| 1.2.3.3. | Повышение мотивации работодателей к сохранению здоровья работников и созданию достойных условий труда и отдыха (строительство-санатория-профилактория). |  |  |  | В ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» поэтапно проводятся ремонты всех подразделений больницы, производится закуп мебели и информационно-технического оборудования.Разработаны программы реабилитации пациентов, перенесших КОВИД.Профсоюз больницы оплачивает 25 % стоимости путевок в санаторий «Бэс-Чагда». |
| **З-1.2.4** | **Совершенствование организации медицинской помощи лицам пожилого возраста для активного долголетия** |
| 1.2.4.1. | Организация и развитие геронтологической службы: открытие гериатрического кабинета в поликлинике с введением штатной должности врача терапевта-геронтолога.  |  |  |  | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний до среднереспубликанского уровня (2030г. – до 77 лет). |  |  | В штатном расписании ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» отсутствуют специалисты с данной квалификацией. |
| 1.2.4.2. | Организация стационарной гериатрической помощи путем перепрофилирования части терапевтических коек. |  |  |  | В штатном расписании ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» отсутствуют специалисты с данной квалификацией. |
| 1.2.4.3. | Проведение периодических диспансеризаций и постоянное наблюдение за группами риска из числа лиц пожилого возраста. |  |  |  | Охват диспансеризацией составил 95,7 %. |
| **З-1.2.5** | **Сохранение и увеличение кадрового потенциала, повышение профессионализма работников здравоохранения**  |
| 1.2.5.1. | Повышение квалификации медицинского персонала с дальнейшей мотивацией их к профессиональному совершенствованию. |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | 36 врачей и 14 человек среднего медицинского персонала прошли повышение квалификации. 40 врачей прошли обучение по теме «Оборот наркотических и психотропных веществ». |
| 1.2.5.2. | Подготовка квалифицированных кадров из числа среднего медицинского персонала в Ленском филиале Якутского медицинского колледжа на базе Центральной районной больницы. |  |  |  | Укомплектованность средним медицинским персоналом – не менее 90%. |  |  | В целях подготовки квалифицированных кадров из числа среднего медицинского персонала в Ленском филиале Якутского базового медицинского колледжа за счет средств района в 2022 г. прошли обучение 11 студентов по специальности «Лечебное дело». Все они были приняты на работу в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ», 3-ое из них уехали работать в ФАПы. В 2023 году также состоялся выпуск 10-ти медицинских сестер, 6 из них трудоустроены в ЦРБ, 1 в ЯРОКБ, а 3-ое поступили в ВУЗ для получения высшего образования. В 2024 г. набрано 13 студентов для обучения по специальности фельдшер. |
| Численность среднего медицинского персонала, на конец года 2030 года – 118 человек. |  |  | По состоянию на 01.01.2024 г. штатная численность среднего медицинского персонала составила 365 ставок, физических лиц – 257 человек. |
| 1.2.5.3. | Обеспечение квалифицированными кадрами, в том числе врачами первичного медико-санитарного звена, за счет привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения с предоставлением жилья. |  |  |  | Укомплектованность врачами – не менее 90 %. |  |  | В настоящее время в больнице острый дефицит квалифицированных врачей: не хватает терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов. Нет онколога, оториноларинголога, дерматолога, кардиолога, эндокринолога. Также большая потребность в медицинских сестрах и фельдшерах.Руководство Ленской ЦРБ прикладывает все усилия для поиска врачей и среднего медицинского персонала (поиск через государственные сайты и порталы, рассылка объявлений через социальные сети). Так, в 2023 г. прибыли на работу: 2 терапевта в п. Витим, терапевт в п. Пеледуй, хирург в п. Витим, 2 терапевта в г. Ленск (поликлиника и стационар), 2 хирурга (1 отработав месяц, уехал)), педиатр и неонатолог в г. Ленск, зубной врач в г. Ленск.Заключены целевые договоры со студентами, поступившими в медицинские ВУЗы, обучается 16 студентов и 1 студент получает среднее профессиональное образование. Также в 2023 г. закончили обучение 2 ординатора (оториноларинголог, дерматолог), которые не прибыли в Ленскую ЦРБ для трудоустройства. Минздравом РС (Я) ведется претензионная работа.  |
| Укомплектованность средним медицинским персоналом – не менее 90 %. | По состоянию на 01.01.2024 г. штатная численность среднего медицинского персонала составила 365 ставок, физических лиц – 257 человек. |
| Численность врачей, на конец 2030 года – 45 человек. | Укомплектованность врачами на 01.01.2024 г. составила 55,7 %. |
| **З-1.2.6** | **Содействие в укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения** |
| 1.2.6.1. | Приобретение современного диагностического оборудования и медицинской техники (цифровых флюорографического и рентгенодиагностического аппаратов, лабораторно-информационной системы; аппаратов ИВЛ (в т. ч. для новорожденных), аппаратов ультразвуковой диагностики и др.). |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ленском районе» за счет бюджета МО «Ленский район» приобретены:* автоматический анализатор гемоглобина и гематокрита;
* автоматический гематологический анализатор;
* аквадистиллятор медицинский;
* аппарат для измерения артериального давления механический;
* аппарат рентгенографический палатный передвижной;
* аппарат УЗИ;
* автомобиль;
* автоматический анализатор иммуноферментного (ИФА) ИВД;
* автоматический дозатор;
* анализатор для подсчета имуннокомпонентных клеток
* медицинское оборудование для оснащения физиокабинета;
* расходных материалов для оснащения физиокабинета;
* стенды для информирования населения;
* бокс микробиологической безопасности;
* бокс микробиологической безопасности и облучателя – рециркулятора;
* весы с ростомером;
* видеоэндоскопическая система;
* гинекологическое кресло;
* наркозно-дыхательный аппарат и аппарат ИВЛ;
* мешки дыхательные реанимационные;
* медицинские светильники;
* укладки для оказания первой медицинской помощи;
* облучатели-рециркуляторы;
* ламинарные боксы;
* наборы отоларингологические;
* дефибриллятор;
* негатоскоп медицинский;
* стерилизаторы;
* электрокардиографы;
* эндоскопическое оборудование
* фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр);
* медицинская мебель (тумбы);
* видеопринтер;
* радиовизиограф и др.
 |
| 1.2.6.2. | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Иннялы в соответствии со стандартами структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).  |  |  |  | Здание ФАП в с. Иннялы построен, принят в эксплуатацию 25.10.2019 г. В начале 2021 г. укомплектован фельдшером по программе «Земский фельдшер». |
| 1.2.6.3. | Строительство нового здания Нюйской участковой больницы. |  |  |  | Завершилось строительство модульного здания врачебной амбулатории в с. Нюя, открытие новой амбулатории состоялось 22 февраля 2023 г. |
| 1.2.6.4. | Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. |  |  |  | Закончился ремонт хирургического отделения Ленской ЦРБ с закупом нового оборудования за счет средств ПАО «Транснефть», открытие обновленного отделения состоялось в марте 2023 г.В 2023 г. началось проведение капитального ремонта стоматологической поликлиники по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».Также завершилась реконструкция здания Бриз в п. Пеледуй. Основные средства выделены из федерального бюджета в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». За счет собственных средств произведён капитальный ремонт премного отделения, проект и установка пожарной сигнализации в Бриз, ремонт гинекологического отделения. |
| **З-1.2.7** | **Увеличение собственных доходов центральной районной больницы** |
| 1.2.7.1. | Расширение спектра предоставляемых услуг. |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | В прейскурант цен на 2023 г. добавлены следующие услуги: ввод и оценка результата на определение наличия туберкулеза, исследование крови на СДТ, ХТИ мочи на наркотические средства; стационарное пребывание, ортопантомография, раздельное диагностическое выскабливание полости матки и др. |
| 1.2.7.2. | Ежегодное увеличение доли объемов платных медицинских услуг в консолидированном бюджете ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ». |  |  |  | Увеличивается объем платных услуг за счет периодических и предварительных медицинских осмотров при оформлении на работу. Заключаются договора с нефтяными и газовыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию. Доля объёма платных медицинских услуг в бюджете ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» увеличилась по сравнению с 2022 г. на 1,6 %. |
|  | **1.3. Приоритет «Культура и духовное развитие»** |
| **Ц-1.3** | **Привлечение населения к участию в культурной жизни района, повышение привлекательности услуг культуры** |
| **З-1.3.1** | **Внедрение новых видов и форм оказания услуг в сфере культуры** |
| 1.3.1.1. | Создание мобильного кинотеатра в целях обеспечения доступа населения в сельской местности к новинкам киноискусства.  |  |  |  | Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения составит к концу 2030 года 58. |  |  |  В с. Беченча в Центре культуры и досуга открыт кинотеатр «Сарыада» на 120 посадочных мест. Еженедельно в рамках договора с кинокомпанией «Сахафильм» беченчинцы смотрят все якутские премьеры. Число участников культурно-досуговых формирований за 2023 г. составляет 3 359. В расчёте на 1 тысячу человек населения показатель составит 93. |
| 1.3.1.2. | Внедрение и развитие в сельской местности сети многофункциональных культурных комплексов на базе домов культуры, в которых выполняются функции и библиотеки, и дома культуры, и спортивного комплекса.  |  |  |  | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием к концу 2030 года составит 56 %. Книгообеспеченность жителей района придет к установленному нормативу 10 экземпляров книг на читателя. Библиотечный фонд на 100 человек населения к концу 230 года составит 575 экземпляров. Доля населения, зарегистрированного в Центральной библиотечной системе достигнет к концу 2030 года 56 %.Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения к концу 2030 года составит 58 человек.Количество построенных объектов культуры увеличиться на 60 %. |  |  | Получены положительные заключения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)»:* на проектно-сметную документацию «Дом культуры в с. Беченча Ленского района РС (Я)» и «Дом культуры в с. Чамча Ленского района РС (Я)»;
* на проектную документацию «Культурно-спортивный комплекс в с. Нюя» и «Дом культуры в п. Витим».

Были поданы две заявка («Дом культуры в с. Беченча РС (Я)» и «Культурно-спортивный комплекс в с. Нюя») на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» национального проекта «Культура» по включению в инвестиционную программу РС (Я). К сожалению наши заявки не были включены в инвестиционную программу РС (Я).Начало строительства ДК в с. Беченча и КСК в с. Нюя планируется в 2024 г.Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2023 году составил 55,2 %, Книгообеспеченность в 2023 году составила 12, при норме 9. |
| 1.3.1.3. | Создание на базе учреждений культуры социокультурных центров, творческих клубов, коворкинг-центров, оборудованных доступом в интернет и к электронным ведомственным базам данных – Росстата, архивов, научных учреждений, других ведомств, внедрение совместных обучающих проектов на базе учреждений культуры.  |  |  |  | МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» включает 21 филиал, каждый из которых подключен с сети Интернет.Библиотечный фонд на 01.01.2024 г. составил 214 845 экземпляров. По итогам 2023 года библиотечной системе удалось не только восстановить допандемийное (2019 г. – 17 055 чел.), число зарегистрированных пользователей библиотек, но и увеличить до 17 727 чел. (темп роста 103,9 %).  |
| 1.3.1.4. | Внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры, оцифрование библиотечных фондов с обеспечением доступа к книжному фонду посредством сети Интернет, создание виртуального музея, электронных витрин, презентации музейного фонда в трехмерном пространстве.  |  |  |  | Центральная районная библиотека принимает участие в создании Сводного каталога библиотек РС (Я). На 01.01.2024 г. объем электронного каталога МКУК «ЛМЦБС» составил 24 417 записей, в т.ч. за 2023 год создано 2 728 записей.Завершена работа по формированию электронной коллекции «Периодика Ленского района», отсканированы и переведены в формат PDF все номера районных газет начиная с 1940 - х годов.Электронная коллекция доступна для пользователей на сайте библиотеки.С 2019 года в историко-краеведческом музее ведется работа по формированию фонда аудиовизуального наследования. Также ведется работа по внесению в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС). Так, по состоянию на 01.01.2024 г. внесено 3 526 предметов, в том числе за 2023 год – 454. В 2023 году продолжена работа по внесению музейных предметов в Государственный каталог РФ. Так, по состоянию на 01.01.2024 г. в каталоге числятся 3 526 музейный предмет. Проводилась работа с базой данных по ветеранам ВОВ. На конец отчётного периода в базе 1 805 ветеранов ВОВ, 718 ветеранов тыла. В сенсорную панель в 2023 году внесено 1 351 человек, в т. ч в 2023 г. 602 фамилии. Портал «Книга памяти» включает в себя 527 ветеранов. Продолжалась работа по формированию базы данных об участниках Первой Мировой войны, внесена краткая информация о 45 участниках из нашего района. |
| 1.3.1.5. | Развитие межрайонного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий, семинаров, обмен музейными экспозициями, проведение на площадках района мероприятий республиканского уровня: фестивалей, слетов, концертов. |  |  |  | Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения к концу 2030 года составит 58 человек. |  |  | Число участников культурно - массовых мероприятий за 2023 год составило 13 517 человек. Проведено 94 мероприятие с общим охватом населения 11 754 человек. Число культурно-досуговых формирований ОПК составляет 96 человек. Принимали участие в открытии: чемпионата РС(Я) по мини-футболу, спортивной площадку при МБОУ «СОШ № 4 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов», хирургического отделения ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ», Центра адаптивной физкультуры, Спартакиады по адаптивной и физической культуре, летней фермы «Сайлык», двух телятников и овощехранилища. Также приняли участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию объекта «Реконструкция мостового перехода через р. Нюя на автомобильной дороге Мухтуя РС (Я)». Торжественная презентация книги об охотниках района «Ленскэй удьуор булчуттара» прошла в г. Ленске и в г. Якутске, там же открытие выставки известного художника – графика Людмилы Тартыевой «Мы—воды с мимолётными чертами», созданые известным режиссёром Республики двух документальных фильмов хронометражем 25 минут об участниках Великой Отечественной войны Саморцеве Захаре и Мырееве Егоре, уроженцев с. Беченча, участие вокалистов района в республиканском песенном конкурсе «Вот это да!», организованным Дирекцией телеканала «Якутия 24».Прошли Региональные образовательные Иннокентьевские чтения и Х Православный съезд молодежи.  |
| **З-1.3.2** | **Сохранение культурного наследия** |
| 1.3.2.1. | Поддержка народного творчества, работа над сохранением нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории района, создание условий для сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов и ремесел посредством создания на базе музея «Центра ремесел». |  |  |  | Увеличение количества реализованных проектов народного художественного творчества. |  |  | При историко-краеведческом музее работает фольклорный ансамбль казачьей песни «Любо», мастерская декоративно-прикладного творчества «Параскева», созданная для возрождения старинных женских видов рукоделия. Для мастерской ранее были закуплены ткацкие станки, выделен большой кабинет для работы. Руководитель мастерской Е. С. Платонова получила премию главы республики им. М.Ф. Габышева «Лучший сотрудник музея».Коллективы представляют район на различных республиканских, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях.В 2023 году мастерская «Параскева» принимала участие в выставках:* выставка-конкурс «Ленский район мастеровой» г. Ленск – выполнен проект «Вышитая карта России» отправлен в г. Якутск;
* отборочные туры фестиваля «Байкальский хоровод ремесел» и «Душа России»;
* I межрегиональная выставка-конкурсе «Весёлый кролик-2023», Бурятия, с. Бичура, участницы привезли: дипломы I и III степеней в номинации «Мягкая игрушка», дипломы I и III степеней в номинации «Лоскутное шитьё»,
* всероссийской выставки «Лоскутная мозаика» (г. Владимир) – поощрительный приз);
* международный фестиваль «Байкальский хоровод» (г. Иркутск) – диплом I степени в номинации «Традиционное узорное ткачество»;
* международная виртуальная выставке искусства «Хомуруун Камерун» (г. Якутск) – сертификат участника;

Представители мастерской принимают активное участие в научно-практических конференциях:* студентов и магистрантов 1 курса Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ в г. Якутске – диплом 3 место;
* «Воспитание молодежи на основе традиционных культурных ценностей – ключевой принцип государственной политики» (международная в г. Челябинске);
* «Философия культуры народов Северо-Востока РФ: проблемы, поиски», диплом 2 место, (всероссийская, г. Якутск);
* «Языки, литературы, культура народов Сибири, Севера и Дальнего Востока: сравнительно-исторические, типологические и сопоставительные исследования» (международная в г. Якутск).

Презентация карты Ленского района, вышитая рукодельницами мастерской «Параскева состоялась в г. Якутске. Мастерицы получили свидетельства участников.Фольклорный ансамбль казачьей песни «Любо» принимал участие в г. Якутске:* во II Республиканском этнофестивале «Моя Якутия»;
* в ХIV Республиканском фестивале-конкурсе казачьих и ямщицких песен, посвящённом Году педагога и наставника в РФ и Году труда в РС (Я);
* праздничном концерте «Звени, звени, златая Русь».

Диплом лауреата I степени конкурса «Таланты Земли Олонхо» получил ансамбль «Любо». |
| 1.3.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческих проектов в области самодеятельного народного творчества, предоставляемой на грантовой основе.  |  |  |  |  |  |  | Творческие коллективы принимали участие в таких мероприятиях.Своими успехами продолжает радовать теневой театр «Астэри». Копилка театра в 2023 году пополнилась:* дипломом Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Страна талантов» в номинации «Театральное искусство»;
* двумя дипломами Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Кубок нации» (г. Санкт-Петербург);
* диплом Лауреата 2 степени Международного конкурса «ArtSwedenfest» (г. Стокгольм);

дипломом Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург).Мультстудия «Горлица» выпустила два мультипликационных фильма: «Божьи избранники вечной любви» и «В добрый путь», которые стали участниками и призёрами конкурсов всероссийского уровня с вручением:* диплома Лауреата 1 степени в номинации «Мультфильм» во II Всероссийском детском конкурсе анимации «Мир мультфильмов»;
* диплома Лауреата1 степени в номинации «Мультфильм» во II Международном конкурсе детских мультфильмов «Весёлая анимация»;
* диплома Лауреата1 степени в номинации «Мультфильм» в V Всероссийском конкурсе мультфильмов для детей и взрослых с Международным участием «Мир анимации» творческий центр ВЦТМ «Город будущего»;
* диплома Лауреата 1 степени в номинации «Анимация и мультипликация» за мультфильм «Божьи избранники вечной любви» во II Международном фестивале исполнительного искусства и художественного творчества «Арт-компот»;
* диплома Лауреата1 степени в номинации «Анимация и мультипликация» за мультфильм «Божьи избранники вечной любви» во II Международном конкурсе творческих и учебных работ «Русь Былинная».
 |
| 1.3.2.3. | Сохранение и развитие значимых объектов культурного и археологического значения: стоянки древних людей, Иркутско-Якутский тракт, ямщицкие станки и т.д.  |  |  |  | Увеличение количества археологических памятников на территории района. |  |  | По результатам проведённой в 2022 году экспедиции по местам добычи соли в Ленском районе все материалы разложены по местам хранения. Разработана тематическая беседа для разных возрастных групп по Иркутско-Якутскому ямщицкому тракту. Фонд пополнился новыми материалами. Согласно Пятилетию ямщицкой культуры, разработан план работы учреждений культуры Ленского района. |
| 1.3.2.4. | Разработка проектно – сметной документации объекта «Исторического культурно –этнографического комплекса «Торговый двор Громовых» п. Витим.  |  |  |  |  |  |  | Завершены работы по разработке проектно-сметной документации. Работниками МКУ «Ленское РУК» совместно с работниками отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Ленский район» ведется подготовка документов к прохождению государственной экспертизы.В 2023 году было проведено совещание с участием нового состава депутатов Районного Совета депутатов, на котором озвучивался дальнейший план реализации проекта по проведению госэкспертизы проектной стоимости. С целью оказания содействия привлечены сотрудники управления капитального строительства администрации МО «Ленский район». |
| **З-1.3.3** | **Поддержка юных талантов** |
| 1.3.3.1. | Развитие академического образования в области искусств за счет внедрения новых технологий и современных методик обучения.  |  |  |  | Увеличение числа призеров республиканских, всероссийских конкурсов. |  |  | Ежегодно воспитанники МКО ДО «ДШИ г. Ленска» принимают участие в конкурсах различного уровня: республиканского, районного, всероссийского, международного, городских и зональных. За 2023 год ДШИ подготовило 1 173 лауреата и 106 дипломантов. Из общего количества победителей на выездных (очных) конкурсах (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Якутск, г. Мирный,) – 14 лауреатов, дипломант –1. На очных конкурсах (районных) – 211 лауреатов и 20 дипломантов. |
| 1.3.3.2. | Популяризация различных видов искусств детскими школами искусств, реализация мер по духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | Формирование готовности к продолжению художественного образования, подготовка учащихся к получению профильного профессионального образования. |  |  |  | Увеличение доли выпускников детских школ искусств, получивших профильное профессиональное образование. |  |  | С Сузы и Вузы по направлению культуры и искусства поступили 10 выпускников. |
| 1.3.3.4. | Развитие музыкального образования, как основы интеллектуального, творческого мышления детей путем реализации проекта «Музыка для всех». |  |  |  | Увеличение числа призеров республиканских, всероссийских конкурсов. |  |  | В рамках проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все» – проводятся концерты, музыкальные шкатулки, видео-лекции для учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, выставки рисунков учащихся художественного класса. |
| 1.3.3.5. | Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации и переподготовки. |  |  |  | Доля работников культуры, имеющих профильное образование, составит 100 %. |  |  | В МКО ДО «ДШИ г. Ленска» все преподаватели с профильным образованием. Курсы повышения квалификации в 2023 году прошли 34 работника по различным направлениям. |
|  | **1.4. Приоритет «Физическая культура и спорт»** |
| **Ц-1.4** | **Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом** |
| **З-1.4.1** | **Развитие массового спорта, увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом** |
| 1.4.1.1. | Широкая пропаганда здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации, разработка системы ликбеза по популяризации спорта на предприятиях и в учебных заведениях. |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к концу 2030 года составит 45 % от общей численности населения.Доля населения, соблюдающего здоровый образ жизни, составит к концу 2030 г. – 85 %. |  |  | На конец 2023 года доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 57,61 % (18 416 человек).Все спортивные мероприятия в г. Ленске освещаются средствами массовой информации безвозмездно. |
| 1.4.1.2. | Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий с целью приобщения населения к занятиям спортом, сотрудничество со спортивными клубами и федерациями по организации спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  | В 2023 году проведено 217 мероприятий, из них: выездных 91 мероприятие, в которых приняло участие 798 человек, из них детей 196 человек, чемпионами и призёрами стали 110 человек (45 детей и 65 взрослых); районных 126 мероприятий с участие 7 047 человек, из них детей 2 580 человек. В общей сложности 427 спортсменов приняли участие в 19 учебно-тренировочных сборах, 3 их которых проходили в г. Ленске, где приняло участие 342 спортсмена. Разряды получили 162 спортсмена. |
| 1.4.1.3. | Внедрение новых видов спорта с учетом общественного мнения, поддержка национальных видов спорта, развитие системы спортивных мероприятий по данным видам спорта.   |  |  |  |  |  | Приобретён инвентарь для занятий лыжными видами спорта (горные лыжи и сноуборд), игровыми и др. видами спорта.Ежегодно обновляется спортивный инвентарь лыжной базы и крытого ледового корта в г. Ленске.В 2023 году:* открыт профессиональный зал вольной борьбы «Чемпион» с уникальным специализированным борцовским ковром*,* сделанным на заказ;
* открыт зал для адаптивных видов спорта, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья;
* открыт современный стадион, построенный в рамках соглашения о сотрудничестве администрации муниципального образования «Ленский район» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;
* приобретены мотобайки с экипировкой;
* приобретен инвентарь для занятий по стрельбе из лука, адаптивной физкультуры и др. видами спорта.
 |
| 1.4.1.4. | Обустройство рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом: маршруты для скандинавской ходьбы и спортивного туризма, велодорожки, веревочные парки, скалодромы.  |  |  |  |  |  | На территории ДОБ «Алмаз» установлена площадка для занятий большим теннисом, веревочный парк со скалодромом.Завершен проект «Комплексное развитие ул. Ойунского. Путь к реке».  |
| 1.4.1.5. | Развитие межрайонного сотрудничества в сфере организации совместных спортивных мероприятий, соревнований, популяризации спорта. |  |  |  |  |  | Ежегодно в Ленском районе проводится 5 спартакиад среди населения, одной из крупных спартакиад является Спартакиада среди трудовых коллективов и поселений Ленского района. Она проводится по 19 видам спорта с охватом около 600 жителей района. В 2023 году были возобновлены спартакиада по адаптивной физической культуре и спорту и спартакиада Ленского отделения «Ассамблеи народов РС(Я)» «Сила в единстве».В поселках Витим и Пеледуй, селах: Беченча, Дорожный, Орто-Нахара и Чамча работают штатные сотрудники МКУ «КФКиС».В 2023 году в наслегах Ленского района проведено 136 спортивных мероприятий с охватом 3 190 человек.В Ленском районе прошел чемпионат РС (Я) по волейболу среди мужских команд с участием команд Ленского и Олемкинского районов, Амгинского, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов, ГО Якутск.  |
| **З-1.4.2** | **Вовлечение детей и молодёжи в занятия спортом** |
| 1.4.2.1. | Создание условий для функционирования спортивных клубов и спортивных команд на базе общеобразовательных учреждений, развитие системы спортивных мероприятий для команд образовательных учреждений по возрастам.  |  |  |  | Доля населения, сдавшего нормативы комплекса ГТО, составит к концу 2030 г. – 60 %.Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории – 20%.Увеличение численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  |  | Все общеобразовательные школы имеют спортивные клубы.В 2023 году в 18 мероприятиях по выполнению норм ГТО приняли участие 571 человек из них школьников 21 человек. В спортивных мероприятиях приняли участие 7 047 человек из них молодежи в возрасте 14-35 лет 2 580 человек, что составляет более 28 % от общей численности молодёжи.На стадионе «Алмаз» установлена площадка «ГТО» под открытым небом для занятий ОФП. Прошли курсы повышения квалификации 3 тренера (по стрельбе из лука и пулевой стрельбе).Ежегодно проводится «Бал Чемпионов», на котором чествуют спортсменов, достигших лучших результатов, также отмечаются: лучшая спортивная школа, лучшая спортивная федерация.В 2023 году Семчук Диана стала золотым призером Первенства России по киокусинкай и получила стимулирующую выплату из районного бюджета 100 000 рублей, тренер Долбараев Олег получил выплату в размере 50 000 рублей. |
| 1.4.2.2. | Дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в школах. |  |  |  |
| 1.4.2.3. | Совершенствование системы подготовки и переподготовки тренерских кадров, а также внедрение инновационных форм, средств и методов организации физкультурно-оздоровительных занятий.  |  |  |  |
| 1.4.2.4. | Стимулирование юных спортсменов, занявших призовые места на республиканских и всероссийских соревнованиях, и их тренеров. |  |  |  |
| **З-1.4.3** | **Развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий спортом** |
| 1.4.3.1. | Стимулирование развития сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности.  |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к концу 2030 года составит 45 % от общей численности населения.Число спортивных сооружений к концу 2030 г. – 23 единицы. |  |  | В 2023 году после проведенной реконструкции здания по ул. Якутсая в г. Ленске открыт зал для адаптивных видов спорта.В помещении МБОУ «СОШ № 2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов» с отдельным входом открыт профессиональный зал вольной борьбы «Чемпион».В СК «Карат» замены покрытия пола и системы отопления, утеплен фасад пристроя и кровли основного здания, в душевых произведена укладка керамической плитки, установлены новые санузлы и сантехническое оборудование. Также отделочные работы выполнены в тренерских, раздевалках, комнатах техперсонала. Отремонтирована входная зона. В зале игровых видов спорта ул. Пионерская, 2 (ДЮСШ) выполнены работы по: частичной замене покрытия пола в пристрое; полной замене системы отопления; частичному утеплению фасадов; замене кровельного покрытия пристроя; замене канализационной емкости. Завершающим этапом проведены работы по внутренней отделке. В СК «Темп» – заменена электропроводка в спортивном зале и произведен ремонт освещения в здании.На стадионе «Алмаз» устроена новая спортивная площадка.На территории МБОУ «СОШ № 4 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов» открыт современный стадион. В с. Батамай устроена спортивная площадка с покрытием и ограждением. |
| 1.4.3.2. | Обеспечение доступности спортивных объектов для социально незащищенных слоев населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности: организация открытых воркаут- площадок, установка спортивного инвентаря в общественных пространствах.  |  |  |  |  |  |
|  | **1.5. Приоритет «Трудовой потенциал и занятость»** |
| **Ц-1.5** | **Развитие гибкого, эффективно функционирующего, конкурентоспособного рынка труда, позволяющего обеспечить экономику и социальную сферу высококвалифицированными местными трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью работодателей и закрепление молодого трудоспособного населения в районе.** **Повышение производительности труда посредством обеспечения достойных условий труда, сдерживания роста производственного травматизма, снижения смертности от предотвратимых причин.** |
| **З-1.5.1** | **Повышение уровня занятости местного населения за счет трудоустройства и закрепления на производствах крупных инвестиционных проектов недропользователей взамен кадров вахтового метода, мигрантов.** |
| 1.5.1.1. | Инвентаризация и заключение дополнений к соглашениям с промышленными предприятиями в части привлечения, приоритетного трудоустройства на предприятия местного населения, обязательств предприятий по трудоустройству персонала из других регионов России в случае отсутствия на местах кадров необходимой квалификации.  |  |  |  | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) достигнет к концу 2030 г. 70 %. |  |  | Выпускники в первые годы после выпуска трудоустраиваются на более комфортные и высокооплачиваемые места. Строить карьеру по профессии начинают через 2-3 года после выпуска из ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум». 70 % выпускников через 3-4 года работают по полученным профессиям, специальностям.50 % выпускников идут служить в ряды РА, 10 % - продолжают обучение в ВУЗах.  |
| 1.5.1.2. | Участие в республиканской программе «Местные кадры – в промышленность», в реализации пилотной совместной программы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Государственного комитета по занятости населения Республики Саха (Якутия) «Развитие навыков трудоустройства населения Якутии». |  |  |  | Благоприятная ситуация в экономике района, стимулирование экономической активности населения. Рост эффективной занятости, создание рабочих мест.Рост образовательного и квалификационного уровня местных трудовых ресурсов.Фонд оплаты труда к концу 2030 г. – 50 786,0 млн. руб. Рабочая сила (экономически активное население) к концу 2030 г. – 33,0 тыс. чел. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата к концу 2030 г.– 155 432,00 руб.Рост реальной начисленной заработной платы составит к концу 2030 г. – 120,7 % к 2016 г.Уровень общей безработицы в среднем за 2030 год – 4,4 %.Уровень зарегистрированной безработицы за 2030 год – 0,6% |  |  | Участие в республиканской программе «Местные кадры – в промышленность» осуществляется по средствам предоставления работодателями вакантных рабочих мест на портале «Работа России», так же при необходимости можно пройти профессиональное обучение, повышение квалификации, пройти обучение по востребованным профессиям на рынке труда в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Филиалом «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН по РС (Я)» проводится работа по организации стажировки молодых специалистов. За 2020-2022 гг. для стажировки были трудоустроены 9 молодых специалистов. |
| 1.5.1.3. | Создание Центра деловой активности местного населения, деятельность которого ориентируется на запросы работодателей, в том числе в целях обеспечения кадровых потребностей предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов (ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть» и др.), трудоустройство местного населения в новых производствах (строительство автомобильных и железных дорог).  |  |  |  | Центр деловой активности не создан. В распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует информация о кадровых потребностях и количестве работников из числа местного населения ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Трнаснефть» и др. недропользователях.  |
| 1.5.1.4. | Вовлечение безработных и незанятого населения в процесс производства путем переобучения, переподготовки, переквалификации через центр занятости и многопрофильный, многоуровневый и многофункциональный образовательный центр, созданный на базе ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум». |  |  |  | За 2023 год филиалом «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН по РС (Я)»: * на профессиональное обучение из числа безработных граждан было направлено 68 человек;
* на профессиональное обучение и дополнительное образование незанятых граждан было направлено 3 человека;

Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности – 11 гражданам. |
| 1.5.1.5. | Усиление профессиональной ориентации молодых граждан, направленное на вовлечение их в промышленные и инфраструктурные проекты, организация стажировок в промышленных предприятиях студентов Ленского технологического техникума, СВФУ с целью их последующего трудоустройства на предприятиях. |  |  |  | За период 2019-2023 гг. по стажировке молодых специалистов трудоустроено 9 человек.В 2023 году государственную услугу по профориентации получили 609 человек. В 2023 году в ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» повышено количество бюджетных мест до 115, также предложено 35 мест с оплатой стоимости обучения. Техникум удовлетворяет спрос населения МО «Ленский район» в среднем профессиональном образовании на 100 %.  |
| **З-1.5.2** | **Развитие рынка труда посредством формирования рынка услуг субъектами среднего и малого предпринимательства, местного производства** |
| 1.5.2.1. | Повышение уровня предпринимательской культуры населения и квалификации кадров для создания новых малых и средних предприятий в сфере рынка услуг. |  |  |  | Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий к концу 2030 г. (к 2016 г.) на 0,4 % – 1 183 чел.  |  |  | За период 2020-2022 гг. Филиалом «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН по РС (Я)» на профессиональное обучение направлено в:* ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» – «Основы предпринимательской деятельности» (6 чел.);
* ООО «Академия образования» Образовательный центр – «Основы предпринимательской деятельности» (6 чел.); «Каменщик» (3 чел.); «Бетонщик» (1 чел.) и «Коневод» (2 чел.).

Также 5 человек прошли дистанционное обучение на курсах «Основы предпринимательской деятельности» (повышение квалификации).  |
| 1.5.2.2. | Внедрение современных стандартов обслуживания в сфере платных услуг. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Увеличение оборота малых предприятий на 84% – 6 363,1 млн. руб.  |  |  | Стандарты обслуживания – это вектор и правила общения. Стандарты позволяют укрепить имидж организации, увеличить прибыль, привлечь новых клиентов и удерживать существующую клиентскую базу. Предприятия услуг в районе работают по своим стандартам, постепенно вводятся новые формы обслуживания. |
| 1.5.2.3. | Модернизация социальных услуг (создание высокотехнологичных медицинских центров, организация присмотра за детьми частными детскими садами, открытие репетиторских центров, косметических салонов и др.). |  |  |  | Модернизация социальных услуг идет слабыми темпами в связи с отсутствием денежных средств, квалифицированных кадров |
| 1.5.2.4. | Формирование рынка деловых услуг (предоставление юридических, бухгалтерских, аудиторских, страховых и рекламных услуг).  |  |  |  | Сложившийся районе рынок деловых услуг функционирует в штатном режиме.Вакансии от работодателей поступают по мере образования свободных вакантных должностей. |
| 1.5.2.5. | Стимулирование перевода на аутсорсинг несвойственных основной деятельности функций муниципальных учреждений. |  |  |  | Внедрение механизмов аутсорсинга в целях повышения эффективности бюджетных средств. |  |  | Все несвойственные функции муниципальных учреждений – транспортные услуги, клиринговые услуги, услуги охраны – переданы созданному МБУ «Гранит». |
| 1.5.2.6. | Повышение экономической активности и занятости населения через создание новых рабочих мест на предприятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, лесопереработке, а также обеспечение самозанятости через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств. |  |  |  | Увеличение числа занятых (среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)) к концу 2030 г. до 28,8 тыс. человек. |  |  | В 2023 году создано 58 новых рабочих мест, в т.ч. 48 – в сфере «Производство пищевых продуктов» и 10 в сфере «Лесоводство и лесозаготовки». Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за январь-декабрь 2023 года составила 38 645,8 человек.  |
| **З-1.5.3** | **Сохранение стабильной ситуации на рынке труда, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечивающей рост занятости** |
| 1.5.3.1. | Преодоление локальности и формирование на территории Западной Якутии рынка труда, увязанного с потребностями экономики, рынками жилья, товаров и услуг, транспортной доступностью.  |  |  |  | Рабочая сила (экономически активное население) к концу 2030 г. – 33,0 тыс. чел.  |  |  | Предприятия предоставляют информацию о наличие свободных рабочих мест на портал «Работа России» ознакомиться сданными вакансиями можно в любое время, с любого устройства, имеющего выход в интернет. |
| 1.5.3.2. | Осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство.  |  |  |  |  |  | В 2023 году филиалом «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН по РС (Я)»:* оказана помощь во временном жилищном обустройстве, размещению и временному проживанию прибывших в республику участников Государственной программы переселения, в том числе компенсация части арендной ставки за наем жилья до 6 месяцев – 8 гражданам;
* оказана единовременная материальная помощь участникам и членам их семей до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации – 11 гражданам.
 |
| 1.5.3.3. | Организация опережающего профессионального обучения и переподготовки работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников предприятий, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.  |  |  |  |  |  | За 2020-2022 гг. организовано и проведено опережающее профессиональное обучение, переподготовка работников, находящихся под угрозой увольнения, находящихся в простое – 112 гражданам.Также 115 человек получили государственную услугу по профориентации уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации.  |
| 1.5.3.4. | Развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, обучения и переобучения.  |  |  |  |  |  | Общее количество граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке за 2023 г. составило 61 человек. Государственную услугу по профориентации получили 609 человек. |
| 1.5.3.5. | Оказание социальной поддержки безработным гражданам с целью стимулирования их к активному поиску работы, открытию собственного дела.  |  |  |  |  |  | Государственную услугу по социальной адаптации получили 62 человека.  |
| 1.5.3.6. | Использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения.  |  |  |  |  |  | Предприятия предоставляют информацию о наличие свободных рабочих мест на портал «Работа России» ознакомиться сданными вакансиями можно в любое время, с любого устройства, имеющего выход в интернет.Информирование граждан осуществляется через СМИ, сайт МО «Ленский район», сайт «г. Ленск», телеграмм, сайт РИО «Ленский вестник», администрации поселений Ленского района. |
| 1.5.3.7. | Создание молодежной биржи труда, деятельность которой будет направлена на повышение эффективности выполнения программ занятости и социально-трудовой реабилитации подростков и молодёжи посредством оказания информационных, консультационных и иных услуг по трудоустройству, организации профессиональной подготовки, общественных работ, дополнительных рабочих мест, поддержки трудовой инициативы и предпринимательства молодёжи.  |  |  |  |  |  | В Ленском районе молодежная биржа труда отсутствует.Ежегодно МКУ «КМСП» ведется работа по отбору претендентов на обучение кадров для приоритетных отраслей. В 2023 году по результатам отборочной комиссии рассмотрено 11 заявлений из них вступили в договорные отношения с муниципальным образованием «Ленский район» 6 студентов. |
| **З-1.5.4** | **Привлечение молодых специалистов из других районов республики для трудоустройства** |
| 1.5.4.1. | Разработка и внедрение муниципальной программы по привлечению молодежи в учреждения социальной сферы с предоставлением подъёмных для молодых специалистов. (2018 г.) |  |  |  | Снижение уровня безработицы среди молодежи – до 7,6 %. |  |  | В Ленском районе на с 2013 года действует муниципальная программа по молодежной политике, в которую по необходимости вносились соответствующие изменения.* «Молодежь Ленского района – стратегический ресурс на 2013-2018 годы»;
* «Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе на 2013-2019 гг.» в новой редакции (постановление и. о. главы от 02.10.2018 № 01-03-848/8);
* «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района на 2013-2021 гг.» (постановление и. о. главы МО «Ленский район» от 11.09.2018 № 01-03- 790/8);
* «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района»(постановление и. о. главы МО «Ленский район» от 26.06.2019 № 01-03- 658/9; с изменениями: от 30.03.2020 № 01-03-141/0; от 30.07.2020 № 01-03-356/0; от 31.07.2020 № 01-03-356/0; от 22.04.2021 № 01-03-273/1; от 19.09.2021 № 01-03-576/2; от 28.01.2022 № 01-03-31/2; от 03.10.2022 № 01-03-623/2; от 21.03.2023 № 01-03-155/3).

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы в 2023 г. подъемные были выплачены 12 специалистам. |
| 1.5.4.2. | Предоставление муниципального жилья для молодых специалистов с последующим льготным выкупом. |  |  |  | Доля молодых работников в возрасте до 30 лет в пределах 25 – 27 %. |  |  | В муниципальном образовании «Ленский район» предоставление муниципального жилья молодым специалистам с последующим льготным выкупом отсутствует.На основании заявлений работников бюджетной сферы предоставляется служебное жилье по договору социального найма.В 2023 году заключено 19 договоров социального найма служебного жилья. |
| 1.5.4.3. | Формирование культурно-ценностных ориентиров и стратегий профессионального успеха среди молодежи, активное включение молодежи в экономическую жизнь района.  |  |  |  |  |  | В ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» на 2021-2022 учебный год были приняты на обучение 100 человек на бюджетные места и 42 человека – на коммерческой основе в головном техникуме. В Пеледуйский филиал приняты 12 человек на бюджетные места и 23 – на коммерческой основе. По окончании техникума выпускники помимо диплома получают три свидетельства по профессиям: слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, Профессиям мастер магистральных трубопроводов и машинист технологических насосов и компрессоров в техникуме обучаются уже 3 года. В 2021 году 25 студентов по профессии «Делопроизводитель» закончили первый курс. Введены новые профессии: оператор нефтепереработки, мастер слесарных работ, воспитатели, получена лицензия. Обучаются по специальности «Дошкольное образование» 21 человек (10 из них заключили целевой договор с МО «Ленский район») заявлений. По профессии «Делопроизводитель» обучаются 42 человека. В Пеледуйском филиале произведен набор по профессиям: на бюджет – электромонтер, на коммерческой основе – мастер по обработке цифровой информации, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок. В 2022-2023 учебном году было принято 142 человека, в т.ч.: г. Ленск – 100, п. Пеледуй – 42. |
| 1.5.4.4. | Создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее интересами, полученным образованием, возможностями самореализации; развитие волонтерского движения и студенческих отрядов; создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности молодежи.  |  |  |  |  |  | В Республике Саха (Якутия) имеется Банк вакансий для выпускников и начинающих карьеру.В Ленском районе ведут работу 15 добровольческих общественных организаций, членами которых являются более 324 человек. |
| **З-1.5.5** | **Обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район», формирование культуры безопасного труда у населения** |
| 1.5.5.1. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Внедрение системы управления профессиональными рисками. |  |  |  | Повышение производительности труда работающих граждан. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда снизится в конце 2030 года на 28 %  |  |  | Организовано выездное обучение по вопросам охраны труда, проведена специальная оценка условий труда в учреждениях МО «Ленский район» в 16 организациях на 175 рабочих местах.Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда неуклонно снижается: 2019 г. – 19005 чел., 2020 г. – 16005 чел., 2021 г. – 13683 чел., 2022 г. – 11 382 чел., 2023 г. – 10799 чел.Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда тоже сокращается: 2019 г. – 43,3 %; 2020 г. – 43,9 %; 2021 г. – 33,5 %; 2022 г. – 27,3% ,2023 г. -23,8 %. |
| 1.5.5.2. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ленского района» действует ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда». Денежные средства направлены на:* приобретение неисключительных прав использования базы данных «Система Охрана труда Плюс» (многопользовательский доступ), для 10 специалистов по охране труда учреждений МО «Ленский район»;
* проведена специальная оценка условий труда в 16 учреждениях МО «Ленский район» с общим количеством рабочих мест – 175;
* организовано выездное обучение по охране труда в г. Ленск по четырем программам (общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) – охват 51 чел. из 18 учреждений; безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) – охват 30 чел. из 14 бюджетных учреждений; оказание первой помощи – охват 19 чел. из 10 бюджетных учреждений; дополнительное профессиональное образование повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи – охват 7 чел. из 7 бюджетных учреждений

Организованы:* республиканский конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»;
* районный конкурс среди предприятий «Передовой опыт работы в области обеспечения безопасности труда».
 |
|  | **1.6. Приоритет «Гражданское общество»** |
| **Ц-1.6** | **Развитие гражданской активности населения путем обеспечения поддержки жителей для реализации их социально значимой практической деятельности и активизации добровольческих инициатив** |
| **З-1.6.1** | **Развитие рынка социальных услуг** |
| 1.6.1.1. | Консолидация усилий социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений системы социальной защиты и здравоохранения в решении проблем социально незащищенных категорий населения.  |  |  |  | Повышение качества жизни пожилого населения. |  |  | Срок исполнения данного мероприятия 2018-2019 годы.Администрация МО «Ленский район» начиная с 2016 года с целью развития равноправного взаимодействия гражданского общества и государства как основы для решения долгосрочных задач социально-экономического развития в Ленском районе действовала муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций Ленского района 2016-2020 гг.». За период действия муниципальной программы, по результатам конкурсов, субсидии получили 22 организации (72 раза) на общую сумму 36 946,5 тыс. рублей. Это:* СО НКО Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» (9 раз);
* СО НКО Ленская улусная общественная организации Общественной организации «Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов» (9 раз);
* местная религиозная организация «Православный приход храма во имя святителя Иннокентия Московского г. Ленска Якутской епархии Русской Православной Церкви» (6 раз);
* Общественная организация «Танцевально-спортивный клуб «Румба» г. Ленск (7 раз);
* Ленская районная общественная организация «Ленская федерация стрельбы из лука» (4 раза);
* Общественная организация «Ленская районная федерация кёкусинкай карате» (4 раза);
* Ленская районная общественная организация «Литературное объединение «Фламинго» (4 раза);
* Ленская улусная общественная организация по развитию села Чамча «Тэтим» (4 раза);
* РОО ВР УТПН Рмсс РС(Я) «Сила Янтаря» (4 раза);
* Ленское городское казачье общество (3 раза);
* Ленская районная общественная организация «Ветераны Ленских органов правопорядка» (3 раза);
* местная религиозная организация «Православный Приход во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона» Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (2 раза);
* Общественная организация пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Мурбайского наслега Ленского района РС (Я)» (2 раза);
* Региональная общественная организация по развитию социальной среды «Возрождение» РС (Я) (2 раза);
* НО «Экологический фонд Ленского района Республики Саха (Якутия)» (2 раза).

Также субсидии получили: конноспортивный клуб «Аргомак», благотворительный фонд тяжелобольным детям имени Романа Прокопьева, АНО спортивный физкультурно-оздоровительный зал «Ленчанин», АНО хоккейный клуб «Легион», общественная организация федерация бокса Ленского района, АНО помощи бездомным домашним животным «Уши, Лапы и хвосты и Якутская региональная общественная организация «Правда и Справедливость». За период с 2021 по 2023 гг. получили субсидии 16 обществ (29 раз) на общую сумму 14 807,5 тыс. руб. Так, в рамках исполнение ведомственного проекта «Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе» муниципальной программы «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» в 2023 году общая сумма субсидии получили:* СО НКО Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» (6 раз);
* СО НКО Ленская улусная общественная организации Общественной организации «Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов» (5 раз);
* Общественная организация «Танцевально-спортивный клуб «Румба» г. Ленск (3 раза);
* Ленская улусная общественная организация по развитию села Чамча «Тэтим» (2 раза);
* Региональная общественная организация по развитию социальной среды «Возрождение» РС (Я) (2 раза).

Также: местная религиозная организация «Православный приход храма во имя святителя Иннокентия Московского г. Ленска Якутской епархии Русской Православной Церкви», местная религиозная организация «Православный Приход во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона» Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Ленская районная общественная организация «Ленская федерация стрельбы из лука», Якутская региональная общественная организация «Правда и Справедливость», АНО по оказанию помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Потенциал», АНО поддержки гражданских инициатив и помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «ПроДобро», АНО социальной поддержки и благотворительной помощи граждан Ленского района «Помощь», общественная организация реабилитации, абилитации и сопровождение детей с ОВЗ «Подорожник» Ленского района РС (Я), Местная общественная организация популяризации здорового и активного образа жизни «Долголетие» муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия), региональная общественная организация ансамбль «Казачий Круг» Республики Саха (Якутия), общественная организация пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Ленского района РС (Я)». |
| 1.6.1.2. | Стимулирование участия наиболее компетентных и эффективно работающих социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании государственных услуг в сфере социального обслуживания. |  |  |  | Привлечение молодежи к добровольческому труду, решению социальных проблем. |  |  | В 2021 году было разработано Положение о порядке оформления и выдачи личных волонтерских книжек на территории Ленского района. Личная книжка волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые ВУЗы при поступлении дают абитуриентам дополнительные баллы за волонтёрский опыт.На конец 2023 г. в Ленском районе более 80 волонтерам вручены волонтерские книжки.Продолжается официальная регистрация волонтеров согласно Положения о порядке оформления и выдачи личных волонтерских книжек на территории Ленского района.В 2023 году 10 волонтеров удостоились звания «Волонтер 2023 года», с вручением единовременной премии в 10 000,00 рублей.  |
| **З-1.6.2** | **Развитие гражданских инициатив** |
| 1.6.2.1. | Патриотическое воспитание молодежи.  |  |  |  | Развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма у населения. |  |  | Патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание и, несмотря на то, что в соответствии с Планом мероприятия проведены в 2018-2019 годах, данная работа продолжается. В каждой школе есть патриотические клубы, активную деятельность ведут военно-патриотический клуб «Специализированный отряд молодежи» на базе ЛТТ, Православный военно-патриотический клуб «Витязи» при поддержке отдела православной культуры МКУ «Ленское РУК», а также активно ведет свою деятельность движение «Юнармия» при МБОУ «СОШ №2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов». В отчетном году совместно с военкоматом за отчетный период организовано 12 торжественных проводов призывников, в ряды вооруженных сил Российской Федерации вступило134 человека.Были проведены всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мой флаг», «Своих не бросаем» в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Прошли уроки мужества в патриотических клубах образовательных учреждений к памятным датам.Так же были проведены следующие мероприятия: районный смотр песни и строя (совместно с МКУ «РУО»); районный конкурс видеороликов ко Дню героев отечества; сборы по основам военной службы (совместно с МКУ «РУО»); военно-спортивная игра «Снежный барс»; патриотическое мероприятие «Кинолекторий» в преддверии Дня Победы; П военно-спортивная игра «Зарница»; автопробег и флэшмоб посвященный Дню России. Общий охват – 15 483 человек.В 2023 году проведен конкурс грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по содействию патриотическому воспитанию молодежи. Общая сумма грантов более 557,3 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили 4 проекта, 3 из которых будут реализованы на территории города Ленска, 1 на территории п. Пеледуй. |
| 1.6.2.2. | Активизация и поддержка инициатив жителей. |  |  |  | Содействие реализации гражданских инициатив. |  |  | МКУ «КМСП» реализует МП ««Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе», целью которой является создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. В 2023 г. впервые проведено мероприятие «Гражданские выходные в Ленском районе», целью которого является развитие гражданского общества с участием экспертов из Якутска – начальник Управления Министерства Юстиции РФ по РС (Я), начальник отдела по делам НКО Минюста, специалисты Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), эксперты АНО «Межмуниципальный ресурсный центр» РС (Я). Общий охват составил 61 чел. (46 участников, 5 экспертов, 8 организаторов, 2 волонтера).Была организована серия выездов специалистов отдела по работе с гражданскими инициативами в селах: Беченча, Дорожный, Нюя для проведения семинаров для сотрудников администраций, депутатов, организаций, активистов по темам: «Развитие ТОС в Ленском районе», «Поддержка СО НКО: Смыслы направления, практики» (охват – 37 чел.)В течение 2023 года при информационно-методической поддержке МКУ «КМСП» зарегистрировано 8 СО НКО.  |
|  | **1.7. Приоритет «Молодежная политика»** |
| **Ц-1.7** | **Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию** |
| **З-1.7.1** | **Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом** |
| 1.7.1.1. | Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики. |  |  |  | Увеличение доли молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный образ жизни, у которой основной жизненной деятельностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории. |  |  | На территории Ленского района реализуется программа единовременной выплаты молодым специалистам приоритетных направлений социальной сферы в размере 150 000 рублей. В 2023 году данную выплату получили 12 специалистов.В рамках профориентационной работы в течении года ведется информационно-просветительская работа с молодежью и родителями, в школах прошли обзорные лекции для 8-11-ти классиков и их родителей, охват 348 человек.Ежегодно комиссия по отбору претендентов на обучение рассматривает заявления от претендентов на обучение по приоритетным направлениям.На конец 2023 года за счет бюджета муниципального образования обучается 27 студента. В рамках договора о сотрудничестве в области экономического развития Ленского района, за счет ПАО «Сургутнефтегаз», в отчетном периоде обучается 19 студентов (из них 17 по приоритетным направлениям Ленского района, 2 по нефтегазовым специальностям). |
| 1.7.1.2. | Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство. |  |  |  | Увеличение количества молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район». |  |  | В 2023 году рассмотрено 11 заявления из них вступили в договорные отношения с муниципальным образованием «Ленский район» 6 студентов. На конец 2023 года за счет бюджета муниципального образования обучаются 27 студентов |
| 1.7.1.3. | Поддержка проектов молодых талантов. |  |  |  | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата от Ленского района в республиканских, российских, международных мероприятиях. |  |  | 47 человек из 52 запланированных представляли Ленский район на мероприятиях различного уровня.На протяжении года проводились мероприятия в онлайн и офлайн режимах: открытый образовательный форум «Ленский берег-2023», православный съезд молодежи, слет молодых педагогов «Вместе к профессиональному успеху!», районный конкурс красоты «Ленская краса – 2023», открытие местного Первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», мероприятия для студентов, фото и видео челенджи. Также проводились мероприятия в форматах: круглый стол, конкурсы, мастер-классы, квесты и викторины для трудовых бригад, несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, волонтерских движений.Ко Дню молодежи в рамках Якутского национального праздника «Ысыах» в с. Беченча была организована Молодежная площадка (охват более 350 человек). Организован и проведен районный профориентационный форум «ПРОФстарт» (охват более 60 человек). |
| 1.7.1.4. | Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде. |  |  |  | Увеличение охвата молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением. |  |  | Продолжает свою работу специализированный кабинет психолога, где ведет прием клинический (медицинский) психолог, оказывая своевременную квалифицированную консультативно-методическую, психологическую и психокоррекционную помощь, проводит тренинги, профилактические мероприятия и психологическое обследование подростков и молодежи Ленского района.За 2023 год специалистом было оказано:* 467психологических услуг (индивидуальные консультации, тестирование, групповые занятия, тренинги), общее количество человек, получивших психологические услуги 3 453;
* 147 индивидуальных консультаций.

Также за психологической помощью обратились 11 человек, члены семьи мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции, и 4 человека, которые непосредственно проходят службу в зоне СВО. Всего оказано 82 консультации. Проведены: психодиагностическое исследование, направленное на выявление распостраненности и специфики буллинга ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум»; родительские собрания в дошкольных учреждениях города и района, на тему: «Раннее половое воспитание, как профилактика сексуального насилия над детьми дошкольного возраста»; родительские собрания в школах на тему: «Профилактика самоповреждающего поведения детей и подростков «Сэлфхарм»; родительское собрание в с. Дорожный на тему: «Защита и предотвращение ребенка от буллинга» и т.д.Ведется межведомственная работа с: районной (межведомственной) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Ленский район» (коррекционная работа с несовершеннолетними и их родителями, состоящими на разных видах учета); Следственным управлением Следственного комитета РФ по РС (Я) в г. Ленске; Федеральным Государственным казенным учреждением «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)»; ГБУ РС (Я) «Ленскаяч ЦРБ», совместно с медицинским психологом женской консультации. |
| 1.7.1.5. | Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики. |  |  |  | Увеличение доли молодежи от 14 до 35 лет, информированная о мероприятиях в сфере молодежной и семейной политики, и патриотического воспитания по отношению к общей численности данной возрастной категории. |  |  | Группа в ВК «Молодежь Ленского района», Группа в WhatsApp «Молодежь Ленского района» - всего подписчиков 6 290 чел. |
| **З-1.7.2** | **Повышение ценностей семейного образа жизни** |
| 1.7.2.1. | Организация и проведение мероприятий для укрепления состояния института семьи. |  |  |  | Увеличение количества браков. |  |  | Проведено 49 мероприятий. Впервые проведён семейный фестиваль «Семейная команда», где приняло участие 12 семей района.221 человек получил меру поддержки (комплекты для новорожденных), так же предоставляется компенсация проезда на родоразрешение и обратно жительницам п. Пеледуй, п. Витим, с. Иннялы, с Толон.В 2023 году 3детей из семей мобилизованных граждан Ленского района, получили сладкие новогодние подарки. 10 многодетных семей награждены Почетным дипломом многодетной семьи с денежной премией в размере 10 000 рублей (семьи из: п Пеледуй, п. Витим, с. Беченча, муниципальных образований: «Мурбайский наслег», «Орто-Ннахаринский наслег», «Наторинский наслег»).Четыре семьи были удостоены награды «За любовь и верность» в честь празднования Дня семьи, любви и верности (три семьи из Орто-Нахаринского наслега и одна из г. Ленска). Ведется постоянная работа со «Школой беременных», приглашаются специалисты различных социальных учреждений (ГКУ «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я)», филиал «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН по РС (Я)», детский неонатолог, акушеры-гинекологи и т.д.). Подготовлены тематические буклеты для раздачи беременным женщинам на приеме у врача-акушера и психолога ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ».Так же проводятся регулярные встречи с родителями на различные тематики: «Родительское выгорание», «Мама рядом», «Эмоциональное выгорание» и т.д В честь Дня матери Российской Федерации и Дня матери Республики Саха (Якутия) проведены торжественные выписки рожениц из родильного отделения ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ». Семья из п. Пеледуй приняла участие в Республиканском конкурсе в номинации «Многодетная семья». |
| 1.7.2.2. | Разработка и реализация программ и проектов поддержки различных категорий семей (молодых, приемных, многодетных и др.). |  |  |  | Количество рожениц, получивших подарочный набор для новорожденных;единовременная выплата каждому 100-му ребенку, родившемуся на территории района; количество рожениц, получивших материальную помощь в виде компенсации транспортных расходов.  |  |  | В рамках реализации семейной политики существуют различные меры поддержки семей:* выдача комплектов новорожденным Ленского района;
* оплата проезда роженицам из п. Витим, п. Пеледуй, с. Толон, с. Иннялы на родоразрешение и обратно.

В 2023 году внесены изменения в Порядок предоставления единовременного вознаграждения в связи с рождением в муниципальном образовании «Ленский район» каждого пятидесятого и сотого ребёнка (теперь выплату в сумме 50 000 рублей получит каждый 50-й, 150-й, 250-й рожденный и выплату в размере 100 000 рублей получит каждый 100-й, 200-й, 300-й рожденный в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ)».  |
| **З-1.7.3** | **Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию** |
| 1.7.3.1. | Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. |  |  |  | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории.Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде. |  |  | Были проведены всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мой флаг», «Своих не бросаем» в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Прошли уроки мужества в патриотических клубах образовательных учреждений к памятным датам.Так же были проведены мероприятия: * районный смотр песни и строя (совместно с РУО);
* районный конкурс видеороликов ко Дню героев отечества;
* сборы по основам военной службы (совместно с РУО);
* военно-спортивная игра «Снежный барс»;
* патриотическое мероприятие «Кинолекторий» в преддверии Дня Победы;
* П военно-спортивная игра «Зарница»;
* автопробег и флэшмоб посвященный Дню России. Общий охват – 15 483 человек.
 |
| **З-1.7.4** | **Формирование культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа жизни у молодёжи** |
| 1.7.4.1. | Формирование здорового образа жизни. |  |  |  | Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории. |  |  | Проведены: 5 лекций «Вред вейпинга» для школьников и студентов и игра - аукцион, демонстрирующую последствия необдуманных поступков; профилактическая лекция в ЛПУМГ «Газпром ТрансГазТомск» на тему: «Незаконный оборот наркотиков и его последствия»; в рамках Дня борьбы с диабетом, состоялась лекция по правильному питанию.Проведены рейдовые мероприятия по точкам продажам табачных и никотиносодержащей продукции, в рамках которого проверено 11 точек продаж, где было выдано предписание 8 точкам. При повторном рейде все предписания были исправлены.Состоялись ежегодные мероприятия: * веселые старты среди молодежи «Весенние забавы» с участием 11 команд, 2 из которых были школьные, 1 студенты ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум», а остальные – это команды предприятий, организаций, учреждений и дружеские команды. Также в этом году участие приняли команды из МО «Салдыкельский наслег» и с. Дорожный;
* VI Республиканский туристический слет молодежи «Мурбай 2023» охват 250 человек);
* районная экстремальная гонка «Гонка сильнейших». В этом году первое место увезла с собой команда молодежи п. Пеледуй.

Состоялось 4 заседания Антинаркотической комиссии, одно из которых совместно с районным штабом по проведению комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории муниципального образования «Ленский район». Рассмотрено 9 вопросов. Также состоялось 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 5 вопросов.В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного отношения к курению и употреблению алкоголя регулярно в социальных сетях размещается информационно-профилактическая информация по профилактике курения и употребления алкоголя. |
|  | **1.8. Приоритет «Социальная защита населения»** |
| **Ц-1.8** | **Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, путем доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и оказание помощи слабо защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию** |
| **З-1.8.1** | **Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода** |
| 1.8.1.1. | Формирование информационной системы персонифицированного учета граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке. |  |  |  | Выявление граждан, особо нуждающихся в поддержке в целях повышения уровня и качества их жизни. |  |  | На 31 декабря 2022 года в единый республиканский реестр включено 1 113 домохозяйств, 3 339 человек. |
| 1.8.1.2. | Последовательный и системный переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки. |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки 100 % граждан, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами МО «Ленский район». |  |  | Все граждане, имеющие право на меры социальной поддержки и обратившиеся за ее оказанием, получили помощь согласно НПА. В целях оказания адресных мер социальной поддержки на территории МО «Ленский район» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ленского района» разработана и реализуется подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», объем финансирования которой на 2023 год составил 7 342 855 рублей.В рамках данной подпрограммы в соответствии с утвержденными порядками отдельные категории граждан, а именно:* неработающие инвалиды;
* семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов;
* семьи, имеющие в своем составе инвалидов детства;
* ветераны-участники Великой Отечественной войны, лица, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда», ветераны тыла, вдовы участников ВОВ;
* малообеспеченные одиноко проживающие неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
* работники учреждений муниципальной бюджетной сферы муниципального образования «Ленский район» и работники ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница», прекратившие свою трудовую деятельность с 2008 года, при наличии у них не более одного перерыва стажа в учреждениях муниципальной бюджетной сферы и при наличии общего стажа работы в учреждениях муниципальной бюджетной сферы 15 и более лет;
* лица без определенного места жительства;
* дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
* недееспособные граждане;
* онкологические больные, проживающие в поселках Витим и Пеледуй, селах Толон и Иннялы.

 Данные категории могут получить определенную меру социальной помощи: компенсацию расходов за проезд к месту проведения обследования и лечения, приобретение лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение, оплата проезда из отдаленных сел и поселков Ленского района на лечение в ГБУ РС «Ленская центральная районная больница», проведение ремонта жилого помещения, получение единовременных выплат к юбилею Победы.  |
| 1.8.1.3. | Совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом норм федерального, республиканского законодательства и нормативно-правовых актов МО «Ленский район». |  |  |  | Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, имеющих на это право и обратившихся за поддержкой. |  |  | Меру социальной поддержки получили – 468 человека. |
| 1.8.1.4. | Развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, расширение ими спектра оказываемых услуг и охвата граждан, привлечение волонтеров к решению вопросов социального характера. |  |  |  | Количество СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ). |  |  | Данный пункт остается неисполненным, так как на сегодня нет граждан, желающих создать СО НКО в сфере оказания социальных услуг. Разъяснительная работа в данной части ведется. |
| **З-1.8.2** | **Создание условий для улучшения семейного благополучия, пропаганды семейных ценностей** |
| 1.8.2.1. | Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, опекунских и приемных семей. |  |  |  | Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, имеющих на это право и обратившихся за поддержкой.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в биологическую семью или устроенных в замещающие семьи. |   |  | В рамках МП «Социальная поддержка граждан Ленского района», одной из категорий граждан – получателей мер социальной поддержки являются семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов. За счет средств муниципального бюджета в рамках реализации МП «Социальная поддержка граждан Ленского района» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приемным семьям оказаны следующие дополнительные меры социальной поддержки:* произведена компенсация денежных средств на проезд к месту отдыха и оздоровления 24 гражданину из категории несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных подопечных, приемных родителей;
* оплачен проезд к месту обучения и обратно к месту жительства 11студентам;
* выплачены средства в размере 4 000 рублей 20 выпускникам детских садов и школ района.

На учете в отделе опеки и попечительства на 30 декабря 2023 года состоит 37 совершеннолетний недееспособный гражданин, один ограниченно недееспособным. За условиями их проживания осуществляется регулярный контроль. |
| 1.8.2.2. | Поддержка здоровья и качества жизни детей из малоимущих семей, социально опасных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  | Уменьшение количества социально опасных семей.Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  | В целях оказания необходимой помощи и осуществления контроля с данными семьями постоянно проводится профилактическая работа: организуются рейдовые мероприятия в семьи, несовершеннолетние охватываются досугом, законным представителям оказывается содействие в трудоустройстве, проводится лечение законных представителей от алкоголизма, оказывается правовая, педагогическая, психологическая, медицинская помощь и т.д.В Ленском районе проживает 32,1 тыс. жителей, из них детей и подростков от 0 до 17 лет – чуть более 9 тысяч человек. В последнее время наблюдается тенденция сокращения количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете подопечных, на 30.12.2022 года –133 человека, что составляет 1,5 % детского населения, из них: * 28 детей проживают в 13 приёмных семьях;
* 105 детей находится под опекой (попечительством);

 13 детей находятся под опекой по согласию. |
| 1.8.2.3. | Укрепление института семьи, повышение авторитета материнства. |  |  |  | Уменьшение психологической напряженности в семьях.Снижение уровня криминализации населения. |  |  | Для уменьшения психологического напряжения в семье с несовершеннолетними и их законными представителями работают психологи ГКУ РС(Я) «ЛСРЦН», также психологи и социальные педагоги общеобразовательных учреждений, в случае необходимости психологическая помощь оказывается в г. Якутске. Детям «группы риска», склонным к суицидам, оказывается особое внимание, особенно в летний период, когда они не посещают общеобразовательные учреждения. Также идет работа с законными представителями, которые состоят на учете у врача-нарколога, врача-психиатра и имеют несовершеннолетних детей. |
| 1.8.2.4. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. |  |  |  | Снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |  |  | Для снижения роста противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, службами и органами системы профилактики идет организация досуга каждого Специалистами отдела осуществляется контроль деятельности опекунов (попечителей) и приемных родителей, органы опеки и попечительства также ведут учет несовершеннолетних, контролируя их жилищно-бытовые условия и условия воспитания, состояние здоровья, получение образования, организацию досуга и многое другое.Ежегодно несовершеннолетние, находящиеся под опекой (попечительством), и переданные на воспитание в приемные семьи, проходят всестороннее медицинское обследование (диспансеризацию) врачами-педиатрами и другими узкими специалистами. |
| 1.8.2.5. | Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  | Социальная реабилитация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | За отчетный период было выявлено 14 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей: из них 11 переданы под опеку (попечительство). 3 несовершеннолетних направлены в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Таким образом, все несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, жизнеустроены. |
| **З-1.8.3** | **Формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни** |
| 1.8.3.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта) людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. |  |  |  | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |  |  | Согласно федеральному и республиканскому законодательству в муниципальном образовании «Ленский район» актуализируется дорожная карта по обеспечению доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время все объекты социальной и образовательной инфраструктуры обеспечены пандусами либо кнопками вызова. Проблемой остается обеспечение транспортной инфраструктуры, а также обеспечение беспрепятственного доступа указанной категории граждан в многоквартирные жилые дома. |
| 1.8.3.2. | Реабилитация и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. |  |  |  | Мобилизация потенциала семьи в целом, улучшение межличностных отношений, возможность восстановления смысложизненной ориентации личности. |  |  |  В рамках МП «Социальная поддержка граждан Ленского района», было предусмотрено 1 536 000 рублей на меры поддержки: материальная помощь на ремонт жилья отдельным категориям граждан; компенсация оплаты путевок в санатории-профилактории людям с ограниченными возможностями, материальная помощь гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией. На территории муниципального образования действует СО НКО Ленская улусная организация Общественной организации Якутской региональной организации «Всероссийского общества инвалидов». Ежегодно на поддержку деятельности данной организации из районного бюджета путем проведения конкурса проектов. В 2023 году из бюджета МО «Ленский район» было выделено 5,25 млн. рублей. |
| **З-1.8.4** | **Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения** |
| 1.8.4.1. | Формирование отношения общества к людям старшего поколения, признание их важности как ресурса. |  |  |  | Налаживание связи между поколениями через досуговые мероприятия. |  |  | В Ленском районе на высоком организационном уровне налажена работа СО НКО Ленская общественная организация «Районный Совет ветеранов» с подрастающим поколением. Проводятся классные часы, встречи поколений и т.п.На поддержку деятельности данной организации из бюджета выделяются денежные средства в размере 5,83 млн. рублей. |
| 1.8.4.2. | Преодоление негативных стереотипов старости и формирование благоприятной окружающей среды, способствующей активному долголетию. |  |  |  | Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества. |  |  | Мероприятия, которые проводятся Районным Советом ветеранов с подрастающим поколением, позволяют пожилым гражданам быть нужным обществу, а значит даже в таком почтенном возрасте чувствовать себя востребованным.Кроме этого, в рамках МП «Социальная поддержка граждан Ленского района» реализуется мероприятие «Дополнительная надбавка к пенсии работникам учреждений, финансируемых из бюджета МО «Ленский район»». Указанные категории работников получают ежемесячно 1000 рублей. Сумма выплачивается единовременно в конце года.За 2023 год пенсионную надбавку получили 430 человек. |
| 1.8.4.3. | Укрепление социального партнерства с некоммерческими организациями, в том числе с общественными организациями ветеранов и др. |  |  |  | Создание системы взаимодействия с некоммерческими организациями, в том числе с общественной организацией ветеранов. |  |  | Несмотря на то, что исполнение данного мероприятий предусмотрено в 2026-2030 годах (II-IV этап реализации мероприятий) администрация муниципального образования «Ленский район», МКУ «Комитет по молодежной и семей политике», все образовательные учреждения работают в тесном сотрудничестве с СО НКО «Районный совет ветеранов войны и труда» и «Общество инвалидов». |
| **СН** | **2. Формирование конкурентоспособной муниципальной экономики** |
| **СЦ-2** | **Создание благоприятных условий для экономического развития района, основанного на рациональном использовании ресурсного потенциала, развитии нефтегазового комплекса и запуске нового конкурентоспособного местного производства** |
|  | **2.1. Приоритет «Нефтегазовый комплекс»** |
| **Ц-2.1** | **Устойчивое развитие нефтегазового комплекса и повышение инвестиционной привлекательности района** |
| **З-2.1.1** | **Наращивание минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (УВС)**  |
| 2.1.1.1. | Разработка и согласование с территориальным управлением по недропользованию по РС (Я) программы лицензирования перспективных участков недр УВС, находящихся в нераспределенном фонде с целью их геологического изучения, разведки и добычи УВС в соответствии с имеющимися полномочиями. |  |  |  | Объемы добычи к концу 2030 года: * нефти – 6 443 тыс. т;
* природного газа – 25 061 млн. куб. м;
* газоконденсата – 802 тыс. куб. м
 |  |  | В Ленском районе добычу нефтина лицензионных участках ведет ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Добычу газав районе ведут ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (поставщик газа для МГ «Сила Сибири», на Чаяндинском НГКМ) и ООО «ГДК Ленск-газ» (добыча только для поставки потребителям для обеспечения выработки тепловой энергии на Отраднинском газоконденсатном месторождении).Распоряжением Правительства РФ приостановлены публикация и распространения информации в отношении объемов добычи углеводородного сырья. |
| 2.1.1.2. | Привлечение отечественных специализированных научных и научно-исследовательских институтов и учреждений по комплексному геологическому изучению недр на территории района с целью повышения перспектив по приросту запасов УВС и пространственному развитию Западной Якутии. |  |  |  | Затраты на геологическое изучение, воспроизводство МСБ УВС за счет средств федерального бюджета и собственных средств недропользователей, млн. рублей. |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в период 2018-2030 гг. На конец 2023 года в распоряжении администрации МО «Ленский район» информация отсутствует. |
| **З-2.1.2** | **Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с компаниями-недропользователями в целях устойчивого социально-экономического развития района** |
| 2.1.2.1. | Содействие формированию эффективной системы практической подготовки, переподготовки и трудоустройства выпускников среднего профессионального образования из числа местного населения в геологоразведочные организации и предприятия нефтегазового комплекса. |  |  |  | Увеличение доли местного населения, занятого в предприятиях нефтегазового комплекса. |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в период 2018-2030 гг. ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» готовит операторов нефтепереработки. ООО «Газпром трансгаз Томск» ежегодно принимает по программе молодых специалистов в количестве 2 единиц. Остальные по наличии вакансии.В распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует информация от других хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную деятельность в нефтегазовом комплексе и геологоразведки.  |
| 2.1.2.2. | Совершенствование направлений эффективного взаимодействия с предприятиями-недропользователями, осуществляющими работы по геологическому изучению участков недр и освоению месторождений УВС на территории района, путем пролонгации действующих и подписания новых Соглашений о социально-экономическом развитии района. |  |  |  | Увеличение роли компаний-недропользователей в социально-экономическом и социально-экологическом развитии района. |  |  | В 2023 г. продолжалась работа с крупными предприятиями нефтегазового комплекса по заключению договоров пожертвования к соглашениям о социально-экономическом развитии Ленского района. В 2023 году было заключено 7 договоров. |
| 2.1.2.3. | Создание целевого фонда, сформированного за счет ежегодных безвозмездных отчислений компаний-недропользователей, в рамках действующих Соглашений о социально-экономическом развитии района с целью реализации социальных проектов, направленных на строительство культурных и спортивных объектов на территориях поселений района |  |  |  |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено на период 2018-2030 гг. В 2023 году на территории Ленского района целевой фонд не создан. О создании целевого фонда в РС (Я) информация в распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует.  |
| **З-2.1.3** | **Газификация населенных пунктов района** |
| 2.1.3.1. | Разработка предложений по включению в государственную программу РС (Я) «Газификация населенных пунктов и повышения надежности газового хозяйства РС (Я)» мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей в населенных пунктах Мурья Батамай, Беченча и Турукта с определением источников финансирования и этапов строительства. |  |  |  | Завершение газификации населенных пунктов района. |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в период 2018-2030 годы. По состоянию на 31.12.2022 г. в г. Ленске газифицировано 427 домовладений. В г. Ленске в рамках программы «Социальная догазификация» 5 семей получили единовременную помощь на общую сумму 600,0 тыс. руб. (средства Министерства труда и социального развития РС (Я). В г. Ленске, проложено 9176,6 метров распределительных сетей и вводов газопроводов. Разработана проектно-сметная документация газовых сетей с. Батамай, с. Беченча и с Мурья. Газовые сети низкого давления проложены до границ данных населенных пунктов. Ведется работа с населением по готовности подключения домовладений к газовым сетям. Также проводится работа по переводу социальных объектов данных населенных пунктов для перевода на газовое оборудование. |
| 2.1.3.2. | Строительство установки по производству СПГ в г. Ленске и газовой инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. |  |  |  | Производство СПГ, 42-45 тыс. тонн. |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в период 2020-2025 гг. |
| 2.1.3.3. | Перевод котельных района на газовое топливо. |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично. На конец 2022 года 39,6 % (19 из 48) котельных Ленского района переведены на газ. |
| **З-2.1.4** | **Обеспечение экологической безопасности, соблюдение требований природоохранного законодательства и выполнение мероприятия по охране окружающей среды при добыче и транспортировке нефти и газа** |
| 2.1.4.1. | Разработка природоохранных мероприятий и предложений по включению их в ежегодные программы предприятий-недропользователей по охране окружающей среды и экологической безопасности. |  |  |  | Недопущение роста показателей загрязнения окружающей среды. |  |  | Мероприятие не проводилось. Запрос о предоставлении предложений от предприятий-недропользователей не поступал. |
| 2.1.4.2. | Развитие экологических школ, взаимодействие с научными экологическими организациями других регионов. |  |  |  |  |  | Проведено:* Научно-практическая конференция «Я -исследователь» для учеников 1-4 классов;
* Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для учеников 5-11 классов.
 |
| 2.1.4.3. | Мониторинг окружающей среды в районах нефтегазопромыслов и трассах магистральных трубопроводов общественными экологическими организациями района, путем проведения регулярных экологических патрулей. |  |  |  |  |  | Не исполнялось. От общественных экологических организаций не поступали заявки на проведение мероприятий по патрулированию на трассах магистральных трубопроводов.  |
| 2.1.4.4. | Развитие системы особо охраняемых природных территорий (в том числе ООПТ местного значения), направленное на сохранение биологического разнообразия редких видов животных, птиц и растений, занесенных в Красные книги России и Якутии. |  |  |  |  |  | Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (утверждено Решением сессии Районного Совета депутатов от 03.12.2021 № 11-28). |
| 2.1.4.5. | Передача законсервированных нефтегазовых скважин на баланс действующих недропользователей. |  |  |  |  |  | Мероприятие не планировалось. В связи с отсутствием в собственности района таких объектов. |
| 2.1.4.6. | Введение стандартов экологической безопасности и всестороннего контроля и надзора со стороны контрольно-надзорных органов в связи со сложной экологической обстановкой, вызванной деятельностью недропользователей, в том числе увеличение их штата и приобретение специализированной техники. |  |  |  |  |  | Мероприятие не планировалось, отсутствуют полномочия. |
| 2.1.4.7. | Разработка и утверждение комплексных программ по охране окружающей среды в зоне воздействия деятельности недропользователей на среднесрочный период. |  |  |  |  |  | Не исполнялось. Отсутствуют полномочия, учитывая расположение объектов недропользователей в землях лесного фонда РФ |
|  | **2.2. Приоритет «Лесопромышленный комплекс»** |
| **Ц-2.2** | **Развитие высокотехнологичных производственных мощностей по глубокой переработке древесины и организация системы рационального и многоцелевого использования лесов**  |
| **З-2.2.1** | **Создание лесной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение использования расчетной лесосеки** |
| 2.2.1.1. | Определение необходимых объемов финансирования строительства лесной дорожной инфраструктуры района для включения данных проектов в подпрограмму «Развитие лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» и Государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». |  |  |  | Увеличение плотности лесных дорог в км на 1000 га – 1,5 км. |  |  | Строительство и содержание лесовозных дорог регулируется лесным законодательством РФ. Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 312-р, предложен ряд мер в целях стимулирования лиц, использующих леса:* законодательно закрепить понятие «лесная дорога»;
* компенсировать часть затрат на создание лесных дорог круглогодового действия путем отнесения их к объектам капитальных вложений или снижать арендную плату за использование лесов с применением временного понижающего коэффициента после введения объекта в эксплуатацию;
* возмещать часть затрат путем предоставления из федерального бюджета субсидий при создании (строительстве), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также часть затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, включив в перечень объектов инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ) «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» в том числе такие объекты лесной инфраструктуры, как лесная дорога и комплекс селекционный с теплицами.
 |
| 2.2.1.2. | Освобождение предприятий и индивидуальных предпринимателей лесопромышленного комплекса района от уплаты транспортного налога на лесовозную и лесозаготовительную технику. |  |  |  | Увеличение индекса промышленного производства по заготовке бревен хвойных пород к концу 2030 года – 123,9 %.Рост производства лесоматериалов к концу 2030 года – 115,2 %. |  |  | Реализация мероприятий с 2018 по 2030 гг.Транспортный налог предприятиями лесопромышленного комплекса платится на общих основаниях. |
| 2.2.1.3. | Субсидирование на конкурсной основе части затрат, понесенных предприятием на строительство лесовозных дорог |  |  |  |  |  | Субсидирование отсутствует.За 2023 год объем заготовки составил:* бревен хвойных пород– 252,71 тыс. плотн. куб м;
* лесоматериалов – 40,92 тыс. куб. м.
 |
| **З-2.2.2** | **Создание новых высокотехнологичных и техническое перевооружение действующих лесообрабатывающих производств в рамках ТОСЭР «Ленский»** |
| 2.2.2.1. | Разработка и утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины.  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Ленский район» информацией на располагает. |
| 2.2.2.2. | Привлечение инвесторов для включения их в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский» в области лесопереработки. |  |  |  |  |  |  | В 2021 году подписано трехстороннее соглашение между Правительством Республики Саха (Якутия), АО «РИК Плюс» и ГК «Старвей» о развитии лесопромышленного комплекса Якутии, основной целью которого является реализация инвестиционного проекта на базе лесопромышленного комплекса «Алмас» в Западной Якутии.В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «Алмас» в 2022 году был модернизирован лесоперерабатывающий комплекс. |
| 2.2.2.3. | Улучшение условий труда, повышение производительности и уровня безопасности на производстве за счет применения современной техники и передовых технологий на лесозаготовках и лесопереработке. |  |  |  | Рост производства бревен хвойных пород к концу 2030 года к 2016 году – 123,9 %. Рост производства лесоматериалов к концу 2030 года к 2016 году – 115,2 %. |  |  | Некоммерческая организация «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района» оказывает финансово кредитную поддержку субъектам, осуществляющим производственную деятельность в сфере лесозаготовки.За 2019-2022 гг. Фондом оказана финансово кредитная поддержка 10 субъектам в сфере лесозаготовки на общую сумму 40 500,0 тыс. руб., в т.ч.:* 2019 год – 2 ед. (8 000,0 тыс. руб.);
* 2020 год – 5 ед. (18 500,0 тыс. руб.);
* 2021 год – 2 ед. (9 000,0 тыс. руб.);
* 2022 год – 1 ед. (5 000,0 тыс. руб.).
 |
| 2.2.2.4. | Проведение маркетинговых исследований рынков сбыта продукции лесопереработки, организация логистических схем доставки продукции до потребителей республики и субъектов ДФО. |  |  |  | Рост объемов реализации деловой древесины и лесопродукции. |  |  | За 2023 год объем заготовки бревен хвойных пород составил – 252,71 тыс. плотн. куб м;лесоматериалов – 40,92 тыс. куб. м. |
| **З-2.2.3** | **Рациональное использование и воспроизводство лесов**  |
| 2.2.3.1. | Разработка и внедрение системы повышения эффективности использования лесных ресурсов района путем непрерывного лесопользования, основанного на сбалансированности возобновления лесов и запасов древесины. |  |  |  |  |  |  | Использование лесных ресурсов осуществляется в соответствии с НПА: * Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 312-р;
* Лесной план РС (Я) на период 2019-2028 гг., утвержденный распоряжением Главы РС (Я) от 04.12.2019 г. № 700-РГ (в ред. распоряжений Главы РС(Я) от 07.09.2020 № 328-РГ, от 07.07.2021 N 313-РГ).
 |
| 2.2.3.2. | Разработка мероприятий по охране малолесистых и горных лесов в связи с их важными водорегулирующими, почвозащитными и санитарно-оздоровительной функциями. |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по защите лесов проводятся в соответствии с:* Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 г.

№ 912 (в ред. приказа Минприроды России от 12.05.2022 № 331); * Порядком проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 г. №910 (в ред. приказа Минприроды России от 31.10.2022 № 740);
* Правилами ликвидации очагов вредных организмов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 г. № 913;
* Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2047.
 |
| 2.2.3.3. | Разработка комплексного плана по рациональному использованию лесных ресурсов и лесных отходов, образующихся при строительстве и обустройстве нефтегазовых промыслов, технологических проездов, трубопроводного транспорта и прочих с участием недропользователей, лесоустроителей, лесозаготовителей и надзорных органов. |  |  |  |  |  |  | Предприятиями –недропользователями Ленского района: ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях – Нефтегазодобыча», ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» разработаны проекты комбинированного лесовосстановления, которые размещены на сайте minpriroda.sakha.gov.ru Лесовосстановление проводится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 г. № 1024.Кроме этого, с 2020 года в Ленском районе началось создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) арендаторами лесных участков, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ в рамках выполнения обязательств по № 212-ФЗ «О компенсационном лесовосстановлении». |
|  | **2.3. Приоритет «Агропромышленный комплекс»** |
| **Ц-2.3** | **Насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения** |
| **З-2.3.1** | **Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие новых отраслей** |
| 2.3.1.1. | Эффективная пространственная организация агропромышленного комплекса: агрозонирование поселений с учетом текущей и перспективной специализации, выделение зон активизации агропромышленной деятельности (агрокластеры), разработка схемы размещения производственных объектов. |  |  |  | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году до 1042,1 млн. руб. или на 33,3 % (в сопоставимых ценах 102 % к 2016 г.).Поголовье сельскохозяйственных животных составит: крупного рогатого скота – 1600 голов, в том числе коров – 836 голов, лошадей – 1 646 голов, свиней – 1 080 голов,птиц – 2 535 голов. |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в 2018-2030 гг. Мероприятий по агрозонированию поселений, разработке схемы размещения производственных объектов в 2023 году не проводилось.По состоянию на 01.01.2024 года поголовье сельхозживотных составило:* крупный рогаты скот – 1 645 голов;

в том числе коров – 748 голов;* лошадей – 1 464 головы;
* свиней – 285 голов;
* птиц – 4 726 голов.

  |
| 2.3.1.2. | Повышение эффективности использования земель (проведение инвентаризации земель, выявление неэффективно используемых земель и перераспределение их между более эффективными собственниками, восстановление пашен). |  |  |  | Валовый объем сбора картофеля к концу 2030 года – 8 172 т, овощей – 3 681 т. |  |  | ООО «Центральное проектно-изыскательское предприятие «Генезис-Центр»» проведена инвентаризация сельскохозяйственных земель. В 2023 году проведены культур-технические работы по освоению новых сельскохозяйственных земель на 50 га, приобретено 70 т минеральных удобрений, оказана поддержка по производству картофеля и овощей открытого грунта.По итогам 2023 год валовый сбор составил:* картофеля – 6 840,0 т;
* овощей – 1 793,3 т.
 |
| 2.3.1.3. | Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции (рост урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных):* Централизованное снабжение товарно-материальными ценностями (сырье, материалы, семена, удобрения, животные, корма).
* Обновление техники и оборудования, восстановление мелиоративных систем.
* Строительство и реконструкция производственных объектов в соответствии с агрозонированием и схемой размещения объектов.
* Строительство и реконструкция животноводческих объектов в соответствии с агрозонированием и схемой размещения объектов.
* Использование торфяных запасов в с. Натора в целях повышения плодородия почв района.
* Ветеринарное и агротехнологическое обслуживание, внедрение искусственного осеменения, подготовка частных осеменаторов.
 | Увеличение валового надоя молока к концу 2030 года – 2 641,76 т, объема производства мяса – 530 т, яиц – 769 тыс. штук. |  |  | В 2023 году приобретены:* 52 т семян кормовых культур;
* 18 т минеральных удобрений;
* 64,3 т концентрированных кормов для птицеводства;
* 4 головы лошадей;
* 28 голов КРС;
* 895,97 т концентрированных кормов и сена для сельскохозяйственных животных;
* 19 единиц сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования;
* 3 ед. оборудования для молочного скотоводства;
* 154 ед. оборудования для птицеводства;
* 1 фургон изометрический с холодильной установкой;

Ведутся работы по установке и монтажу оборудования в коровнике на 120 голов КРС с. Орто-Нахара, работы по подключению к инженерным сетям, ввод объекта планируется 2е полугодие 2024 года. Проведен ремонт 2 телятников в местности Тихан.Построены летняя ферма в с. Батамай и 14,2 км изгороди.С целью создания условий для устойчивой зимовки скота и лошадей перевезено 343 тонн грубых кормов (сена). В Ленском районе более 11 лет применяется технология искусственного осеменения. |
| 2.3.1.4. | Развитие новых отраслей экономики: ягодные культуры, цветоводство, пчеловодство. |  |  |  | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к концу 2030 года – 1 042,1 млн. руб.  |  |  | Исполнение мероприятия предусмотрено в 2026-2030 гг.Разработан Порядок предоставления субсидий по развитию пчеловодства в Ленском районе. |
| **З-2.3.2** | **Развитие перерабатывающей промышленности, системы сбыта сельскохозяйственной и продовольственной продукции** |
| 2.3.2.1. | Модернизация перерабатывающих предприятий и расширение ассортимента пищевой продукции, в том числе за счет внедрения технологии консервирования, сублимационной сушки, шоковой заморозки, производства полуфабрикатов высокой степени готовности. |  |  |  | Производство - полуфабрикатов мясных к концу 2030 года – 140 т, цельномолочной продукции (в перерасчете на молоко) – 610 т. |  |  | МУП «Ленский молокозавод» выпускает хлеб и хлебобулочных и кондитерских изделий, мясные полуфабрикаты.В июне 2021 года после реконструкции открылся МУП «Ленский молокозавод». Предприятие выпускает большой ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов.За 2021-2023 гг. предприятие выпустило 422,8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 20,8 т мясных полуфабрикатов.По итогам 2019-2023 гг. ООО «Батамайское» произведено: * сливки – 76,18 т;
* сметана – 42,92 т;
* продукты кисломолочные (кроме сметаны) – 427,57 т;
* творог – 112,97 т;
* масло сливочное – 49,35 т;
* сыры и сырные продукты – 42,49 т.

В 2023 году обществу оказана поддержка по приобретению сельхозживотных, сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, изометрического фургона с холодильной установкой.Оказана поддержка по закупу сырого молока у населения.  |
| 2.3.2.2. | Переработка дикоросов (ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы, чаи). |  |  |  | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году до 1 042,1 млн. руб. или на 33,3% (в сопоставимых ценах 102 % к 2016 г.). |  |  | В 2022 году ООО «Батамайское» начало переработку дикоросов. |
| 2.3.2.3. | Строительство логистического центра с системой складских помещений и перерабатывающими мощностями (г. Ленск, п. Витим, с. Нюя), внедрение на базе таких объектов центров коллективного пользования. |  |  |  | Валовый объем сбора картофеля к концу 2030 года – 8 172 т, овощей – 3 681 т.Увеличение валового надоя молока к концу 2030 года – 2 641,76 т,объема производства мяса – 530 т, яиц – 769 тыс. штук. |  |  | В 2023 году завершены работы по реконструкции овощехранилища.  |
| 2.3.2.4. | Развитие товаропроводящей сети – создание маркетингового отдела по рекламе и сбыту местной сельскохозяйственной продукции. |  |  |  | .Мероприятия не проводились. |
| 2.3.2.5. | Формирование государственного заказа на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию (обеспечение потребности крупных промышленных организаций и бюджетных учреждений, снабжение арктических и северных районов). |  |  |  | С 2023 г. на базе МУП «Ленский молокозавод» работает комбинат школьного питания, который обслуживает все общеобразовательные учреждения в г. Ленске (кроме МКОУ «С (К)ОШИ VIII вида». |
| 2.3.2.6. | Интеграция потребности городских жителей в продовольственных товарах и вопросов сбыта сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, внедрение технологии продаж через мобильные приложения.  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 2.3.2.7. | Содействие развитию сети частных пекарен и кондитерских цехов, точек общественного питания, в том числе на основе франчайзинговых проектов (фаст-фуд, кофе с собой, кафе-кондитерские, пиццерии, суши-бары, заведения азиатской и паназиатской кухни, доставка еды на дом). |  |  |  | Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий к концу 2030 г. – 2 115 т, кондитерских изделий – 96 т. |  |  | В 2023 году производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Ленском районе занимаются 15 хозяйствующих субъектов, чутко реагирующие на потребности населения, которые удовлетворяются в полном объеме. Это: МУП «Ленский молокозавод», ООО «Пеледуйский хлебозавод», потребительские кооперативы «Нюйский» и «Витимский» и 11 индивидуальных предпринимателей. По итогам 2023 года произведено 1 017,5 т хлеба и хлебобулочных изделий и 62,36 т кондитерских изделий.  |
| **З-2.3.3** | **Создание общих условий для развития агропромышленного комплекса** |
| 2.3.3.1. | Предоставление сельхозтоваропроизводителям консультационно-методической помощи по вопросам эффективного ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, стимулирование кооперации сельхозтоваропроизводителей. |  |  |  | Не менее 1 получателя в год по направлениям государственной поддержки «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм». |  |  | В 2023 году по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» МСХ РС (Я) конкурсный отбор прошел ИП Гуляев А.Е.Консультационная работа по вопросам эффективного ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства ведется. |
| 2.3.3.2. | Подготовка кадров, в том числе по рабочим специальностям (механики, трактористы) на базе Олекминского и Ленского техникумов, развитие совместно с ОАО «Сахаплемобъединение» сети частных осеменаторов. |  |  |  | Подготовка в год не менее 5 механиков, трактористов и осеменаторов. |  |  | В 2023 году желающих пройти обучение по направлению техник-осеменатор не было.ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» обучение по специальности механик, тракторист не проводит. Для начала подготовки трактористов в» необходимо получение свидетельства от Гостехнадзор. База техникума требованиям ЛТТ не соответствует, необходимо приобретение оборудования и техники. Обустройство трактордрома. ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум» ежегодно выпускаются специалисты по профессиям: слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей.  |
| 2.3.3.3. | Создание условий для закрепления молодежи в сельском хозяйстве (создание мини-агрокластеров с участием молодежи с использованием действующих программных инструментов – в центре кластера сельскохозяйственное производство, вокруг производства – комплексная компактная застройка, строительство благоустроенного жилья и социальных объектов, внутрипоселковых распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, поддержка местных инициатив граждан). |  |  |  | 1 агрокластер, не менее 4 молодых семей. |  |  | В 2023 году участники от Ленского района на строительство ИЖС отсутствовали.  |
| 2.3.3.4. | Стимулирование развития предпринимательства в сфере АПК, в том числе за счет развития агротуризма, городского фермерства, развития ремесленничества, народных художественных промыслов и прочих видов альтернативной занятости. |  |  |  | Реализация не менее 1 проекта в год. |  |  | В 2023 конкурсный отбор по направлению «Агростартап» прошел ИП Тимофеев Э.С. |
|  | **2.4. Приоритет «Новые отрасли»** |
| **Ц-2.4** | **Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие существующих и создание новых отраслей промышленности, сфер предпринимательской деятельности на основе природно-сырьевого и промышленного потенциала района** |
| **З-2.4.1** | **Создание промышленного производства товарного гелия и федерального резерва гелиохранилища (ФРГ) на базе запасов месторождений углеводородов, в рамках проекта ТОСЭР «Ленский»** |
| 2.4.1.1. | Подписание Меморандума с нефтегазовыми компаниями о разработке проекта «Стратегии освоения ресурсов гелия Восточной Сибири» и создания федерального резерва гелия (ФРГ) в рамках ТОСЭР «Ленский». |  |  |  | Количество участников-резидентов создания гелиевой промышленности в РС (Я). |  |  | Администрация МО «Ленский район» не располагает информацией. |
| 2.4.1.2. | Изучение международного опыта практик добычи, переработки и сбыта гелийсодержащей продукции.  |  |  |  | Отчет о маркетинговых исследованиях рынка гелия. |  |  | Администрация МО «Ленский район» не располагает информацией. |
| 2.4.1.3. | Разработка нормативно-правовой базы в сфере обращения гелийсодержащей продукции на территории РФ.  |  |  |  | Проект ФЗ «О гелиевой промышленности». |  |  | Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 г. N 1523-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.12.2023 № 3892-р, от 28.02.2024 № 444-р). |
| 2.4.1.4. | Поиск и привлечение стратегического инвестора к реализации проекта по производству товарного гелия на ТОСЭР «Ленский». |  |  |  | Создание ФРГ и нового производства гелия мощностью 3 млн. м³. Создание 250 новых рабочих мест. |  |  | Период реализации мероприятия 2022-2030 годы.  |
| **З-2.4.2** | **Развитие рынка газомоторного топлива** |
| 2.4.2.1. | Организация работ и разработка муниципальной программы по переводу всех транспортных средств района на сжиженный углеводородный, компримированный и сжиженный природный газ с охватом сфер деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа не разработана.  |
| 2.4.2.2. | Создание и развитие сервисных производств по установке ГБО и автогазозаправочными станциям (АГЗС) на территории Ленского и Мирнинского районов.  |  |  |  | Открытие АГЗС и пунктов по установке ГБО в районе. Количество станций по установке ГБО и АГЗС. |  |  | В 2022 году г. Ленске филиалом «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт». открыт второй по счету в республике автозаправочная станция многотопливная АЗС № 48, которая предлагает потребителям широкий спектр услуг наряду с традиционными видами топлива. На АЗС № 48 можно заправить автомобильный транспорт компримированным природным газом (КПГ), а для зарядки электромобилей установлена электростанция мощностью 80 кВт, что позволит зарядить автомобиль полностью за 15 минут.  |
| 2.4.2.3. | Привлечение инвесторов в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский» по производству СПГ, КПГ и СУГ.  |  |  |  | Производство СПГ, 42-45тыс. тонн и СУГ 25-35 тыс. тонн. |  |  | ТОСЭР не создавался, СПГ в Ленском районе не производится. |
| 2.4.2.4. | Разработка предложений по государственной поддержке промышленных предприятий, осуществляющих перевод транспортных средств на использование сжиженный углеводородный газ, компримированный и сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. |  |  |  |  |  |  | Постановлением Правительством РС (Я) от 03.02.2022 г. № 57 (в ред. постановлений Правительством РС (Я) от 18.01.2023 № 16, от 29.06.2023 № 314) утверждены Порядки предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение расходов по переоборудованию транспортных средств на газобаллонное оборудование.  |
| **З-2.4.3** | **Создание и развитие высокотехнологичных производственных мощностей по глубокой переработке древесины в рамках ТОСЭР «Ленский»** |
| 2.4.3.1. | Разработка и утверждение приоритетных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины. Выбор инвесторов для включения их в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский район». |  |  |  | Бревна хвойных пород к концу 2030 г.– 254тыс. плотн. куб.мЛесоматериалы к концу 2030г. – 42 тыс. куб. мК концу 2030 года:древесный уголь - 200 тоннпелетты – 38,1 тыс. куб. ммука (хвойная) – 150 тоннактивированный уголь – 150 тонн |  |  | В 2021 году подписано трехстороннее соглашение между Правительством Республики Саха (Якутия), АО «РИК Плюс» и ГК «Старвей» о развитии лесопромышленного комплекса Якутии, основной целью которого является реализация инвестиционного проекта на базе лесопромышленного комплекса «Алмас» в Западной Якутии.В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «Алмас» в 2022 году был модернизирован лесоперерабатывающий комплекс. По итогам 2023 года объем заготовки бревен хвойных пород составил 252,71 тыс. плотн. куб. м;лесоматериалов – 40,92 тыс. куб. м. |
| 2.4.3.2. | Разработка предложений по включению выпускаемой продукции лесопромышленного комплекса ТОСЭР «Ленский» в основной перечень товаров и продукции для ежегодных поставок потребителям арктических районов республики в рамках «северного завоза». |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | Разработка мер государственной поддержки производителей лесопродукции, применяющих современные технологии глубокой переработки древесины |  |  |  |  |  |
| **З-2.4.4** | **Создание эффективного промышленного производства по переработке лома черных металлов с выпуском товарной продукции мелко-сортового проката для удовлетворения спроса промышленных предприятий района и республики**  |
| 2.4.4.1. | Проведение работ по ревизии сырьевого потенциала металлолома на территории Ленского и Мирнинского районов. |  |  |  | Производство 40 тыс. тонн м/с проката. Создание более 80 новых рабочих мест |  |  | Период реализации мероприятия 2018-2030 годы.В 2023 году работы не проводились.  |
| 2.4.4.2. | Привлечение инвестора качестве резидента ТОСЭР «Ленский».  |  |  |  |  |  | ТОСЭР не создавался. |
| 2.4.4.3. | Организация работ по разработке логистической схемы поставок металлолома на мини-металлургический завод.  |  |  |  |  |  | Мероприятие не проводилось. |
| 2.4.4.4. | Разработка мер государственной поддержки мини-металлургического производства. |  |  |  |  |  | Период реализации мероприятия 2018-2025 годы.Мероприятие не проводилось. |
|  | **2.5. Приоритет «Креативная экономика»** |
| **Ц-2.5.1** | **Формирование и развитие креативной экономики, на основе стремления людей к творчеству и самовыражению** |
| **З-2.5.1** | **Развитие народных промыслов** |
| 2.5.1.1. | Создание сети коворкинг-центров. |  |  |  | Рост количеств субъектов малого и среднего предпринимательства.Развитие местного производства.Увеличение собственных доходов местного бюджета.Динамичное развитие МСП. Частичная легализация самозанятого населения |  |  | На базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» открыт коворкинг – центр. |
| 2.5.1.2. | Легализация самозанятого населения. |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего в 2023 г составило 1 275 ед.) в т.ч. 239 малых предприятий, 1 – среднее, ИП – 1 035. Объем налоговых поступлений по спец.налоговым режимам составил 172,69 млн.рублей.Информация о численности самозанятых в Ленском районе отсутствует (ИФНС не предоставляет). |
| 2.5.1.3. | Развитие шеринговой экономики («долевая экономика», экономика совместного владения). |  |  |  | Данное направление бизнеса в Ленском районе отсутствует. |
| **З-2.5.2** | **Доступность для граждан регионального и локального мультимедийного контента** |
| 2.5.2.1. | Создание локальной площадки для размещения регионального и локального мультимедийного контента. |  |  |  | Увеличение доступности для граждан локального информационного контента.Улучшение качества жизни населения. Развитие творческого потенциала населения Ленского района. |  |  | Создан сайт Ленского района: <http://lenskrayon.ru/>, Ютюб-канал: <https://www.youtube.com/channel/UCOTkFpZGgrXtLFCu47CnACA> («Администрация Ленского района»). |
| **Ц-2.5.2** | **Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширения информационного пространства** |
| **З-2.5.3** | **Развитие местных СМИ**  |
| 2.5.3.1. | Поддержка развития Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) редакционно-издательское объединение «Ленский вестник» Ленского района. |  |  |  | Улучшение качества жизни населения. |  |  | Газета «Ленский вестник» выпускается 1 раз в неделю. У издательства «Ленский вестник» есть свой сайт Ленский вестник. РФ и страница в «Инстаграм», группа в мессенджерах What’s App и Telegram. |
| **З-2.5.4** | **Устранение цифрового неравенства** |
| 2.5.4.1. | Создание и продвижение локальной информационной площадки (совмещенной с локальной площадкой для размещения регионального и локального мультимедийного контента из мероприятия 2.5.2.1). |  |  |  | Улучшение качества жизни населения.Увеличение доступности для граждан локального информационного контента. Организация на базе локальной информационной площадки предоставления различных цифровых сервисов. |  |  | Создан сайт Ленского района: <http://lenskrayon.ru/>, Ютюб-канал: <https://www.youtube.com/channel/UCOTkFpZGgrXtLFCu47CnACA> («Администрация Ленского района»).Во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 29.07.2016 г. № 274 АО «АрктикТелеком» построены узлы коллективного доступа к сети Интернет в 7 населенных пунктах Ленского района: с. Хамра, с. Иннялы, с. Турукта, с. Толон, с. Ярославский, с. Орто-Нахара, с. Натора. В течение 2020-2021 годов подключены к ВОЛС населенные пункты: Мурья, Батамай, Нюя, Нюя Северная, Беченча, Турукта, Натора, Дорожный, Орто-Нахара, Чамча, Пеледуй, Витим.В рамках соглашение об устранении цифрового неравенства на территории РС (Я), между РС (Я), Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» построены точки коллективного доступа к сети Интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с с использованием технологии Wi-Fi в 5 населенных пунктах Ленского района: Натора, Орто-Нахара, Толон, Чамча, Ярославский. В течении 2021 года произведен развод внутренних коммуникаций по оптоволоконным линиям связи в населенных пунктах: Дорожный, Чамча, Мурья, Беченча, Нюя. Так же в населенных пунктах: Северная Нюя, Орто-Нахара, Турукта организованно подключение по беспроводному широкополосному доступу (БШПД). В течении 2023 года произведен развод внутренних коммуникаций по оптоволоконным линиям связи в с. Батамай. |
| **Ц-2.5.3** | **Создание туристско-рекреационного центра Западной Якутии** |
| **З-2.5.5** | **Использование уникального природно-ресурсного и климатического потенциала** |
| 2.5.5.1. | Развитие событийного, экстремального и семейного туризма. |  |  |  | Развитие туристической индустрии. |  |  | В Ленском районе функционирует турбаза «Жарки» в с. Северная Нюя. Оказывает услуги выходного дня, общепит, катание на буранах, банкетный зал в национальном стиле и.т.п.  |
| 2.5.5.2. | Создание умной туристской среды (информационное обеспечение, безопасность, сервис, платежные системы, включая пиринговые и т.п.) | При активном развитии туристской сферы района создание умной среды пойдет естественным путем с целью привлечения отдыхающих. |
| **Ц-2.5.4** | **Формирование и развитие инновационной среды** |
| **З-2.5.6** | **Создание Центра инновационных технологий**  |
| 2.5.6.1. | Предоставление комплекса имущественных, консультационных услуг и доступ к оборудованию для МСП и МИП (малых инновационных предприятий). |  |  |  | Рост количества малого и среднего предпринимательства. |  |  | Имущественные услуги оказываются путем предоставления помещений в аренду МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района», муниципального имущества из Перечня муниципального имущества, предназначенного для сдачи во временное владение и (или) в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам на льготных условиях.В МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» осуществляют деятельность 9 резидентов.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 г составило 1 275 ед.) в т.ч. 239 малых предприятий, 1 – среднее, ИП – 1 035.  |
| 2.5.6.2. | Формирование системы бизнес-акселерации стартапов, стимулирование механизмов краудфандинга, краудлендинга (коллективного микрокредитования) и бизнес-ангельства. Создание системы поддержки форвардных контрактов и хеджирования рисков. |  |  |  |  |  | Данные механизмы не применяются для финансирования предпринимательских проектов Ленского района. |
| **З-2.5.7** | **Развитие инфраструктуры IoT («Интернета вещей»)** |
| 2.5.7.1. | Формирование и развитие современной инфраструктуры IoT («Интернета вещей»), в коммунальной инфраструктуре, сфере торговли, потребительского сервиса, безопасности и т.д. |  |  |  | Развитие инфраструктуры IoT («Интернета вещей»). |  |  | В Ленском районе, благодаря проведению высокоскоростного интернета (4G/GPON технологии), население продолжает пользоваться loT (интернетом вещей): позволило местным жителям получать записываться к врачам, получать консультацию, сдавать и заполнять документы на «Госуслугах», заказывать такси, товары на крупных платформах «Wildberries», «Ozon» с мобильного телефона/ноутбука, отслеживать свое здоровье с помощью фитнес-трекеров и.т.д и все это в режиме онлайн. В школах города используют электронные дневники.  |
|  | **2.6. Приоритет «Предпринимательство»** |
| **Ц-2.6** | **Развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства**  |
| **З-2.6.1** | **Формирование благоприятной деловой среды для действующих и новых компаний на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг** |
| 2.6.1.1. | Развитие многоканального финансирования проектов начинающих и устойчивых субъектов малого и среднего предпринимательства на базе муниципального Фонда поддержки предпринимательства, доступа к новым финансовым инструментам (лизинг, факторинг, долгосрочное, проектное финансирование) и взаимодействия с АО «Корпорация «МСП», Фонд развития местного производства, СМП-Банк, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АО «Венчурная компания «Якутия» и другими финансовыми институтами. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 г. на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | Финансирование предпринимательских проектов осуществляется Некоммерческой Организацией «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Ленского района» (НО МФПМ). За 2023 г. был выдан 14 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 28 200,0 тыс. руб. Предоставление МФПМ Ленского района субсидий из бюджета МО «Ленский район» для финансирования бизнес-проектов не предусмотрено.Предприниматели Ленского района также пользуются займами «Фонда развития предпринимательства РС (Я)». В 2023 г в районе 239 малых и 1 среднее предприятий.  |
| 2.6.1.2. | Организация информационно-сервисного и консультационно-маркетингового сопровождения бизнеса на базе ГАУ «МФЦ», Бизнес-инкубатора, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия с российскими и республиканскими институтами развития (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ГБУ «АИР», Корпорация развития РС (Я), ГАУ «Технопарк «Якутия», Арктический инновационный центр СВФУ, Фонд «Сколково» и другими). |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 года на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | 1. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» продолжает свою работу обособленное подразделение ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» в Ленском районе, которое предлагает пакеты услуг по следующим направлениям:
* маркетинговое развитие (изготовление рекламно-полиграфической, упаковочной продукции, SMM сопровождение, разработка бренд-бука и т.д.;
* оказание услуг по предоставлению займов от МК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия));
* разработка бизнес-плана;
* разработка сайта и прочие услуги.

2) Резидентам МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» оказываются консультационные услуги. Проводится мониторинг выполнения бизнес-планов. В 2023 году была продолжена работа по сопровождение проектов с целью привлечения финансирования. В отчетном году 1 резидент МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» получил грант до 100 000 рублей в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Ленском районе». 3. МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» оказывает консультационные услуги не только резидентам, но и жителям Ленского района». В рамках данной работы за отчетный период было проведено 17 консультаций |
| 2.6.1.3. | Разработка и внедрение стандартов реализации инвестиционно-строительных проектов предпринимателей на территории муниципального образования, предусматривающих прозрачность процедур и сроков подключения к инженерным системам и упрощенных правил.  |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 года на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | Число малых и средних предприятий в 2023 г, составило 1 275 ед.  |
|  **З-2.6.2** | **Формирование кадрового потенциала предпринимательства**  |
| 2.6.2.1. | Организационная, финансовая поддержка участия руководителей малых предприятий в федеральной образовательной программе «Я – предприниматель», программах повышения квалификации ГАУ «Высшая школа инновационного менеджмента», других образовательных программах и проектах. |  |  |  | Рост оборота малых предприятий к концу 2030 г. – 6 363,1 млн. руб.( к 2016 году – 184 %). |  |  | Информация о проводимых семинарах, вебинарах и сессиях для СМП размещается на сайте Ленского района, в социальных сетях. На базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» было проведено 11 мероприятий с общим охватом 161 человек.  |
| 2.6.2.2. | Организация переподготовки и повышения квалификации целевых групп населения для работы в предпринимательстве (высвобождающееся работники, мигранты, молодежь). |  |  |  | Рост оборота малых предприятий к концу 2030 г. – 6 363,1 млн. руб.( к 2016 году – 184 %). |  |  | С целью содействия в подготовке кадров для СМП утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ленский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат и (или) оплаты проезда до места обучения. В 2023 г. заявки на участие в конкурсе не поступали.Плановый показатель не достигнут. |
| 2.6.2.3. | Развитие института наставничества в ведении бизнеса с привлечением предпринимательских объединений России, Республики Саха (Якутия) и Ленского района. |  |  |  |  |  |  | Институт наставничества развивается в дистанционном режиме. Учреждения инфраструктцры поддержки проводят вебинары, встречи в режиме ВКС, с предпринимателями не только РС (Я), но и РФ с информированием начинающих предпринимателей и всех желающих принять участие. |
| **З-2.6.3** | **Обеспечение устойчивого роста компаний в целевых секторах** |
| 2.6.3.1. | Предоставление льгот на приобретение или долгосрочную аренду муниципальных земель для организации местного производства в «точках роста». |  |  |  | Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий к концу 2030 г. (к 2016 г.) на 0,4 % – 1 183 чел. |  |  | В МО «Ленский район» утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, земельные участки, входящие в данный перечень, предоставляются в аренду по льготной ставке:* в первый год аренды – 40 % от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды;
* во второй год – 60 % от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды;
* в третий год – 80 % от рыночной арендной платы, установленной при заключении договора аренды;
* в четвертый год и далее – 100 % от рыночной арендной платы, установленной при заключении договора аренды.
 |
| 2.6.3.2. | Предоставление целевых субсидий на покрытие затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию местного производства. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 года на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | Предоставление данных субсидий не предусмотрено. |
| 2.6.3.3. | Имущественная поддержка: развитие бизнес-инкубатора, передача имущества в аренду малому бизнесу, формирование центров коллективного доступа к оборудованию лесопереработки (в Витиме), пищевой промышленности (в Ленске). |  |  |  | Рост оборота малых предприятий к концу 2030 года на 84 % – 6 363,1 млн. руб.  |  |  | В 2023 году имущественной поддержкой МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» воспользовалось 15 СМП. 1 СМП – стал выпускником МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» и продолжает свою деятельность за пределами учреждения. Количество новых резидентов составило – 3 единицы. |
| 2.6.3.4. | Организация регулярного анализа потребностей государственных корпораций и организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг конкретных заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 года на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | Для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций опубликовано 452 извещений конкурентных закупок на общую сумму 336,32 млн. рублей. Экономия бюджетных средств по конкурентным закупкам для СМП и СОНКО в отчетном году составила 28,3 млн. рублей. |
| 2.6.3.5. | Организационное, информационное содействие сбыту продукции местного производства. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий к концу 2030 года на 18,5 % – 275 единиц. |  |  | Продукция местного производства реализуется через торговые объекты Ленска. Продолжают работу 2 торговые точки «Ленский фермер», в которых реализуется продукция местных товаропроизводителей. |
| 2.6.3.6. | Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции.  |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ленского района» осуществляется субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства.В 2023 г. субсидия была предоставлена 5 СМП на общую сумму 8 773,7 тыс. руб.  |
| 2.6.3.7. | Предоставление грантов вновь созданным субъектам малого предпринимательства.  |  |  |  |  |  | Гранты получили 2 начинающих субъекта малого предпринимательства на общую сумму 389,25 тыс. руб. |
| **СН** | **3. Создание комфортного пространства** |
| **СЦ-3** | **Формирование эффективной системы жизнеобеспечения (обеспечение развитой транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, коммуникационной инфраструктуры), комфортной среды для жизнедеятельности человека, экологической устойчивости территории** |
|  | **3.1. Приоритет «Транспортная система»** |
| **Ц-3.1** | **Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности** |
| **З-3.1.1** | **Совершенствование схемы грузовых перевозок, направленное на ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике и реализацию транзитного потенциала** |
| 3.1.1.1. | Развитие и совершенствование автомобильной сети. |  |  |  | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям к концу 2030 г. – 20 %. Ремонт и приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием. |  |  | Запланированные ремонтные работы автодорог в 2022 году проводился не в полном объеме по причине возникновения независящих от сторон Контрактов обстоятельств, а именно из-за обильных и продолжительных осадков, в виде дождя. |
| 3.1.1.2. | Строительство автомобильной дороги с. Нюя - с. Турукта. |  |  |  | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям к концу 2030 г. – 20 %. Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием. |  |  | Срок реализации мероприятия 2018-2030 годы. В 2021 году разработан проект планировки и межевания территории под строительство подъездной автодороги до с. Турукта. В настоящее время ведется работа по отводу земель из лесного фонда под линейный объект. |
| 3.1.1.3. | Развитие железнодорожного транспорта. |  |  |  | Увеличение объема перевозимых грузов всеми видами транспорта к концу 2030 г. к 2016 г. на 71,6 % – 4973 тыс. тонн.Рост грузооборота транспорта к концу 2030 г. к 2016 г. на 79,2 % – 1 029 млн. тонно-км. |  |  | Железнодорожное сообщение в Ленском районе отсутствует. |
| **З-3.1.2** | **Повышение доступности, качества и безопасности услуг транспорта для населения** |
| 3.1.2.1. | Развитие водного пассажирского маршрутного транспорта. |  |  |  | Увеличение количества перевозимых пассажиров всеми видами транспорта к концу 2030 г. к 2016 г. на 54,2%) – 6 547 тыс. чел.Увеличение доли населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением.Безопасность пассажирских перевозок |  |  | Выполнено 140 субсидированных рейса в направлении Ленск-Витим-Ленск, перевезено 7 509 человек, сумма субсидии из бюджета МО «Ленский район» составила 17 720,00 тыс. рублей. |
| 3.1.2.2. | Развитие автомобильного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  | Услуги автомобильного пассажирского транспорта в полном объеме оказывает МБУ «Гранит». С 15 мая 2022 года на линию вышел маршрут № 102 «г. Ленск – Дачи», который курсировал по 30 сентября 2022 года.По итогам заключенных контрактов с МБУ «Гранит» по межселенным маршрутам перевезено более 21 тыс. человек.По итогам 2022 года автомобильным транспортом перевезено 638,0 тыс. человек (темп роста 60,9 %), пассажирооборот составил 6 977,8 тыс. пассажиро-км (темп роста 137 %). |
| 3.1.2.3. | Развитие воздушного транспорта и малой авиации. |  |  |  |  |  | Выполнено 15,5 субсидированных авиарейса в направлении Ленск-Витим-Ленск за счет средств министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), перевезено 100 человек. Считаем необходимым пояснить, что полным рейсом считается рейс туда и обратно. В 2021 году один рейс был в одну сторону.В 2022 году субсидированные авиаперевозки в направлении Ленск-Витим-Ленск не выполнялись по причине отсутствия загрузки воздушного судна пассажирами. |
|  | **3.2. Приоритет «Электроэнергетика»** |
| **Ц-3.2** | **Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергии. Повышение социальной ответственности недропользователей и приложение максимальных усилий для обеспечения устойчивого и эффективного развития электроэнергетики на территории района** |
| **З-3.2.1** | **Реализация Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на 2016-2025гг. (ПОЛЭ)**  |
| 3.2.1.1. | Выбор конкретных сценариев для замены изолированных источников электроснабжения с определением источников финансирования и утверждение Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на 2016-2025 гг. Правительством Российской Федерации. |  |  |  | Снижение уровня потерь в сетях до 7%.Доля потребителей, обеспеченных доступом к электроснабжению – 100%.Охват населенных пунктов централизованным электроснабжением – 100%.Повышение качества жизни селян |  |  | Срок реализации мероприятия 2018-2030 годы. По итогам 2023 года информация в распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует. |
| **З-3.2.2** | **Обеспечение энергетической безопасности с участием административного ресурса и недропользователей в целях реализации совместных проектов по разработке мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии и мощности за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе использования возобновляемых природных энергоресурсов** |
| 3.2.2.1. | Разработка механизмов взаимодействия Администрации МО с предприятиями-недропользователя в целях обеспечения энергобезопасности района. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия 2018-2030 годы. По итогам 2023 года информация в распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует. |
|  | **3.3. Приоритет «Жилищно-коммунальное хозяйство»** |
| **Ц-3.3** | **Обеспечение высокого качества и привлекательности жизни в Ленском районе путем создания комфортных условий для проживания населения**  |
| **З-3.3.1** | **В городских и сельских поселениях в кратчайшие сроки провести мероприятия по пространственной организации территорий, направленной на создание максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения** |
| 3.3.1.1. | Разработка планов по благоустройству и озеленению дворовых территорий.  |  |  |  | Рост количества благоустроенных дворовых территорий. |  |  | В 2021 году 2 объекта прошли конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» на реализацию в 2022 году:* МО «Город Ленск» – ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б, 15а, 15б;
* квартал ул. Рабочая – мини-парк.
* ПСД разработана на благоустройство дворовых территорий: ул. Рабочая, 3а; ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б,15а, 15б, 30, 30а, 32,32а, ул. Портовская, 24.

В 2022 году конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» прошел проект «Мини-парк по адресу: РС (Я) п. Пеледуй, ул. Центральная, д. 7». Согласно информации, предоставленной администрацией МО «Поселок Пеледуй» 28.04.2023г. через Центр закупок РС (Я) был объявлен аукцион, который 17.05.2023 г. признан не состоявшимся в связи с отсутствием участников. В 2023 году выполнены проектно-сметные документации по благоустройству дворовых территорий: ул. Первомайская, 9, 11, ул. Заозерная, 51г |
| 3.3.1.2. | Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии территорий общего пользования.  |  |  |  |  |  | Во всех муниципальных образованиях Ленского района утверждены программы комплексного развития территорий. Также с 2021 действует муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий».Администрацией МО «Город Ленск» выполнены работы по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке»: * благоустройство дворов по ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б, 15а, 15б (1-ый этап);
* благоустройство дворов по ул. Первомайская 11а, 13а, 13 б, 15а, 15б (2 этап);
* «Комплекс работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Ленск, ул. Портовская, д. 26»;
* квартал ул. Рабочая – мини-парк.

Завершены работы по Программе поддержки местных инициатив по водоотведению с территории по ул. Якутская, 52.Кроме того, в соответствии с соглашением ПАО «Транснефть», обустроена детская площадка в районе многоквартирного дома по ул. Первомайская, 28. Совместная заявка администрация МО «Ленский район» и администрации МО «Нюйский наслег» на участие в конкурсе по государственной программе «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» с объектом «Благоустройство территории сквера в с. Нюя Ленского района РС (Я)» прошел конкурсный отбор. Данный проект реализован в 2022 году. В МО «Поселок Витим» завершено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: п. Витим, ул. Набережная, д. 109, также выполнены работы по благоустройству сквера им. И.П. Терещенко.  |
| 3.3.1.3. | Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественоформления населенных пунктов.  |  |  |  | Рост количества благоустроенных дворовых территорий. |  |  | В 2021 году были завершены работы 2 этапа реконструкции пл. Ленина. В 2022 году завершены мероприятия 3 этапа реконструкции пл. Ленина. – озеленительные работы. Продолжается строительство Сквера старожилов в г. Ленске.В 2023 году в рамках выполнения работ по объекту: «Комплексное развитие ул. Ойунского. Путь к реке» установлены арт-объекты «Ворота в алмазное царство», «Метафора алмазов», якутские сэргэ в количестве 2 шт, построена линия уличного освещения с опорами, стилизованными под «сэргэ». |
| 3.3.1.4. | Создание условий для массового отдыха населения, благоустройство территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок.  |  |  |  |  |  | Построена спортивная площадка с искусственным покрытием площадью 800 кв. м мкр. Алроса г. Ленска.В ГПКиО и пл. Ленина в г. Ленске с наступлением благоприятных погодных условий размещаются нестационарные точки торговли и общественного питания, в т.ч. и выездная торговля.В 2021 году были завершены работы 2 этапа реконструкции пл. Ленина. В 2022 году завершены мероприятия 3 этапа реконструкции пл. Ленина. – озеленительные работы.Завершены работы по благоустройству сквера перед зданием аэропорта г. Ленска.Построены детские площадки в г. Ленске по. ул. Первомайская, д. 11а, 13а, 15а, 15б.В с. Нюя благоустроен сквер.В 2023 году в г. Ленске:* реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды «Комплексное развитие ул. Ойунского. Путь к реке», в составе которого обустроена пешеходная зона с детскими и спортивной площадками в. г. Ленске;
* завершены работы по строительству детской площадки в мкр. Чанчик.

В п. Витим реализован проект «Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим».  |
| 3.3.1.5. | Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.  |  |  |  |  |  | Отбор территории, подлежащих благоустройству в МО «Город Ленск» осуществляется путем голосования населения. Также выбор территорий для участия в конкурсе малых городов производится решением населения. В ходе разработки проекта благоустройства администрация МО «Город Ленск» обеспечивает встречу населения с проектировщиками, для согласования принимаемых решений. Тем самым учитываются интересы всех групп граждан, общественных сообществ. |
| 3.3.1.6. | Стимулирование программ развития жилищного строительства (обеспечение жильем молодых семей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление социальных выплат работникам отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта на приобретение жилья и другие.  |  |  |  | Рост объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» к концу 2030 г. – 5 125,7 млн. руб.Ввод в действие жилых домов общей площади к концу 2030г. – 18 169 кв. м.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя к концу 2030 г. – 23,1 кв. м. |  |  | Период исполнение мероприятия 2018-2022 гг.По итогам 2023 года объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 88 532,6 млн. рублей.Несмотря на окончания периода исполнения мероприятия, продолжается оказание помощи молодым семьям. За 2023 год:1. 30 молодых семей получили поддержку, в том числе 7 – многодетные;
2. 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечение жилыми помещениями, 1 человек получил сертификат;
3. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 10 (в т. ч. 1 – многодетная) работникам отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта.
 |
| 3.3.1.7. | Возобновление функционирования объекта «Городская баня» на территории города Ленск. |  |  |  |  |  |  | В 2021 году после проведенного капитального ремонта за счет средств бюджета МО «Ленский район» начала функционировать городская баня. За 2021-2023 гг. городскую баню посетило 18 715 человек.  |
| **З-3.3.2** | **Обеспечение комфортного проживания на селе** |
| 3.3.2.1. | Разработка программы снабжения сельского населения качественной питьевой водой.  |  |  |  | Обеспечение сельских поселений чистой водой. |  |  | Установлены блочно-модульные станции очистки воды в селах: Орто-Нахара, Чамча, Беченча, Натора, Батамай и Мурья.Летний водопровод имеется в селах: Батамай и Натора. |
| 3.3.2.2. | Разработка планов по благоустройству и озеленению дворовых территорий. |  |  |  | Рост количества благоустроенных дворовых территорий. |  |  | Во всех муниципальных образованиях Ленского района утверждены программы комплексного развития территорий. Также с 2021 действует муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий».Администрация МО «Город Ленск» по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» выполняет все работы в соответствии с ПСД: * благоустройство дворов по ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б, 15а, 15б (1-ый этап);
* благоустройство дворов по ул. Первомайская 11а, 13а, 13б, 15а, 15б (2 этап);
* «Комплекс работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Ленск, ул. Портовская, д. 26»;
* квартал ул. Рабочая – мини-парк.

Также разработана ПСД на выполнение работ по ул. Портовская, 24.Совместная заявка администрация МО «Ленский район» и администрации МО «Нюйский наслег» на участие в конкурсе по государственной программе «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» с объектом «Благоустройство территории сквера в с. Нюя Ленского района РС (Я)» прошел конкурсный отбор. Данный проект реализован в 2022 году. В МО «Поселок Витим» завершено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: п. Витим, ул. Набережная, д. 109, также выполнены работы по благоустройству сквера им. И.П. Терещенко. |
| 3.3.2.3. | Проведение работы по включению сельских населенных пунктов в программу газификации. |  |  |  | Газификация населенных пунктов. |  |  | Разработана проектно-сметная документация с прохождением госэкспертизы объектов газификации сел Мурья, Беченча и Батамай.  |
| 3.3.2.4. | Разработка проектно-сметной документации комплексного освоения жилых кварталов и развития инженерной инфраструктуры в целях участия в государственных программах на получение субсидии для строительства. |  |  |  |  |  |  | МО «г. Ленск:* проект «Комплексное развитие ул. Ойунского. Путь к реке» победил в конкурсе Малые города и исторические поселения». Работы завершены в 2023 г;
* завершены работы по обустройству детской площадки в мкр. «Мухтуйский»;
* завершены работы по строительству детской площадки в мкр. Чанчик.
 |
| **З-3.3.3** | **Снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья** |
| 3.3.3.1. | Расселение жилой площади –123 419,66 кв. м. |  |  |  | Снижение доли ветхого и аварийного жилья к концу 2030 года – 6,4 %. |  |  | В г. Ленске и п. Витим активно продолжаются мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2023 году в г. Ленске В г. Ленске в 2023 году были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома: ул. Нюйская, 3, корпус 1 и корпус 2 (9 этажей жилые помещения, 1 – цокольный). Обладатели новых квартир в этих МКД получат ключи от новых квартир в 2024 году. В п. Витим в апреле 2023 года получили ключи от новых квартир в 3-этажном 12 квартирном доме, строительство которого было завершено в 2022 году.  |
| 3.3.3.2. | Обеспечение ежегодного ввода нового жилья на уровне не менее 8 тыс. кв. м (без учета ИЖС). |  |  |  | Снижение доли ветхого и аварийного жилья к 2022 году – до 12,7 %. |  |  | По итогам 2023 года введено 62 жилых дома (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) общей площадью 27 847,0 кв. м, из них построенных населением индивидуальных жилых домов 5 596 кв. м.  |
| **З-3.3.4** | **Газификация населенных пунктов Ленского района** |
| 3.3.4.1. | В рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» обеспечить оптимальные сроки строительства уличных газовых сетей г. Ленска и внутрипоселковых газовых сетей в селах Беченча и Мурья. |  |  |  |  |  |  | В г. Ленске газифицировано 427 домовладений. В г. Ленске в рамках программы «Социальная догазификация» 5 семей получили единовременную помощь на общую сумму 600,0 тыс. руб. (средства Министерства труда и социального развития РС (Я). В г. Ленске, проложено 9176,6 метров распределительных сетей и вводов газопроводов. Разработана проектно-сметная документация газовых сетей с. Батамай, с. Беченча и с Мурья. Газовые сети низкого давления проложены до границ данных населенных пунктов. Ведется работа с населением по готовности подключения домовладений к газовым сетям. |
| 3.3.4.2. | Внесение предложений в проект разработки новой Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2020-2025 и на период до 2030 года» в целях включения максимального количества населенных пунктов района в данную программу. |  |  |  |  |  |  | Период реализации мероприятия 2018-2030 гг. |
| **З-3.3.5** | **Перевод на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Ленского района** |
| 3.3.5.1. | Анализ экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Ленского района с учетом газификации населенных пунктов.  |  |  |  |  |  |  | По данным администраций муниципальных образований по состоянию на 01.01.2021 года к электроотоплению подключены 1655 жилых домов. |
| **З-3.3.6** | **В целях повышения уровня благоустройства в целом по жилищному фонду района повысить качественные характеристики строящихся и реконструируемых домов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)** |
| 3.3.6.1. | Организация выставок-ярмарок (постоянно действующих площадок) по внедрению новых технологий, по обмену опытом в целях повышения надежности и работоспособности инженерных систем жизнеобеспечения индивидуальных жилых домов. |  |  |  | Количество проводимых ярмарок. |  |  | Не организованы.  |
| 3.3.6.2. | В целях повышения комфортности жилых домов, уровня их благоустройства организация материальной помощи семьям за счет бюджета МО и внебюджетных источников. |  |  |  | Рост количества семей, получивших субсидии. |  |  | По решению главы для создания комфортных условий жизнедеятельности населения в сельской местности, сокращения отставания уровня и качества жизни за период с 2018-2022 гг. в Ленском районе успешно реализовывалась программа по ремонту жилых помещений особо нуждающейся категории населения не имеет аналогов нигде. Обязательным условием программы являлась софинансирование бюджетов поселений. За 2018-2022 годы в населенных пунктах района (кроме г. Ленска) отремонтировано 395 жилых помещений.На эти цели из бюджета МО «Ленский район» муниципальным образованиям было выделено более 70,0 млн. рублей.  |
| **З-3.3.7** | **Ликвидация накопленного ущерба природной среды, сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения** |
| 3.3.7.1. | Рекультивация несанкционированных мест отходов и свалок ТКО. |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО. |  |  | Период исполнения мероприятия 2018-2030 гг. По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» мероприятие на 2023 г. не запланировано. |
| 3.3.7.2. | Применение мер экономического стимулирования мероприятий по уменьшению объемов образования и утилизации отходов хозяйствующими субъектами, которые внедряют наилучшие доступные технологии, направленные на уменьшение объемов образования отходов. |  |  |  | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  | Мероприятие не планировалось. |
| 3.3.7.3. | Строительство очистных сооружений во всех населенных пунктах. В первую очередь, строительство очистных сооружений в г. Ленске с доведением производительности до 9600 куб. м/сут., и подключение неканализованного жилого фонда к системе централизованной канализации, в. п. Витим, в остальных населенных пунктах канализовать автономными системами полной биологической очистки. |  |  |  | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  | Производительность блока биологической очистки в г. Ленске 20 000 куб. м/сутки.ООО «Авакон» Станция биологической очистки СБО-480 Зав. № 16-480-1-002 введена в эксплуатацию по адресу: РС (Я), Ленский район, пос. Витим, ул. Энтузиастов (акт №01 от 10.02.2023). |
| 3.3.7.4. | Строительство полигонов ТКО вблизи г. Ленска, п. Витим, п. Пеледуй, с. Нюя с привлечение инвесторов на условиях концессии, государственно-частного партнерства. |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО. |  |  | Проводились работы по выбору земельного участка под строительство объекта «Полигон комплексной обработки ТКО в г. Ленск". Проведены следующие работы:* выезд комиссии по предварительному определению земельного участка. В результате выбран участок, расположенный на 23 км Батамайской трассы в землях лесного фонда РФ;
* в ГКУ «Ленское лесничество» направлено письмо об изготовлении и выдаче Акта выбора данного земельного участка.
 |
| 3.3.7.5. | Участие недропользователей в социально-экономическом развитии района в области охраны окружающей среды, путем софинансирования муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления (внесение изменений в Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Суругутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»). |  |  |  | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  | Совместно с ПАО «Сургутнефтегаз» разработано Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, развития и функционирования особо охраняемых природных территорий Ленского района Республики Саха (Якутия). |
| 3.3.7.6. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО. |  |  | * Муниципальный контракт № 0116300005623000355 от 21.08.2023 с ООО «Профи» на сумму 1 221 784,4 руб.;
* договор № 181/ЮР/2023 от 10.08.2023 с ООО «Профи» на сумму 7 284,5 руб.;
* договор №181/ЮР/2023 от 22.09.2023 с ООО «Профи» на сумму 10 198,3 руб.;
* межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок

Ленск-Витим-Пеледуй на общую сумму 6 802 367,4 руб. |
| 3.3.7.7. | Разработка ПСД на строительство полигонов ТКО для г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй. |  |  |  |  |  |  | Разработка ПСД на строительство полигона в г. Ленске не проводилась. Проводятся подготовительные работы – выбор и документарное оформление земельного участка под строительство объекта. |
| 3.3.7.8. | Приобретение мусоросжигающей установки. |  |  |  | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  | По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» мероприятие на 2023 г. не запланировано. |
| **З-3.3.8** | **Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение энергетической эффективности** |
| 3.3.8.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2020-2024 годы. |  |  |  | Охват МКД энергосервисными контрактами к концу 2030 года – 100 %.Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства к концу 2030 года:* водопроводом – 77,6 %;
* водоотведением (канализацией) – 75,5 %;
* отоплением – 80,4 %;
* горячим водоснабжением – 75,1 %
 |  |  | Энергосервисных контрактов –7 единиц (п. Пеледуй).В распоряжении администрации МО «Ленский район» информация по степени благоустройства жилищного фонда отсутствует. |
| **З-3.3.9** | **Обеспечение населения района качественной питьевой водой** |
| 3.3.9.1. | Оснащение водозаборов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения сооружениями водоподготовки и системами обеззараживания воды, организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.  |  |  |  | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах. |  |  | Водоснабжение центральной части г. Ленска осуществляется центральной отопительной котельной ООО «Ленское ПТЭС». По данным администраций муниципальных образования в Ленском района функционируют 57 артезианских и водозаборных скважин разной ведомственной принадлежности. Установлены блочно-модульные станции очистки воды в селах: Орто-Нахара, Чамча, Беченча, Натора, Батамай и Мурья. |
| 3.3.9.2. | Реконструкция городского коллектора г. Ленск, строительство водозаборных сооружений в п. Витим, устройство водозаборных скважин в с. Толон, с. Иннялы, строительство водопровода в с. Чамча, с. Беченча, с. Натора, с. Нюя и с. Мурья.  |  |  |  |  |  | Построены летние водопроводы в с. Батамай, с. Натора. |
| 3.3.9.3. | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ленский район» на период по 2030 г.: строительство и реконструкция водопроводных сетей и станции очистки воды в п. Пеледуй, строительство скважины, строительство ВОС в с. Нюя Северная, с. Чамча, с. Мурья, с. Толон, с. Иннялы, строительство теплового пункта, строительство водопроводных сетей в с. Беченча, с. Нюя Северная, с. Дорожный, с. Натора, с. Турукта, с. Нюя, с. Орто-Нахара, с. Батамай, с. Толон, с. Иннялы, с. Хамра. |  |  |  |  |  | Период исполнения мероприятия 2018-2030 гг.Установлены блочно-модульные станции очистки воды в селах: Орто-Нахара, Чамча, Беченча, Натора, Батамай и Мурья. |
|  | **3.4. Приоритет «Комфортная городская среда»** |
| **Ц-3.4** | **Обеспечение высокого качества и привлекательности жизни в городской среде путем создания комфортных условий для проживания населения**  |
| **З-3.4.1** | **Пространственная организация селитебных образований, направленная на создание максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения** |
| 3.4.1.1. | Утверждение муниципальных программ «Формирование современной городской среды» в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в том числе предусмотреть мероприятия по комфортному проживанию на селе. |  |  |  | Принятие новых современных правил благоустройства в муниципальных образованиях.Благоустройство объектов городской среды и территорий на селе.Максимальное вовлечение и учет мнения населения при реализации программ благоустройства. |  |  | Муниципальными образованиями с численностью населения свыше 1000 человек утверждены муниципальные программы.* МО «Город Ленск» – постановлением главы от 30.09.2022 г. № 07-03-00280/22 внесено изменение в постановление № 07-03-0066/20 от 25.03.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в новой редакции;
* решением поселкового Совета депутатов МО «Посёлок Витим» от 10.10.2019 № 26-08 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО «Посёлок Витим» Ленского района РС (Я) на 2018-2022 гг.» (внесены изменения 08.07.2022 № 39-03, 28.10.2022 г. № 04-02, 22.12.2023 г. № 25-03»);
* МО «Поселок Пеледуй» – постановлением главы МО «Поселок Пеледуй» от 17.11.2023 г. № 638 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2024 годы;
* МО «Нюйский наслег» – постановление главы от 18.12.2017г. № 99 с изменениями от 30.04.2019 г. № 38, от 15.04.202 г. № 32а.
 |
| 3.4.1.2. | Организация участия муниципальных образований г. Ленска, п. Витим и п. Пеледуй, с. Нюя в конкурсах по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. |  |  |  |  |  | В 2021 году 2 объекта прошли конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» на реализацию в 2022 году:* МО «Город Ленск» – ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б, 15а, 15б; квартал ул. Рабочая – мини-парк.
* ПСД разработана на благоустройство дворовых территорий: ул. Рабочая, 3а; ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б,15а, 15б, 30, 30а, 32,32а, ул. Портовская, 24.

В 2022 году конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» прошел проект «Мини-парк по адресу: РС (Я) п. Пеледуй, ул. Центральная, д. 7». Согласно информации, предоставленной администрацией МО «Поселок Пеледуй» 28.04.2023г. через Центр закупок РС (Я) был объявлен аукцион, который признан не состоявшимся 17.05.2023 г. в связи с отсутствием участников.  Администрация МО «Город Ленск» ежегодно участвует в общественных опросах населения по отбору территорий в таких проектах как «Программа поддержки местных инициатив», «1000 дворов на Дальнем востоке». В 2023 году администрация МО «Посёлок Витим» участвовала в реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» с проектом по благоустройству общественного пространства исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района РС (Я) на общую сумму 10 000 290,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.В 2023 году МО «Поселок Пеледуй» участвовало в конкурсном отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы. Согласно протоколу заседания межведомственной комиссии от 22.09.2023 г. №Пр-149-ПЗ Проект благоустройства общественного пространства (сквер) в п. Пеледуй включен в адресный перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2024 году.В целях участия населения при разработке проекта дважды были организованы общественные обсуждения. |
| 3.4.1.3. | Проведение администрациям муниципальных образований г. Ленска, п. Витим, п. Пеледуй, с. Нюя работ:* по участию представителей бизнеса в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов;
* по привлечению населения в проекты по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов;
* по привлечению представителей общественных организаций (объединений), представляющих интересы определенных групп граждан, в реализацию проектов по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций.
 |  |  |  |  |  | Отбор территории, подлежащих благоустройству в МО «Город Ленск» осуществляется путем голосования населения. Также выбор территорий для участия в конкурсе малых городов производится решением населения. В ходе разработки проекта благоустройства администрация МО «Город Ленск» обеспечивает встречу населения с проектировщиками, для согласования принимаемых решений. Тем самым учитываются интересы всех групп граждан, общественных сообществ.Контроль за ходом строительства и приемкой в эксплуатацию вновь созданных объектов благоустройства осуществляется Общественной муниципальной комиссией г. Ленска по благоустройству. Обустроена детская площадка на дворовой территории МКД по ул. Первомайская, 31.Подготовка территории и перенос игрового оборудования в мкр. Звездный.Совместная заявка администрация МО «Ленский район» и администрации МО «Нюйский наслег» на участие в конкурсе по государственной программе «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» с объектом «Благоустройство территории сквера в с. Нюя Ленского района РС (Я)» прошел конкурсный отбор. Данный проект реализован в 2022 году.В 2023 г. администрацией МО «Посёлок Витим» проведена работа:-в соответствии с соглашением между ПАО «Сургутнефтегаз» и МО «Ленский район», за счет средств ПАО «СНГ» проводятся ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог;* населения принимает участие в посадке цветов и деревьев, осуществляет уход за ними.

Представители общественных организаций и объединений (Совет ветеранов, Совет молодежи, Общественный совет) п. Витим принимают участие в опросах жителей п. Витим по предложениям по благоустройству поселка, обращаются к предпринимателям с предложением по установке пандусов при входе в здания магазинов.В 2023 году администрация МО «Посёлок Витим» участвовала в реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» с проектом по благоустройству общественного пространства исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим Ленского района РС (Я) – работы выполнены в полном объеме.В 2023 году МО «Поселок Пеледуй» участвовало в конкурсном отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы с проектом благоустройства общественного пространства (сквер) в п. Пеледуй, который включен в адресный перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2024 году. |
| 3.4.1.4. | Формирование комфортной городской среды – мероприятия по благоустройству г. Ленска, в том числе: |  |  |  |  |  | Проектно-сметная документация разрабатывается на все работы по благоустройству общественных территорий. Так, ПСД разработаны на: реконструкцию пл. Ленина, сквера перед зданием аэропорта, сквера Старожилов, ГПКиО в г. Ленске и т.д.Также ПСД работы на благоустройство дворовых территорий: ул. Рабочая, 3а; ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б,15а, 15б, 30, 30а, 32,32а, ул. Портовская, 24.Разработан проект отвода поверхностных вод с территории мкр. Чанчик.  |
| * благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры, в том числе: строительство централизованного водоснабжения (водопровода) в микрорайонах Мархинский, Чанчик, Ханайдах; реконструкция инженерных сетей и сооружений; создание транспортной и инженерной инфраструктуры на территориях индивидуальной жилой застройки: Ханайдах, Чанчик, Разведчик.
 |
| * реконструкция дорожной сети
 | Администрация МО «Город Ленск» подготовила проект обустройства улично-дорожной сети ул. Ленских событий, участок от ул. Чапаева до ул. Фурманова по которому проводится государственная экспертиза ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)».Проводился текущий (ямочный) ремонт дорог общего пользования в г. Ленск.Работы ведутся в соответствии с МП «Развитие дорожно- транспортного комплекса» (ул. Якутская, ул. Орджоникидзе). |
| * реконструкция площади Ленина
 | В 2021 году были завершены работы 2 этапа реконструкции пл. Ленина. В 2022 году завершены мероприятия 3 этапа реконструкции пл. Ленина – озеленительные работы. |
| * создание инфраструктуры спорта и отдыха, развитие парковой зоны
 | Завершено строительство спортивной площадки с искусственным покрытием площадью 800 кв. м мкр. Алроса г. Ленска.Завершены работы по строительству детской площадки в мкр. Чанчик.Завершены работы по обустройству детской площадки в мкр. «Мухтуйский».Строительство объекта «Комплексное развитие ул. Ойунского. Путь к реке» завершено |
| * благоустройство популярных зон торговли, создание многофункциональных общественных пространств
 | В ГПКиО и пл. Ленина в г. Ленске с наступлением благоприятных погодных условий размещаются нестационарные точки торговли и общественного питания, в т.ч. и выездная торговля. |
| * создание пешеходной инфраструктуры
 | Продолжается строительство Сквера старожилов в г. Ленске.Работы по благоустройству сквера перед зданием аэропорта выполнены в полном объеме соответствии с ПСД.Срок завершения работ по объекту «Развитие пешеходной зоны улицы Орджоникидзе» – 2024г |
| 3.4.1.5. | Создание инфраструктуры для развития территорий компактного расположения земельных участков, предоставляемых гражданам Российской Федерации в безвозмездное пользование, с учетом установленных законодательством Российской Федерации особенностей предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного макрорегиона» в соответствии с разделом VI Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года |  |  |  | Обеспеченность земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, предназначенных для строительства жилья. Создание условий по привлечению застройщиков. |  |  | [Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025](https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-13022019-n-207-r/) года. В соответствии с приложением N 2 к Стратегии пространственногоразвития РФ на период до 2025 года Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного макрорегиона.Работа не ведется в связи с отсутствием на территории Ленского района компактно расположенных земельных участков для выделения в безвозмездное пользование с последующей передачей в собственность.  |
|  | **3.5. Приоритет «Жилищное строительство»** |
| **Ц-3.5** | **Развитие строительной отрасли в целях обеспечения доступности рынка жилых домов, создание комфортных жилищных условий всем категориям граждан, обеспечение надежности и безопасности при проведении строительных работ**  |
| **З-3.5.1** | **Развитие многоэтажного строительства** |
| 3.5.1.1. | Создание условий для активного участия в жилищном строительстве населения района и индивидуальных застройщиков через вовлечение в оборот земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией. |  |  |  | Ввод жилья до 18 169 кв. м в год (190,8 % к 2016 году).Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, на конец 2030 года – 23,8 кв. м. |  |  | Вся градостроительная документация, требуемая нормативными правовыми актами РФ, имеется в МО «Город Ленск». Ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям для ИЖС.Предоставление застройщикам земельных участков для реализации МИП, а также согласно проектам планирования и межевания территорий.По итогам 2023 года введено 62 жилых дома (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) общей площадью 27 847,0 кв. м, из них построенных населением индивидуальных жилых домов 5 596 кв. м.  |
| 3.5.1.2. | Повышение использования лесных ресурсов в жилищном строительстве для формирования доступной, экологически чистой среды. |  |  |  |  |  | На территории Ленского района ключевыми хозяйствующими субъектами, выпускающими лесоматериал, являются 4 предприятия: ООО ЛПК «Алмас», ООО «Витимская ЛПК», ООО «Баргузин» и ЗАО «Юпитер». На долю индивидуальных предпринимателей приходится около 7% от общего объема выпускаемой продукции.По итогам 2023 года объем выпуска лесоматериалов составил 40,92 тыс. куб. м. |
| 3.5.1.3. | Обеспечение охраны окружающей среды на всех стадиях строительства, эксплуатации и утилизации строительных объектов. |  |  |  | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  | Все работы каждого этапа жизненного цикла здания или сооружения(т.е. период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения) ведутся в соответствии с ПСД с разделами: «Проект организации строительство», «Охрана окружающей среды» и в рамках действующих нормативных правовых актов РФ и РС (Я). |
| 3.5.1.4. | Создание единого информационного ресурса, отражающего качество выполняемых работ и услуг строительными организациями. |  |  |  | Повышение качества строительства. |  |  | Единый информационный ресурс, отражающий качество выполняемых работ и услуг строительными организациями имеется на уровне субъекта. На уровне района такой ресурс отсутствует. |
| **З-3.5.2** | **Развитие малоэтажного строительства** |
| 3.5.2.1. | Производство строительных материалов из местного сырья на территории района. |  |  |  | Рост объемов производства:* пиломатериалов рост к концу 2030 года – до 42 тыс. куб. м;
* продукция деревообработки – 7,3 тыс. куб. м;
* МНМ панели – 16,42 тыс. куб. м;
* арболитовые блоки – 6 тыс. тонн.
 |  |  | Период исполнения мероприятия 2018-2030 гг.По итогам 2023 года на территории Ленского района производство наибольшего объема лесоматериалов приходится на ООО ЛПК «Алмас» (30 %), ООО «Витимская ЛПК» (22 %), ООО «Баргузин» (16 %) и ЗАО «Юпитер» (14 %)За 2023 год объем заготовки бревен хвойных пород составил 252,71 тыс. плотн. куб. м; лесоматериалов – 40,92 тыс. куб. м. |
| 3.5.2.2. | Разработка типовых проектов индивидуальных жилых домов с последующим публичным размещением, с учетом себестоимости, быстровозводимости, энергоэффективности и экологичности. |  |  |  | Ввод индивидуального жилья – 6 688 кв. м в год (129,4 % к 2016 г.). |  |  | Согласно Градостроительному кодексу не требуется согласование проектной документации индивидуальных жилых домов с органом местного самоуправления.  |
| 3.5.2.3. | Снижение стоимости жилищных участков и инфраструктурных решений. |  |  |  |  |  | Стоимость жилищных участков и инфраструктурных решений определяется индивидуально в зависимости от расположения земельного участка.  |
| **З-3.5.3** | **Повышение доступности объектов рынка жилой недвижимости** |
| 3.5.3.1. | Развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры, дальнейшая практика государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  | В Ленском районе осуществляют деятельность 8 банков: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ, АЭБ, АТБ, Совкомбанк и ОА «Почта Банк». |
| 3.5.3.2. | Повышение доступности ипотечных продуктов различным слоям населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.3. | Содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | В 2023 году администрациями муниципальных образований Ленского района было заключено 142 договора социального найма. |
| 3.5.3.4. | Обеспечение Западной Якутии конструкционными материалами из древесины для повышения темпов роста деревянного домостроения. |  |  |  |  |  |  | В распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует информация о поставках, осуществляемых хозяйствующими субъектами в сфере лесозаготовки и лесопереработки в другие районы республики.  |
|  | **3.6. Приоритет «Связь»** |
| **Ц-3.6** | **Формирование отвечающей современным требованиям инфраструктуры связи, обеспечение качественного повсеместного доступа к информационным ресурсам. Развитие нового этапа экономики – цифровой экономики и образование ее экосистемы** |
| **З-3.6.1** | **Развитие телерадиовещания** |
| 3.6.1.1. | Развитие современных технологий телевизионного вещания, включая цифровое телевидение, телевидение высокой четкости, мобильное и интерактивное телевидение. |  |  |  | Рост инвестиций в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры.Ликвидация цифрового неравенства. |  |  | Распространение программ телевидения и радиовещания на территории района обеспечивается техническими средствами АО «АрктикТелеком» филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сетью и филиалом Сахателеком ПАО «Ростелеком». Охват населенных пунктов в Ленском района телерадиовещанием составляет: * Первый канал – 100%,
* Россия-1 – 100 %,
* НВК «Саха» – 100%,
* Радио НВК «Саха» – 100%.

На территории Ленского района построены и действуют объекты цифрового эфирного телерадиовещания в 13 населенных пунктах: г. Ленск, п. Витим и Пеледуй, с. Турукта, с. Хамра, с. Ярославский, с. Мурья, с. Орто-Нахара, с. Нюя, с. Северная Нюя, с. Чамча, с. Батамай, с. Беченча.Вне зоны охвата цифровым эфирным наземным телевещанием находятся с. Дорожный, с. Толон, с. Иннялы. Также с. Крестовский лесоучасток и с. Алысардах в которых отсутствуют население. |
| 3.6.1.2. | Повышение эффективности работы телерадиовещания. |  |  |  |  |  | В г. Ленске с помощью современных технологий, а именно GPON (интернет по оптоволокну) со скоростью интернета до 300мб/с позволяет по беспроводному интернету (WiFi) подключатся к интерактивному телевидению и кинотеатрам, и смотреть без задержки. На территории Ленского района услуги доступа к сети Интернет предоставляются 3 операторами связи: филиалом Сахателеком ПАО «Ростелеком», АО «АрктикТелеком» и ООО «АКСИОМА».  |
| **З-3.6.2** | **Развитие беспроводной телефонной связи** |
| 3.6.2.1. | Развитие спутниковых сетей связи. |  |  |  |  |  |  | В целях устранения цифрового неравенства в рамках постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2016 № 274 АО «АрктикТелеком» построены узлы коллективного доступа к сети Интернет в 7 населенных пунктах Ленского района: с. Хамра, с. Иннялы, с. Турукта, с. Толон, с. Ярославский, с. Орто-Нахара, с. Натора.  |
| 3.6.2.2. | Развитие сетей мобильной связи. |  |  |  |  |  |  | На территории Ленского района услуги мобильной связи предоставляют: Услуги сотовой связи предоставляются ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС». В зоне охвата сотовой связи находятся 14 населенных пунктов района: г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча,с. Северная Нюя, с. Дорожный,с. Натора, с. Нюя, с. Турукта, с. Орто-Нахара, с. Чамча, с. Мурья, с. Ярославский, с. Толон.  |
| 3.6.2.3. | Развитие конкурентной среды на рынке предоставления услуг связи. |  |  |  |  |  |  | Конкуренция на рынке связи в Ленском районе не сильно развита, каждый сотовый оператор предоставляет свои услуги по базовым тарифам от безлимитного интернета до безлимитных звонков. Единственный инструмент для привлеченеия новых клиентов – это ценовая политика, каждый сотовый оператор предоставляет свои пакеты услуг по разным ценам зависимости от выбранного тарифа для разных слоев населения, от молодежи до пенсионеров. |
| 3.6.2.4. | Повышение инвестиционной емкости телекоммуникационной связи. |  |  |  |  |  |  | В целях устранения цифрового неравенства в рамках постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2016 № 274 АО «АрктикТелеком» построены узлы коллективного доступа к сети Интернет в 7 населенных пунктах Ленского района: с. Хамра, с. Иннялы, с. Турукта, с. Толон, с. Ярославский, с. Орто-Нахара, с. Натора. |
| **З-3.6.3** | **Развитие цифровой инфраструктуры** |
| 3.6.3.1. | Обеспечение доступа населения и организаций к услугам на основе современных информационных технологий. |  |  |  | Пропускная способность канала для доступа к сети Интернет. |  |  | В рамках соглашение об устранении цифрового неравенства на территории РС (Я), между РС (Я), Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» построены точки коллективного доступа к сети Интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с с использованием технологии Wi-Fi в 5 населенных пунктах Ленского района: Натора, Орто-Нахара, Толон, Чамча, Ярославский.В течении 2021 года произведен развод внутренних коммуникаций по оптоволоконным линиям связи в населенных пунктах: Дорожный, Чамча, Мурья, Беченча, Нюя. Так же в населенных пунктах: Северная Нюя, Орто-Нахара, Турукта организованно подключение по беспроводному широкополосному доступу (БШПД). В течении 2023 года произведен развод внутренних коммуникаций по оптоволоконным линиям связи в с. Батамай.В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году к сети Интернет подключены 15 социально - значимых объектов: * МКОУ «ООШ с. Мурья»;
* Филиал «Начальная школа с. Батамай» МКОУ «ООШ с. Мурья»;
* ФАП с. Батамай;
* МО «Беченчинский наслег»;
* МКОУ «СОШ им. Егора Мыреева с. Беченча»;
* МКОУ «ООШ с. Дорожный»;
* ФАП с. Дорожный;
* МО «Салдыкельский наслег»;
* ФАП с. Мурья;
* МКОУ «СОШ с. Натора»;
* МО «Нюйский наслег»;
* МКОУ «СОШ с. Нюя»;
* МО «Орто-Нахаринский наслег»;
* МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ»;
* МКОУ «СОШ с. Чамча».

Показатель рейтинга взаимодействия с ГИС ГМП – 82%. Предоставляются 92 муниципальные услуги в электронной форме. В единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) зарегистрированы 12 администраций ОМСУ района из 12 (100 %). По Ленскому району в ЕСИА зарегистрировано 16 782 пользователей (52,5 % от общего населения), из них 15 351 имеют подтвержденную учетную запись. По району открыто 22 Центра обслуживания по подтверждению учетных записей граждан в ЕСИА. |
| 3.6.3.2. | Развитие традиционных отраслей экономики путем повышения реализации товаров и услуг через информационные технологии. |  |  |  |  |  |  | На сегодняшний день в Ленском районе люди активно используют информационные технологии для получения услуг и товаров. Например населения активно использует «Госуслуги» чтобы заказть опредленные документы/справки или записаться к врачу, также заказывают товары для своих нужд с таких платформ, как «Wildberries», «Яндекс.Маркет» и «Ozon».  |
| 3.6.3.3. | Формирование информационного пространства с учетом потребностей общества для получения достоверных сведений. |  |  |  | Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с домашнего компьютера. |  |  | На сегодняшний день в Ленском районе, практически в каждой семье имеется компьютер с выходом интернет. |
| **З-3.6.4** | **Формирование информационного пространства** |
| 3.6.4.1. | Проведение просветительских мероприятий гражданам, направленных на обеспечение доступа к знаниям через повышение компьютерной грамотности. |  |  |  | Повышение компьютерной грамотности населения, развитие образовательных услуг. |  |  | Центральная районная библиотека проводит бесплатные курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста, их основная цель – дать знания и навыки, необходимые в работе на компьютере и в Интернете, вовлечь старшее поколение в круг общения и информации, в том числе краеведческой литературы и местных авторов. Востребованность данных курсов подтверждается увеличением количества слушателей в 2023 году почти в два раза по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года курсы прослушали 42 человека.  |
| 3.6.4.2. | Формирование электронной библиотеки, включающей в себя объекты исторического, научного и культурного наследия района, обеспечение доступа максимального числа пользователей. |  |  |  |  |  | Центральная районная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке г. Якутска, активно используется электронная библиотека ЛитРес.Сформирована электронная коллекция «Периодика Ленского района» (с 1940 - х годов), которая доступна для пользователей на сайте библиотеки.  |
| 3.6.4.3. | Развитие дистанционного образования, в т.ч. совершенствование дополнительного образования путем заключения соглашений с российскими ВУЗами. |  |  |  |  |  | Дополнительное профессиональное образование дистанционно получают ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум». Студенты техникума не интересуются дальнейшим продолжением обучения дистанционно. |
|  | **3.6. Приоритет «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры в целях развития кварталов под жилую застройку»** |
| **Ц-3.7** | **Обеспечении земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой** |
| **З-3.7.1** | **Комплексные работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий** |
| 3.7.1.1. | Разработка проектно – сметной документации на линейные объекты с прохождение государственной экспертизы. |  |  |  | Обеспеченность земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, предназначенных для строительства жилья. Создание условий по привлечению застройщиков. Получение субсидий из бюджетов РФ и РС (Я). |  |  | Все линейные объекты строятся в соответствии с ПСД после получения положительного заключения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)»: в г. Ленске ПСД:* уличные газовые сети (40 улиц);
* уличные газовые сети мкр. Ханайдах;
* обустройство дорожной сети ул. Первомайская; ул. Заозерная от участка ул. Нюйская до ул. Объездная; дорога на мкр. Теплый Стан; ул. Якутская, ул. Дзержинского; ул. Орджоникидзе; ул. Пролетарская.

В 2023 г. разработан проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 14:14:030009 в границах улиц Комиссара Гусева – Центральная – Почтовая – Комсомольская в п. Пеледуй, который включает размещение инженерной и транспортной инфраструктуры.  |
| 3.7.1.2. | Участие в республиканских программах на получение субсидий по обустройству территории с синхронизацией программ по обеспечению территорий объектами социальной инфраструктуры в целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения. |  |  |  |  |  | Ежегодно МО «Город Ленск» принимает участие в программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В 2021 году 2 объекта прошли конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» на реализацию в 2022 году:* МО «Город Ленск» – ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б, 15а, 15б; квартал ул. Рабочая – мини-парк.
* ПСД разработана на благоустройство дворовых территорий: ул. Рабочая, 3а; ул. Первомайская, 11а, 13а, 13б,15а, 15б, 30, 30а, 32,32а, ул. Портовская, 24.

В 2022 году конкурсный отбор по программе «1000 дворов на ДВ» прошел проект «Мини-парк по адресу: РС (Я) п. Пеледуй, ул. Центральная, д. 7». Согласно информации, предоставленной администрацией МО «Поселок Пеледуй» 28.04.2023г. через Центр закупок РС (Я) был объявлен аукцион, который признан не состоявшимся 17.05.2023 г. в связи с отсутствием участников.  |
| **СН** | **4. Повышение эффективности муниципального управления** |
| **СЦ-4** | **Формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы стратегического управления муниципального района, повышение инвестиционной привлекательности района** |
|  | **4.1. Приоритет «Муниципальное управление»** |
| **Ц-4.1** | **Повышение эффективности муниципального управления в Ленском районе** |
| **З-4.1.1** | **Расширение экономической базы Ленского района** |
| 4.1.1.1. | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства (создание ТОСЭР, налоговые льготы, субсидии) |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий к концу 2030 г. (к 2016 г.) на 0,4 % – 1 183 чел. |  |  | ТОСЭР не создан. МП «Развитие предпринимательства Ленского района» предусмотрено предоставление:* гранта из бюджета МО «Ленский район» предпринимателям, начинающим собственное дело и самозанятым;
* субсидии из бюджета МО «Ленский район» на возмещение части затрат на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования и (или) материалов, связанных с производством продукции;
* субсидии из бюджета МО «Ленский район» субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим социально значимые услуги;
* субсидии из бюджета МО «Ленский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат и (или) оплаты проезда до места обучения.
 |
| 4.1.1.2. | Проведение инвентаризации имущественного комплекса Ленского района, в том числе продолжение работы по выявлению землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на землю, вовлечение в экономический оборот неиспользуемого имущества (в том числе приватизация), решение вопросов оформления права собственности на земельные участки или арендных отношений. |  |  |  | Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ленского района: рост налоговых доходов в 2,7 раза, доведение доли собственных доходов бюджета до 79%. |  |  | По выявлению землепользователей без устанавливающих документов в 2023 ведется работа, в соответствии с 518-ФЗ:- по состоянию на 31.12.2023 г. направлены запросы о предоставлении информации в уполномоченные органы – 191 шт.;- ведется работа по снятию с государственного кадастрового учета земельных участков, выявленных как «дублирующие». По состоянию на 31.12.2023 г. данные о 3099 земельных участках исключены из ЕГРН;- подготовлены решения о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в отношении 8 объектов недвижимости, также выявлены правообладатели, зарегистрировавшие право собственности через МФЦ, или по иным основаниям, в отношении 575 объектов недвижимости. |
| **З-4.1.2** | **Оптимизация муниципальной собственности и управления**  |
| 4.1.2.1. | Совершенствование институциональной структуры бюджетной сферы – муниципальные учреждения и унитарные предприятия, функционирующие неэффективно, с целью исключения дублирующих и избыточных функций, упрощения административных процедур при оказании муниципальных услуг и повышения их качества.  |  |  |  | Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ленского района: рост налоговых доходов в 2,7 раза, доведение доли собственных доходов бюджета до 79%. |  |  | В МО «Ленский район» имеется два действующих МУПа: МУП «Ленский молокозавод» и МУП «ЦРА». Данные МУПы созданы для обеспечения жизни населения Ленского района, включены в Перечень государственных и муниципальных унитарных предприятий, подлежащих сохранению в действующей организационно-правовой форме, согласно приложению № 5 к распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) от 22.01.2024 № 31-РГ «Об утверждении планов графиков реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий, находящихся на территории Республики Саха (Якутия)». |
| 4.1.2.2. | Совершенствование территориальной организации муниципального района путем объединения администраций Ленского района и г. Ленска.  |  |  |  | Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления, повышение эффективности принимаемых управленческих решений. |  |  | Решение депутатов Районного Совета от 27.05.2021 № 7-4 «О проведении опроса населения города Ленска по вопросу осуществления районной администрацией полномочий администрации муниципального образования «Город Ленск» отменено решением сессии Районного Совета депутатов от 30.09.2021 г. № 1-7 из-за отрицательного заключения прокуратуры Ленского района  |
| 4.1.2.3. | Внедрение проектного управления в деятельность органов местного самоуправления, формирование перечня муниципальных приоритетных проектов в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленского района до 2030 года. |  |  |  | Переход на стандарты проектного управления при реализации документов стратегического планирования муниципального образования. |  |  | По состоянию на 31.12.2023 г. в МО «Ленский район» действовали 13 муниципальных программ.Примерный Перечень муниципальных программ утвержден постановлением главы от 14.03.2019 г. № 01-03-219/9 «О примерном Перечне муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» с последующими изменениями: от 27.10.2023 г. № 01-03-630/3, от 28.11.2023 г. № 01-03-694/3. |
|  | **4.2. Приоритет «Инвестиционная стратегия»** |
| **Ц-4.2** | **Формирование благоприятного инвестиционного климата и улучшение бизнес-среды, обеспечивающих приток инвестиций на территорию Ленского района, достижение устойчивого роста муниципальной экономики и повышение качества жизни населения** |
| **З-4.2.1** | **Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов и развитии предпринимательской деятельности** |
| 4.2.1.1. | Заключение соглашение между Администрацией МО «Ленский район» и НП «Союз предпринимателей и производителей г. Ленска» об участии предпринимателей в оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизе действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.  |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью снижения административных барьеров. |  |  | Соглашение не заключалось, действующий в районе Координационного совета при главе МО «Ленский район» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики наделен полномочиями экспертного органа при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. |
| 4.2.1.2. | Сокращение предельных сроков прохождения процедур по предоставлению инвесторам земельных участков.  |  |  |  | Упрощение административных процедур, сокращение количества необходимых процедур, сокращение сроков получения документов, внедрение принципа «одного окна» и т.д. |  |  | Сроки предоставления муниципальных услуг в области предоставления земельных участков соблюдаются согласно утвержденным административным регламентам, в соответствии с действующим законодательством. |
| 4.2.1.3. | Сокращение количества и предельных сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства промышленного и непроизводственного назначения. |  |  |  |  |  | Среднее время получения разрешений на строительство 5 рабочих дней. Отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Ленский район» данная услуга оказывается в электронный вид.  |
| 4.2.1.4 | Сокращение количества и предельных сроков прохождения процедур, необходимых для технологического присоединения к энергетической и коммунальной инфраструктуре, а также стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого и коммунального хозяйства.  |  |  |  |  |  | Услуги предоставляются хозяйствующими субъектами данных отраслей. В распоряжении администрации МО «Ленский район» отсутствует иная информация. |
| **З-4.2.2** | **Повышение доступности земельных и имущественных ресурсов для осуществления инвестиционных проектов** |
| 4.2.2.1. | Инвентаризация и систематизация перечня муниципальных и иных земель для формирования открытого реестра инвестиционных площадок. |  |  |  | Повышение доступности земельных ресурсов для субъектов инвестиционной деятельности. |  |  | На сайте Ленского района (mr-lenskij.sakha.gov.ru) во вкладке Инвестиционная политика размещается актуализированный инвестиционный паспорт МО «Ленский район», в котором есть раздел о наличии свободных земельных участков, пригодных для создания новых производств.Инвентаризация проводится МКУ «КИО Ленского района» 1 раз в год.По состоянию на 31.12.2023 г. в перечень, предназначенный для сдачи в аренду субъектам МСП, в том числе самозанятым, включены 9 (девять) земельных участков, площадью 6,1263 га.В Фонде перераспределения земельных участков сельскохозяйственного назначения 24 земельных участков общей площадью 195,87 га. |
| 4.2.2.2. | Инвентаризация и систематизация перечня объектов муниципального недвижимого имущества (зданий и сооружений) для формирования реестра инвестиционных площадок. |  |  |  | Повышение доступности имущественных ресурсов для субъектов инвестиционной деятельности. |  |  | Ежегодно актуализированная информация о свободных земельных участках пригодных для создания новых производств, размещается в Инвестиционном паспорте района на сайте администрации в разделе «Инвестиционная политика». |
| 4.2.2.3. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ленского района. |  |  |  | Повышение информированности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности о планах инфраструктурного развития территорий района. |  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленский район»на период с 2013 года по 2030 год утверждена решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 23.09.11.2014 г. № 20-11 |
| **З-4.2.3** | **Формирование эффективной инфраструктуры привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов** |
| 4.2.3.1. | Разработка регламента и совершенствование механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с участием администрации МО «Ленский район», муниципальных учреждений, инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор, центр поддержки предпринимательства, фонд поддержки предпринимательства), ГАУ «МФЦ», ГБУ «АИР РС(Я)», инвестиционного уполномоченного.  |  |  |  | Упрощение процедур, снижение затрат и сокращение сроков, необходимых для реализации инвестиционных проектов. |  |  | В Разделе «Инвестиционная политика» на официальном сайте Ленского района ежегодно размещается актуализированный Инвестиционный паспорт Ленского района. |
| 4.2.3.2. | Развитие Бизнес-инкубатора Ленского района через расширение функциональности в части инновационной деятельности, трансфера технологий, технологического аудита, охране интеллектуальной собственности.  |  |  |  | Расширение функциональности бизнес-инкубатора, рост доли инновационной продукции. |  |  | Во 2 квартале 2019 г. состоялось открытие Бизнес – инкубатора в г. Ленске. В 3 квартале 2019 г. проведен конкурсный отбор резидентов. На конец осуществляли деятельность:* 2019 г. – 3 резидента;
* 2020 г. – 4 резидента;
* 2021 г. – 12 резидентов;
* 2022 г. – 10 резидентов;
* 2023 г. – 9 резидентов.
 |
| 4.2.3.3. | Развитие механизмов субконтрактации для развития кооперационных связей между крупными, средними и малыми предприятиями при реализации инвестиционных проектов. |  |  |  | Повышение доступности корпоративных рынков, замещение внешних поставщиков товаров и услуг местными, рост объемов поставки продукции, рост числа занятых. |  |  | Данные механизмы не развиваются на территории Ленского района. |
| 4.2.3.4. | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ленский». |  |  |  | Создание новых производств на территории района, привлечение инвесторов в район, создание около 1000 новых рабочих мест, появление новой инфраструктуры, повышение налогооблагаемой базы. |  |  | ТОСЭР не создавался. |
| **З-4.2.4** | **Совершенствование системы муниципальной поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности** |
| 4.2.4.1. | Уменьшение размеров арендной платы за земельные участки и иные объекты недвижимого муниципального имущества, предоставленные для реализации инвестиционных проектов. |  |  |  | Повышение конкурентоспособности субъектов инвестиционной деятельности. |  |  | Принято Решение Районного Совета депутатов от 30.09.2021 г. № 12-7 «Об установлении ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в отношении земельных участков, предоставленных юридическим лицам для реализации масштабных инвестиционных проектов».Согласно статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ежегодно утверждается перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в аренду на льготных условиях. |
| 4.2.4.2. | Совершенствование муниципальной системы грантовой поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе через определение приоритетных направлений поддержки. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  | Предоставление грантовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности не предусмотрено. |
| 4.2.4.3. | Формирование муниципального залогового фонда Ленского района. |  |  |  | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  | Необходимости в создании залогового фонда нет. В Ленском районе осуществляет деятельность НО «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района», который кредитует под льготные проценты предпринимательские проекты. |
| 4.2.4.4. | Стимулирование внедрения новых инструментов финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (факторинг, краудфандинг и краудинвестинг и др.).  |  |  |  | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. |  |  | Данные инструменты финансирования не применялись. |
| 4.2.4.5. | Активизация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Ленского района в программах и проектах поддержки регионального и федерального уровня. |  |  |  | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства. |  |  | Представитель Центра «Мой бизнес» в Ленском районе проводит работу по привлечению СМП района к финансовым, консультационным, образовательным продуктам поддержки СМП регионального уровня.  |
| 4.2.4.6. | Привлечение институтов развития Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия) к реализации инвестиционных проектов на территории Ленского района |  |  |  | Создание инвестиционного портала Ленского района. |  |  | Администрации МО «Ленский район» информацией не располагает. |
| **З-4.2.5** | **Развитие институциональной среды и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** |
| 4.2.5.1. | Принятие комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих формы и механизмы участия органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности, включая:* порядок обращения инвесторов за муниципальной поддержкой, критерии отбора и экспертизы инвестиционных проектов, процедура получения поддержки;
 |  |  |  | Обеспечение нормативно-правовой основы поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |  | В 2023 г. НПА в сфере инвестиционной деятельности не принимались. |
| * порядок осуществления инвестиционных проектов, финансируемых и реализуемых муниципальным образованием;
 |  |
| * порядок реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений;
 | Постановление главы от 20.02.2021 г. № 01-03-101/1 «Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества МО «Ленский район» с изм. от 15.09.2022 г. № 01-03-570/2 |
| * порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам;
 | Постановление и. о. главы от 03.09.2018 г. № 01-03-749/18 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Ленский район» бюджетных кредитов юридическим лицам» в редакции от 27.10.2021 г. № 01-03-663/1. |
| * порядок предоставления льгот и систему муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
 | НПА, утверждающие предоставление льгот организациям – инвесторам, не разрабатывались. |
| 4.2.5.2. | Организация мониторинга и оценки эффективности действующих нормативно-правовых актов, регулирующих участие органов местного самоуправления в формировании благоприятного инвестиционного климата |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей участие ОМСУ в формировании благоприятного инвестиционного климата. |  |  | В 2023 г. План мероприятий (ДК) по улучшению инвестиционного климата в Ленском районе не утверждался.. |
| 4.2.5.3. | Внедрение процедуры реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) и концессионных соглашений с определением ответственного уполномоченного органа местного самоуправления и перечня объектов, планируемых к реализации с использованием данных механизмов.  |  |  |  | Привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования;обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. |  |  | С использованием механизма ГЧП в Ленске построен и введен в эксплуатацию детсад на 315 мест, инвестором выступило ООО «Кинг-95».На конец 2022 года заключены концессионные соглашения:* на 22 объекта ЖКХ с частным партнером АО «Теплоэнергосервис» РС (Я);
* 5 котельных в п. Витим ООО «Восточные энергетические сети».
 |
| 4.2.5.4. | Разработка и утверждение трехлетних Дорожных карт, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в Ленском районе |  |  |  | Наличие действующей дорожной карты, ежегодные отчеты о реализации мероприятий дорожных карт. |  |  | На 2023 год План мероприятий (ДК) по улучшению инвестиционного климата в Ленском районе не утверждался. |
| 4.2.5.5. | Разработка механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.  |  |  |  | Повышение профессиональной квалификации должностных лиц. |  |  | В отчетном периоде обучение в данной сфере не проводилось. |
| 4.2.5.6. | Совершенствование работы Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства МО «Ленский район» для обеспечения благоприятного инвестиционного климата, привлечения и сопровождения инвестиционных проектов.  |  |  |  | Повышение эффективности деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства МО «Ленский район». |  |  | В 2023 г проведено 4 заседания Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики. |
| 4.2.5.7. | Активное продвижение инвестиционных проектов Ленского района на межрегиональном и международном уровне, разработка программ и проектов межрайонного сотрудничества для реализации совместных инвестиционных проектов |  |  |  | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. Привлечение инвесторов, повышение узнаваемости района, местной продукции, инвестиционного потенциала. |  |  | Проекты для предоставления на межрегиональном уровне отсутствуют. |
| **З-4.2.6** | **Создание единой информационно-коммуникационной платформы для эффективного взаимодействия участников инвестиционного процесса** |
| 4.2.6.1. | Обеспечение полноты и актуальности инвестиционного паспорта муниципального образования (расширение содержания инвестиционного паспорта в части включения информации о формах муниципальной поддержки, нормативно-правовом регулировании инвестиционной деятельности). |  |  |  | 100% внедрение муниципального инвестиционного стандарта. Повышение информационной открытости, установление эффективных каналов связи. Привлечение инвесторов, повышение узнаваемости района, местной продукции, инвестиционного потенциала. Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. |  |  | Инвестиционный паспорт Ленского района ежегодно актуализируется и размещается на сайте mr-lenskij.sakha.gov.ru в разделе «Инвестиционная политика». |
| 4.2.6.2. | Формирование и поддержка актуального состояния Инвестиционного путеводителя инвестора Ленского района |  |  |  |  |  | Работа по актуализации раздела «Инвестиционная политика» на сайте mr-lenskij.sakha.gov.ru проводится регулярно. |
| 4.2.6.3. | Разработка механизма принятия, реализации и корректировки инвестиционной декларации, увязанная со сроком полномочий избранного Главы муниципального образования.  |  |  |  | Повышение эффективности взаимодействия ОМСУ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |  | Инвестиционная декларация на уровне района не принималась. |
| 4.2.6.4. | Создание инвестиционного портала Ленского района, предусматривающего обязательный интерактивный подход (в том числе наличие канала прямой постоянной связи с инвестиционным уполномоченным и руководством администрации Ленского района), наличие регулярно обновляемой инвестиционной карты Ленского района.  |  |  |  | Создание инвестиционного портала Ленского района. |  |  | На сайте Ленского района создан раздел «Инвестиционная политика». |
| 4.2.6.5. | Расширение и повышение статуса Ленского инвестиционного форума с дальнейшим переформатированием в Межрегиональный экономический форум Западной Якутии и Северо-Востока Иркутской области.  |  |  |  | Количество реализованных инвестиционных проектов за счет внебюджетных средств – не менее 50 %. |  |  | В период 2018-2021 гг. в Ленском районе инвестиционные форуме не проводились. |
| **З-4.2.7** | **Внедрение системы муниципального маркетинга для формирования бренда и положительного имиджа территории** |
| 4.2.7.1. | Разработка плана территориального маркетинга МО «Ленский район».  |  |  |  | Формирование позитивного имиджа Ленского района, рост известности района внутри республики и за ее пределами, улучшение мнения жителей о районе, рост осведомленности о потенциале территории, рост лояльности потенциальных потребителей товаров и услуг, произведенных в районе. |  |  | Ежегодное участие хозяйствующих субъектов в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии» позволит повысить осведомленность жителей республики о потенциале территории, повысить имидж товаров, произведенных в Ленском районе. В 2023 году на республиканский этап от Ленского района было 3 участника, ИП Боброва А. Б. стала дипломантом в номинации «Услуги». |
| 4.2.7.2. | Разработка и принятие концепции брендинга МО «Ленский район».  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.3. | Организация на регулярной основе бенчмаркинга Ленского района по основным направлениям инвестиционной привлекательности муниципальных образований |  |  |  | Внедрение лучших практик по созданию благоприятного делового климата, эффективных механизмов развития инвестиционной деятельности в муниципальном управлении. |  |  | При формировании муниципальной программы поддержки предпринимателей, Планов мероприятий по улучшению инвестиционного климата учитываются лучшие практики по созданию благоприятного делового климата. |
| **СН** | **5. Сбалансированное пространственное развитие** |
| **СЦ-5** | **Эффективная организация пространства территории, обеспечивающего повышение качества жизни населения, комфортную социальную инфраструктуру, эффективное освоение ресурсов, минимизацию издержек на поддержание инфраструктуры, активизацию внутрирайонных и межрайонных связей** |
| **Ц-5.1** | **Создание условий для стабилизации численности и роста занятости населения, экономического роста опорных центров развития и совершенствование системы расселения населения.** |
| **З-5.1.1** | **Поддержка опорных центров развития на основе привлечения инвестиций и опережающего развития инфраструктуры** |
| 5.1.1.1. | Развитие социальной инфраструктуры г. Ленска как районного центра и активизация источников агломерационного развития. |  |  |  |  |  |  | Практически вся социальная инфраструктура развита в г. Ленске:* ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
* ГБУ РС(Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
* ГБУ РС (Я) «Ленской ЦРБ»: Клиника матери и ребенка, стационар, поликлиника, стоматологическая поликлиника, противотуберкулезный диспансер;
* 1 ФКП «Аэропорты Севера» филиал «Аэропорт «Ленск»;
* 1 речной порт АК «АЛРОСА» (ПАО);
* 2 частных медцентра;
* 5 частных стоматологий;
* 11 аптек и аптечных магазинов, аптечные киоски и пункты – 2;
* 3 химчистки;
* 1 муниципальная баня, 3 ИП – услуги бань;
* 2 фотоателье;
* 4 ритуальные службы;
* 30 парикмахерских и косметических;
* 3 объекта по ремонту, окраске и пошиву обуви;
* 9 объектов по ремонту, пошиву швейных, меховых и кожаных изделий;
* 13 мастерских ремонту и техническому обслуживанию бытовой, радиоэлектронной аппаратуры;
* 22 мастерских по ремонту и техобслуживанию авто;
* 2 мастерские по изготовлению и ремонту мебели;
* 7 коллективных объектов размещения (гостиницы);
* 206 магазинов, 12 павильонов, 2 палатки и 8 киосков;
* 4 общедоступных столовых и закусочных; 27 ресторанов, кафе и баров.

Банковская структура представлена 8 банками, 1 микрофинансовой организацией «Алмазкредитсервис». В сфере культуры деятельность осуществляют: МКУ «Ленское РУК», Центр досуга и народного творчества с кинотеатром, ДК «Юность», МКО ДО «ДШИ г. Ленска»; МКУК «Ленский историко-краеведческий музей»; 5 филиалов МКУК «ЛМЦБС». Сфера образования: * 5 средних общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа МКОУ «С (К)ОШИ VIII вида», ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум», 9 дошкольных общеобразовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования со структурным подразделением «СЮН г. Ленска»;

Спортивная инфраструктура: * во всех школах имеются спортивный залы, стадион «Алмаз», хоккейный корт, 5 спортивных залов, лыжная база, 4 частные студии спортивных и оздоровительных практик.

 В г. Ленске работают почта России и ЛТЦ № 13 г. Ленск филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком».  |
| 5.1.1.2. | Развитие зоны Юго-Запад как территории активного промышленного освоения и притока трудоспособного населения (сотрудничество «базовое поселение» – «вахта», Витим, Ленск, профилакторий). |  |  |  |  |  |  | В Ленском районе территорией активного промышленного освоения является п.Витим и п.Пеледуй, как места сосредоточения нефтегазовых месторождений. |
| **З-5.1.2** | **Придание импульса для развития сельскохозяйственных территорий** |
| 5.1.2.1. | Продуктовая специализация сельских населенных пунктов, с учетом агроприродных условий и минимизации транспортных затрат. |  |  |  |  |  |  | Период исполнения мероприятия 2018-2030 гг.В сельских населенных пунктах Ленского района сложилась следующая продуктовая специализация: * МО «Ярославский наслег» и МО «Нюйский наслег» – картофелеводство, растениеводство;
* МО «Орто-Нахаринский наслег», МО «Беченчинский наслег», МО «Толонский наслег» – разведение КРС, лошадей;
* МО «Салдыкельский наслег» – картофелеводство и разведение КРС;
* МО «Наторинский наслег» – разведение КРС, растениеводство.
 |
| **З-5.1.3** | **Обеспечение достаточных социальных стандартов жизнедеятельности** |
| 5.1.3.1. | Применение стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  | Постановлением Правительства РС (Я) от 22.05.2019 г. № 112 признано утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW249&n=70049) Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. N 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)». |