| Муниципальный район «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия) |  |  | - Саха Өрөспүүбүлүкэтин - «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА» - муниципальнай оройуона |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | УУРААХ |  |
| г. Ленск |  | Ленскэй к. |  |
| от «11» декабря 2024 года № 01-03-948/4 |  |  |  |

О внесении изменений в постановление главы

от 29.12.2020г № 01-03-732/0

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», с требованиями Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно – целевого управления, п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление главы от 29.12.2020г. № 01-03-732/0 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район»:

1.1. наименование постановления изложить в редакции: «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального района «Ленский район».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Спиридонова С.В.

| Глава | ## А.В. Черепанов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

от «__» _________ 2024 г.

№ ___________________

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

- 1.Общие положения

- Настоящий Порядок определяет общие правила и последовательность разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации;

- структурные элементы муниципальной программы- реализуемые в составе муниципальной программы региональные, ведомственные, муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий;

- региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории этого субъекта Федерации;

- ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органов местного самоуправления;

- муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей стратегии социально-экономического развития Ленского района Республики Саха (Якутия), реализации на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) региональных и федеральных проектов и (или) стратегических указов главы Республики Саха (Якутия), постановлений и распоряжений главы Ленского района Республики Саха (Якутия);

- комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

- цель муниципальной программы – планируемый результат социально-экономического развития муниципального района «Ленский район», достигаемый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации. Цель может включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей;

- задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального образования;

- куратор муниципальной программы – заместитель главы, непосредственно руководящий подразделением администрации, осуществляющий оперативное управление учреждением в соответствии с постановлением главы о распределении обязанностей между руководителями муниципального района «Ленский район», курирующий деятельность ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее –ответственный исполнитель) – администрация муниципального района «Ленский район», либо иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный администрацией района в качестве ответственного исполнителя, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) –структурное подразделение администрации муниципального района «Ленский район», муниципальное учреждение, иное юридическое лицо, ответственное за формирование и реализацию структурных элементов программы);

- участник муниципальной программы (далее – участник) – структурное подразделение администрации муниципального района «Ленский район», муниципальное учреждение, другие хозяйствующие субъекты, участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;

- целевой показатель (индикатор) – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

- конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально –  экономического развития, которое отражает конечные значимые социально – экономические эффекты на момент завершения реализации муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы);

- контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

- Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально – экономического развития муниципального района «Ленский район» с учетом отраслевых документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия) и утверждаются постановлением главы муниципального района «Ленский район» на период не менее 5 лет.

- По решению главы муниципального района «Ленский район» для отдельных муниципальных программ могут быть определены иные сроки реализации, разрабатываемых в целях реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем, определенным перечнем муниципальных программ, совместно с соисполнителями и (или) участниками.

- Рассмотрение муниципальных программ и предложений о внесении в них изменений представительным органом осуществляется в порядке, установленными нормативными правовыми актами представительного органа муниципального района «Ленский район».

- В муниципальную программу не включаются:

- расходы, направленные на обеспечение выполнения функций главы, администрации муниципального района, представительных, контрольно-счетных органов;

- условно утвержденные расходы бюджета;

- расходы на проведение выборов и референдумов;

- бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального района «Ленский район», подлежащих перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, подгруппы и элементы кодов видов расходов бюджета;

- расходы резервного фонда;

- расходы на защиту от угроз чрезвычайного и техногенного характера;

- иные расходы, не относящиеся к реализации муниципальных программ.

- Муниципальная программа (корректировка муниципальной программы), утвержденная постановлением главы муниципального района «Ленский район», размещается на официальном сайте муниципального района «Ленский район» lenskrayon.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.

- 2. Требования к структуре муниципальной программы

- Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы, сведения о региональном/ведомственном/муниципальном проекте, паспорта структурных элементов по форме согласно приложению  № 1 к настоящему Порядку;

- текстовую часть (стратегические приоритеты, включающие в себя оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков, описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, задачи, определенные в соответствии с национальными целями, иные задачи в сфере реализации муниципальной программы). Рекомендуемый объем не должен превышать 10 страниц машинописного текста.;

- перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости (по необходимости) в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку;

- цель и задачи муниципальной программы;

- перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования реализации муниципальной программы (с расшифровкой структурных элементов, а также по годам реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

- При подготовке муниципальной программы разрабатываются дополнительные и обосновывающие материалы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Минэкономразвития России (далее – Методические рекомендации).

- При подготовке муниципальной программы одновременно разрабатывается проект плана мероприятий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. План мероприятий является неотъемлемой частью муниципальной программы, который содержит перечень основных мероприятий в разрезе структурных элементов программы, перечень мероприятий основных мероприятий, перечень контрольных событий реализации мероприятий, значения показателей целей основных мероприятий, значения показателей непосредственного результата мероприятий, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (структурных элементов, основных мероприятий, мероприятий) на очередной финансовый год и плановый период.

План мероприятий утверждается руководителем ответственного исполнителя, соисполнителя и согласуется с куратором программы.

- Материалы, указанные в пункте 10, 11 не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением главы МР «Ленский район».

13. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные, ведомственные проекты, муниципальные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий (далее – структурные элементы). Региональные проекты, ведомственные проекты, муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий при необходимости группируются по направлениям муниципальной программы.

14. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения МР «Ленский район» – ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы;

б) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

в) осуществление текущей деятельности казенных муниципальных учреждений;

г) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

д) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

е) иные направления процессных мероприятий.

15. Цели муниципальной программы, задачи структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель муниципальной программы, задача ее структурного элемента, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной программы, ее структурного элемента.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

16. При формировании цели, задач муниципальной программы (задач структурных элементов), а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая внебюджетные источники.

17. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение цели муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими рекомендациями.

В состав показателей муниципальной программы могут быть включены:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- показатели приоритетов социально-экономического развития Ленского района, определяемые в документах стратегического планирования и прогнозирования Республики Саха (Якутия) и Ленского района;

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607;

- основные и дополнительные показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в муниципальной программе;

- показатели, характеризующие достижение цели (целей) муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

18. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать целевым показателям (индикаторам), предусмотренным документами стратегического планирования и прогнозирования Республики Саха (Якутия) и Ленского района и иным важнейшим и целевым показателям (индикаторам), направленным на развитие отдельных сфер, территорий и решение социально-экономических задач.

19. Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

- целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- целевые значения показателей определяются на основе данных федерального и (или) государственного статистического наблюдения;

- целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ, согласованным с администрацией МР «Ленский район» РС (Я).

Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и (или) о методике расчета показателя отражаются в приложении к паспорту муниципальной программы.

20. Структурные элементы содержат мероприятия (результаты).

Требования к мероприятиям (результатам) определяются в соответствии с Методическими рекомендациями.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Под объектом в настоящем Положении понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) муниципальной программы и ее структурного элемента.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

21. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий.

22. Ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с ее соисполнителем осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, а также обеспечивается его актуальность и полнота. Информация в реестре размещается в соответствии с п.19 Методических рекомендаций по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

23. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением главы муниципального района «Ленский район».

24. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением инвестиционной и экономической политики на основании:

- стратегии социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;

- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;

- прогноза социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;

- проекта бюджета муниципального района «Ленский район»;

- предложений структурных подразделений администрации муниципального района «Ленский район».

25. Перечень муниципальных программ формируется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

26. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению главы МР «Ленский район» до 01 июня текущего года.  По отдельным решениям главы МР «Ленский район» могут быть внесены внеочередные изменения в перечень муниципальных программ.

27. Разработка проекта муниципальной программы, проекта плана мероприятий муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями.

28. Соисполнители с учетом предложений участников разрабатывают в соответствии с методическими указаниями предложения по формированию структурных элементов муниципальной программы, проекта плана мероприятий, дополнительные и обосновывающие материалы к ней и представляют данные материалы ответственному исполнителю программы.

Ответственный исполнитель программы формирует проект муниципальной программы, проект плана мероприятий, а также дополнительные и обосновывающие материалы к ней с учетом предложений соисполнителей.

29. Согласованный соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной программы, а также дополнительные и обосновывающие материалы к ней, направляется ответственным исполнителем одновременно в управление инвестиционной и экономической политики муниципального района «Ленский район» и в финансовое управление муниципального района «Ленский район», а также для финансово-экономической экспертизы в Контрольно – счетный орган муниципального района «Ленский район».

30. Управление инвестиционной и экономической политики и финансовое управление муниципального района «Ленский район» рассматривают и согласовывают проект муниципальной программы в течение десяти рабочих дней со дня поступления на согласование на предмет соответствия структуры и целеполагания муниципальной программы системе целей и задач Стратегии социально-экономического развития  муниципального района «Ленский район» до 2030 года, приоритетам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), отраслевым и иным документам стратегического планирования Республики Саха (Якутия), обоснованности объемов и источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы, а также оценивает проект программы на предмет возможной оптимизации бюджетных расходов муниципальной программы.

31. Проект муниципальной программы вносится на рассмотрение в Районный Совет депутатов МР «Ленский район».

32. Проект муниципальной программы, согласованный с управлением инвестиционной и экономической политики и финансовым управлением, рассмотренный на Районном Совете направляется на согласование в структурные подразделения администрации и вносится на утверждение главе муниципального района в установленном порядке.

33. Муниципальные программы, внесение изменений в муниципальные программы на следующий календарный год подлежат утверждению до 31 августа текущего года для последующего рассмотрения на бюджетной комиссии.

34. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. При этом в муниципальную программу вносятся изменения только исходя из объемов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на очередной финансовый год.

35. Утвержденные муниципальные программы подлежат регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

36. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ленский район», за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), федерального бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете муниципального района «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период.

В качестве обеспечения мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из республиканского и федерального бюджетов бюджету муниципального района «Ленский район» (в случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместного ведения органов местного самоуправления, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также межбюджетные трансферты (в случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам местного значения).

37. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативно –  правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

38. Планирование финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ за счет средств местных бюджетов поселений Ленского района осуществляется на основании муниципальных программ поселений, решений о бюджете органов местного самоуправления поселений.

39. Планирование финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ за счет внебюджетных источников осуществляется на основе данных предприятий (организаций), участвующих в реализации мероприятий муниципальных программ, данных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в рамках муниципальных программ, а также сведений учреждений, осуществляющих приносящую доход деятельность и иных данных, учитывающих реализацию мероприятий муниципальных программ за счет внебюджетных источников.

40. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в рублях.

41. Ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

- 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

42. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий.

43. Согласованный с управлением инвестиционной и экономической политики, финансовым управлением, курирующим заместителем главы план мероприятий утверждается ответственным исполнителем, соисполнителем в течение 10 рабочих дней после утверждения главой муниципального района «Ленский район» муниципальной программы.

44. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

- приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- увеличение или уменьшение объемов финансирования муниципальной программы;

- результаты, полученные в ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период;

- изменения законодательства о стратегическом планировании и бюджетного законодательства;

- изменения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;

- наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в муниципальную программу;

- требования, установленные государственными программами Республики Саха (Якутия).

45. Изменения в муниципальную программу по основаниям, указанным в подпунктах б), в), г), д), е), ж), настоящего пункта, могут вноситься одновременно при внесении изменений в муниципальную программу в связи с приведением ее в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

46. В случае изменения финансирования муниципальной программы на плановый период финансовое управление направляет ответственному исполнителю планируемые финансовые показатели муниципальной программы на плановый период.

47. Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы предоставляет в управление инвестиционной и экономической политики проект изменений в паспорт муниципальной программы к проекту бюджета до 15 октября текущего года.

48. Внесение изменений в структурные элементы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу, внесение изменений в мероприятия осуществляется путем внесения изменений в план мероприятий муниципальной программы.

49. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Проект изменений в муниципальную программу до внесения на согласование в структурные подразделения администрации в предварительном порядке согласовывается с заместителем главы, курирующим данный вопрос в соответствии с распределением обязанностей.

51. К проекту изменений прилагаются: пояснительная записка с указанием обоснования и причин увеличения (уменьшения) объема финансирования программы, корректировки ее мероприятий и целевых показателей (с указанием конкретного расчета).

52. Ответственный исполнитель муниципальной программы одновременно с внесением проекта изменений муниципальной программы на предварительное согласование заместителю главы, курирующему данный вопрос в соответствии с распределением обязанностей, представляет ее для финансово-экономической экспертизы в контрольно – счетный орган, на рассмотрение в Районный Совет депутатов, за исключением следующих изменений в муниципальную программу:

- не оказывающих влияния на основные параметры муниципальной программы;

- связанных с приведением муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

- вносимых в целях реализации государственных программ Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и федеральных целевых программ в соответствии с требованиями, установленными нормативно – правовыми актами и методическими указаниями Российской Федерации, Республики Саха (Якутия);

- предусматривающие юридико-технические правки, не влекущие изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ;

- предусматривающие изменение кодов бюджетной классификации.

53. После согласования с заместителем главы, курирующим муниципальную программу, проект изменений вносится на рассмотрение в управление инвестиционной и экономической политики.

54. Управление инвестиционной и экономической политики муниципального района «Ленский район» в течение пяти рабочих дней с момента получения рассматривает представленный проект изменений муниципальной программы и подготавливает экспертное заключение о целесообразности, правомерности внесения изменений в действующую редакцию муниципальной программы.

55. При наличии замечаний и предложений в экспертном заключении ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней с даты его поступления дорабатывает проект изменений муниципальной программы.

56. После получения положительного заключения управления инвестиционной и экономической политики муниципального района «Ленский район» ответственный исполнитель направляет проект изменений муниципальной программы на согласование в структурные подразделения администрации муниципального района «Ленский район», а затем на утверждение главе МР «Ленский район» в установленном порядке.

57. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней после внесения изменений в муниципальную программу вносит изменения в план мероприятий муниципальной программы.

58. В целях контроля реализации муниципальных программ управление инвестиционной и экономической политики на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими рекомендациями

59. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, дополнительных материалах, обосновывающих расчеты показателей (индикаторов) и представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения от плановых значений, анализу причин отклонения, исполнение кассовых планов, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

В ходе мониторинга формируются отчеты за 9 месяцев текущего года и за год.

Отчеты за 9 месяцев предоставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

60. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

61. Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими рекомендациями в сроки, установленные для представления годового отчета.

62. Годовой отчет формируется согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

63. Информация о кассовых расходах бюджета муниципального района «Ленский район», сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет государственного бюджета Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), бюджета МР «Ленский район», за счет местных бюджетов поселений на реализацию муниципальных программ представляется финансовым управлением до 01 марта года, следующего за отчетным, в управление инвестиционной и экономической политики.

64. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет внебюджетных источников представляются ответственными исполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, в управление инвестиционной и экономической политики.

65. Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 марта года, следующего за отчетным, на основании отчетов участников и соисполнителей муниципальных программ, информации о кассовых расходах представляет в управление инвестиционной и экономической политики муниципального района «Ленский район» годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с оценкой эффективности программы за отчетный период.

66. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

67. При формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов обязательно представление подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы документов.

68. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы на официальном сайте муниципального района «Ленский район»» lenskrayon.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 10 апреля года, следующего за отчетным.

69. Управление инвестиционной и экономической политики муниципального района «Ленский район» в 10 – дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета осуществляет проверку результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, соисполнителями.

70. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Экономического Совета муниципального района «Ленский район».

71. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, сформированный на основе годовых отчетов и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета за отчетный год, разрабатывается и направляется управлением инвестиционной и экономической политики в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, на утверждение главе муниципального района «Ленский район».

72. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ формируется на основе данных, внесенных ответственными исполнителями, а также информации финансового управления о кассовых расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, данных государственного статистического наблюдения, данных контрольных органов и содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, в том числе оценку управления сложившимися отклонениями хода реализации муниципальных программы от запланированного уровня;

- показатели эффективности реализации муниципальных программ, рассчитанный на основании установленной методики.

73. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Ленский район» lenskrayon.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

74. Ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы несут персональную ответственность за достоверность представленной информации, эффективность реализации муниципальной программы, недостижение целевых индикаторов и (или) показателей муниципальной программы.

75.  По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава муниципального района «Ленский район»  может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года, а также о наложении на ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации муниципальной программы.

76. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет главе муниципального района «Ленский район», в управление инвестиционной и экономической политики и финансовое управление муниципального района «Ленский район» годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

- 6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

77. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение на утверждение в установленном порядке;

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей программы, план мероприятий программы;

- обеспечивает реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу заместителя главы муниципального района «Ленский район», курирующего программу в соответствии с распределением обязанностей, управления инвестиционной и экономической политики и финансового управления муниципального района «Ленский район» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и представляет его в управление инвестиционной и экономической политики и финансовое управление муниципального района «Ленский район».

78. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками программы в части соответствующего структурного элемента, в реализации которого предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета и доклада;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

78. Участники муниципальной программы:

- обеспечивают разработку и реализацию основного мероприятия (основных мероприятий);

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета и доклада;

- представляют соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

79. Иные участники:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета и доклада.

80. Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы представляют по запросу дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

| Начальник управления инвестиционной и экономической политики | О.А. Кондратьева |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные участники программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  | Цель 1 Цель N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  | 3-й год планового периода |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 3. Структура муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов |  | Региональный проект/Ведомственный проект/муниципальный проект/ Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи структурного элемента |  |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Региональный/Ведомственный/муниципальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя программы, на достижение которого направлена задача |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы - ________________ рублей, в том числе: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. а) за счет средств федерального бюджета - _______________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - _________________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. в) за счет средств бюджета МР «Ленский район» - _________________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. г) за счет средств бюджетов поселений - ________________рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. д) за счет внебюджетных средств - _________________рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития РФ |  |  |  | Наименование национальной цели/показатель национальной цели |  |  |  |  |  |  |

Приложение к Паспорту

муниципальной программы

| СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д) |

Паспорт структурного элемента

«Наименование структурного элемента» муниципальной программы

| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за выполнение структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  | Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |
| 2. Показатели реализации структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателей |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Финансовое обеспечение структурного элемента «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию структурного элемента - ________________ рублей, в том числе: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. а) за счет средств федерального бюджета - _______________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - _________________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. в) за счет средств бюджета МР «Ленский район» - _________________ рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. г) за счет средств бюджетов поселений - ________________рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. д) за счет внебюджетных средств - _________________рублей, в том числе по годам: 1-й год - __________ руб. 2-й год - __________ руб. 3-й год - __________ руб. 4-й год - __________ руб. ... год - __________ руб. |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ. |  |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  | № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Ответственный исполнитель /соисполнитель МП | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  | 2-й год | 3-й год | 4-ый год | Год завершения действия МП |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | ... | ... |  |
|  | Муниципальная программа «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Показатель (индикатор) |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты/Ведомственные проекты/муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект №1/Ведомственный проект №1/ муниципальный проект №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

(рублей)

|  | № п/п | Наименование муниципальной программы/ структурных элементов/меро-приятий | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципаль-ной программы | … | … |  | Год завершения действий муниципаль-ной программы | Всего |
|  |  | Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МР «Ленский район» (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений (далее - БП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Региональный проект | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Региональный проект № 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Мероприятие № 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ведомственный проект | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Ведомственный проект №1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Мероприятие №1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Муниципальный проект | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Муниципальный проект № 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Мероприятие № 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Комплекс процессных мероприятий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Комплекс процессных мероприятий № 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |

| "Согласовано" _______________ "__" __________ | План мероприятий по реализации муниципальной программы ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | ведомственные проекты/ муниципальные проекты/комплексы процессных мероприятий/мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации бюджета МР "Ленский район" |  |  |  |  | Объем расходов, тыс.руб. |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  | Наименование | Ед.изм. | Значение |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Муниципальная программа | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ведомственные проекты/муниципальные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ведомственный проект №1/муниципальный проект №1/ комплекс процессных мероприятий №1 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие№ 1 ведомственного проекта №1/ муниципального проекта №1/ комплекса процессных мероприятий №1 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие №2 ведомственного проекта №1/муниципального проекта №1/ комплекса процессных мероприятий №1 | ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель структурного подразделения___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |
| --- | --- |

Информация о документах, входящих в состав

муниципальной программы МР «Ленский район»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа (в случае размещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МР «Ленский район» «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент № |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ. |  |
| --- | --- |

Перечень объектов капитального строительства,

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости

| Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) | Срок вода в эксплуатацию/ приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Значение |  |  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (федеральный бюджет, государственный бюджет Республики Саха (Якутия), бюджет МР «Ленский район»), в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии местным бюджетам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект/муниципальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (федеральный бюджет, государственный бюджет Республики Саха (Якутия), бюджет МР «Ленский район»), в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии местным бюджетам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главны й распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |  |
| --- | --- | --- |

Перечень муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении Муниципальной программы

"_________________________________________________________________________________"

(наименование Муниципальной программы)

В отчете должна содержаться:

- Информация о достижении целей муниципальной программ за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

- Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- Информацию о достижении фактических значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных (ведомственных) проектов, комплекса процессных мероприятий (форма 2);

- Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (форма 1);

- Информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- Сведения о внесенных в отчетном периоде ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- Оценку эффективности муниципальной программы;

- Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы (форма 3).

- Форма 1

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

финансирования по состоянию на _______________

Наименование муниципальной программы _________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________________

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты/Ведомственные проекты/муниципальные проекты | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект№1/Ведомственный проект № 1/ муниципальный проект № 1 | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Региональный проект N/Ведомственный проект N/муниципальный проект N | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ленский район» |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Форма 2

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях целевых показателей

муниципальной программы

по состоянию на _________________________

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты/Ведомственные проекты/ муниципальные проекты (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект №1/Ведомственный проект №1 / муниципальный проект № 1(указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект N/Ведомственный проект N/ муниципальный проект N (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий

по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник расходов | Объем расходов, тыс. руб. |  | Наименова-ние показателя | Целевые показатели основного мероприятия / показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  | План | Факт |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  |  | Всего |  |  |  | X | Х |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МР «Ленский район» (далее - МБ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (далее - БП) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВИ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | X | X |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | X | X |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | X | X |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | X | X |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________ (___________________)