Приложение

к постановлению и.о. главы

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном районе «Ленский район» Республики Саха (Якутия) в 2025 году

| **№** | **мероприятия** | **срок** | **ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Использование материалов анализа проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) при подготовке к ГИА-2025** | | | |
|  | Использование материалов анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2024 году в Ленском районе в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) при оказании методической и практической помощи общеобразовательным учреждениям района. | В течение учебного года | Районное  управление образования (далее – РУО): отдел обеспечения общего образования (далее –ОООО), информационно-методический отдел (далее – ИМО). |
|  | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ГИА в 2025 году |  | Боескорова Л.В.  Елисеева Л.В.  общеобразовательные учреждения (далее - ОУ) |
|  | Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения.  Проведение профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 в ППЭ района. | В течение учебного года |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | Привлечение учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами, в тестировании профессиональных компетенций.Мониторинг участия учителей в формировании индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе «Новые возможности» - LK14. | Декабрь 2024 г. -январь 2025 г. | ИМО, ОУ |
|  | Привлечение учителей к прохождению адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате с использованием возможностей образовательной платформы «Новые возможности» - LK14 по выявленным дефицитам профессиональных компетенций педагогов | В течение учебного года | ИМО, РМО, ОУ |
|  | Разработка плана работы с ОУ с низкими образовательными результатами по оказанию методической помощи, низкими социальными условиями. | январь 2025 г. | ИМО, РМО |
|  | Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с низкими образовательными результатами. | В течение учебного года по плану РУО | ИМО, РМО, ОУ |
|  | Разработка и принятие плана мероприятий по повышению качества преподавания в Ленском районе на 2024-2025 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. | Ноябрь 2024 г. | ОООО, ИМО, РМО, |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили допуска к ГИА и аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | В течение учебного года по плану РУО | ОООО, ОУ |
|  | Организация работы с претендентами на право получения аттестатов с отличием | В течение учебного года по плану РУО | ИМО, РМО, ОУ |
|  | Участие в региональных тренировочных экзаменах по предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА (на добровольной основе) | По графику МОиН РС(Я) | ОООО, ОУ |
|  | Внесение на основе анализа результатов ГИА корректировок в образовательный процесс, в том числе в используемые в образовательном процессе методы обучения, организационные формы обучения, средства обучения, педагогические технологии, преемственности обучения и использования межпредметных связей. |  | РУО, ОУ |
|  | Проведение коллегии и методсоветов по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся | В течение учебного года | РУО, ОУ |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Подготовка проекта Постановления Главы Ленского района о проведении ГИА в 2025 году. | Ноябрь 2024 г. –январь 2025 г. | Боескорова Л.В.  Елисеева О.Н. |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | В течение учебного года | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Участие в республиканском семинаре по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025 | апрель 2025 г. – ноябрь 2025 г. | РУО |
|  | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды | январь-сентябрь 2025 г. | РУО, ОУ |
|  | Оснащение ППЭ ОГЭ, ЕГЭ:   1. программным обеспечением; 2. системой видеонаблюдения; 3. средствами подавления связи; 4. источниками бесперебойного питания, генераторами; 5. продлениелицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»; 6. продление лицензий на право использования закрытого канала передачи персональных данных; 7. картриджами для принтеров; 8. бумагой для печати экзаменационных материалов; 9. основными и резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с; 10. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”; 11. расходными материалами (флеш-накопители, конверты с защитой, ручки гелевые и другие гарнитуры, необходимыми для проведения экзаменов) 12. средствами для обеспечения гигиены и индивидуальной защиты во время экзаменов. | В течение года | РУО, ОУ |
|  | Запуск и обслуживание генераторов в школах г. Ленска. | май – июль 2025 г., сентябрь 2025 г. | МБУ «Гранит» МР «Ленский район» |
|  | Оплата компенсации работникам пунктов проведений экзаменов согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 июля 2017 г. №237 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена» и постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)от 19ноября 2018 г. №314 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 июля 2017 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена» | Май – сентябрь 2025 г. | Общеобразовательные учреждения района |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
|  | Участие в обучающих мероприятиях, семинарах–совещаниях республиканского уровня по вопросам организации и проведения ГИА 2025 году для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в муниципальном образовании, технических специалистов МОУО, членов государственной экзаменационной комиссии (далее – членыГЭК), руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных наблюдателей. | В течение года | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ |
|  | Участие в семинарах – совещаниях (выездных и/или в формате видеоконференцсвязи) по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2025 с участием главы района, начальникаРУО, организаторов и технических специалистов, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей. | По плану ЦМКО | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ, ППЭ |
|  | Участие во всероссийских,региональных тренировочных мероприятиях по технологии передачи экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ | По плану ЦМКО | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по технологии проведения ГИА по информатике и ИКТ в компьютерной форме | По плану ЦМКО | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Участие в всероссийских, региональных тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА | По плану ЦМКО | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Обучение ответственных организаторов общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025. | январь 2025 г., март-апрель 2025 г.  ноябрь 2025 г. | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | январь 2025 г., март-апрель 2025 г.  ноябрь 2025 г. | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) споследующимтестированиемиполучениемсертификаталиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ,обучения:   * членовГЭК; * руководителейППЭ; * организаторовППЭ; * техническихспециалистовППЭ * общественных наблюдателей * наблюдателей Ленского филиала Ситуационно-информационного центра Минобрнауки РС(Я) | Март - май 2025 г. | Боескорова Л.В., ОУ: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ п. Витим, СОШ п. Пеледуй |
|  | ОбеспечениепрохождениятехническимиспециалистамиППЭопросаФЦТ | В установленные сроки | Боескорова Л.В., ОУ |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Организация и проведение ГИА-2025 в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды | В соответствии с расписанием ГИА | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация работы Межведомственной рабочей комиссии при главе МР Ленский район по организации подготовки и проведению ГИА Ленском районе | В соответствии с планом работы | МКУ РУО |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими:   * Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ. * Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11 * Охрану правопорядка в ППЭ * Электроэнергию * Интернет | Постоянно | РУО  Филиал Сахателеком  ЦРБ  ОМВД, ЧОП  ЗЭС  Провайдеры в ППЭ |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | январь – февраль 2025 г. | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 | В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | ноябрь 2024 г. - апрель 2025 г. | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | В соответствии с расписанием | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Приобретение и обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | В установленные сроки | Боескорова Л.В. |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Перед каждым периодом ГИА | Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»,  технические специалисты |
|  | Обновление системы видеонаблюдения | Январь-май |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. | Постоянно | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  Ульянова Е.В., ППЭ |
|  | Формирование списков к аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Постоянно | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация и реализация деятельности Ленского филиала Ситуационно-информационного центра Минобрнауки РС(Я) | В периоды проведения ГИА | Боескорова Л.В. |
|  | Обеспечение соблюдения информационной безопасности (хранение экзаменационных материалов, документов ППЭ, своевременное уничтожение ЭМ, доставка, передача, хранение, уничтожение ЭМ) | Весь период | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных представителей), через официальные сайты, социальные сети РУО, ОО:   1. О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9; 3. О сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 4. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 6. Об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9 и ГИА-11. | Весь период | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ |
|  | Информирование общественности о ГИА через официальные страницы в социальных сетях | Весь период | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11. | Весь период | Боескорова Л.В. |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2025 году | Весь период | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Оформление сайтов МКУ РУО, ОУ, информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2025 г. | Весь период | ОУ |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в ОУ. | В течение учебного года | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Участие во Всероссийских, региональных акциях, инициируемых Рособрнадзором | В течение года | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., ОУ |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | В течение учебного года | Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения, ОУ |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей предметников. | В течение учебного года |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
|  | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА   * мониторинг сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА * мониторинг наличия информационных стендов в ОО * мониторинг проведения общешкольных и классных родительских собраний | Весь период | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н.,  ОУ |
|  | Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА | В течение года | РМО, ОУ |
|  | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА | Весь период | Члены ГЭК |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | Весь период | Члены ГЭК |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | Весь период | Члены ГЭК |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 г.** | | | |
|  | Подготовка статистическо-аналитических отчетов по итогам ГИА в Ленском районе. Анализ результатов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2025 г. | сентябрь 2025 г. | Боескорова Л.В., Елисеева О.Н., РМО |
|  | Обсуждение рекомендаций ФИПИ на основе выявленных типичных затруднений и ошибок ГИА-2025 для совершенствования организации и методики преподавания предметов. | Август-сентябрь 2025 г. | РМО, ОУ |
|  | Представление итогов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях руководителей, коллегии, методсоветах:  Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА. | Август – сентябрь 2025 г | РУО, РМО |
|  | Анализ результатов ГИА-2025. Принятие мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы управления качеством образовательных результатов, в том числе качества подготовки обучающихся, по результатам проведённого анализа. | Июль - октябрь  2025 г. | РУО, ОУ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления образования** | **И.Н. Корнилова** |