Приложение №2

к постановлению главы

от «14» февраля   2025 г.

№ __01-03-109/5_____

- ПЛАН

Действий муниципальных образований, предприятий и организаций Ленского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Ленского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Ленского района в 2025 году

|  | № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЧС и ОПБ Ленского района: |  |  |  |
|  | 1. | - Внести изменения в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям, служб гражданской защиты |  | До 20.02.25 г. | Мазуркевич А.В. |
|  | 1.1. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, эвакуационных работ в каждом поселении Ленского района, попадающем в зону затопления. |  | До 20.02.25 г. | Мазуркевич А.В., Главы МО. |
|  | 1.2. | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и эвакуационных работ. |  | До 10.04.25 г. | Главы МО. |
|  | 1.3. | Заключить договора с организациями и предприятиями (независимо от форм собственности) по привлечению техники, плавсредств и маломерных судов, для проведения аварийно-спасательных работ и поставки продуктов питания на эвакопункты. |  | До 17.04.25 г. | Матузко Д.В., Главы МО, Еремин А.С., Ольшанский И.И. |
|  | 1.4. | Провести командно-штабные тренировки Комиссии совместно со всеми службами РСЧС Ленского района. |  | До 20.04.25 г. | Мазуркевич А.В., Бушуев В.С., начальники служб гражданской защиты, Главы МО. |
|  | 1.5. | Проверить готовность гидрометеорологических постов к бесперебойной работе в период паводка |  | До 20.04.25 г. | Мазуркевич А.В., Беляев И.А. |
|  | 1.6. | Организовать круглосуточное оперативное дежурство в администрации района и поселений, а также по службам РСЧС Ленского района. |  | На период паводка | Мазуркевич А.В., начальники служб гражданской защиты. |
|  | 1.7. | Организовать постоянный контроль за уровнями воды на реках и представлять оперативную информацию в ЦУКС при Правительстве РС(Я) и ГУ МЧС РФ по РС (Я). |  | На период паводка | Оперативный штаб КЧС и ОПБ, МКУ ЕДДС МР "Ленский район". |
|  | 1.8. | В случае необходимости организовать работу по привлечению необходимого количества персонала из формирований пожарных частей и малых пожарных частей, а также добровольных пожарных для выполнения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. |  | На период паводка | Бушуев В.С., главы МО, руководители предприятий, руководители ДПК, ДПД |
|  | 2. | Руководителям предприятий и организаций входящих в службу гражданской защиты Ленского района |  |  |  |
|  | 2.1. | - Разработать и согласовать с комиссией по чрезвычайным ситуациям планы мероприятий по каждой службе по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. |  | До 15.03.25 г. | Емельянов И.М., Куц С.В., Беляев А.Ю., Югансон А.В., Бушуев В.С., Еремин А.С., Труш А.В, Сердюк А.В., Луканин А.В., Черкашин П.В., Черкасский А.А., Попов А.В., Эндерс А.И., Захаров И.К., Никонов Т.И. |
|  | 2.2. | - Подготовить и представить план действий на случай чрезвычайной ситуации |  | До 15.03.25 г. |  |
|  | 2.3 | Обеспечить поэтапное выполнение вышеуказанных планов в период подготовки и прохождения паводка |  | До окончания ледохода |  |
|  | 3 | Службе охраны общественного порядка РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 3.1. | Организовать регулярные рейды сотрудников ДПС на спусках к реке Лена, с целью недопущения проезда автотранспорта на лед. |  | На период паводка | Емельянов И.М., Ахмедханов Р.А. |
|  | 3.2. | Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, обеспечению правопорядка, не допускать фактов мародерства |  | На период паводка и в период возможной ЧС | Емельянов И.М., Ахмедханов Р.А. |
|  | 4. | Медицинской службе РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 4.1. | Создать запас медикаментов, донорской крови, необходимого медицинского имущества, предметов первой необходимости для работы в зоне возможных чрезвычайных ситуаций. |  | До 17.04.25 г. | Туприн И.В. |
|  | 4.2. | Организовать и провести проверку готовности санитарных дружин |  | До 17.04.25 г. | Туприн И.В. |
|  | 4.3. | Всем медицинским учреждениям организовать на местах стационарные и передвижные пункты оказания первой квалифицированной специализированной медицинской помощи пострадавшим. |  | До 17.04.25 г. | Туприн И.В. |
|  | 5. | Службе энергетики и светомаскировки РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 5.1. | Обеспечить сохранность опор ЛЭП, своевременное отключение электрических подстанций и электросилового оборудования. Подготовить запас гидролеса для опор ЛЭП. |  | До 20.04.25 г. на период паводка. | Югансон А.В. |
|  | 5.2. | Обеспечить подготовку ведомственных ДЭС для бесперебойной подачи электроэнергии от ДЭС к жизненно-важным объектам в период возможных ЧС. |  | До 17.04.25 г. | Югансон А.В. |
|  | 5.3. | Обеспечить постоянную подачу электроэнергии в населенные пункты района, подразделения связи |  | На период паводка. | Югансон А.В. |
|  | 5.4. | Предусмотреть необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону затопления. |  | На период паводка. | Югансон А.В. |
|  | 6. | Инженерной службе РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 6.1. | Обеспечить необходимое количество автомобилей повышенной проходимости, грузовых автомобилей, тяжелой землеройной техникой, а также автомобилей оборудованных громкоговорящей связью |  | На период паводок | Эндерс А.И. Еремин А.С. |
|  | 6.2. | Организовать обследование и обеспечить полную готовность дамбы для пропуска паводковых вод |  | До 20.04.25 г. | Макушев А.Э. |
|  | 7. | Транспортной службе РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 7.1. | Подготовить необходимое количество автомобильного транспорта (автобусы, вахтовые машины, техпомощь) для эвакуации населения и имущества из зон затопления. Определить места их дислокации, организовать резерв ГСМ для их работы. На период половодья организовать дежурство водительского состава. |  | По мере необходимости | Черепанов И.А. |
|  | 7.2. | Обеспечить безопасный и своевременный отвод, и полную сохранность судов случайного отстоя в устье реки Мухтуйка, Мурьинском затоне р.Лена, затон в п. Пеледуй. |  | Перед началом ледохода. | Еремин А.С., Колосов В.С., владельцы судов. |
|  | 8. | Службе воздушного транспорта РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 8.1. | Обеспечить готовность аэропорта для приема, стоянки и обслуживания воздушных судов |  | До 20.04.25 г. | Черкашин П.В. |
|  | 9 | Службе материально-технического снабжения РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 9.1. | Уточнить наличие в зонах подтопления и затопления стройматериалов и других материальных ценностей |  | До 20.04.25 г. | главы МО., руководители предприятий. |
|  | 9.2. | Обеспечить наличие достаточного количества взрывчатого материала на базисном складе Ленского отделения Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ОАО) на случай чрезвычайной ситуации |  | По мере необходимости | Луканин А.В. |
|  | 9.3. | Обеспечить формирование и хранение резервов материалов, продукции технического назначения |  | До 17.04.25 г. | Луканин А.В. Главы МО., руководители предприятий. |
|  | 10. | Дорожной службе РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 10.1. | Провести обследование автомобильных дорог, мостов, мостовых переходов, водопропускных каналов и труб, попадающих в зону возможного затопления и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. |  | До 20.04.25 г. | Главы МО., ДРП – 1 МУАД АК «АЛРОСА» Эндерс А.И., ООО «АвтоСнабСтрой» Корнилов Л.Я., ИП Сорокин Б.Ю., руководители предприятий обслуживающие дороги. |
|  | 11 | Службе снабжения горюче-смазочными материалами РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 11.1. | Принять меры по обеспечению инженерной защиты нефтехранилищ в зонах возможного подтопления. |  | До 20.04.25 г. | Попов А.В. |
|  | 11.2. | Обеспечить необходимый запас ГСМ на случай затопления Ленской нефтебазы. |  | До начала паводка | Попов А.В. |
|  | 12. | Службе жилищно-коммунального хозяйства РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 12.1. | Предусмотреть необходимые меры к своевременному демонтажу коммунально-энергетического оборудования |  | До 20.04.25 г. | ГлавыМО., Черкасский А.А., Солнышков Г.В., Марков А.П. |
|  | 12.2. | Обеспечить максимальную защиту от паводковых вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта и жилого фонда. |  | До 20.04.25 г. |  |
|  | 12.3. | Обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников энергоснабжения |  | До 20.04.25 г. |  |
|  | 12.4. | Произвести закуп препаратов «Акватабс» для обеззараживания воды, исходя из потребности |  | До 20.04.25 г. |  |
|  | 13 | Службе связи РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 14.1. | - Обеспечить ежемесячное проведение контрольных тренировок системы оповещения при ЧС (система РАСЦО) |  | В период подготовки к паводку | Сердюк А.В., Никонов Л.В., главы МО |
|  | 14.2. | - Обеспечить штаб паводковой комиссии устойчивой круглосуточной радиотелефонной связью с поселками и службами, задействованными в мероприятиях по предотвращению и ликвидации ЧС. |  | На период паводка | Сердюк А.В. |
|  | 15. | Службе охраны природы РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 15.1. | Разработать план мероприятий по предупреждению загрязнения водных бассейнов в результате подтопления баз, складов, хранилищ нефтепродуктов и закрытых водоёмов, накопителей промышленных предприятий |  | До 20.03.25 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий. |
|  | 15.2. | Провести обследование речных судов, находящихся в отстоях, а также в несанкционированных отстоях, на предмет наличия в них горюче-смазочных материалов. |  | До 20.03.25 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий, владельцы судов. |
|  | 15.3. | Принять необходимые меры по снижению риска попадания ГСМ, котельного топлива и прочих нефтепродуктов, а так же других экологически опасных веществ в окружающую среду в результате возможного затопления |  | До 20.03.25 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий. |
|  | 16. | Службе защиты животных и растений РСЧС Ленского района |  |  |  |
|  | 16.1. | Разработать план мероприятий по отгону скота, лошадей и домашних животных в незатопляемые места |  | До 27.03.25 г. | УСХ МР «Ленский район», Главы МО. |
|  | 16.2. | Подготовить места для отгона скота и лошадей, создать запасы грубых и концентрированных кормов, организовать строительство временных изгородей. |  | До 10.04.25 г. | УСХ МР «Ленский район», руководители сельхозпредприятий, Главы МО. |
|  | 16.3. | Провести мероприятия по предупреждению массового заболевания скота, вспышки эпизоотии, обеспечению сохранности ядохимикатов, минеральных удобрений. |  | До 10.04.25 г. | УСХ МР «Ленский район», Главы МО. |
| Начальник управления производственного развития |  |  | - И.А. Беляев |  |  |