|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный район**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **Республики Саха**  **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА»**  **муниципальнай**  **оройуона** |  | Описание: Описание: maxis | **Саха Республикатын**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | **Дьаhал** | |
| **г. Ленск** | | **Ленскэй к.** | |
| **от «\_18» \_февраля 2025 года № \_01-04-203/5\_\_** | | | |

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию образовательного комплекса с единым управленческим аппаратом в муниципальном районе «Ленский район»**

В соответствии с п.2 абзаца 7 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 30.12.2023 года №177 «О развитии единой системы образования Республики Саха (Якутия) до 2030 года»

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) по созданию образовательного комплекса с единым управленческим аппаратом в муниципальном районе «Ленский район».
2. Определить муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования» муниципального района «Ленский район» ответственным за реализацию Плана.
3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального района «Ленский район».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по социальным вопросам Барбашову А.С.

|  |
| --- |
| **Глава А. В. Черепанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению главы  от «18» \_февраля\_\_2025 г.  № \_\_01-04-203/5\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию образовательного комплекса с единым управленческим аппаратом в муниципальном районе «Ленский район»**

В 2024-2025 учебном году в Ленском районе 29 образовательных организаций:17 общеобразовательных школ, в том числе основных общеобразовательных школ – 4, средних общеобразовательных - 12, специальная коррекционная школа-интернат 8 вида – 1 школа; 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.

8 общеобразовательных школ имеют структурные подразделения -детские сады. В планах муниципалитета перевод всех детских садов города Ленска в единый территориальный образовательный комплекс путём присоединения 7 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ Чебурашка; ДОУ «Белочкa»; ДОУ «Звездочка»; ДОУ «Золотой ключик»; ДОУ «Солнышко»; ЦРР «Детский сад «Сказка»;ДОУ «Сардаана») к МКДОУ «Теремок» г. Ленска.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Подготовка предложений, пояснительной записки с обоснованием целесообразности проведения реорганизации, технико-экономическое обоснование. | Январь 2025 г. | МКУ РУО |
| 2. | Разработка распорядительных документов о создании экспертной комиссии. | Февраль 2025 г | МКУ РУО |
| 3. | Проведение предварительной экспертной оценки | 1 квартал 2025 г | МКУ РУО |
| 4. | Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации | Не позднее 30 дней со дня поступления всех документов | Комиссия  МКУ РУО |
| 5. | Размещение заключения комиссии на официальном сайте ОМСУ МР «Ленский район» | Не позднее 3 дней с момента подписания заключения |  |
| 6. | Подготовка и согласование распорядительного документа главы МР «Ленский район» о реорганизации МКДОУ «Теремок» г. Ленска» путём присоединения к нему ДОУ Чебурашка; ДОУ «Белочкa»; ДОУ «Звездочка»; ДОУ «Золотой ключик»; ДОУ «Солнышко»; ДОУ «Сардаана»; ДОУ «Теремок»; ДОУ «Сказка» | 1 квартал 2025 г | МКУ «КИО» МР «Ленский район»  МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска; |
| 7 | Уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | В течение трёх рабочих дней после даты принятия постановления | МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска |
| 8 | Размещение извещения в журнале «Вестник государственной регистрации» | Дважды с периодичностью раз в месяц | МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска |
| 9 | Уведомление в письменной форме в установленном трудовым законодательством порядке работников детских садов «Чебурашка»; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Сказка»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Сказка»; «Искорка», «Теремок» об изменении существенных условий трудового договора | В течение 3 –х рабочих дней после даты принятия постановления | «Чебурашка»; «Белочкa»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Сказка»;  «Теремок»;  «Искорка» |
| 10 | Уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации | В течение 10-ти рабочих дней после даты принятия постановления | ДОУ Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Теремок»;  «Сказка»;  «Искорка» |
| 11 | Разработка и утверждение новой структуры и штатного расписания образовательного комплекса с единым управленческим аппаратом | В течение месяца после даты принятия постановления | МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска |
| 12 | Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности и СЭЗ | 3 квартал | МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска |
| 13 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств детских садов «Чебурашка»; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Сказка»; «Теремок», «Искорка» | В течение месяца после даты принятия постановления | МКДОУ ЦРР детский сад «Сказка»;  ДОУ Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Теремок»; «Искорка»; МКУ «КИО» МР «Ленский район» |
| 14 | Подготовка передаточного акта о правопреемстве по всем обязательствам МКДОУ детский сад «Теремок» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами | В течение месяца после даты принятия постановления | «Сказка»;  Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Теремок»; «Искорка» |
| 15 | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества МР «Ленский район» и бюджетный учет имущества казны МР «Ленский район» | В течение двух месяцев после даты принятия постановления | МКУ «КИО» МР «Ленский район» |
| 16 | Согласование и утверждение передаточного акта муниципального имущества Учредителем | В течение пяти дней со дня получения проекта передаточного акта | МКУ «КИО» МР «Ленский район» |
| 17 | Утверждение Устава в новой редакции и предоставление в ОГРЮЛ о внесении изменений в учредительный документ | В течение месяца после даты принятия постановления | МКДОУ детский сад «Теремок»  г. Ленска;  МКУ РУО |
| 18 | Закрепление в установленном порядке имущества присоединяемого ДОУ Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Сказка»; «Искорка; «Звездочка» в оперативное управление, земельных участков – в постоянное бессрочное пользование за МКДОУ «Теремок» г. Ленска | В течение двух месяцев после даты принятия постановления | «Сказка»  Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Теремок»; «Искорка»; МКУ «КИО» МР «Ленский район» |
| 19 | Составление и утверждение в установленном порядке бюджетной сметы МКДОУ «Теремок»  г. Ленска; | В течение месяца после даты принятия постановления | «Сказка»;  Чебурашка; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Теремок»; «Искорка» |
| 20 | Ликвидация лицевых счетов ДОУ «Чебурашка»; «Белочка»; «Звездочка»; «Золотой ключик»; «Солнышко»; «Сардаана»; «Искорка»; «Сказка»; «Звёздочка» | В течение месяца после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц | МКДОУ «Теремок» |
| 21 | Завершение мероприятий по переназначению работников (изменению условий трудовых договоров) | По истечении двух месяцев с момента уведомления работников | МКДОУ «Теремок» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления образования** | **И.Н. Корнилова** |