|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный район**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **Республики Саха**  **(Якутия)** | | Описание: Описание: maxis | | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА»**  **муниципальнай**  **оройуона** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | **УУРААХ** | |
| **г. Ленск** | | | **Ленскэй к.** | |
| **от «­­30» \_апреля\_ 2025 года № 01-03-352/5** | | | | |
|  | | | | |
| **Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2024 год** | | | | |

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район, утвержденного постановлением главы от 29.12.2020 года № 01-03-732/0 (с изм. от 11.12.2024 года № 01-03-948/4),

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту управления делами (Иванская Е. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава** | **А.В. Черепанов** |

Приложение

к постановлению главы

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район»**

**за 2024 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2024 год подготовлен в соответствии с разделом 5 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29.12.2020 года № 01-03-732/0 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» (изм. от 11.12.2024 года № 01-03- 948/4), (далее – Порядок).

Сводный годовой доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ за 2024 год, сведений финансового управления муниципального района «Ленский район» о финансовом обеспечении и кассовых расходах муниципальных программ муниципального района «Ленский район» за 2024 год.

Примерный перечень муниципальных программ муниципального района «Ленский район» утвержден постановлением главы от 14 марта 2019 года № 01-03-219/9 (с изм. от 03.12.2024 года № 01-03-219/9).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена по 13 реализованным в 2024 году муниципальным программам.

В установленные сроки годовые отчеты представлены по 12 муниципальным программам.

С нарушением срока представлен годовой отчет по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Ленского района».

**2. Финансирование муниципальных программ**

В целом на реализацию программ в 2024 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено4 803 372 717,97 руб. (118,44 % к уровню 2023 года), в том числе средства федерального бюджета 117 132 269,51 руб. (116,8 % к уровню 2023 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –1 662 843 184,49 руб. (111,4 % к уровню 2023 года), бюджета муниципального района «Ленский район» – 2 655 988 273,97 руб. (125,2 % к уровню 2023 года), внебюджетных источников –367 408 990,00 руб. (107,6 % к уровню 2023 года).

За отчетный период фактическое освоение средств из всех источников финансирования составило4 717 760 780,88руб. (124,7% к уровню 2023 года), в том числе из средств федерального бюджета – 114 919 956,12 руб. (115,8 % к уровню 2023 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 624 788 485,23руб. (109 % к уровню 2023 года), средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 2 220 879 539,53руб. (119,8 % к уровню 2023 года), внебюджетных источников 757 172 800,00 руб. (221,8 % к уровню 2023 года).

****

Финансирование мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2024 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Программные расходы за счет бюджетных средств из всех уровней бюджета исполнены на 89,3 %. При плане 4 435 963 727,97руб. освоено 3 960 587 980,88руб.

Исполнение финансирования из бюджета муниципального района «Ленский район» составило 2 220 879 539,53 руб. (83,6%) при плане – 2 655 988 273,97 руб.

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете муниципального района «Ленский район» в конце отчетного года, часть финансовых обязательств по муниципальным программам не была исполнена на 100%.

Высокое исполнение финансирования за счет внебюджетных источников (206,1%) сложилось за счет поступления возвратных средств по договорам займа в НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района», являющегося соисполнителем муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ленского района», а также за счет направления предприятий и организаций Ленского района значительных средств на охрану труда в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ленского района».

Высокую оценку освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования получили муниципальные программы:

«Социальная поддержка граждан Ленского района» – 204,26 %;

«Развитие предпринимательства Ленского района» –128,47%

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» – 97,98 %;

«Развитие образования в Ленском районе» – 96,61%;

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» – 94,4%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» – 94,24%;

Наиболее низкую оценку исполнения финансовых средств за 2024 год показали муниципальные программы:

1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» - исполнение в сумме 7 549 714,5 руб. (21,82%) при плане 34 597 700,00 руб.;
2. «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» - исполнение в сумме 139 190 307,51 руб. (42,07%) при плане 330 830 325, 59 руб.

Наибольший объем средств, включая все источники финансирования, в 2024 году был направлен на реализацию муниципальных программ:

1. «Развитие образования в Ленском районе» – 2 782 984 310,74 руб., фактическое исполнение составило 2 688 740 781,1 руб. или 96,61 %;

2. «Развитие культуры в Ленском районе» 377 738 236,89 руб., фактическое исполнение составило 274 397 395,83 руб. или 72,64%.

3. «Социальная поддержка граждан Ленского района» 353 379 587,83 руб., фактическое исполнение составило 721 807 018,63 руб. или 204,26%.

4. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» 330 830 325,59 руб., фактическое исполнение составило 139 190 307,51 руб. или 42,07 %;

5. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» 287 432 009,54 руб., фактическое исполнение составило 281 638 770,06 руб. или 97,98 %;

6. «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» 226 554 260,48 руб., фактическое исполнение составило 206 194 464,03 руб. или 91,01%.

Из 13 муниципальных программ Ленского района 3 программы финансировались только из бюджета муниципального района «Ленский район: «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», «Профилактика правонарушений в Ленском районе», «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района».

Реализация 9 муниципальных программ осуществлялась с участием средств федерального бюджета, средств государственного бюджета РС (Я): «Развитие культуры Ленского района», «Развитие образования в Ленском районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)», «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе», «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе», «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район», «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район», «Развитие предпринимательства Ленского района», «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе».

Реализация 2 программ осуществлялась с участием внебюджетных источников финансирования:

- «Социальная поддержка граждан Ленского района», внебюджетные источники - средства предприятий и организаций, направленные на мероприятия по охране труда;

- «Развитие предпринимательства Ленского района», внебюджетные источники - средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района.

**3. Оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ в 2024 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» РС (Я) за 2024 год осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года № 01-03-731/0 (с изм. от 24.12.2024 года № 01-03-1027/4).

В течение 2024 года ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) исполнения мероприятий муниципальных программ.

По результатам 2024 года в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ были сформированы годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2024 год (далее – отчеты).

Отчеты были представлены в Управление инвестиционной и экономической политики администрации муниципального района «Ленский район» для проведения экспертизы.

Годовые отчеты размещены на сайте муниципального района «Ленский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://mr-lenskij.sakha.gov.ru/.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в три этапа:

1. оценка выполнения запланированных показателей (индикаторов) и освоения средств муниципальной программы;

2. оценка качества управления муниципальной программой, включающая в себя качество планирования, своевременность и полноту представления отчетности о реализации муниципальных программ, размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

3. оценка эффективности реализации программы в целом.

Ход реализации муниципальных программ характеризуют 117 целевых показателей (индикаторов).

Исполнение индикаторов муниципальных программ за 2024 год представлено в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

По данным годовых отчетов:

- выполнение индикаторов на 100% у трех муниципальных программ: "Развитие культуры Ленского района", «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района», «Профилактика правонарушений в Ленском районе»;

- выполнение индикаторов от 70 % до 100% у пяти муниципальных программ: "Развитие образования в Ленском районе", "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе", "Управление муниципальной собственностью МР "Ленский район (Я)", «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района», "Социальная поддержка граждан Ленского района";

- выполнение индикаторов от 50 % до 70% у четырех муниципальных программ: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе", "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе", «Развитие предпринимательства Ленского района», «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»;

- выполнение индикаторов менее 50% у одной муниципальной программы: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я)".

В зависимости от значения оценки эффективности муниципальной программы (R) программам присваивается одна из следующих степеней эффективности:

I - эффективная, если значение R больше или равно 0,8 и меньше или равно 1;

II - средне - эффективная, если значение R больше или равно 0,5 и меньше 0,8;

III - низкоэффективная, если значение R больше или равно 0,3 и меньше 0,5;

IV - неэффективная, если значение R меньше 0,3.

На основании значения критерия эффективности муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ. Рейтинг представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Рейтинг эффективности муниципальных программ**

**муниципального района «Ленский район» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей (индикато-ров) | Оценка освоения финансовых средств | Оценка качества управле-ния програм-мой | Оценка эффектив-ности  (в баллах) | Степень эффектив-ности |
| 1. | «Развитие образования в Ленском районе» | 0,350 | 97%/0,250 | 0,400 | 1,000 | Эффективная |
| 2. | «Развитие культуры Ленского района» | 0,350 | 73%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» | 0,350 | 94%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 4. | «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» | 0,350 | 94%/0,200 | 0,400 | 0,950 | Эффективная |
| 5. | «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | 0,263 | 93%/0,200 | 0,400 | 0,863 | Эффективная |
| 6. | «Профилактика правонарушений в Ленском районе» | 0,350 | 69%/0,150 | 0,350 | 0,850 | Эффективная |
| 7. | «Развитие предпринимательства Ленского района» | 0,175 | 128%/0,250 | 0,400 | 0,825 | Эффективная |
| 8. | «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия)» | 0,350 | 42%/0 | 0,400 | 0,750 | Средне-эффективная |
| 9. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» | 0,350 | 21,8%/0 | 0,350 | 0,700 | Средне-эффективная |
| 10. | «Социальная поддержка граждан Ленского района» | 0,350 | 204%/0,250 | 0,05 | 0,650 | Средне-эффективная |
| 11. | «Обеспечение качественным жильем и повышения качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» | 0,175 | 84%/0,200 | 0,200 | 0,575 | Средне-эффективная |
| 12. | «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» | 0,263 | 91%/0,200 | 0,100 | 0,563 | Средне-эффективная |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» | 0,088 | 98%/0,250 | 0 | 0,338 | Низкоэффективная |

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год из 13 муниципальных программ признаны эффективными – 7 программ, средне - эффективными – 5 программ, низко - эффективными – 1 программы, неэффективными – 0 программ.

**3. Информация о реализации муниципальных программ**

**3.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 29 января 2024 года № 01-03-770/3.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Районное управление образования» МР «Ленский район», муниципальные образовательные организации муниципального района «Ленский район».

Участники программы:

* Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры»;
* Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница»;
* Управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район»;
* Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике».

Целипрограммы:

1. Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей.

2. Формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность человека в мировом пространстве.

Программа содержит структурные элементы:

– Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», входящий в национальный проект «Образование»,

– Региональный проект, не входящий в национальные проекты,

– Ведомственный проект № 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей»,

– Ведомственный проект № 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»,

– Ведомственный проект № 3 «Развитие педагогического потенциала и привлечение квалифицированных специалистов»,

– Ведомственный проект № 4 «Поощрение лучших педагогических работников»,

– Комплекс процессных мероприятий.

Достижение поставленных целей достигается решением следующих задач:

1. Создание условий для деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

2. Создание условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования»);

3. Создание условий и обеспечение развития системы поддержки талантливых и одарённых детей;

4. Организация отдыха детей в каникулярное время и создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в ДОБ «Алмаз», в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете ПДН;

5. Создание условий для привлечения в район педагогов по муниципальному порядку «Земский учитель»;

6. Создание условий для выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения;

7. Обеспечение деятельности муниципального управления образования;

8. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений;

9. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

11. Организация отдыха детей в каникулярное время;

12. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

13. Использование субвенции на ежемесячное классное руководство педагогическим работникам;

14. Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

15. Обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

16. Своевременная выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

17. Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

18. Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа);

19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций.

Плановое финансирование программы на 2024 год составило 2 782 984 310,74 руб., из них бюджет муниципального района «Ленский район» – 1 209 782 610,29 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 466 253 430,00 руб., федеральный бюджет – 106 948 270,45 руб.

Фактическое исполнение составило – 2 688 740 781,10 (96,61% от плана), в т.ч. бюджет муниципального района «Ленский район» – 1 143 290 657,70 руб. (94,5% от плана), государственный бюджет РС (Я) – 1 440 714 166,34 руб. (98,3% от плана), федеральный бюджет – 104 735 957,06 руб. (97,9% от плана).

Таблица. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполне-ния |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», входящий в национальный проект «Образование» | | | | |
| Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Чел. | 20 | 20 | 100 |
| Региональный проект, не входящий в национальные проекты | | | | |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования») | % | 0 | 0 | 100 |
| Ведомственный проект № 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей» | | | | |
| Доля победителей и призёров муниципального конкурса «Ученик года» (от общего числа участников конкурса) | % | 58 | 64 | 110 |
| Ведомственный проект № 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | | | | |
| Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в ДОБ «Алмаз», в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете ПДН. | Чел | 630 | 630 | 100 |
| Ведомственный проект № 3 «Развитие педагогического потенциала и привлечение квалифицированных специалистов | | | | |
| Количество учителей, прибывших в район по муниципальному порядку «Земский учитель» | Чел. | 3 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект № 4 «Поощрение лучших педагогических работников» | | | | |
| Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных профессиональных конкурсах | Чел. | 15 | 14 | 93,3 |
| Комплекс процессных мероприятий | | | | |
| «Отношение численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году | % | 65 | 69 | 106 |
| «Отношение численности детей в возрасте от 3лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 98 | 100 |
| Доля выпускников, получивших 90 баллов и выше по итогам ЕГЭ (от общего количества выпускников, допущенных к сдаче ЕГЭ) | % | 7,2 | 3,6 | 50 |
| Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных профориентацией, в том числе «Шоу профессий», «Билет в будущее» (% от общего количества детей 6-11 классов) | % | 60 | 83 | 138,3 |
| Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете ПДН (от общей численности детей от 5 до 18 лет) | % | 82 | 82 | 100 |
| Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете ПДН (% от общего количества обучающихся) | % | 95 | 100 | 105 |

Из 13 запланированных на 2024 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 10 (77%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признана эффективной (R=1).

**3.2. Муниципальная программа «Управление муниципальной**

**собственностью муниципального района «Ленский район РС (Я)»**

Программа утверждена постановлением главы от 18 января 2024 года № 01-03-25/4 (изм. от 14.10.2024 г. № 01-03-711/4).

Ответственным исполнителем выступает администрация МР «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы - МКУ «Комитет имущественных отношений МР «Ленский район» РС (Я)».

Цель программы – формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы управления муниципальной собственностью, повышение инвестиционной привлекательности района.

Достижение цели требует решения следующих задач:

1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального района. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории МР «Ленский район» за счет использования имущественного потенциала МР «Ленский район».

2. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района.

3. Обеспечение непрерывного функционирования деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район» РС (Я).

Плановое финансирование программы на 2024 год составило 330 830 325,59 руб., из них из бюджета муниципального района «Ленский район» – 329 985 004,88 руб., из государственного бюджета РС (Я) – 703 791,93 руб., из бюджета РФ – 141 528,78 руб.

Фактическое исполнение кассового плана составило – 139 190 307,51 (42,04 % от плана), в т. ч. бюджет муниципального района «Ленский район» – 138 344 986,8 руб. (41,9% от плана), государственный бюджет РС (Я) – 703 791,93 руб. (100% от плана), федеральный бюджет – 141 528,78 руб. (100% от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполне-ния |
|  | Ведомственный проект «Управление недвижимостью» | | | | |
| 1. | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года. | единиц | 2 | 5 | 250 |
| 2. | Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года. | шт. | 2 | 3 | 150 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков). | руб. | 3 400 000,0 | 14 500 628,8 | 426 |
| 4. | Количество объектов муниципального имущества МР "Ленский район" в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | шт. | 22 | 26 | 118 |
|  | Ведомственный проект «Управление земельными ресурсами» | | | | |
| 5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | руб. | 9 075 000,00 | 8 068 135,94 | 89 |
| 6 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений) | руб. | 1 100 000,0 | 3 505 160,66 | 319 |
| 7 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц | Кв.м. | 26 330 000,0 | 30 242 206,0 | 115 |

Из 7 целевых показателей (индикаторов) выполнено 6 индикаторов (85,7%).

Показатель «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» не выполнен в связи с несвоевременным внесением арендной платы за земельные участки со стороны арендаторов, изменение годовой арендной платы за квадратный метр в связи с пересмотром кадастровой стоимости и расторжением договоров аренды.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признана средне-эффективной (R=0,750).

**3.3. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»**

Программа утверждена постановлением главы от 10 января 2024 года № 01-03-2/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район».

Соисполнители:

Управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район», администрация городского поселения «Город Ленск».

Участники программы: администрация городского поселения «Город Ленск».

Цель программы – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

В муниципальной программе реализуются:

Ведомственные проекты «Дорожное хозяйство» и «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта», Комплекс процессных мероприятий.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории Ленского района и дорожных сооружений на них.

2. Обеспечение эффективного функционирования маршрутной сети и транспортной инфраструктуры.

В 2024 году по уточненному плану на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 226 554 260,48 руб., в том числе из бюджета муниципального района «Ленский район» – 210 096 660,61 руб., из бюджета РС (Я) (Дорожный фонд РС (Я)) – 16 457 599,87 руб. За отчетный год кассовое исполнение составило 206 194 464,03 руб. (91,01 % от плана), в том числе средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 200 558 847,92 руб. (95,5% от плана), средства государственного бюджета РС (Я) – 5 635 616,11 руб. (32,2% от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог (накопительный итог) | м² | 254 932 | 257 732 | 101,1 |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 10 | 10 | 100 |
|  | Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | | | | |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | чел. | 7 600 | 5 285 | 69,5 |

Из 3 запланированных в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (67%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признана средне - эффективной (R= 0,563).

**3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района» утверждена постановлением главы от 23 января 2024 года № 01-03-31/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» (изм. от 17.10.2024г. № 01-03-719/4).

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает администрация МР «Ленский район».

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального района «Ленский район» РС (Я).

Цель программы: повышение уровня культуры среди населения Ленского района как фундамента для развития гармоничной и социально ответственной личности, на основе духовно – нравственных, патриотических и национально – культурных ценностей народов Российской Федерации

Задачи программы:

1. Организация и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий.

Создание условий для поддержки и развития духовно-нравственного, патриотического воспитания населения Ленского района.

2. Техническое оснащение музея для сохранения культурного и исторического наследия народа, создание условий для интеллектуального, духовного развития, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям и информации.

Внедрение новых видов и форм оказания услуг в сфере культуры.

3. Строительство современных зданий с внутренней модернизацией для организации культурного пространства с целью расширения услуг среди населения Ленского района и повышения качества организации культурного досуга и отдыха населения, развитие социальной и творческой активности, повышение нравственно-эстетического уровня детей и молодёжи.

4. Оснащение новыми музыкальными инструментами для развития классического музыкального, художественного образования в разных направлениях искусства, как основы интеллектуального, творческого мышления детей, воспитания подрастающего поколения.

5. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой аналитической, уставной деятельности, направленной на повышение уровня культуры, координацию деятельности и методическое сопровождение учреждений культуры Ленского района.

В составе программы в 2024 году реализовывались структурные элементы: *Ведомственные проекты:*

– «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»,

– «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации»,

– «Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий»,

– «Воспитание и дополнительное образование»;

*Комплекс процессных мероприятий.*

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было запланировано 377 738 236,89 руб., в том числе 357 116 458,38 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 20 621 778,51 руб. – средства государственного бюджета РС (Я).

Кассовое исполнение ресурсного обеспечения программы составило 274 397 395,83 руб. (72,64% от плана), в том числе 253 946 810,73 руб. (71,1% от плана) – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 20 450 585,10 руб. (99,2% от плана) – средства государственного бюджета РС (Я).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования индикатора | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
|  | Ведомственный проект «обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 61 | 79 | 129,5 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 5 220 | 5 649 | 108,2 |
| 3 | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) | шт. | 9 | 13 | 144,4 |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 13 | 18 | 120 |
| 5 | Количество подписчиков в социальных сетях | Чел. | 645 | 752 | 116,5 |
| 6 | Количество посещений сайтов учреждений | Чел. | 110 | 289 | 262,7 |
|  | Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации» | | | | |
| 7 | Количество посещений музея | чел. | 14 460 | 14 835 | 102,5 |
|  | Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий» | | | | |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов | Шт. | 0 | 0 | 100 |
|  | Ведомственный проект «Воспитание и дополнительное образование» | | | | |
| 9 | Количество модернизированных объектов | Шт. | 5 | 5 | 100 |
|  | Комплекс процессных мероприятий | | | | |
| 10 | Книговыдача в библиотеках | шт. | 337 500 | 353 460 | 104,7 |
| 11 | Доля населения, зарегистрированного в МКУК "ЛМЦБС" от общего числа населения | % | 49 | 51 | 104 |
| 12 | Количество посещений библиотек | чел. | 145 250 | 169 820 | 116,98 |
| 13 | Количество читателей библиотек | чел. | 15 500 | 16 509 | 106,5 |
| 14 | Количество публикаций научными сотрудниками в средствах массовой информации | шт. | 7 | 9 | 128,5 |
| 15 | Количество паспортов, заведенных на предметы основного фонда | шт. | 160 | 185 | 115,6 |
| 16 | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства | чел. | 7 | 10 | 142,8 |
| 17 | Количество подготовленных лауреатов и дипломантов различных конкурсов: районных, республиканских, всероссийских и международных | чел. | 10/4 | 28/6 | 280/150 |

Из 17 запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены все 17 (100%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признана

эффективной (R= 0,950).

**3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 10 января 2024 года № 01-03-2/4 (изм. от 29.11.2024 г № 01-03-888/4).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района «Ленский район»

Соисполнитель: муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом.

Структура муниципальной программы состоит из ведомственного проекта «Спорт доступный каждому» и Комплекса процессных мероприятий.

Достижение цели осуществлялось реализацией следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для всех групп населения

2. Повышение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом

3. Создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд Ленского района по видам спорта

4. Обеспечение деятельности учреждения

Общий объем финансирования на 2024 год составил 190 367 788,46 руб.; из них 10 021 496,72 руб. из государственного бюджета РС (Я); 180 349 291,74 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район».

Освоено 179 393 500,49 руб. (94,24 % от плана), в том числе 10 021 496,72 руб. (100% от плана) - средства государственного бюджета РС (Я); 169 372 003,77 руб. (93,91% от плана) – средства бюджета муниципального района «Ленский район».

На *обеспечение деятельности учреждения* затрачено 160 133 22898 руб., в том числе 9 962 784,72 руб. –средства государственного бюджета РС (Я).

На развитие *организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий* затрачено 2 009 679,4 руб. (83,9%).

На *подготовку и участие в республиканских, российских соревнованиях* затрачено 16 264 860,11 руб. руб. (98,57%), в том числе из средств государственного бюджета РС (Я) – 58 712,00 руб.

На *развитие адаптивной физкультуры* – 985 732,00 руб. (100%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)  программы за 2024 г | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Отчет | | % выполнения |
|  | | Ведомственный проект «Спорт доступный каждому» | | | | | |
| 1 | | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 48,46 | 50,2 | | 103,6 |
| 2 | | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" | чел. | 300 | 374 | | 124 |
| 3 | | Количество районных, городских и внутрипоселенческих мероприятий по физической культуре и спорту | Ед. | 95 | 115 | | 121,05 |
| 4 | | Количество спортсменов, участвующих в районных, городских и внутрипоселенческих мероприятиях по физической культуре и спорту | чел. | 7100 | 7460 | | 105,07 |
| 5 | | Количество призёров, межмуниципальных, республиканских, региональных и всероссийских соревнований | Чел. | 120 | 350 | | 291,67 |
| 6 | | Количество спортсменов в составе сборных команд Ленского района | чел. | 910 | 941 | | 103,41 |
| 7 | | Количество спортсменов, прошедших дополнительную подготовку к соревнованиям республиканского и всероссийского уровней за пределами Ленского района | чел. | 45 | 106 | | 235,56 |
| 8 | | Количество спортсменов, получивших спортивные разряды в текущем году | чел. | 100 | 120 | | 120 |
| 9 | | Доля населения с ОВЗ, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 7,3 | 4 | | 54,79 |

Из 9 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 8 (89%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признается эффективной (R= 0,950).

**3.6. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Ленского района» утверждена постановлением главы от 29 декабря 2023 года № 01-03-769/4 (ред. от 07.03.2024 № 01-03-142/4).

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район»

Соисполнители: отдел архитектуры администрации муниципального района «Ленский район».

В структуру муниципальной программы включены:

- Ведомственный проект 1 «Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем»,

- Ведомственный проект 2 «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района»,

- Комплекс процессных мероприятий.

Целью программы является повышение качества жизни населения путем предоставления государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем, улучшения жилищных условий граждан, а также путем обеспечения градостроительного развития поселений Ленского района, создание благоприятной пространственной среды.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Повышение доступности жилых помещений путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья, квартир отдельным категориям граждан.

2. Реализация градостроительной политики, расширение территорий и землепользование в Ленском районе.

3. Предоставление социальных выплат на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий программыв 2024 годубыло выделено 68 176 310,00 руб., в том числе из бюджета РФ – 10 042 470,28 руб., из государственного бюджета РС (Я) – 2 693 816,03 руб. (100%), из бюджета муниципального района «Ленский район» – 55 440 023,69 руб.

Исполнение финансирования составило 56 988 700,68 руб. (83,59%), в том числе средства бюджета РФ – 10 042 470, 28 руб. (100%), средства государственного бюджета РС (Я) – 1 580 429,03 руб. (58,7%), средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 45 365 801,37 руб. (81,8%).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП ««Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе» | | | | |
| 1. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы на повышение качества жилищно-коммунальных услуг | шт | 7 | 6 | 85,7 |
|  | Ведомственный проект 1 «Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем» | | | | |
| 2. | Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям, на улучшение жилищных условий | шт | 28 | 31 | 110,7 |
| 3. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы на приобретение и строительство жилья | Шт. | 8 | 7 | 87,5 |
|  | Ведомственный проект 2 «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» | | | | |
| 4. | Количество разработанных документов территориального планирования | кол-во | 9 | 9 | 100 |
| 5. | Количество разработанной проектной документации | кол-во | 5 | 5 | 100 |

Из 5 целевых индикаторов программы, намеченных на 2024 год, выполнено 3 (60%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признается средне - эффективной (R= 0,575).

**3.7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» утверждена постановлением главы от 26 января 2024 года № 01-03-42/4 (ред. от 01.10.2024 г. № 01-03-682/4).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Цель программы – насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения.

Структура программы содержит ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» и Комплекс процессных мероприятий.

Для достижения цели программы определены следующие задачи:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций

2. Увеличение производства продукции животноводства.

3. Производство картофеля.

4. Увеличение производства овощей открытого грунта.

5. Увеличение объемов заготовки продукции животноводства.

6. Развитие кормопроизводства в Ленском районе

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» в 2024 году было доведено 287 432 009,54 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 146 074 453,25 руб., из бюджета муниципального района «Ленский район» – 141 357 556,29 руб.

За отчетный год исполнение составило 281 638 770,06 руб. или 97,98 % от доведенного плана, в том числе исполнение средств государственного бюджета РС (Я) – 145 665 581,82 руб. (99,7% от плана), средств бюджета муниципального района «Ленский район» – 135 973 188,24 руб. (96,2% от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
|  | Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» | | | | |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 1700 | 1575 | 92,65 |
| 2 | в т.ч. коров | голов | 900 | 715 | 79,44 |
| 3 | Поголовье лошадей | голов | 1520 | 1335 | 87,83 |
| 4 | Поголовье кобыл | голов | 1025 | 894 | 87,22 |
| 5 | Поголовье свиней | голов | 308 | 75 | 24,35 |
| 6 | Поголовье свиноматок | голов | 120 | 26 | 21,67 |
| 7 | Поголовье птицы | голов | 4730 | 4109 | 86,87 |
| 8 | Производство молока | тонн | 2853 | 2429,93 | 85,17 |
| 9 | Производство мяса (в живом весе) | тонн | 416,14 | 377,68 | 90,76 |
| 10 | Производство яиц | тыс шт. | 994 | 903,2 | 90,87 |
| 11 | Посевная площадь картофеля | га | 570 | 534,39 | 93,75 |
| 12 | Производство картофеля | тонн | 7333 | 7464,84 | 101,8 |
| 13 | Посевная площадь овощей открытого грунта | га | 86,5 | 84,6 | 97,8 |
| 14 | Производство овощей | тонн | 2628 | 2241,38 | 85,29 |
| 15 | Посевная площадь кормовых культур | га | 346 | 367 | 106,07 |
| 16 | Заготовка силоса | тонн | 5300 | 4874 | 91,96 |
| 17 | Заготовка сырого молока | тонн | 1470 | 1322,22 | 89,95 |
| 18 | Производство меда | тонн | 0,3 | 0,54 | 178,33 |

Выполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 3 пункта из 18 (16,67%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признается низко – эффективной (R=0,338).

**3.8. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 30 января 2024 года № 01-03-49/4 (ред. от 18.09.2024 № 01-03-647/4).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель: МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального района «Ленский район» РС (Я)».

Цель программы – создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Структура программы состоит из:

Ведомственного проекта № 1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»,

Ведомственного проекта № 2 «Семейная политика»,

Ведомственного проекта № 3 «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства»,

Ведомственного проекта № 4 «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни»,

Ведомственного проекта № 5 «Содействие развитию гражданского общества»,

Комплекса процессных мероприятий.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;

2. Повышение ценностей семейного образа жизни;

3. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

4. Формирование здорового образа жизни

5. Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе;

6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

На 2024 год на реализацию мероприятий Программы было запланировано 50 042 134,2 руб., в том числе: из средств бюджета муниципального района «Ленский район» – 50 033 725,11 руб., из средств государственного бюджета РС (Я) – 8 409,09 руб.

Исполнение кассового плана составило 47 240 964,89 руб. (94,4% от плана), в том числе 47 232 555,8 руб. (94,4% от плана) - средства бюджета муниципального района «Ленский район», 8 409,09 руб. (100% от плана) – средства государственного бюджета РС (Я).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| 1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по молодежной и семейной политике, патриотическому воспитанию, развитию гражданского общества и формированию здорового образа жизни | % | 6,21 | 9,24 | 148,8 |
|  | Ведомственный проект №1 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» | | | | |
| 2 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 16 | 17,5 | 109 |
| 3 | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | чел. | 2300 | 3908 | 170 |
| 4 | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 17 | 11 | 65 |
| 5 | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 61 | 49 | 80,3 |
| 6 | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 26 | 50 | 192,3 |
| 7 | Охват молодежи от 14 до 35 лет индивидуальными и групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | 2820 | 2863 | 102 |
| 8 | Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и соц.сетях, в том числе на официальном сайте МР «Ленский район» | публикаций | 225 | 1296 | 576 |
|  | Ведомственный проект №2 «Семейная политика» | | | | |
| 9 | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | семей | 45 | 121 | 268,9 |
| 10 | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | семей | 12 | 15 | 125 |
| 11 | Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки | Чел. | 269 | 262 | 97,4 |
|  | Ведомственный проект №3 «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства» | | | | |
| 12 | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 5050 | 5050 | 100 |
| 13 | Количество общественных молодежных объединений | Общ. молодеж-ных объединобъединений | 25 | 25 | 100 |
|  | Ведомственный проект №4 «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» | | | | |
| 14 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 23 | 29 | 126,1 |
| 15 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Ед. | 33 | 46 | 139,4 |
|  | Ведомственный проект №5 «Содействие развитию гражданского общества» | | | | |
| 16 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет бюджета МР «Ленский район» | Чел. | 6000 | 5397 | 90 |
| 17 | Количество проектов социально ориентированных организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с программой | Проектов СО НКО | 11 | 13 | 118,2 |
| 18 | Количество социально ориентированных организаций, принявших участие в иных конкурсах на предоставление грантов и субсидий, в том числе конкурсных грантов Главы РС (Я) и Президента РФ | СО НКО | 7 | 11 | 157,1 |
| 19 | Количество территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих деятельность на территории Ленского района | ТОС | 3 | 5 | 166,7 |

Из 19 целевых показателей (индикаторов) выполнены 15 (78,95%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год программа признается эффективной (R=0,950).

**3.9. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства**

**в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 25 января 2024 года № 01-03-38/4.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление инвестиционной и экономической политики администрации муниципального района «Ленский район».

Соисполнители муниципальной программы:

* НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района;
* МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

Цель программы: развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства.

В 2024 году в структуру муниципальной программы включены:

– ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»;

– Комплекс процессных мероприятий.

Задачи программы:

1. Формирование благоприятной деловой среды для субъектов малого предпринимательства на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг.

2. Популяризация предпринимательства и формирование кадрового потенциала.

3. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

4. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

С 2024 года деятельность МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района» финансируется через муниципальную программу «Развитие предпринимательства Ленского района» в рамках мероприятия «Поддержка деятельности МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района»» Комплекса процессных мероприятий.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2024 году был запланирован в размере 59 877 714,05 руб., из них: 8 409,09 руб. – средства государственного бюджета РС (Я), 33 869 304,96 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район», 26 000 000,00 руб. – внебюджетные источники (средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района).

По итогам года профинансированы мероприятия на сумму 76 925 913, 42 руб. (выполнение плана 126,75%), из них: 8 409,09 руб. – средства государственного бюджета РС (Я) (100% от плана), 30 117 504,33 руб. – средства бюджета муниципального района «Ленский район» (86,87% от плана), 46 800 000,00 руб. – внебюджетные источники (средства рефинансирования Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства) (180% от плана). Перевыполнение по внебюджетным источникам сложилось за счет поступления возвратных денежных средств по договорам займа в размере 44 589 967,00 руб., досрочного погашения по выданным займам в сумме 1 851 754,00 руб., возврата судебной дебиторской задолженности в сумме 2 145 148,00 руб.

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1224 | 1302 | 106,4 |
| 2 | Число малых предприятий | ед. | 239 | 227 | 95,0 |
| 3 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 5 009,18 | Нет данных | 0,0 |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 840 | Нет данных | 0,0 |
| 5 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых | % | 6,2 | Нет данных | 0 |
| 6 | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | 12 | 13 | 108,3 |
| 7 | Количество физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства , получивших консультационную поддержку | Ед. | 24 | 53 | 220,8 |
| 8 | Количество физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства , получивших образовательную поддержку | ед. | 184 | 129 | 70,1 |
| 9 | Количество проведенных заседаний Координационного совета при главе МР "Ленский район" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики | ед | Не менее 4-х | 6 | 150 |
| 10 | Рост количества субъектов МСП и самозанятых, воспользовавшихся каким-либо видом поддержки | % | 1,5 | 20 | 1333,3 |
| 11 | Рост объема привлеченной субъектами МСП кредитной поддержки на возвратной основе | % | 1,9 | 66 | 3473,7 |
| 12 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам | млн.руб. | 220,23 | 282,62 | 128,3 |

За отчетный период проанализировано выполнение 9 индикаторов, так как фактические значения по 2 индикаторам («Оборот малых предприятий», «Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых»), рассчитываются исходя из данных статистики, которые будут сформированы СахаЯкутияСтат позднее по итогам года. Индикатор «Среднесписочная численность работников малых предприятий» также будет предоставлен статистикой позднее.

Из 12 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 7 58,3%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,825).

**3.10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений**

**в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 17 января 2024 года № 01-03-21/4 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» (ред. от 20.11.2024 № 01-03-849/4).

Ответственным исполнителем является управление социального развития муниципального района «Ленский район».

Цельпрограммы: снижение уровня преступности и правонарушений посредством создания условий для повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Для достижения цели намечено решение задачи: организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правовых последствий совершения правонарушений, реабилитация несовершеннолетних и их законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом, а также защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» на 2024 год составила 3 173 334,09 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». Фактически из бюджета Ленского района направлено на мероприятия 2 191 662,97 руб. (69,1% от плана).

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект «Повышение эффективности работы  в сфере профилактики правонарушений» | | | | | |
| 1. | Доля детей, совершивших преступления, от количества несовершеннолетнего населения Ленского района в возрасте от 14 до 18 лет\* | % | 2,5 | 1 | 250 |
| 2. | Доля детей, нуждающихся в прохождении реабилитации и восстановлении социального статуса и получивших ее, от общего количества нуждающихся в оказании такой поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей, нуждающихся в оказании психологической помощи и в проведении диагностики несовершеннолетних в случаях отклоняющего поведения (аутоагрессивного, употребление ПАВ). Оказание вторичной ПМПП детям из семей (СОП, "группы риска") на базе республиканских учреждений" и получивших ее от общего количества нуждающихся в оказании такой поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы и СУВЗТ, не имеющих специальности и получивших первоначальное профессиональное образование от общего количества мест (квота)представленным учебным заведением | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля оздоровленных детей из семей, числящихся в списочном реестре комиссии, попадающих по возрасту для получения путевок в детские оздоровительные лагеря от общего числа выделенных путевок (квота) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля законных представителей, добровольно прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции от общего числа выявленных | % | 100 | 100 | 100 |

\*- показатель, ориентированный на снижение

Из 6 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 6 (100 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,850).

**3.11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 24января 2024 № 01-03-33/4 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» (изм. от 07.10.2023 года № 01-03-696/4).

Ответственным исполнителем является администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнители программы: МКУ «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район» РС (Я)», Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Участники программы: муниципальные образования Ленского района.

Цель программы – сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории Ленского района.

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение экологической безопасности и устранение накопленного ущерба природной среды на территории муниципального района «Ленский район»,

2. Поддержание стабильной системы особо охраняемых природных территорий местного значения. Повышение статуса ООПТ местного значения в ООПТ республиканского значения,

3. Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

Программы состоит из ведомственного проекта «Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе».

На мероприятия программы было запланировано финансирование в размере 38 219 006,1 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район». Исполнение финансирования муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» составило 35 501 586,77 руб. (92,89% от плана).

Таблица Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
|  | Ведомственный проект «Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе». | | | | |
| 1 | Количество организованных мест накопления ТКО | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 40 | 100 | 250 |
| 3 | Количество ООПТ местного значения, повысивших статус до республиканского значения | единиц | *в 2024 исполнение не планировалось* | 0 | 0 |
| 4 | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 32 | 63,05 | 197,03 |

В программе установлены 4 показателя, на 2024 год запланировано 3 показателя.

Из 3 запланированных на 2024 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (67%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,863).

**3.12. Муниципальная программа «"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района»**

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» утверждена постановлением главы от 31 января 2024 года № 01-03-54/4 (изм. от 20.09.2024 года № 01-03-652/4).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы – ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница».

Программа состоит из ведомственного проекта «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека».

Целью программы является создание условий для обеспечения населения района государственными гарантиями по оказанию современной, доступной и качественной профилактической и специализированной медицинской помощью.

Для достижения цели необходимо решение задачи: Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

На 2024 год на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 34 597 700,00 руб. из бюджета муниципального района «Ленский район».

За отчетный период профинансированы мероприятия программы на сумму 7 549 714,5 руб., что составляет 21,8 % от плана.

Таблица Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
|  | Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека» | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 53 | 53,2 | 100,3 |
| 2 | Укомплектованность врачами | % | 60,2 | 60,7 | 100,8 |
| 3 | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7668 на 10,0 тыс. населения) | Абсолютное число | 8070 | 7750,7 | 110,1 |

Все запланированные показатели муниципальной программы выполнены.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признается средне-эффективной (R=0,700).

**3.13. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан**

**Ленского района»**

Программа утверждена постановлением главы от 16 января 2024 года № 01-03-16/4.

Ответственным исполнителем является управление социального развития администрации муниципального района «Ленский район».

Соисполнитель муниципальной программы: Управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район».

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

– Проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку недееспособных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семью;

– Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

– Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем оказания мер социальной поддержки указанным категориям граждан.

Общий плановый объем финансирования на реализацию программы на 2024 год составил 353 379 587,83 руб., в том числе средства бюджета муниципального района «Ленский район» – 11 970 597,83 руб., внебюджетные источники (средства предприятий и организаций Ленского района на улучшение условий и охрану труда) – 341 408 990,00 руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 721 807 018,63 руб. (204,26 % от плана), в том числе: средства бюджета муниципального района «Ленский район» - 11 434 218,63 руб. (95,5% от плана), внебюджетные источники - 710 372 800,00 руб. (208,1% от плана).

Высокий процент исполнения финансирования программы из внебюджетных источников связан с направлением значительных финансовых средств предприятий и организаций Ленского района на мероприятия по охране труда.

Таблица Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % Выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда» | | | | |
| 2.1 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 79 | 93,3 | 118,1 |
| 2.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих\* | х. | 2,8 | 0,25\* | 1120 |
| 2.3 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников)\* | % | 27,3 | 29,3\* | 93,2 |
| 2.4 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников | % | 88 | 99,1 | 108,9 |

\* - показатель, ориентированный на снижение

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) программы выполнены 4 (80%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0, 650).

**4. Рекомендации ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ**

Результаты оценки эффективности муниципальных программ показали улучшение исполнительской дисциплины ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ в части внесения изменений в муниципальные программы для приведения в соответствие с бюджетом муниципального района.

В соответствии с п. 44. Порядка разработки и реализации муниципальных программ основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

1. приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями [статьи 179](consultantplus://offline/ref=A95C04A28C1ECBADB6E0244C2347BCFD64CE3E3E91932E60A2FC6567FD351DA3F09E01B6B5BAG2L7C) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. увеличение или уменьшение объемов финансирования муниципальной программы;
3. результаты, полученные в ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период;
4. изменения законодательства о стратегическом планировании и бюджетного законодательства;
5. изменения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Ленский район»;
6. наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в муниципальную программу;

ж) требования, установленные государственными программами Республики Саха (Якутия).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

По-прежнему одним из недостатков ответственных исполнителей (соисполнителей) программ является несвоевременное внесение сведений об изменении программы в ГАС «Управление», что приводит к снижению оценки «Качества управления программой», и как следствие снижение общей оценки эффективности. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу вводятся в ГАС «Управление» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения постановления о внесении изменений.

В отчетном году с нарушением данного пункта реализовывались три программы.

Несвоевременная сдача годового отчета – одна программа.

Не все ответственные исполнители (соисполнители) размещают в СМИ, на официальном сайте информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, что нарушает информационную открытость муниципальной программы.

Рекомендуется:

1. Соблюдать требования Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29.12.2020г. № 01-03-732/0 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Ленский район» (изм. от 11.12.2024 г № 01-03- 948/4).

2. Осуществлять текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ.

3. Своевременно приводить муниципальную программу в соответствие с бюджетом МР «Ленский район», предоставлять отчеты о реализации муниципальной программы в управление инвестиционной и экономической политики администрации МР «Ленский район».


4. Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.

5. Информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

Начальник управления

инвестиционной и экономической политики О.А. Кондратьева





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 |  |
|  |  |  | к Сводному годовому докладу | |
|  | **Выполнение индикаторов муниципальных программ за 2024 год** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование программы** | **Количество индикаторов в программе по плану** | **Количество индикаторов, выполненных на 100% и более** | **% выполнения** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Итого** | **117** | **83** | 70,9 |
| 1. | "Развитие образования в Ленском районе" | 13 | 10 | 76,9 |
| 2. | "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Ленский район " | 7 | 6 | 85,7 |
| 3. | "Развитие транспортного комплекса муниципального района "Ленский район" | 3 | 2 | 66,7 |
| 4. | "Развитие культуры Ленского района" | 13 | 13 | 100,0 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе" | 10 | 9 | 90,0 |
| 6. | "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе" | 5 | 3 | 60,0 |
| 7. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)" | 18 | 3 | 16,7 |
| 8. | «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» | 19 | 15 | 78,95 |
| 9. | "Социальная поддержка граждан Ленского района" | 5 | 4 | 80 |
| 10. | «Развитие предпринимательства в Ленском районе» | 12 | 7 | 58,3 |
| 11. | "Профилактика правонарушений в Ленском районе" | 6 | 6 | 100 |
| 12. | "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" | 3 | 2 | 66,67 |
| 13. | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района" | 3 | 3 | 100 |