**Исполнение Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года**

**за I полугодие 2021 года**

| **№ согласно Плану мероприятий** | **Наименование мероприятия** | **Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Источник финансирования,** **млн. руб.** | **Отчет по выполнению** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План на 2021 год** | **Факт за I полугодие 2021 г.** | % |  | **План на 2021 г.** | **Факт за** **I полугодие 2021 г.** |
| **СН** | **1. Развитие человеческого капитала**  |
| **СЦ-1** | **Создание благоприятных условий для повышения качества жизни и самореализации личности, достижение высоких социальных стандартов (формирование конкурентоспособного человеческого капитала, отвечающего вызовам экономики, комфортной среды для всестороннего развития человека)** |
|  | **1.1. Приоритет «Образование»** |
| **Ц-1.1** | **Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей** |
| **З-1.1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования** |
| **Ц-1.1** | **Обеспечение условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни в обществе, нравственного становления личности, овладения навыками умственного и физического труда, подготовки к профессиональной деятельности в соответствии с их призванием, способностями с учетом общественных потребностей** |
| **З-1.1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования** |
| 1.1.1.1. | Развитие информационно-образовательного пространства для внедрения информационных технологий в образовательный процесс, в том числе в учреждениях дошкольного образования и реализация дистанционного обучения в малокомплектных школах, реорганизованных в филиалы базовых школ | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  |  |  | Начало реализации проекта –2023 год |
| 1.1.1.2 | Внедрение вариативных форм дошкольного образования, в том числе организация частных и семейных детских садов, использование свободных площадей общеобразовательных школ | Число дошкольных образовательных организаций сохранится до 11 единиц.  | Число дошкольных образовательных организаций – 11. | 100% | Всего: | 0,00 | 0,00 | Число дошкольных образовательных организаций –11, дошкольных групп при СОШ – 9, группы кратковременного пребывания – 2. |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми увеличится на 25,1 % - до 2 950 мест. | Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми –2342. | 79,4 % | Всего: | 0,00 | 0,00 | По проектной мощности дошкольных образовательных организаций района обеспечено 2342 места. |
| Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми увеличится на 19,4 % - до 2 950 человек. | Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 2313 детей. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | Численность детей, всего проживающих от 0–6 лет в Ленском районе -2726, посещающих ДОУ – 2345. |
| Охват детей организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 100 % от численности детей в возрасте 1-6 лет | Охват детей организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 85% | 85 % | Всего: | 0,00 | 0,00 | Всего в очереди стоит 513 детей от 0 до 3 лет (2019, 2020, 2021 годов рождения). Желающие все обеспечены местами в ДОУ |
| 1.1.1.3  | Формирование и развитие системы отдыха, оздоровления и организованной досуговой занятости детей | Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся | Организованным отдыхом охвачено 1304 детей, что составляет 27% от общего количества обучающихся | 27 % | Всего: | 45 409,29 | 12 729,23 | Итоговое количество детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся, будет известно по окончанию 3 смены ЛТО. |
| РС (Я): | 4 531,90 | 2 800,45 |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 40 877, 39 | 9 928,78 |
| 1.1.1.4  | Создание условий для выявления и развития талантливых и одарённых детей в условиях модернизации образования, интегрированного образовательного пространства, реализации новых ФГОС | Эффективность и качество подготовки талантливых и одаренных обучающихся | 92 обучающихся Ленского района получили денежные премии. Проезды детей на НПК |  | Всего: | 2 950,00 | 336,23 | На ежегодной церемонии «Ученик года» 17 медалистов получили по 10 000 рублей, 75 учащихся – по 1000 рублей; Оплачены проезд детей и сопровождающих на научно-практические конференции в гг. Якутск, Москву, Санкт-Петербург |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 2 950,00 | 336,23 |
| 1.1.1.5. | Открытие новых специальностей в соответствии с прогнозом количественной и качественной потребности рынка труда в рабочей силе и формирование государственного задания на основе заказа предприятий, учреждений и организаций | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) достигнет 70% |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-1.1.2.** | **Достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования** |
| 1.1.2.1. | Интеграция общего и дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности обучающихся соответствующего возраста – 80 %. | В 2021 г. детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6804, за 1 полугодие из них были охвачены дополнительным образованием – 3123 детей | 46 % | Всего: | 76 344,7 | 39 100,75 | Количество детей от 5 до 18 лет взяли по данным Сахастат на конец 2020 года.Количество детей, охваченных дополнительным образованием, взяли по отчету ежемесячного мониторинга «Сведения о численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях». |
| РС (Я): | 850,98 | 0,00 |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 75 493, 72 | 39 100,75 |
| 1.1.2.2. | Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования, профессионального образования, промышленных предприятий, бизнес-структур | Удельный вес выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в учреждения профессионального образования – 100%.Доля выпускников, обучившихся по программам СПО и практико-ориентированного бакалавриата – 30% | Информация о поступлении будет известна в сентябре 2021 г. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.3 | Реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей в области технологий, создание школьных технопарков как ресурсы инженерного образования | Поступаемость выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций в технические ВУЗы -30 % |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | Информация о поступлении будет известна в сентябре 2021 г. |
| 1.1.2.4. | Введение прикладных профессий, востребованных на рынке труда, освоение обучающимися дополнительных смежных квалификаций | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) – 70% |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-1.1.3.** | **Повышение статуса и профессионализма педагогических работников** |
| 1.1.3.1. | Повышение квалификации работников образовательных учреждений | Число воспитателей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми увеличится на 11,3 % – 246 человек. | Общая численность педагогов – 287, из них воспитателей 205 |  | Всего: | 4 360,87 | 1 367,42 | Курсы повышения квалификации прошли 328 человек, в том числе воспитатели и учителя (37%)  |
| Численность учителей в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 377 человек. | Численность учителей – 501 | 132,9% | РС (Я): | 346,6 | 173,74 |  |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 4 014,27 | 1 193,67 |
| 1.1.3.2. | Привлечение молодых квалифицированных специалистов в учреждения общего образования | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 45% | 21 % |  |  |  |  | Молодые специалисты прибудут в образовательные учреждения в сентябре 2021 г. |
| 1.1.3.3. | Создание структурных подразделений Ленского технологического техникума на базе учебно-курсовых комбинатов предприятий, заключение концессионных соглашений для размещения оборудования предприятиями на площадях Ленского технологического техникума. | Повышение заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения по результатам и качеству работыВозможность качественной подготовки профессиональных кадров.Подготовки конкурсантов для результативного участия в региональных, российских конкурсах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскилс (Джуниорскилс). |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-1.1.4.** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** |
| 1.1.4.1. | Строительство новых зданий учреждений общего образования с учетом прогнозируемой потребности, текущего состояния и мощности учреждений в соответствии со стандартами структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) | Число дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на начало учебного года - до 17 и 2 един. | 17 общеобразовательных школ |  |  |  |  | 2 здания школы строятся в с. Натора (на 50 мест), в с. Толон (школа с детским садом и интернатом (50+15+15) |
| Численность обучающихся в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, на начало – 4 905 человек. | Численность обучающихся в дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, на начало года 4887 человек | 99,6 % |  |
| Удельный вес обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену 100 % от общей численности обучающихся | В дневных муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 4333 обучающихся | 86 % | В начальных классах МБОУ Школа № 2, также в МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска сохраняются 2 смены из-за перегруженности, здания типовые, предусмотренные на 2 смены. |
| 1.1.4.2. | Строительство учебного корпуса Ленского технологического техникума, оснащение новым оборудованием, создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (практикоориентированный бакалавриат) | Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – увеличится на 0,5% - 390 един. |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО и практико-ориентированного бакалавриата, 30% |
|  | **1.2. Приоритет «Здравоохранение»** |
| **Ц-1.2** | **Создание условий для обеспечения населения района государственными гарантиями по оказанию современной, доступной и качественной профилактической и специализированной медицинской помощью** |
| **З-1.2.1.** | **Эффективное предоставление населению района качественной и доступной (в том числе экстренной) медицинской помощи** |
| 1.2.1.1 | Внедрение новых методов диагностики за счет совершенствования средств визуализации и лабораторной диагностики | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | Всего: | 11 300,00 | 1 748,27 | Статистические данные формируются по итогам года. |
| Бюджет МО «Ленский район» | 11 300,00 | 1 748,27 |
| 1.2.1.2 | Развитие системы медицинской реабилитации в центральной районной больнице за счет перепрофилирования имеющегося коечного фонда, в том числе для детей | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний до среднереспубликанского уровня 77 лет. |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 1.2.1.3 | Упреждающая профилактика и своевременная диагностика онкологической патологии на ранних стадиях |  |  | Всего: | 5 593,91 | 1 593,34 |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 5 593,91 | 1 593,34 |
| 1.2.1.4 | Организация онкологической помощи в условиях стационара путем перепрофилирования части терапевтических коек для проведения химиопрофилактики |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Открытие первичного сосудистого отделения для обслуживания населения района |  |  | Всего: | 16 774,1 | 16 412,87 |  |
| Внебюдж. источники | 16 774,1 | 16 412,87 |
| 1.2.1.6 | Открытие травматологического отделения II уровня путем перепрофилирования части терапевтических коек |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Расширение моделей взаимодействия пациента с системой здравоохранения за счет развития телемедицинских технологий и современных средств коммуникации  |  |  | Всего: | 166,79 | 166,79 |  |
| РС (Я): | 166,79 | 166,79 |
| 1.2.1.8 | Внедрение проектов «Вежливая медицина», «Стандарт поликлиники» и «Единый центр поддержки и сопровождения пациентов» (электронная очередь, удаленная запись к врачу и т.д.) для разделения потока пациентов и создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  | 64 % |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Использование ресурсов учреждений здравоохранения республиканского уровня в оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению района | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | Всего: | 14 233,8 | 8 884,15 |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 14 233,8 | 8 884,15 |
| 1.2.1.10 | Организация постоянного мониторинга качества оказанной медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | Всего: | 60,00 | 60,00 |  |
| Внебюдж. источники | 60,00 | 60,00 |
| 1.2.1.11 | Проведение масштабной информационно-просветительской кампании с целью формирования моделей поведения, способствующих снижению заболеваний и сохранению здоровья населения: популяризации культуры здорового питания, профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потреблению табака | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | Всего: | 630,00 | 128,59 |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 630,00 | 128,59 |
| **З-1.2.2** | **Совершенствование организации медицинской помощи детям** |
| 1.2.2.1 | Развитие системы перинатальной помощи | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  |  | Всего: | 730,00 | 730,00 |  |
| Внебюдж. источники | 730,00 | 730,00 |
| 1.2.2.2 | Совершенствование службы родовспоможения и детства |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Развитие школьной медицины |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Профилактика наркотизации, формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к употреблению наркотиков и мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| **З-1.2.3** | **Совершенствование организации медицинской помощи лицам трудоспособного возраста** |
| 1.2.3.1 | Проведение активной иммунопрофилактики и всеобщей диспансеризации взрослого населения, массовых скринингов здоровья населения | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7 668 на 10,0 тыс. населения). |  | 27 % |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 1.2.3.2 | Организация и проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Повышение мотивации работодателей к сохранению здоровья работников и созданию достойных условий труда и отдыха (строительство-санатория-профилактория) |  |  |  |  |
| **З-1.2.4** | **Совершенствование организации медицинской помощи лицам пожилого возраста для активного долголетия** |
| 1.2.4.1 | Организация и развитие геронтологической службы: открытие гериатрического кабинета в поликлинике с введением штатной должности врача терапевта-геронтолога | Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний до среднереспубликанского уровня (2030г. – до 77 лет). |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Организация стационарной гериатрической помощи путем перепрофилирования части терапевтических коек |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Проведение периодических диспансеризаций и постоянное наблюдение за группами риска из числа лиц пожилого возраста |  | 56 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **З-1.2.5** | **Сохранение и увеличение кадрового потенциала, повышение профессионализма работников здравоохранения** |
| 1.2.5.1 | Повышение квалификации медицинского персонала с дальнейшей мотивацией их к профессиональному совершенствованию | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | Всего: | 200,00 | 200,00 |  |
| Внебюдж. источники | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.5.2 | Подготовка квалифицированных кадров из числа среднего медицинского персонала в Ленском филиале Якутского медицинского колледжа на базе Центральной районной больницы | Укомплектованность средним медицинским персоналом – не менее 90 %.Численность среднего медицинского персонала, на конец года –118 человек. |  | 69 % |  |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Обеспечение квалифицированными кадрами, в том числе врачами первичного медико-санитарного звена, за счет привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения с предоставлением жилья | Укомплектованность врачами – не менее 90 %. Укомплектованность средним медицинским персоналом – не менее 90 %.Численность врачей, на конец года –45 человек. |  | 67 % |  |  |  |  |
| **З-1.2.6** | **Содействие в укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения** |
| 1.2.6.1 | Приобретение современного диагностического оборудования и медицинской техники (цифровых флюорографического и рентгенодиагностического аппаратов, лабораторно-информационной системы; аппаратов ИВЛ (в т. ч. для новорожденных), аппаратов ультразвуковой диагностики и др.) | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  | Всего: | 8 400,00 | 1 900,00 |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 6 500,00 |  |
| Внебюдж. источники | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1.2.6.2 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Иннялы в соответствии со стандартами структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| 1.2.6.3 | Строительство нового здания Нюйской участковой больницы |  |  |  |  |
| 1.2.6.4 | Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи | Всего: | 27 531,47 | 6 886,58 |  |
| РФ: | 27 531,47 | 6 886,58 |
| **З-1.2.7** | **Увеличение собственных доходов центральной районной больницы** |
| 1.2.7.1 | Расширение спектра предоставляемых услуг | Удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 70%. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.2 | Ежегодное увеличение доли объемов платных медицинских услуг в консолидированном бюджете ГБУ «Ленская ЦРБ» |
|  | **1.3. Приоритет «Культура и духовное развитие»** |
| **Ц-1.3** | **Привлечение населения к участию в культурной жизни района, повышение привлекательности услуг культуры** |
| **З-1.3.1** | **Внедрение новых видов и форм оказания услуг в сфере культуры** |
| 1.3.1.1 | Создание мобильного кинотеатра в целях обеспечения доступа населения в сельской местности к новинкам киноискусства | Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения составит 67 человек. | 94 | 140,3% | Всего: | 5,00 | 0,00 |  |
| Бюдже МО «Ленский район» | 5,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Внедрение и развитие в сельской местности сети многофункциональных культурных комплексов на базе домов культуры, в которых выполняются функции и библиотеки, и дома культуры, и спортивного комплекса | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием 56 %. Книгообеспеченность жителей района придет к установленному нормативу 10 экземпляров книг на читателя. Библиотечный фонд на 100 человек населения составит 575 экземпляров. Доля населения, зарегистрированного в Центральной библиотечной системе достигнет 56 %.Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения составит 58 человек.Количество построенных объектов культуры увеличиться на 60 %. | 28 % | 50 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 60,06,00 | 0,000,00 | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием 28 %. |
| 1.3.1.3 | Создание на базе учреждений культуры социокультурных центров, творческих клубов, коворкинг-центров, оборудованных доступом в интернет и к электронным ведомственным базам данных – Росстата, архивов, научных учреждений, других ведомств, внедрение совместных обучающих проектов на базе учреждений культуры |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы |  |
| 1.3.1.4 | Внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры, оцифрование библиотечных фондов с обеспечением доступа к книжному фонду посредством сети Интернет, создание виртуального музея, электронных витрин, презентации музейного фонда в трехмерном пространстве |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы |  |
| 1.3.1.5 | Развитие межрайонного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий, семинаров, обмен музейными экспозициями, проведение на площадках района мероприятий республиканского уровня: фестивалей, слетов, концертов | Число участников культурно-досуговых формирований на 1 тысячу человек населения составит 67 человек. |  |  |  |  |  |  |
| **З-1.3.2** | **Сохранение культурного наследия** |
| 1.3.2.1 | Поддержка народного творчества, работа над сохранением нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории района, создание условий для сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов и ремесел посредством создания на базе музея «Центра ремесел» | Увеличение количества реализованных проектов народного художественного творчества. |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы | При музее работает мастерская «Параскева», В музее проводятся выставки народно-прикладного творчества, мастерская принимает участие в выставках, конкурсах, фестивалях республиканского и международного значения.Казачий ансамбль «Любо»участвует в городских и районных мероприятиях, принимает участие в конкурсах и фестивалях республиканского и международного значения. |
| 1.3.2.2 | Развитие механизмов поддержки творческих проектов в области самодеятельного народного творчества, предоставляемой на грантовой основе |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы |
| 1.3.2.3 | Сохранение и развитие значимых объектов культурного и археологического значения: стоянки древних людей, Иркутско-Якутский тракт, ямщицкие станки и т.д. | Увеличение количества археологических памятников на территории района. |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы | Ведется плановая работа по реставрации «Домов Громовых» |
| 1.3.2.4 | Разработка проектно – сметной документации объекта «Исторического культурно –этнографического комплекса «Торговый двор Громовых» п. Витим. |  |  | 100 % |  |  |  | Проектно-сметная документация разработана в 2020 году. |
| **З-1.3.3** | **Поддержка юных талантов** |
| 1.3.3.1 | Развитие академического образования в области искусств за счет внедрения новых технологий и современных методик обучения | Увеличение числа призеров республиканских, всероссийских конкурсов. |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы |  |
| 1.3.3.2 | Популяризация различных видов искусств детскими школами искусств, реализация мер по духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 3,003,00 | 0,000,00 |  |
| 1.3.3.3 | Формирование готовности к продолжению художественного образования, подготовка учащихся к получению профильного профессионального образования | Увеличение доли выпускников детских школ искусств, получивших профильное профессиональное образование. |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы | Количество подготовленных (онлайн): лауреатов–500;дипломантов–24. |
| 1.3.3.4 | Развитие музыкального образования, как основы интеллектуального, творческого мышления детей путем реализации проекта «Музыка для всех» | Увеличение числа призеров республиканских, всероссийских конкурсов.  |  |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы | Количество подготовленных (онлайн): лауреатов–500;дипломантов–24. |
| 1.3.3.5 | Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации и переподготовки | Доля работников культуры, имеющих профильное образование, составит 100%. | Доля работников культуры, имеющих профильное образование, составит 100%. |  |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы |  |
|  | **1.4. Приоритет «Физическая культура и спорт»** |
| **Ц-1.4** | **Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом** |
| **З-1.4.1** | **Развитие массового спорта, увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом** |
| 1.4.1.1 | Широкая пропаганда здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации, разработка системы ликбеза по популяризации спорта на предприятиях и в учебных заведениях | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит 45% от общей численности населения.Доля населения, соблюдающего здоровый образ жизни, составит 85 %. | 37,3 % | 82,9 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 0,0460,046 | 0,0550,055 |  |
| 1.4.1.2 | Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий с целью приобщения населения к занятиям спортом, сотрудничество со спортивными клубами и федерациями по организации спортивных мероприятий |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 0,8120,812 | 0,590,59 |  |
| 1.4.1.3 | Внедрение новых видов спорта с учетом общественного мнения, поддержка национальных видов спорта, развитие системы спортивных мероприятий по данным видам спорта |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | В рамках муниципальной программы | 0,9050,905 |  |
| 1.4.1.4 | Обустройство рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом: маршруты для скандинавской ходьбы и спортивного туризма, велодорожки, веревочные парки, скалодромы |  |  |  | В рамках муниципальной программы |  | Нет данных. |
| 1.4.1.5 | Развитие межрайонного сотрудничества в сфере организации совместных спортивных мероприятий, соревнований, популяризации спорта |  |  |  | В рамках муниципальной программы | 0,00 |  |
| **З-1.4.2** | **Вовлечение детей и молодёжи в занятия спортом** |
| 1.4.2.1 | Создание условий для функционирования спортивных клубов и спортивных команд на базе общеобразовательных учреждений, развитие системы спортивных мероприятий для команд образовательных учреждений по возрастам | Доля населения, сдавшего нормативы комплекса ГТО, составит 60%.Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории –20%.Увеличение численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 47 %6 % | 78,3 %30 % |  | В рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы | В мероприятиях по выполнению норм ГТО приняли участие 17 школьников Ленского района. Из них выполнили нормы на знак ГТО 47% (8 человек)В спортивных мероприятиях приняли участие 2792 человека из них молодежи в возрасте 14-35 лет 856 человек, что составляет 6 % от общей численности молодёжи. Низкие показатели обусловлены тем, что многие мероприятия не проведены из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. |
| 1.4.2.2 | Дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в школах |
| 1.4.2.3 | Совершенствование системы подготовки и переподготовки тренерских кадров, а также внедрение инновационных форм, средств и методов организации физкультурно-оздоровительных занятий |
| 1.4.2.4 | Стимулирование юных спортсменов, занявших призовые места на республиканских и всероссийских соревнованиях, и их тренеров |
| **З-1.4.3** | **Развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий спортом** |
| 1.4.3.1 | Стимулирование развития сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит 45 % от общей численности населения.Число спортивных сооружений увеличится на 4,3 % - 24 един. |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | В рамках муниципальной программы | 0,3110,311 | Количество спортивных объектов в I полугодии 2021 года в Ленском районе не увеличилось |
| 1.4.3.2 | Обеспечение доступности спортивных объектов для социально незащищенных слоев населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | В рамках муниципальной программы | 0,00 |
| 1.4.3.3 | Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности: организация открытых воркаут- площадок, установка спортивного инвентаря в общественных пространствах | Нет данных. |  |  |  |  |
|  | **1.5. Приоритет «Трудовой потенциал и занятость»** |  |  |  |  |  |  |
| **Ц-1.5** | **Развитие гибкого, эффективно функционирующего, конкурентоспособного рынка труда, позволяющего обеспечить экономику и социальную сферу высококвалифицированными местными трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью работодателей и закрепление молодого трудоспособного населения в районе.** **Повышение производительности труда посредством обеспечения достойных условий труда, сдерживания роста производственного травматизма, снижения смертности от предотвратимых причин**  |
| **З-1.5.1** | **Повышение уровня занятости местного населения за счет трудоустройства и закрепления на производствах крупных инвестиционных проектов недропользователей взамен кадров вахтового метода, мигрантов**  |
| 1.5.1.1 | Инвентаризация и заключение дополнений к соглашениям с промышленными предприятиями в части привлечения, приоритетного трудоустройства на предприятия местного населения, обязательств предприятий по трудоустройству персонала из других регионов России в случае отсутствия на местах кадров необходимой квалификации | Трудоустройство выпускников Ленского технологического техникума по полученному направлению подготовки (специальности) достигнет 70 %. |  |  |  |  |  | Все соглашения заключаются государственным комитетом РС (Я) по занятости населения г. Якутск |
| 1.5.1.2 | Участие в республиканской программе «Местные кадры – в промышленность», в реализации пилотной совместной программы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Государственного комитета по занятости населения Республики Саха (Якутия) «Развитие навыков трудоустройства населения Якутии» | Благоприятная ситуация в экономике района, стимулирование экономической активности населения. Рост эффективной занятости, создание рабочих мест.Рост образовательного и квалификационного уровня местных трудовых ресурсов.Увеличение рабочей силы (экономически активное население) на 5,8 %.Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 98,1 % до 155 432,00 руб.Рост реальной начисленной заработной платы составит 20,7 %. Уровень общей безработицы – не выше 4,4 %.Снижение уровня зарегистрированной безработицы на 40 %.24 чел. |  |  |  |  |  | На интерактивном порталеЦентра занятости населенияРеспублики Саха(Якутия) имеется вся информация по трудоустройству в промышленные предприятия, которая формируется от потребности работодателей в кадровом потенциале |
| 1.5.1.3 | Создание Центра деловой активности местного населения, деятельность которого ориентируется на запросы работодателей, в том числе в целях обеспечения кадровых потребностей предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов (ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть» и др.), трудоустройство местного населения в новых производствах (строительство автомобильных и железных дорог) |  |  |  |  |  | Информации нет |
| 1.5.1.4 | Вовлечение безработных и незанятого населения в процесс производства путем переобучения, переподготовки, переквалификации через центр занятости и многопрофильный, многоуровневый и многофункциональный образовательный центр, созданный на базе ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | 16 чел. | 66,7 % | Всего:РС (Я): | 0,30,3 | 0,30,3 | В настоящий момент формируются группы |
| 1.5.1.5 | Усиление профессиональной ориентации молодых граждан, направленное на вовлечение их в промышленные и инфраструктурные проекты, организация стажировок в промышленных предприятиях студентов Ленского технологического техникума, СВФУ с целью их последующего трудоустройства на предприятиях | 4 чел. |  | Всего:РС (Я): | 0,1520,152 | 0,000,00 | Реализация программы начнется с сентября 2021 года |
| **З-1.5.2** | **Развитие рынка труда посредством формирования рынка услуг субъектами среднего и малого предпринимательства, местного производства** |
| 1.5.2.1 | Повышение уровня предпринимательской культуры населения и квалификации кадров для создания новых малых и средних предприятий в сфере рынка услуг | Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий на 0,4 %. | 5 мест | 100 % | Всего:РС (Я): | 0,7600,76 | 0,4560,456 | В связи со снижением количества малых предприятий на 9,6 %, среднесписочная численность работников малых предприятий может снизиться. Статистические данные за отчетный период отсутствуют. |
| 1.5.2.3 | Внедрение современных стандартов обслуживания в сфере платных услуг | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5%.Увеличение оборота малых предприятий на 84 %. |  |  |  |  |  | Стандарты обслуживания – это вектор и правила общения. Стандарты позволяют укрепить имидж организации, увеличить прибыль, привлечь новых клиентов и удерживать существующую клиентскую базу. Предприятия услуг в районе работают по своим стандартам, постепенно вводятся новые формы обслуживания в связи с запретными мерами из-за пандемии. |
| 1.5.2.4 | Модернизация социальных услуг (создание высокотехнологичных медицинских центров, организация присмотра за детьми частными детскими садами, открытие репетиторских центров, косметических салонов и др.). | 4 места | 100 % | Всего:РС (Я): | 0,6080,608 | 0,3040,304 | Количество малых и средних предприятий уменьшилось на 9,6 %. Модернизация социальных услуг идет слабыми темпами в связи с отсутствием денежных средств, квалифицированных кадров, а также с периодическими запретами и ограничениями из-за пандемии короновирусной инфекции COVID-19. |
| 1.5.2.5 | Формирование рынка деловых услуг (предоставление юридических, бухгалтерских, аудиторских, страховых и рекламных услуг). |  |  |  |  |  | Сложившийся районе рынок деловых услуг функционирует в штатном режиме. |
| 1.5.2.6 | Стимулирование перевода на аутсорсинг несвойственных основной деятельности функций муниципальных учреждений | Внедрение механизмов аутсорсинга в целях повышения эффективности бюджетных средств. |  |  |  |  |  | Создание МБУ «Гранит» позволило передать несвойственные функции – транспортные услуги, клиринговые услуги, услуги охраны.  |
| 1.5.2.7 | Повышение экономической активности и занятости населения через создание новых рабочих мест на предприятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, лесопереработке, а также обеспечение самозанятости через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств | Увеличение числа занятых (среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)) до 28,8 тыс. человек. | 1 место | 100 % | Всего:РС (Я): | 0,1520,152 | 0,1520,152 | Субсидию на открытие ИП получил один безработный на развитие КРС |
| **З-1.5.3** | **Сохранение стабильной ситуации на рынке труда, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечивающей рост занятости** |
| 1.5.3.1 | Преодоление локальности и формирование на территории Западной Якутии рынка труда, увязанного с потребностями экономики, рынками жилья, товаров и услуг, транспортной доступностью | Увеличение рабочей силы (экономически активное население) на 5,8 %.Проф. ориентация – 400 чел.;соц. адаптация – 40 чел.;псих. адаптация – 100 чел.5 мест |  |  |  |  |  | Нет данных |
| 1.5.3.2 | Осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство |  |  |  |  |  | В 2021 году финансирование на предоставление государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую местность отсутствуют |
| 1.5.3.3 | Организация опережающего профессионального обучения и переподготовки работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников предприятий, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства |  |  |  |  |  | В 2021 году на организацию опережающего профессионального обучения и переподготовки работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников предприятий, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства не запланированы |
| 1.5.3.4 | Развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, обучения и переобучения | 201 чел.;30 чел.;36 чел. | 50 %75 %36 % | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.3.5 | Оказание социальной поддержки безработным гражданам с целью стимулирования их к активному поиску работы, открытию собственного дела | 5 мест | 100 % | Всего:РС (Я): | 0,760,75 | 0,4560,456 | Финансовые средства будут перечисленные в ближайшие дни |
| 1.5.3.6 | Использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения |  |  |  |  |  | Информирование граждан осуществляется через СМИ, сайт МО «Ленский район», сайт «г. Ленск», WhatsApp, инстаграм, телеграм, сайт РИО «Ленский вестник», Интерактивный порталЦентра занятости населенияРеспублики Саха(Якутия), портал «Работа в России» |
| 1.5.3.7 | Создание молодежной биржи труда, деятельность которой будет направлена на повышение эффективности выполнения программ занятости и социально-трудовой реабилитации подростков и молодёжи посредством оказания информационных, консультационных и иных услуг по трудоустройству, организации профессиональной подготовки, общественных работ, дополнительных рабочих мест, поддержки трудовой инициативы и предпринимательства молодёжи |  |  |  |  |  | В Ленском районе молодежная биржа труда отсутствует |
| **З-1.5.4** | **Привлечение молодых специалистов из других районов республики для трудоустройства**  |
| 1.5.4.1 | Разработка и внедрение муниципальной программы по привлечению молодежи в учреждения социальной сферы с предоставлением подъёмных для молодых специалистов | Снижение уровня безработицы среди молодежи – до 7,6%. |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе» в отчетном периоде 6 молодым специалистам выплачены подъемные |
| 1.5.4.2 | Предоставление муниципального жилья для молодых специалистов с последующим льготным выкупом | Доля молодых работников в возрасте до 30 лет в пределах 25 – 27 %. |  |  |  |  |  | 5 работникам бюджетной сферы выделено служебное жилье по договору найма, среди которых 1 чел. в возрасте до 30 лет.  |
| 1.5.4.3 | Формирование культурно-ценностных ориентиров и стратегий профессионального успеха среди молодежи, активное включение молодежи в экономическую жизнь района |  |  |  |  |  | В ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический центр» на 2021-2022 учебный год предусмотрены 100 бюджетных мест в головном техникуме и 12 – в Пеледуйском филиале. По окончании техникума выпускники помимо диплома получают три свидетельства по профессиям: слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, Профессиям мастер магистральных трубопроводов и машинист технологических насосов и компрессоров в техникуме обучаются уже 3 года. В 2021 году 25 студентов по профессии «Делопроизводитель» закончили первый курс. Введены новые профессии: оператор нефтепереработки, мастер слесарных работ, воспитатели, получена лицензия на подготовку воспитателей дошкольного образования, уже подано 25 заявлений. Идет набор группы по профессии «Делопроизводитель». В Пеледуйском филиале идет набор по профессиям: на бюджет – электромонтер (группа набрана), на коммерческой основе – мастер по обработке цифровой информации, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок. По последнему направлению можно обучаться заочно.  |
| 1.5.4.4 | Создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее интересами, полученным образованием, возможностями самореализации; развитие волонтерского движения и студенческих отрядов; создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности молодежи |  |  |  |  |  | На интерактивном порталеЦентра занятости населенияРеспублики Саха(Якутия) имеется Банк вакансий для выпускников и начинающих карьеру |
| **З-1.5.5** | **Обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район», формирование культуры безопасного труда у населения** |
| 1.5.5.1 | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Внедрение системы управления профессиональными рисками | Повышение производительности труда работающих граждан. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда снизится на 14,1 %. | Количество несчастных случаев: 2019г. – 108; 2020 г. – 43.За 1 полугодие 2021 года (по данным мониторинга) – 40. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 2019 г. – 19 005 чел., 2020 г. – 16 005 чел., I полугодие 2021 г. – 14 828 чел. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда: 2019г. –43,3; 2020 г. – 43,9, I полугодие 2021 г. – 41,7. |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район»Внебюджетные источники | 360,171,07359,1 | 200,60,2200,4 | Осуществляется комплекс мероприятий, таких как: обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, оценка и управления профессиональными рисками, обеспечение безопасных условий труда, контроль за соблюдением обязательных требований, лечебно-профилактическое обслуживание работающего населения, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами, приобретение спецпитания и бесплатная выдача молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, проведение медицинских осмотров работников, проведение специальной оценки условий труда, и т.д. |
| 1.5.5.2 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  | Организация уголков охраны труда, создание кабинетов по охране труда, подготовка информационных бюллетеней, а также агитационных материалов по соблюдению и культуре охраны труда, в т. ч. для размещения в средствах массовой информации и социальных сетях, методических рекомендаций по вопросам охраны труда, проведение семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, выставок по вопросам улучшения условий труда работников, смотров-конкурсов по вопросам охраны труда, информирование персонала по вопросам охраны труда и т.д. |
|  | **1.6. Приоритет «Гражданское общество»** |
| **Ц-1.6** | **Развитие гражданской активности населения путем обеспечения поддержки жителей для реализации их социально значимой практической деятельности и активизации добровольческих инициатив** |
| **З-1.6.1** | **Развитие рынка социальных услуг** |
| 1.6.1.1 | Консолидация усилий социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений системы социальной защиты и здравоохранения в решении проблем социально незащищенных категорий населения | Повышение качества жизни пожилого населения. | Мероприятие 2019г. |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 0,000,00 | 0,730,73 | Согласно Плану, мероприятие было запланировано на 2019 год. С учетом социальной значимости данного мероприятия из бюджета МО «Ленский район» гранты получили общественные организации: ЛОО «Районный совет ветеранов войны и труда», Региональная общественная организация по развитию социальной среды «Возрождение» РС (Я).  |
| 1.6.1.2 | Стимулирование участия наиболее компетентных и эффективно работающих социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании государственных услуг в сфере социального обслуживания | Привлечение молодежи к добровольческому труду, решению социальных проблем. | 467 чел |  | Всего: | 0,1 | 0,1 |  |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 0,1 | 0,1 |
| **З-1.6.2.** | **Развитие гражданских инициатив** |
| 1.6.2.1 | Патриотическое воспитание молодежи | Развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма у населения | Мероприятие 2018-2019 гг. |  | Всего: | 0,761 | 0,744 | Патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание и, несмотря на то, что в соответствии с Планом мероприятия проведены в 2018-2019 годах, данная работа продолжается. Так, в I полугодии 2021 года в дистанционном формате проведен районный смотр песни и строя. В День Победы в г. Ленске к мемориалу «Вечный огонь» были возложены цветы. В традиционном формате с соблюдением всех санитарных норм безопасности проведена акция «Свеча Памяти». Проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Призывник» с вручением наборов призывникам. Также проведены онлайн акции: «Окна Победы», «Окна России», «Флаги России», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти». |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 0,761 | 0,744 |
| 1.6.2.2 | Активизация и поддержка инициатив жителей | Содействие реализации гражданских инициатив. | Мероприятие 2018-2019 гг. |  | Всего | 8,873 | 8,873 | Мероприятия проводились в соответствии с Планом в 2018-2019 годах. С учетом важности мероприятия был объявлен прием заявок на конкурс субсидий из бюджета МО «Ленский район» юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям на организацию летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, который был признан несостоявшимся. Не реализованные из-за отмены конкурса субсидий средства планируется направить на реализацию проектов по содействию патриотическому воспитанию молодежи на территории Ленского района (после передвижки). |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 8,873 | 8,873 |
|  | **1.7. Приоритет «Молодежная политика»** |
| **Ц-1.7** | **Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию** |
| **З-1.7.1** | **Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом** |
| 1.7.1.1 | Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики | Увеличение доли молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный образ жизни, у которой основной жизненной деятельностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории. | 8,8 | 55 % | Всего: | 6,585 | 1,236 |  |
| Бюджет МО «Ленский район»: | 6,585 | 1,236 |
| 1.7.1.2 | Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство  | Увеличение количества молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район».  | 0 |  | Всего: | 4,033 | 1,162 |  |
|  |  |  |
| 1.7.1.3 | Поддержка проектов молодых талантов | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата от Ленского района в республиканских, российских, международных мероприятиях.  |  |  | Всего: | 1,447 |  |  |
|  |  |  |
| 1.7.1.4 | Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде | Увеличение охвата молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением.  |  |  | Всего: | 0,183 |  |  |
|  |  |  |
| 1.7.1.5 | Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики | Увеличение доли молодежи от 14 до 35 лет, информированная о мероприятиях в сфере молодежной и семейной политики, и патриотического воспитания по отношению к общей численности данной возрастной категории.  | 30 | 100 % | Всего: | 0,397 |  |  |
|  |  |  |
| **З-1.7.2** | **Повышение ценностей семейного образа жизни** |
| 1.7.2.1 | Организация и проведение мероприятий для укрепления состояния института семьи | Увеличение количества браков.  |  | 32,5 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 2,4262,426 | 0,2810,281 | В честь Международного дня семьи поздравления получили 3 пары. 2 семьи из Ленского района приняли участие в республиканских семейных конкурсах, за что были награждены различными Номинациями. |
| 1.7.2.2 | Разработка и реализация программ и проектов поддержки различных категорий семей (молодых, приемных, многодетных и др.) | Количество рожениц, получивших материальную помощь в виде компенсации транспортных расходов; |  |  | 18  |
| единовременная выплата каждому 100-му ребенку, родившемуся на территории района; | 1 |
| количество рожениц, получивших подарочный набор для новорожденных | 157 |
| **З-1.7.3** | **Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию** |
| 1.7.3.1 | Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории.Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной |  | 54,2 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район»: | 0,7840,784 | 0,1240,124 | В День Победы возложены цветы к мемориалу «Вечный огонь» в г. Ленске. Проведены: районный смотр песни и строя в дистанционном формате; акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти»; «Призывник» с вручением наборов призывникам. Онлайн акции «Окна Победы», «Окна России», «Флаги России», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти». |
| **З-1.7.4** | **Формирование культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа жизни у молодёжи** |
| 1.7.4.1 | Формирование здорового образа жизни | Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории |  | 6,3 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район»: | 0,9710,971 | 0,1550,155 | Приобретен инвентарь для ежегодных веселых стартов «Весенние забавы». Проведены веселые старты «Весенние забавы». Еженедельно в социальных сетях размещается информационно-профилактическая информация по профилактике курения и употребления алкоголя. Всем МО Ленского района (кроме МО «Ярославский наслег» и «Толонский наслег») переданы баннеры социальной рекламы по профилактике курения и употребления алкоголя.  |
|  | **1.8. Приоритет «Социальная защита населения»** |
| **Ц-1.8** | **Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, путем доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и оказание помощи слабо защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию** |
| **З-1.8.1** | **Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода** |
| 1.8.1.1 | Формирование информационной системы персонифицированного учета граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке | Выявление граждан, особо нуждающихся в поддержке в целях повышения уровня и качества их жизни |  |  |  |  |  | На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 января 2017 года № 86 «О формировании персонифицированного учета граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке в Республике Саха (Якутия)», в Республике в целом и в Ленском районе в частности начата работа по ведению единой базы данных граждан, особенно нуждающихся в социальной поддержке. В течение 2020 года в соответствии с планом формирования единой базы во всех поселениях Ленского района за исключением МО «Город Ленск» созданы комиссии, которые в рамках своих полномочий признают граждан нуждающимися в оказании мер социальной поддержки и фиксируют данную информацию в едином республиканском реестре. На 30 июня 2021 года в единый республиканский реестр включено 211 домохозяйства, 953 гражданина. |
| 1.8.1.2 | Последовательный и системный переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки  | Предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами МО «Ленский район» |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ленского района» реализуется подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», объем финансирования которой на 2021 год составляет 8 990 000 рублей. В рамках данной подпрограммы в соответствии с утвержденными порядками - неработающие инвалиды;- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов;- семьи, имеющие в своем составе инвалидов детства;- ветераны-участники ВОВ, лица, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда», ветераны тыла, вдовы участников ВОВ;- малообеспеченные одиноко проживающие неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);- работники учреждений муниципальной бюджетной сферы МО «Ленский район» и работники ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница», прекратившие свою трудовую деятельность с 2008 года, при наличии у них не более одного перерыва стажа в учреждениях муниципальной бюджетной сферы и при наличии общего стажа работы в учреждениях муниципальной бюджетной сферы 15 и более лет;- лица без определенного места жительства;- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;- недееспособные граждане,- онкологические больные, проживающие в поселках Витим и Пеледуй, селах Толон, Иннялы могут получить определенную меру социальной помощи: компенсацию расходов за проезд к месту проведения обследования и лечения, приобретение лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение, оплата проезда из отдаленных сел и поселков Ленского района на лечение в ГБУ РС «Ленская ЦРБ», проведение ремонта жилого помещения, получение единовременных выплат к юбилею Победы. За отчетный период финансовую поддержку получили 537 человек на общую сумму 4 900 299,71 рублей. |
| 1.8.1.3 | Совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом норм федерального, республиканского законодательства и нормативно-правовых актов МО «Ленский район» | Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, имеющих на это право и обратившихся за поддержкой |  |  |  |  |  | Меру социальной поддержки получили 100 % граждан от числа обратившихся и имеющих на это право. Всего – 537 человек. |
| 1.8.1.4 | Развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, расширение ими спектра оказываемых услуг и охвата граждан, привлечение волонтеров к решению вопросов социального характера | Количество СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) |  |  |  |  |  | Данный пункт остается неисполненным, так как на сегодня нет граждан, желающих создать СО НКО в сфере оказания социальных услуг. Разъяснительная работа в данной части ведется. |
| **З-1.8.2** | **Создание условий для улучшения семейного благополучия, пропаганды семейных ценностей** |
| 1.8.2.1 | Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, опекунских и приемных семей. | Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, имеющих на это право и обратившихся за поддержкой.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в биологическую семью или устроенных в замещающие семьи. |  |  |  |  |  | За отчетный период 2 семьи, имеющие ребенка-инвалида, получили финансовую поддержку на общую сумму 100 000 рублей на проведение обследования и лечения. В Ленском районе количество детей и подростков от 0 до 17 лет – 8,9 тысяч. На учете в органах опеки и попечительства на 30.06.2021 года состоит 166 детей, что составляет 1,8 % детского населения, из них: - 29 детей проживают в 12 приёмных семьях, - 120 ребенок находится под опекой (попечительством); - 3 детей находится под предварительной опекой.За 1 четверть 2021 года было выявлено 8 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 8 детей переданы под опеку (попечительство), В процентном отношении число детей, переданных в замещающие семьи, составило 100% от общего числа выявленных за отчетный период. Ежегодно большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаются именно в замещающие семьи. |
| 1.8.2.2 | Поддержка здоровья и качества жизни детей из малоимущих семей, социально опасных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Уменьшение количества социально опасных семей.Обеспечение 100 % охватом социальным сопровождением граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  | В целях оказания необходимой помощи и осуществления контроля с данными семьями постоянно проводится профилактическая работа: организуются рейдовые мероприятия в семьи, несовершеннолетние охватываются досугом, законным представителям оказывается содействие в трудоустройстве, проводится лечение законных представителей от алкоголизма, оказывается правовая, педагогическая, психологическая, медицинская помощь и т.д.На 30 июня 2021 г. количество семей, состоящих на учете как социально опасные, – 20. На 30 июня 2020 года – 41.Таким образом, благодаря совместной работе служб системы профилактики с семьями по оказанию им правовой, педагогической, психологической, медицинской помощи наблюдается положительная динамика в части сокращения числа социально опасных семей на территории МО «Ленский район». |
| 1.8.2.3 | Укрепление института семьи, повышение авторитета материнства  | Уменьшение психологической напряженности в семьях.Снижение уровня криминализации населения. |  |  |  |  |  | Для уменьшения психологического напряжения в семье с несовершеннолетними и их законными представителями работают психологи ГКУ РС(Я) «ЛСРЦН», также психологи и социальные педагоги общеобразовательных учреждений, в случае необходимости психологическая помощь оказывается в г. Якутске. Детям «группы риска», склонным к суицидам, оказывается особое внимание, в летний период, когда они не посещают общеобразовательные учреждения. Также идет работа с законными представителями, которые состоят на учете у врача-нарколога, врача-психиатра и имеют несовершеннолетних детей. По результатам проведенной работы в течение 2021 года суицидов и парасуицидов не зарегистрировано. |
| 1.8.2.4 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | Снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |  |  |  |  |  | Для снижения роста противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, службами и органами системы профилактики идет организация досуга каждого несовершеннолетнего в течение учебного года и в летний период. Два раза в год проводятся правовые недели, в течение которых несовершеннолетних и их законных представителей знакомят с их правами и обязанностями, выдаются памятки на правовую тему, на тему охраны жизни и здоровья, по правилам поведения в быту, в лесу, на водоемах, как не стать жертвой и участником преступленья и т.п. В течение 1 полугодия 2021 года были также проведены правовые декады и социальные десанты. По результатам проведенной работы в течение за первое полугодие 2021 года произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 6 за аналогичный период 2020 года до 5. |
| 1.8.2.5 | Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная реабилитация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  | В Ленском районе количество детей и подростков от 0 до 17 лет – 8,9 тысяч. На учете в органах опеки и попечительства на 30.09.2020 года состоит 152 детей, что составляет 1,8 % детского населения, из них: - 29 детей проживают в 12 приёмных семьях, - 120 детей находится под опекой (попечительством); - 3 детей находится под предварительной опекой. |
| **З-1.8.3** | **Формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни** |
| 1.8.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта) людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  | Согласно федеральному и республиканскому законодательству в МО «Ленский район» разработана дорожная карта по обеспечению доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время все объекты социальной и образовательной инфраструктуры обеспечены пандусами либо кнопками вызова. Проблемой остается обеспечение транспортной инфраструктуры, а также обеспечение беспрепятственного доступа указанной категории граждан в многоквартирные жилые дома. |
| 1.8.3.2 | Реабилитация и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения | Мобилизация потенциала семьи в целом, улучшение межличностных отношени, возможность восстановления смысложизненной ориентации личности |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы, указанной в пункте 2 настоящего документа, был предусмотрено 1 700 000,00 рублей на следующие мероприятия: компенсация расходов за проезд к месту проведения обследования и лечения, приобретение лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение, проведение ремонта жилого помещения. Мерами социальной поддержки воспользовалось 5 человек. Сумма исполнения составила 260 050 рублей.На территории МО «Ленский район» действует СО НКО «Общество инвалидов». Ежегодно на поддержку деятельности данной организации из районного бюджета путем проведения конкурса проектов выделяется порядка 1 000 000 рублей. На данные средства общество проводит мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов через культурно-массовые мероприятия. |
| **З-1.8.3** | **Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения** |
| 1.8.4.1 | Формирование отношения общества к людям старшего поколения, признание их важности как ресурса | Налаживание связи между поколениями через досуговые мероприятия |  |  |  |  |  | В Ленском районе на высоком организационном уровне налажена работа Районного Совета ветеранов с подрастающим поколением. Проводятся классные часы, встречи поколений и т.п. |
| 1.8.4.2 | Преодоление негативных стереотипов старости и формирование благоприятной окружающей среды, способствующей активному долголетию | Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества |  |  |  |  |  | Районным Советом ветеранов с подрастающим поколением проводятся классные часы, встречи поколений и т.п. Это позволяет пожилым гражданам быть нужным обществу, а значит даже в таком почтенном возрасте чувствовать себя востребованным.Кроме того, в рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Дополнительная надбавка к пенсии работникам учреждений, финансируемых из бюджета МО «Ленский район»» с объемом финансирования 4 091 900 рублей ежегодно. Указанные категории работников получают ежемесячно 1000 рублей. Сумма выплачивается единовременно в конце года.За I полугодие 2021 года пенсионную надбавку получили 239 человек на общую сумму 3 083 885,00 рублей. |
| 1.8.4.3 | Укрепление социального партнерства с некоммерческими организациями, в том числе с общественными организациями ветеранов и др. | Создание системы взаимодействия с некоммерческими организациями, в том числе с общественной организацией ветеранов |  |  |  |  |  | Администрация МО «Ленский район», МКУ «Комитет по молодежной и семей политике» и все образовательные учреждения работают в тесном сотрудничестве с СО НКО «Районный совет ветеранов войны и труда» и «Общество инвалидов». |
| **СН** | **2. Формирование конкурентоспособной муниципальной экономики** |
| **СЦ-2** | **Создание благоприятных условий для экономического развития района, основанного на рациональном использовании ресурсного потенциала, развитии нефтегазового комплекса и запуске нового конкурентоспособного местного производства**  |
|  | **2.1. Приоритет «Нефтегазовый комплекс»** |
| **Ц-2.1** | **Устойчивое развитие нефтегазового комплекса и повышение инвестиционной привлекательности района** |
| **З-2.1.1** | **Наращивание минерально-сырьевой базы углеводородного сырья (УВС)** |
| 2.1.1.1 | Разработка и согласование с территориальным управлением по недропользованию по РС (Я) программы лицензирования перспективных участков недр УВС, находящихся в нераспределенном фонде с целью их геологического изучения, разведки и добычи УВС в соответствии с имеющимися полномочиями | Прирост запасов углеводородов, в т. ч:– нефти,200 млн. т– природного газа, 500 млрд.м³– газоконденсата, млн.м³Стабильные объемы добычи нефти (6 443 млн. т), природного газа (до 25 061 млрд. м³), газоконденсата (до 802 тыс. м³). |  |  |  |  |  | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2020 г освоено на строительство объектов бурения и обустройства Чаяндинского НГКМ 13,3 млрд. руб.Добыча нефти по итогам I полугодия 2021г составила 5263,4 тыс. т (99,7 % от плана),газа природного – 4 334,7 млн. куб. м (107,1 % от плана), газовый конденсат (нестабильный) – 85,4 тыс. т (105 % от плана). |
| 2.1.1.2 | Привлечение отечественных специализированных научных и научно-исследовательских институтов и учреждений по комплексному геологическому изучению недр на территории района с целью повышения перспектив по приросту запасов УВС и пространственному развитию Западной Якутии | Затраты на геологическое изучение, воспроизводство МСБ УВС за счет средств федерального бюджета и собственных средств недропользователей, млн. рублей |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| **З-2.1.2** | **Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с компаниями-недропользователями в целях устойчивого социально-экономического развития района** |
| 2.1.2.1 | Разработка и реализация партнерских программ по локализации обслуживающей инфраструктуры нефтегазового комплекса на территории района с применением проектных методов управления | Доля закупок работ и услуг корпоративного сектора у предприятий малого и среднего бизнеса района |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.1.2.2 | Содействие формированию эффективной системы практической подготовки, переподготовки и трудоустройства выпускников среднего профессионального образования из числа местного населения в геологоразведочные организации и предприятия нефтегазового комплекса | Увеличение доли местного населения, занятого в предприятиях нефтегазового комплекса |  |  |  |  |  | Порядка 25% местного населения занято в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ПАО «Сургутнефтегаз» 17% местного населения (данные организаций). |
| 2.1.2.3 | Совершенствование направлений эффективного взаимодействия с предприятиями-недропользователями, осуществляющими работы по геологическому изучению участков недр и освоению месторождений УВС на территории района, путем пролонгации действующих и подписания новых Соглашений о социально-экономическом развитии района | Увеличение роли компаний-недропользователей в социально-экономическом и социально-экологическом развитии района |  |  |  |  |  | За шесть месяцев 2021г. заключены договоры и соглашения о взаимодействии в области СЭР с 5 организациями, в т.ч. 3 – долгосрочные. |
| 2.1.2.4 | Создание целевого фонда, сформированного за счет ежегодных безвозмездных отчислений компаний-недропользователей, в рамках действующих Соглашений о социально-экономическом развитии района с целью реализации социальных проектов, направленных на строительство культурных и спортивных объектов на территориях поселений района |  |  |  |  |  |  | Период исполнения данного мероприятия с 2018 -2030 гг. Вопрос прорабатывается. |
| **З-2.1.3** | **Газификация населенных пунктов района** |
| 2.1.3.1 | Разработка предложений по включению в государственную программу РС (Я) «Газификация населенных пунктов и повышения надежности газового хозяйства РС (Я)» мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей в населенных пунктах Мурья Батамай, Беченча и Турукта с определением источников финансирования и этапов строительства | Завершение газификации населенных пунктов района. |  |  |  |  |  | В районе газифицировано 282 дома. Период газификации с 2018 до 2030 г. |
| 2.1.3.2 | Строительство установки по производству СПГ в г. Ленске и газовой инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах | Производство СПГ, 42-45 тыс. тонн. |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 2020 -2025 гг. |
| 2.1.3.3 | Перевод котельных района на газовое топливо |  |  |  |  |  |  | Выполнено, частично.38% (16 из 42) котельных Ленского района переведены на газ. |
| **З-2.1.4** | **Обеспечение экологической безопасности, соблюдение требований природоохранного законодательства и выполнение мероприятия по охране окружающей среды при добыче и транспортировке нефти и газа** |
| 2.1.4.1 | Разработка природоохранных мероприятий и предложений по включению их в ежегодные программы предприятий-недропользователей по охране окружающей среды и экологической безопасности | Недопущение роста показателей загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  | Не исполнялось. |
| 2.1.4.2 | Развитие экологических школ, взаимодействие с научными экологическими организациями других регионов |  |  |  |  |  | Участие в образовательно-просветительской деятельности в рамках проекта Минприроды России «Дели на три» |
| 2.1.4.3 | Мониторинг окружающей среды в районах нефтегазопромыслов и трассах магистральных трубопроводов общественными экологическими организациями района, путем проведения регулярных экологических патрулей |  |  |  |  |  | Проведено 56 контрольно-надзорных рейдовых мероприятий. |
| 2.1.4.4 | Развитие системы особо охраняемых природных территорий (в том числе ООПТ местного значения), направленное на сохранение биологического разнообразия редких видов животных, птиц и растений, занесенных в Красные книги России и Якутии |  |  |  |  |  | Проведено 7 контрольно-надзорных рейдовых мероприятий на ООПТ местного значения. Выявлено 2 нарушения на ООПТ «Люксини» (нарушение режима ООПТ). Вынесено 2 постановления по ст. 8.39 КоАП на общую сумму штрафа 6 тыс. руб. |
| 2.1.4.5 | Передача законсервированных нефтегазовых скважин на баланс действующих недропользователей |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 2.1.4.6 | Введение стандартов экологической безопасности и всестороннего контроля и надзора со стороны контрольно-надзорных органов в связи со сложной экологической обстановкой, вызванной деятельностью недропользователей, в том числе увеличение их штата и приобретение специализированной техники |  |  |  |  |  | Не исполнялось. |
| 2.1.4.7 | Разработка и утверждение комплексных программ по охране окружающей среды в зоне воздействия деятельности недропользователей на среднесрочный период | Утверждена муниципальная программа ««Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | 100 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 5,55,5 | 1,31,3 | Муниципальная программа утверждена постановлением главы от 11.02.2021 №01-03-60/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» |
|  | **2.2. Приоритет «Лесопромышленный комплекс»** |
| **Ц-2.2** | **Развитие высокотехнологичных производственных мощностей по глубокой переработке древесины и организация системы рационального и многоцелевого использования лесов** |
| **З-2.2.1** | **Создание лесной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение использования расчетной лесосеки**  |
| 2.2.1.1 | Определение необходимых объемов финансирования строительства лесной дорожной инфраструктуры района для включения данных проектов в подпрограмму «Развитие лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности в Республике Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» и Государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» | Увеличение плотности лесных дорог в км на 1000 га – 1,5 км. |  |  |  |  |  | Строительство и содержание лесовозных дорог регулируется лесным законодательством РФ. Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 312-р, предложен ряд мер в целях стимулирования лиц, использующих леса:- законодательно закрепить понятие «лесная дорога»;- компенсировать часть затрат на создание лесных дорог круглогодового действия путем отнесения их к объектам кап. вложений или снижать арендную плату за использование лесов с применением внутреннего понижающего коэффициента после введения объекта в эксплуатацию;- возмещать часть затрат путем предоставления из бюджета РФ субсидий при создании (строительстве), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей инфраструктур, необходимых для реализации инвест. проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также часть затрат на уплату % по кредитам и займам, полученным на указанные цели. |
| 2.2.1.2 | Освобождение предприятий и индивидуальных предпринимателей лесопромышленного комплекса района от уплаты транспортного налога на лесовозную и лесозаготовительную технику | Увеличение индекса промышленного производства по заготовке бревен хвойных пород – 123,9 %.Рост производства лесоматериалов – 115,2 %. |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий с 2018 по 2030 г.Транспортный налог предприятиями лесопромышленного комплекса платится на общих основаниях.Субсидирование отсутствует.Заготовка бревен хвойных пород в 1 пол. 2021 г. – 86,95 тыс. плотн. куб м;лесоматериалов – 31,72 тыс. куб. м |
| 2.2.1.3 | Субсидирование на конкурсной основе части затрат, понесенных предприятием на строительство лесовозных дорог |  |  |  |  |  |
| **З-2.2.2** | **Создание новых высокотехнологичных и техническое перевооружение действующих лесообрабатывающих производств в рамках ТОСЭР «Ленский»**  |
| 2.2.2.1 | Разработка и утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины |  |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.2.2.2 | Привлечение инвесторов для включения их в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский» в области лесопереработки |  |  |  |  |  |  | В рамах реализации проекта развитие лесопромышленного комплекса» на базе ООО ЛПК «АЛМАС» подписано 3-х стороннее соглашение о намерениях между Правительством РС (Я), АО «РИК плюс» и ООО «Старвей Логистика», выступающее в роли инвестора. Арендуемый лесной участок 214 122 га, с запасами лесных насаждений 21 802 тыс. куб. м. |
| 2.2.2.3 | Улучшение условий труда, повышение производительности и уровня безопасности на производстве за счет применения современной техники и передовых технологий на лесозаготовках и лесопереработке | Рост производства бревен хвойных пород – до 254 тыс. плотн. м³. Рост производства лесоматериалов– до 42 тыс.м³ |  |  |  |  |  | Заготовка бревен хвойных пород в I полугодии 2021 г. – 86,95 тыс. плотн. куб. м;лесоматериалов – 31,72 тыс. куб. м |
| 2.2.2.4 | Проведение маркетинговых исследований рынков сбыта продукции лесопереработки, организация логистических схем доставки продукции до потребителей республики и субъектов ДФО | Рост объемов реализации деловой древесины и лесопродукции |  |  |  |  |  | Произведено лесоматериалов в I полугодии 2021 г – 31,72 тыс. куб. м, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7 %. |
| **З-2.2.3** | **Рациональное использование и воспроизводство лесов** |
| 2.2.3.1 | Разработка и внедрение системы повышения эффективности использования лесных ресурсов района путем непрерывного лесопользования, основанного на сбалансированности возобновления лесов и запасов древесины |  |  |  |  |  |  | Использование лесных ресурсов осуществляется в соответствии с НПА: 1. Стратегия развития лесного комплекса РФ до2030 г, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 № 312-р;2. Лесной план РС (Я) на период 2019-2028 гг, утвержденный распоряжением Главы РС (Я) от 04.12.2019 № 700-РГ |
| 2.2.3.2 | Разработка мероприятий по охране малолесистых и горных лесов в связи с их важными водорегулирующими, почвозащитными и санитарно-оздоровительной функциями |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по защите лесов проводятся в соответствии с:1. Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 № 912. 2. Порядком проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования, утвержденными приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 910.3. Правилами ликвидации очагов вредных организмов, утвержденными приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 913.4. Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 |
| 2.2.3.3 | Разработка комплексного плана по рациональному использованию лесных ресурсов и лесных отходов, образующихся при строительстве и обустройстве нефтегазовых промыслов, технологических проездов, трубопроводного транспорта и прочих с участием недропользователей, лесоустроителей, лесозаготовителей и надзорных органов |  |  |  |  |  |  | Предприятиями –недропользователями Ленского района: ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях – Нефтегазодобыча», ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» разработаны проекты комбинированного лесовосстановления. Размещены на сайте minpriroda.sakha.ru Лесовосстановление проводится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014. |
|  | **2.3. Приоритет «Агропромышленный комплекс»** |
| **Ц-2.3** | **Насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения** |
| **З-2.3.1** | **Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие новых отраслей** |
| 2.3.1.1 | Эффективная пространственная организация агропромышленного комплекса: агрозонирование поселений с учетом текущей и перспективной специализации, выделение зон активизации агропромышленной деятельности (агрокластеры), разработка схемы размещения производственных объектов | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году до 1 042,1 млн. руб. или на 33,3% (в сопоставимых ценах 102 % к 2016 г.)Поголовье сельскохозяйственных животных увеличится: крупного рогатого скота – до 1 600 голов, в том числе коров – до 836 голов, лошадей – до 1 646 голов, свиней – до 1 080 голов и птиц – до 2 535 голов | Плановые показатели по поголовью с/х животных доведены на год: План на 2021г.:КРС – 1951, в т.ч. коров – 788,лошадей – 1950,свиней - 608 | Итоги по году. |  |  |  | Мероприятий по агрозонированию поселений, разработке схемы размещения производственных объектов не проводилось |
| 2.3.1.2 | Повышение эффективности использования земель (проведение инвентаризации земель, выявление неэффективно используемых земель и перераспределение их между более эффективными собственниками, восстановление пашен) | Увеличение объема валового сбора картофеля до 8 172 тонны, овощей – до 3 681 тонн. | Плановые показатели по сбору картофеля и овощей доводятся на год. План на 2021г.:картофель – 7150т,овощи – 2447 т.  | Итоги по году. | Всего:РС (Я):Бюджет МО «Ленский район» | 17,279,437,84 | 14,235,288,95 | Проведены культур-технические работы по освоению новых сельскохозяйственных земель на 153,8 га, приобретено 44,64 т минеральных удобрений, завезено из вне района 37 т семенного картофеля. |
| 2.3.1.3 | Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции (рост урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных):* Централизованное снабжение товарно-материальными ценностями (сырье, материалы, семена, удобрения, животные, корма).
* Обновление техники и оборудования, восстановление мелиоративных систем.
* Строительство и реконструкция производственных объектов в соответствии с агрозонированием и схемой размещения объектов.
* Строительство и реконструкция животноводческих объектов в соответствии с агрозонированием и схемой размещения объектов.
* Использование торфяных запасов в с. Натора в целях повышения плодородия почв района.
* Ветеринарное и агротехнологическое обслуживание, внедрение искусственного осеменения, подготовка частных осеменаторов
 | Увеличение валового надоя молока – до 2 641, тонн, объема производства мяса – до 530 тонн, яиц – до 769 тыс. штук. | Плановые показатели на I полугодие 2021 г.:Валовый надой молока – 833,16 т,производство скота и птицы на убой в живом весе – 0,00 т,яиц – 499,18 | 123,4%83,5 % | Всего:РС (Я):Бюджет МО «Ленский оайон» | 134,315,16119,14 | 132,5713,78118,79 | Оказана поддержка:* по завозу 100 голов племенных нетелей холмогорской породы из вне района;
* по развитию кормопроизводства в Ленском районе в целях увеличения кормовой базы.
 |
| 2.3.1.4 | Развитие новых отраслей экономики: ягодные культуры, цветоводство, пчеловодство | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году до 1 042,1 млн. руб. или на 33,3% (в сопоставимых ценах 102 % к 2016 г.). |  |  |  |  |  | Мероприятия по развитию новых отраслей не проводились. |
| **З-2.3.2** | **Развитие перерабатывающей промышленности, системы сбыта сельскохозяйственной и продовольственной продукции** |
| 2.3.2.1 | Модернизация перерабатывающих предприятий и расширение ассортимента пищевой продукции, в том числе за счет внедрения технологии консервирования, сублимационной сушки, шоковой заморозки, производства полуфабрикатов высокой степени готовности | Производство полуфабрикатов мясных – 140 тонн (инд.), цельномолочной продукции (в перерасчете на молоко) – до 610 т (115,1 %). |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 3,193,19 | 3,193,19 | Оказана поддержка по приобретению 2 молокоприемных пунктов с переработкой. |
| 2.3.2.2 | Переработка дикоросов (ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы, чаи) | Увеличение валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году до 1 042,1 млн. руб. или на 33,3% (в сопоставимых ценах 102 % к 2016 г.). |  |  |  |  |  | Мероприятия по переработке дикоросов не проводились. |
| 2.3.2.3 | Строительство логистического центра с системой складских помещений и перерабатывающими мощностями (г. Ленск, пгт Витим, с. Нюя), внедрение на базе таких объектов центров коллективного пользования | Увеличение объема валового сбора картофеля до 8 172 тонн, овощей – до 3 681 тонны.Увеличение валового надоя молока – до 2 641,76 тонн, объема производства мяса – до 530 тонн, яиц – до 769 тыс. штук. |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 10,0010,00 | 0,000,00 | Мероприятия по строительству овощехранилища не проводились. |
| 2.3.2.4 | Развитие товаропроводящей сети – создание маркетингового отдела по рекламе и сбыту местной сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  | Мероприятия по развитию товаропроводящей сети – создание маркетингового отдела по рекламе и сбыту местной сельскохозяйственной продукции не проводилось. |
| 2.3.2.5 | Формирование государственного заказа на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию (обеспечение потребности крупных промышленных организаций и бюджетных учреждений, снабжение арктических и северных районов) |  |  |  |  |  | Мероприятия по формированию государственного заказа на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не проводились. |
| 2.3.2.6 | Интеграция потребности городских жителей в продовольственных товарах и вопросов сбыта сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, внедрение технологии продаж через мобильные приложения |  |  |  |  |  | Мероприятия по интеграции потребности городских жителей в продовольственных товарах и вопросов сбыта сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, внедрению технологии продаж через мобильные приложения не проводились. |
| 2.3.2.7 | Содействие развитию сети частных пекарен и кондитерских цехов, точек общественного питания, в том числе на основе франчайзинговых проектов (фаст-фуд, кофе с собой, кафе-кондитерские, пиццерии, суши-бары, заведения азиатской и паназиатской кухни, доставка еды на дом.) | Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий – до 2 115 т (101 %), кондитерских изделий – до 96 т (113,7 %). |  |  |  |  |  | Мероприятия по содействию развития сети частных пекарен и кондитерских цехов, точек общественного питания не проводились. |
| **З-2.3.3** | **Создание общих условий для развития агропромышленного комплекса** |
| 2.3.3.1 | Предоставление сельхозтоваропроизводителям консультационно-методической помощи по вопросам эффективного ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, стимулирование кооперации сельхозтоваропроизводителей | Не менее 1 получателя в год по направлениям государственной поддержки «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм». |  |  |  |  |  | Заявки на участие по направлениям государственной поддержки «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм» не поступали. |
| 2.3.3.2 | Подготовка кадров, в том числе по рабочим специальностям (механики, трактористы) на базе Олекминского и Ленского техникумов, развитие совместно с ОАО «Сахаплемобъединение» сети частных осеменаторов | Подготовка в год не менее 5 механиков, трактористов и осеменаторов. |  |  |  |  |  | Обучение по направлению техник-осеменатор прошли 6 человек. |
| 2.3.3.3 | Создание условий для закрепления молодежи в сельском хозяйстве (создание мини-агрокластеров с участием молодежи с использованием действующих программных инструментов – в центре кластера сельскохозяйственное производство, вокруг производства – комплексная компактная застройка, строительство благоустроенного жилья и социальных объектов, внутрипоселковых распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, поддержка местных инициатив граждан) | 1 агрокластер, не менее 4 молодых семей. |  |  |  |  |  | Заявки на участие в конкурсном отборе по строительству ИЖС не поступали |
| 2.3.3.4 | Стимулирование развития предпринимательства в сфере АПК, в том числе за счет развития агротуризма, городского фермерства, развития ремесленничества, народных художественных промыслов и прочих видов альтернативной занятости | Реализация не менее 1 проекта в год. |  |  |  |  |  | Проекты для реализации не поступали. |
|  | **2.4. Приоритет «Новые отрасли»** |
| **Ц-2.4** | **Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие существующих и создание новых отраслей промышленности, сфер предпринимательской деятельности на основе природно-сырьевого и промышленного потенциала района** |
| **З-2.4.1** | **Создание промышленного производства товарного гелия и федерального резерва гелиохранилища (ФРГ) на базе запасов месторождений углеводородов, в рамках проекта ТОСЭР «Ленский»** |
| 2.4.1.1 | Подписание Меморандума с нефтегазовыми компаниями о разработке проекта «Стратегии освоения ресурсов гелия Восточной Сибири» и создания федерального резерва гелия (ФРГ) в рамках ТОСЭР «Ленский» | Количество участников-резидентов создания гелиевой промышленности в РС (Я). |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.4.1.2 | Изучение международного опыта практик добычи, переработки и сбыта гелийсодержащей продукции | Отчет о маркетинговых исследованиях рынка гелия. |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.4.1.3 | Разработка нормативно-правовой базы в сфере обращения гелийсодержащей продукции на территории РФ | Проект ФЗ «О гелиевой промышленности». |  |  |  |  |  | Приказ Минпромэнерго РФ от 03.09.2007 № 340 «О программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». |
| 2.4.1.4 | Поиск и привлечение стратегического инвестора к реализации проекта по производству товарного гелия на ТОСЭР «Ленский» | Создание ФРГ и нового производства гелия мощностью 3 млн. м³. Создание 250 новых рабочих мест.  |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| **З-2.4.2** | **Развитие рынка газомоторного топлива** |
| 2.4.2.1 | Организация работ и разработка муниципальной программы по переводу всех транспортных средств района на сжиженный углеводородный, компримированный и сжиженный природный газ с охватом сфер деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  |  |  |  |  | С 2016 г реализуется «Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО). В 2019-2023 гг. планируется применение газомоторного топлива (метан) в АК «АЛРОСА» (ПАО) – на 590,0 млн. руб. |
| 2.4.2.2. | Создание и развитие сервисных производств по установке ГБО и автогазозаправочными станциям (АГЗС) на территории Ленского и Мирнинского районов | Открытие АГЗС и пунктов по установке ГБО в районе. Количество станций по установке ГБО и АГЗС. |  |  |  |  |  | АО «Саханефтегазсбыт» в 2022 г запланирована реконструкция АЗС № 48 в г. Ленске в разряд многотопливных (в т.ч. компримированный природный газ метан). |
| 2.4.2.3. | Привлечение инвесторов в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский» по производствуСПГ, КПГ и СУГ | Производство СПГ, 42-45тыс.тонн и СУГ 25-35 тыс.тонн |  |  |  |  |  | ТОСЭР не создавался, СПГ в Ленском районе не производится. |
| 2.4.2.4. | Разработка предложений по государственной поддержке промышленных предприятий, осуществляющих перевод транспортных средств на использование сжиженный углеводородный газ, компримированный и сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. |  |  |  |  |  |  | Министерством промышленности и геологии РС (Я) разработан проект Порядка устанавливает предоставления субсидий из бюджета РС (Я) на возмещение недополученных доходов пунктов переоборудования и технического обслуживания автомобилей при переводе транспортных средств на газомоторное топливо. В рамках реализации мероприятий Государственной программы РС (Я) «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в РС (Я) на 2020-2024 годы». |
| **З-2.4.3** | **Создание и развитие высокотехнологичных производственных мощностей по глубокой переработке древесины в рамках ТОСЭР «Ленский»** |
| 2.4.3.1. | Разработка и утверждение приоритетных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины. Выбор инвесторов для включения их в качестве резидентов ТОСЭР «Ленский район». | Бревна хвойных пород – 254 тыс. плотн. м³Лесоматериалы – 42 тыс. м³Древесный уголь - 200 тоннПелетты – 38,1 тыс. м³Мука (хвойная) – 150 тоннАктивированный уголь - 150 тонн |  |  |  |  |  | На базе ООО ЛПК «АЛМАС» п. Витим планируется реализация проекта по развитию лесозаготовительного и лесоперерабатывающего бизнеса. Подписано 3-стороннее инвестиционное соглашение о намерениях между Правительством РС (Я), АО «РИК плюс» и ООО «Старвей Логистика», выступающее в роли инвестора. Заготовка бревен хвойных пород в I полугодии 2021 г. – 86,95 тыс. плотн. куб. м;лесоматериалов – 31,72 тыс. куб. м |
| 2.4.3.2. | Разработка предложений по включению выпускаемой продукции лесопромышленного комплекса ТОСЭР «Ленский» в основной перечень товаров и продукции для ежегодных поставок потребителям арктических районов республики в рамках «северного завоза» |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | Разработка мер государственной поддержки производителей лесопродукции, применяющих современные технологии глубокой переработки древесины |  |  |  |  |  |
| **З-2.4.4** | **Создание эффективного промышленного производства по переработке лома черных металлов с выпуском товарной продукции мелко-сортового проката для удовлетворения спроса промышленных предприятий района и республики** |
| 2.4.4.1. | Проведение работ по ревизии сырьевого потенциала металлолома на территории Ленского и Мирнинского районов | Производство 40 тыс. тонн м/с проката. Создание более 80 новых рабочих мест |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.4.4.2. | Привлечение инвестора качестве резидента ТОСЭР «Ленский» |  |  |  |  |  | ТОСЭР не создавался. |
| 2.4.4.3. | Организация работ по разработке логистической схемы поставок металлолома на мини-металлургический завод |  |  |  |  |  | Мероприятие не проводилось. |
| 2.4.4.4. | Разработка мер государственной поддержки мини-металлургического производства. |  |  |  |  |  | Мероприятие не проводилось. |
| **З-2.4.5** | **Создание инновационного научно-производственного горного предприятия по добыче россыпного золота из косовых отложений р. Витим и других притоков р. Лена** |
| 2.4.5.1 | Внесение изменений и дополнений в законодательство РФ «О недрах» в части изменения системы лицензирования косовых россыпей золота | Создание более 25 новых временных рабочих мест на летне-осенний период.Добыча россыпного золота в объеме 50-75 кг/год. Создание более 25 новых рабочих мест |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.4.5.2 | Геологическое изучение аспектов золотоносности косовых отложений р. Витим и других притоков р .Лена с привлечением научных организаций (ФБУ «Институт геологии алмазов и благородных металлов СО РАН», ФБУ «ИГДС СО РАН», ОАО «Иргиредмет» и др.) |  |  |  |  |  | Нет информации. |
| 2.4.5.3 | Разработка методики оценки запасов россыпного золота в косовых отложениях и утверждение технологии их отработки, а также составление рекомендаций по их лицензированию |  |  |  |  |  | Нет информации. |
|  | **2.5. Приоритет «Креативная экономика»** |
| **Ц-2.5.1** | **Формирование и развитие креативной экономики, на основе стремления людей к творчеству и самовыражению** |
| **З-2.5.1** | **Развитие народных промыслов** |
| 2.5.1.1 | Создание сети коворкинг-центров | Рост количеств субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие местного производства.Увеличение собственных доходов местного бюджета.Динамичное развитие МСП. Частичная легализация самозанятого населения |  |  |  |  |  | На базе МКУ “Бизнес инкубатор Ленского района” открыт коворкинг –центр. |
| 2.5.1.2 | Легализация самозанятого населения |  |  |  |  |  | Количество СМП по состоянию на 10.07.2021г. составило 1150 (в т.ч. 215 малых предприятий). Снижение на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем налоговых поступлений по спец. налоговым режимам составил 88 175,7 млн. руб. при кассовом плане 49 529,65 млн. руб.По состоянию на 01.07.2021г в Ленском районе зарегистрировано 380 самозанятых. В связи с отменой ЕНВД часть индивидуальных предпринимателей регистрируется в качестве самозанятых, прекращая при этом предпринимательскую деятельность. |
| 2.5.1.3 | Развитие шеринговой экономики («долевая экономика», экономика совместного владения) |  |  |  |  |  |
| **З-2.5.2** | **Доступность для граждан регионального и локального мультимедийного контента** |
| 2.5.2.1 | Создание локальной площадки для размещения регионального и локального мультимедийного контента | Увеличение доступности для граждан локального информационного контента.Улучшение качества жизни населения. Развитие творческого потенциала населения Ленского района |  |  |  |  |  | Создан сайт Ленского района lenskrayon.ru, страница администрации МО «Ленский район» в «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте». |
| **Ц-2.5.2** | **Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширения информационного пространства** |
| **З-2.5.3** | **Развитие местных СМИ** |
| 2.5.3.1 | Поддержка развития Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) редакционно-издательское объединение «Ленский вестник» Ленского района | Улучшение качества жизни населения. |  |  |  |  |  | Газета «Ленский вестник» выпускается 1 раз в неделю. У издательства «Ленский вестник» есть свой сайт Ленский вестник. РФ и страница в «Инстаграм», группа в мессенджерах What’s App и Telegram. В сфере сельского хозяйства: - заключено 27 договоров безвозмездного пользования земельными участками с гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в целях ведения личного (подсобного) хозяйства и ведения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, общая площадь предоставленных земель составляет 2 002 971 кв. м.; - заключены 62 договора аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на общую площадь 18 078 614 кв. м. с ИП, КФХ и сельскохозяйственными организациями |
| **З-2.5.4** | **Устранение цифрового неравенства** |
| 2.5.4.1 | Создание и продвижение локальной информационной площадки (совмещенной с локальной площадкой для размещения регионального и локального мультимедийного контента из мероприятия 2.5.2.1) | Улучшение качества жизни населения.Увеличение доступности для граждан локального информационного контента. Организация на базе локальной информационной площадки предоставления различных цифровых сервисов |  |  |  |  |  | Создан сайт Ленского района lenskrayon.ru. В настоящее время волоконно-оптическая линия запущена в 10 сельских населенных пунктов Ленского района, в т.ч. в селах Турукта и Натора подключены только социальные объекты.  |
| **Ц-2.5.3** | **Создание туристско-рекреационного центра Западной Якутии** |
| **З-2.5.5** | **Использование уникального природно-ресурсного и климатического потенциала** |
| 2.5.5.1 | Развитие событийного, экстремального и семейного туризма | Развитие туристической индустрии |  |  |  |  |  | В Ленском районе функционирует турбаза «Жарки» в с. Северная Нюя. Оказывает услуги выходного дня, общепит, катание на буранах, банкетный зал в национальном стиле и т.п. |
| 2.5.5.2 | Создание умной туристской среды (информационное обеспечение, безопасность, сервис, платежные системы, включая пиринговые и т.п.) |  |  |  |  |  |
| **Ц-2.5.4** | **Формирование и развитие инновационной среды** |
| **З-2.5.6** | **Создание Центра инновационных технологий** |
| 2.5.6.1 | Предоставление комплекса имущественных, консультационных услуг и доступ к оборудованию для МСП и МИП (малых инновационных предприятий) | Рост количеств субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | Имущественная поддержка оказывается путем предоставления имущества из перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, который корректируется ежегодно. Перечень по району на 2021 г. содержит 78 единиц имущества, в том числе 13- движимое имущество. |
| 2.5.6.2 | Формирование системы бизнес-акселерации стартапов, стимулирование механизмов краудфандинга, краудлендинга (коллективного микрокредитования) и бизнес-ангельства. Создание системы поддержки форвардных контрактов и хеджирования рисков |  |  |  |  |  | Данные механизмы не применяются для финансирования предпринимательских проектов Ленского района. |
| **З-2.5.7** | **Развитие инфраструктуры IoT («Интернета вещей»)** |
| 2.5.7.1 | Формирование и развитие современной инфраструктуры IoT («Интернета вещей»), в коммунальной инфраструктуре, сфере торговли, потребительского сервиса, безопасности и т.д.  | Развитие инфраструктуры IoT («Интернета вещей») |  |  |  |  |  | В Ленском районе наблюдается положительная тенденция развитии loT (интернет вещей): проведение высокоскоростного интернета (4G/GPON технологии) позволило местным жителям получать качественные услуги, не выходя из дома, например: записываться к врачам, получать консультацию, сдавать и заполнять документы на «Госуслугах», заказывать такси, товары на крупных платформах «Яндекс маркет», «Wildberries», «Ozon» с мобильного телефона/ноутбука, отслеживать свое здоровье с помощью фитнес-трекеров и.т.д и все это в режиме онлайн. На сегодняшний день организации активно начинают подключать «Умные счетчики» для минимизации издержек и повышения качества своих услуг, в школах города используют электронные дневники. |
|  | **2.6. Приоритет «Предпринимательство»** |
| **Ц-2.6** | **Развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства** |
| **З-2.6.1** | **Формирование благоприятной деловой среды для действующих и новых компаний на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг** |
| 2.6.1.1 | Развитие многоканального финансирования проектов начинающих и устойчивых субъектов малого и среднего предпринимательства на базе муниципального Фонда поддержки предпринимательства, доступа к новым финансовым инструментам (лизинг, факторинг, долгосрочное, проектное финансирование) и взаимодействия с АО «Корпорация «МСП», Фонд развития местного производства, СМП-Банк, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АО «Венчурная компания «Якутия» и другими финансовыми институтами | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единицы |  |  |  |  |  | Финансирование предпринимательстких проектов осуществляется Муниципальным фондом ПМП Ленского района, в 1 полугодии 2021 г. было выдано 13 займов на сумму 19 320,0 тыс. руб. из средств рефинансирования Фонда.В 2021 г. Предоставление МФПМ Ленского района субсидий из Местного бюджета для финансирования бизнес-проектов не предусмотрено. |
| 2.6.1.2 | Организация информационно-сервисного и консультационно-маркетингового сопровождения бизнеса на базе ГАУ «МФЦ», Бизнес-инкубатора, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия с российскими и республиканскими институтами развития (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ГБУ «АИР», Корпорация развития РС (Я), ГАУ «Технопарк «Якутия», Арктический инновационный центр СВФУ, Фонд «Сколково» и другими) | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единицы |  |  |  |  |  | С целью поддержки малого и среднего предпринимательства ГАУ «МФЦ» представляет комплексную услугу «Свое дело» по поддержке малого и среднего предпринимательства. Центром разработаны четыре пакета комплексной услуги «Свое дело»:– «Бизнес – старт»;– «Развитие бизнеса»;– «Сопровождение бизнеса»;– «Оформление недвижимости». МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» оказывает услуги по сопровождению бизнес-проектов резидентам бизнес-инкубатора, а также организует образовательные мероприятия для желающих. За январь-июнь 2021 г. проведено 15 мероприятий в режиме оф-лайн. |
| 2.6.1.3 | Разработка и внедрение стандартов реализации инвестиционно-строительных проектов предпринимателей на территории муниципального образования, предусматривающих прозрачность процедур и сроков подключения к инженерным системам и упрощенных правил | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единицы |  |  |  |  |  | Срок реализации данного пункта в 2018-2019гг. За 1 полугодие 2021 г. произошло снижение количества малых предприятий на 9,6 %. |
| **З-2.6.2** | **Формирование кадрового потенциала предпринимательства** |
| 2.6.2.1 | Организационная, финансовая поддержка участия руководителей малых предприятий в федеральной образовательной программе «Я – предприниматель», программах повышения квалификации ГАУ «Высшая школа инновационного менеджмента», других образовательных программах и проектах | Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  |  |  |  | На базе МКУ «Бизнес –инкубатор Ленского района» проводятся образовательные мероприятия для СМП, в 1 полугодии 2021 г. проведено 15 мероприятий в режиме офлайн. Количество участников 90 чел., охват просмотров прямых эфиров – 622 чел. |
| 2.6.2.2 | Организация переподготовки и повышения квалификации целевых групп населения для работы в предпринимательстве (высвобождающееся работники, мигранты, молодежь) | Рост оборота малых предприятий – 6 363,1 млн. руб. (184 %) |  |  |  |  |  | С целью содействия в подготовке кадров для СМП утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ленский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат и (или) оплаты проезда до места обучения. Конкурс будет объявлен в августе текущего года. |
| 2.6.2.3 | Развитие института наставничества в ведении бизнеса с привлечением предпринимательских объединений России, Республики Саха (Якутия) и Ленского района. |  |  |  |  |  |  | Институт наставничества развивается в дистанционном режиме. Учреждения инфраструктуры поддержки проводят вебинары, встречи в режиме ВКС, с предпринимателями не только РС (Я), но и РФ с информированием начинающих предпринимателей и всех желающих принять участие. |
| **З-2.6.3** | **Обеспечение устойчивого роста компаний в целевых секторах** |
| 2.6.3.1 | Предоставление льгот на приобретение или долгосрочную аренду муниципальных земель для организации местного производства в «точках роста» | Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий на 0,4% – 1 183 чел. |  |  |  |  |  | В связи со снижение количества малых предприятий на 9,6%, среднесписочная численность работников малых предприятий может снизиться. Статистическая информация о численности сотрудников малых предприятий отсутствует.В сфере сельского хозяйства: – заключено 27 договоров безвозмездного пользования земельными участками с гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в целях ведения личного (подсобного) хозяйства и ведения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, общая площадь предоставленных земель составляет 2 002 971 кв. м; – заключены 62 договора аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на общую площадь 18 078 614 кв. м с ИП, КФХ и сельскохозяйственными организациями. |
| 2.6.3.2 | Предоставление целевых субсидий на покрытие затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию местного производства  | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единицы |  |  |  |  |  | Предоставление данных субсидий не предусмотрено. |
| 2.6.3.3 | Имущественная поддержка: развитие бизнес-инкубатора, передача имущества в аренду малому бизнесу, формирование центров коллективного доступа к оборудованию лесопереработки (в Витиме), пищевой промышленности (в Ленске) | Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  |  |  |  | Продолжает функционировать бизнес-инкубатор в г. Ленске, на базе которого осуществляют предпринимательскую деятельность 9 резидентов. Выручка действующих резидентов за 1 пол.2021 г. составила 1 570,0 тыс. руб., налоговые отчисления 91,0 тыс. руб. В течение 1 половины 2021 г. было проведено 4 конкурса по отбору СМП для предоставления в аренду нежилых помещений в МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района».В 1 полугодии 2021 года аукционы на право заключения договоров аренды не проводились. По состоянию на 30.06.2021 по малому бизнесу действуют 13 договоров аренды (ООО «ТепЛенсКом», ООО «888», ИП Должков Я.А., ООО "СтройДом", ИП Бруцкий А.А., ИП Магда М.Е., ИП Толмачев Е.С., Иванов В.В., ООО "Автоспецстрой", ООО «Технострой»). |
| 2.6.3.4 | Организация регулярного анализа потребностей государственных корпораций и организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг конкретных заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства. | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единицы |  |  |  |  |  | Информация об объеме закупок муниципальных учреждений, осуществленных у СМП, СОНКО за 1 полугодии 2021 г. отсутствует, т.к. поменялась форма отчета по Федеральному закону № 44-ФЗ. Данная информация будет по итогам отчетного года. |
| 2.6.3.5 | Организационное, информационное содействие сбыту продукции местного производства | Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  |  |  |  | Продукция местного производства реализуется через торговые объекты Ленска.В соответствии с прогнозом СЭР на 2022-2025 гг. оценка оборота малых предприятий составит 4 882,5 млн. руб. (рост по сравнению с 2020 г – 104 %). Данные статистики отсутствуют. |
| 2.6.3.6 | Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции  |  |  |  |  |  | Подготовлен Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Ленский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией проекта по созданию нового производства на территории Ленского района. |
| 2.6.3.7 | Предоставление грантов вновь созданным субъектам малого предпринимательства. |  |  |  |  |  | Подготовлен Порядок предоставления грантов из бюджета муниципального образования «Ленский район» самозанятым гражданам и (или) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов, направленных на создание и (или) обеспечение деятельности в области ремесел и народных художественных промыслов. |
| **СН** | **3. Создание комфортного пространства** |
| **СЦ-3** | **Формирование эффективной системы жизнеобеспечения (обеспечение развитой транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, коммуникационной инфраструктуры), комфортной среды для жизнедеятельности человека, экологической устойчивости территории** |
|  | **3.1. Приоритет «Транспортная система»** |
| **Ц-3.1** | **Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности** |
| **З-3.1.1** | **Совершенствование схемы грузовых перевозок, направленное на ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике и реализацию транзитного потенциала**  |
| 3.1.1.1 | Развитие и совершенствование автомобильной сети | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям – 20%. Ремонт и приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги с. Нюя - с. Турукта | Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям – 20%. Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.1.1.3 | Развитие железнодорожного транспорта | Увеличение объема перевозимых грузов всеми видами транспорта на 71,6 % – 4 973 тыс. тонн.Рост грузооборота транспорта на 79,2 % – 1 029 млн. тонно-км. |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.1.2**  | **Повышение доступности, качества и безопасности услуг транспорта для населения** |
| 3.1.2.1 | Развитие водного пассажирского маршрутного транспорта | Увеличение количества перевозимых пассажиров всеми видами транспорта на 54,2 % – 6 547 тыс. чел.Увеличение доли населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением.Безопасность пассажирских перевозок |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.1.2.2 | Развитие автомобильного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.1.2.3 | Развитие воздушного транспорта и малой авиации |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
|  | **3.2. Приоритет «Электроэнергетика»** |
| **Ц-3.2** | **Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергии. Повышение социальной ответственности недропользователей и приложение максимальных усилий для обеспечения устойчивого и эффективного развития электроэнергетики на территории района** |
| **З-3.2.1** | **Реализация Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на 2016-2025гг. (ПОЛЭ)** |
| 3.2.1.1  | Выбор конкретных сценариев для замены изолированных источников электроснабжения с определением источников финансирования и утверждение Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на 2016-2025гг. Правительством Российской Федерации | Снижение уровня потерь в сетях до 7%.Доля потребителей, обеспеченных доступом к электроснабжению – 100%.Охват населенных пунктов централизованным электроснабжением – 100%.Повышение качества жизни селян |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.2.2** | **Обеспечение энергетической безопасности с участием административного ресурса и недропользователей в целях реализации совместных проектов по разработке мер по снижению вероятности введения ограничений потребления электрической энергии и мощности за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе использования возобновляемых природных энергоресурсов** |
| 3.2.2.1 | Разработка механизмов взаимодействия Администрации МО с предприятиями-недропользователя в целях обеспечения энергобезопасности района |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.2.3** | **Создание энергетической инфраструктуры, обеспечивающей развитие Ленского района, нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия) и золотодобывающих предприятий севера Иркутской области** |
| 3.2.3.1 | Реализация планов деятельности недропользователей ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Полюс». | Рост рабочей силы на 5,8 % - 33 тыс. чел.  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.2.3.2 | Строительство, реконструкция, увеличение мощности электрических сетей, создание условий для технологического подключения абонентов на территории Ленского района | Рост рабочей силы на 5,8 % - 33 тыс. чел. |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
|  | **3.3. Приоритет «Жилищно-коммунальное хозяйство»** |
| **Ц-3.3** | **Обеспечение высокого качества и привлекательности жизни в Ленском районе путем создания комфортных условий для проживания населения** |
| **З-3.3.1** | **В городских и сельских поселениях в кратчайшие сроки провести мероприятия по пространственной организации территорий, направленной на создание максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения** |
| 3.3.1.1 | Разработка программ ремонта МКД с учетом мнения жителей с целью приведения многоквартирных домов района, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию | Рост количества отремонтированных подъездов МКД |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.2 | Разработка планов по благоустройству и озеленению дворовых территорий | Рост количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.3 | Привлечение жильцов к участию в ремонте подъездов и в благоустройстве и озеленении дворовых территорий через создание общественных советов, организацию конкурсов и системы поощрений | Рост количества отремонтированных подъездов МКД |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.4 | Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии территорий общего пользования | Рост количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.5 | Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественного оформления населенных пунктов | Рост количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.6 | Создание условий для массового отдыха населения, благоустройство территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.7 | Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.1.8 | Стимулирование программ развития жилищного строительства (обеспечение жильем молодых семей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление социальных выплат работникам отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта на приобретение жилья и другие | Рост объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» – 5 125,7 млн. руб.Ввод в действие жилых домов общей площади – 18 169 м².Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя – 23,1 м². |  |  |  |  |  | Получили выплату 36 молодых семей, из которых уже реализовали выплату 10 семей. |
| 3.3.1.9 | Возобновление функционирования объекта «Городская баня» на территории города Ленск |  |  |  |  |  |  | После капитального ремонта, проведенного за счет бюджета МО «Ленский район» городская баня возобновила свою деятельность с января 2021 года. |
| **З-3.3.2** | **Обеспечение комфортного проживания на селе** |
| 3.3.2.1 | Разработка программы снабжения сельского населения качественной питьевой водой | Обеспечение сельских поселений чистой водой |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.2.2 | Разработка планов по благоустройству и озеленению дворовых территорий | Рост количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.2.3 | Проведение работы по включению сельских населенных пунктов в программу газификации | Газификация населенных пунктов |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.2.4 | Разработка проектно-сметной документации комплексного освоения жилых кварталов и развития инженерной инфраструктуры в целях участия в государственных программах на получение субсидии для строительства |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.3.3** | **Снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья** |
| 3.3.3.1 | Расселение жилой площади –123 419,66 кв. м | Снижение доли ветхого и аварийного жилья к 2030 году – до 6,4 % |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.3.2 | Обеспечение ежегодного ввода нового жилья на уровне не менее 8 тыс. кв. м (без учета ИЖС) | Снижение доли ветхого и аварийного жилья к 2030 году – до 6,4 % |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.3.4** | **Газификация населенных пунктов Ленского района** |
| 3.3.4.1 | В рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» обеспечить оптимальные сроки строительства уличных газовых сетей г. Ленска и внутрипоселковых газовых сетей в селах Беченча и Мурья |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.4.2 | Внесение предложений в проект разработки новой Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2020-2025 и на период до 2030 года» в целях включения максимального количества населенных пунктов района в данную программу |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.3.5** | **Перевод на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Ленского района**  |
| 3.3.5.1 | Анализ экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Ленского района с учетом газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.3.6** | **В целях повышения уровня благоустройства в целом по жилищному фонду района повысить качественные характеристики строящихся и реконструируемых домов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)** |
| 3.3.6.1 | Организация выставок-ярмарок (постоянно действующих площадок) по внедрению новых технологий, по обмену опытом в целях повышения надежности и работоспособности инженерных систем жизнеобеспечения индивидуальных жилых домов | Количество проводимых ярмарок |  |  |  |  |  | Информация отсутствует |
| 3.3.6.2 | В целях повышения комфортности жилых домов, уровня их благоустройства организация материальной помощи семьям за счет бюджета МО ивнебюджетных источников | Рост количества семей, получивших субсидии |  |  |  |  |  | Для приобретения жиля 17 работников бюджетной сферы получили выплаты, из которых реализовали 6, на проведение капитального ремонта выплаты получили 9 работников бюджетной сферы, из которых реализовано 3.  |
| **З-3.3.7** | **Ликвидация накопленного ущерба природной среды, сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения** |
| 3.3.7.1 | Рекультивациянесанкционированных мест отходов и свалок ТКО | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО |  |  |  |  |  | Мероприятие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» отсутствует. |
| 3.3.7.2 | Применение мер экономического стимулирования мероприятий по уменьшению объемов образования и утилизации отходов хозяйствующими субъектами, которые внедряют наилучшие доступные технологии, направленные на уменьшение объемов образования отходов | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  |  |  |  | Мероприятие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» отсутствует. |
| 3.3.7.3 | Строительство очистных сооружений во всех населенных пунктах. В первую очередь, строительство очистных сооружений в г.Ленске с доведением производительности до 9600 куб. м/сут., и подключение неканализованного жилого фонда к системе централизованной канализации, в. п. Витим, в остальных населенных пунктах канализовать автономными системами полной биологической очистки | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.7.4 | Строительство полигонов ТКО вблизи г. Ленска, п. Витим, п. Пеледуй, с. Нюя с привлечение инвесторов на условиях концессии, государственно-частного партнерства | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО. |  |  |  |  |  | Мероприятие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» на 2021 г. отсутствует. |
| 3.3.7.5 | Участие недропользователей в социально-экономическом развитии района в области охраны окружающей среды, путем софинансирования муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления (внесение изменений в Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Суругутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча») | Улучшение экологической обстановки в районе. |  |  |  |  |  | За отчетный период не исполнялось. |
| 3.3.7.6 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО. |  |  | Всего:Бюджет МО «Ленский район» | 1,251,25 | 0,000,00 | Проведены подготовительные работы к исполнению мероприятия - инвентаризация несанкционированных свалок на территории района. Составлен реестр несанкционированных мест размещения отходов на территории Ленского района, который насчитывает 15 свалок подлежащих ликвидации. |
| 3.3.7.7 | Разработка ПСД на строительство полигонов ТКО для г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй |  |  |  |  |  |  | Мероприятие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» на 2021 г. отсутствует. |
| 3.3.7.8 | Приобретение мусоросжигающей установки | Улучшение экологической обстановки в районе. |   |  |  |  |  | Мероприятие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» на 2021 г. отсутствует. |
| **З-3.3.8** | **Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение энергетической эффективности** |
| 3.3.8.1 | Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры на 2020-2024 годы | Охват МКД энергосервисными контрактами – 100%.Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства:* водопроводом – 77,6%;
* водоотведением

(канализацией) – 75,5 %;* отоплением – 80,4 %;
* горячим водоснабжением – 75,1%
 |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.3.9** | **Обеспечение населения района качественной питьевой водой** |
| 3.3.9.1 | Оснащение водозаборов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения сооружениями водоподготовки и системами обеззараживания воды, организация зон санитарной охраны источников водоснабжения | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.9.2 | Реконструкция городского коллектора г. Ленск, строительство водозаборных сооружений в п. Витим, устройство водозаборных скважин в с. Толон, с. Иннялы, строительство водопровода в с. Чамча, с. Беченча, с. Натора, с. Нюя и с. Мурья |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.3.9.3 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ленский район» на период по 2030 г.: строительство и реконструкция водопроводных сетей и станции очистки воды в п. Пеледуй, строительство скважины, строительство ВОС в с. Нюя Северная, с. Чамча, с. Мурья, с. Толон, с. Иннялы, строительство теплового пункта, строительство водопроводных сетей в с. Беченча, с. Нюя Северная, с. Дорожный, с. Натора, с. Турукта, с. Нюя, с. Орто-Нахара, с. Батамай, с. Толон, с. Иннялы, с. Хамра |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
|  | **3.4. Приоритет «Комфортная городская среда»** |
| **Ц-3.4** | **Обеспечение высокого качества и привлекательности жизни в городской среде путем создания комфортных условий для проживания населения** |
| **З-3.4.1** | **Пространственная организация селитебных образований, направленная на создание максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения**  |
| 3.4.1.1 | Утверждение муниципальных программ «Формирование современной городской среды» в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в том числе предусмотреть мероприятия по комфортному проживанию на селе | Принятие новых современных правил благоустройства в муниципальных образованиях.Благоустройство объектов городской среды и территорий на селе.Максимальное вовлечение и учет мнения населения при реализации программ благоустройства |  | 100 % |  |  |  |  |
| 3.4.1.2 | Организация участия муниципальных образований г. Ленска, п. Витим и п. Пеледуй, с. Нюя в конкурсах по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству |  |  |  |  |  | Результаты по конкурсу будут известны во II полугодии 2021г. |
| 3.4.1.3  | Проведение администрациям муниципальных образований г. Ленска, п. Витим, п. Пеледуй, с. Нюя работ:* по участию представителей бизнеса в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов;
* по привлечению населения в проекты по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов;
* по привлечению представителей общественных организаций (объединений), представляющих интересы определенных групп граждан, в реализацию проектов по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций
 |  |  |  |  |  | Результаты по конкурсу будут известны во II полугодии 2021 г. |
| 3.4.1.4 | Формирование комфортной городской среды – мероприятия по благоустройству г. Ленска, в том числе: |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| * благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры, в том числе: строительство централизованного водоснабжения (водопровода) в микрорайонах Мархинский, Чанчик, Ханайдах; реконструкция инженерных сетей и сооружений; создание транспортной и инженерной инфраструктуры на территориях индивидуальной жилой застройки: Ханайдах, Чанчик, Разведчик
 |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| * реконструкция дорожной сети
 |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| * реконструкция площади Ленина
 |  |  |  |  |  | Работы по реконструкции проводится (2 этап).  |
| * создание инфраструктуры спорта и отдыха, развитие парковой зоны
 |  | 100 % | Всего:Бюджет МО «Ленский район»: | 7,3897,389 | 7,3897,389 |  |
| * благоустройство популярных зон торговли, создание многофункциональных общественных пространств
 |  |  |  |  |  |  |
| * формирование культурной ценности (идентичности) города, строительство храма
 |  |  |  |  |  |  |
| * создание пешеходной инфраструктуры
 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.5 | Создание инфраструктуры для развития территорий компактного расположения земельных участков, предоставляемых гражданам Российской Федерации в безвозмездное пользование, с учетом установленных законодательством Российской Федерации особенностей предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного макрорегиона» в соответствии с разделом VI Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года | Обеспеченность земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, предназначенных для строительства жилья. Создание условий по привлечению застройщиков |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.5. Приоритет «Жилищное строительство»** |
| **Ц-3.5** | **Развитие строительной отрасли в целях обеспечения доступности рынка жилых домов, создание комфортных жилищных условий всем категориям граждан, обеспечение надежности и безопасности при проведении строительных работ** |
| **З-3.5.1** | **Развитие многоэтажного строительства** |
| 3.5.1.1 | Создание условий для активного участия в жилищном строительстве населения района и индивидуальных застройщиков через вовлечение в оборот земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией  | Ввод жилья до 18 169 кв. м в год (190,8 % к 2016 году).Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, на конец 2030 года – 23,8 кв. м. |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.1.2  | Предоставление налоговых льгот строительным компаниям, модернизирующим производство и внедряющим строительные инновации  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.3 |  Повышение использования лесных ресурсов в жилищном строительстве для формирования доступной, экологически чистой среды |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.1.4 | Обеспечение охраны окружающей среды на всех стадиях строительства, эксплуатации и утилизации строительных объектов | Улучшение экологической обстановки в районе |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.1.5 | Создание единого информационного ресурса, отражающего качество выполняемых работ и услуг строительными организациями | Повышение качества строительства |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.5.2** | **Развитие малоэтажного строительства** |
| 3.5.2.1 | Производство строительных материалов из местного сырья на территории района | Рост объемов производства:* пиломатериалов до 42 тыс. м³
* продукция деревообработки – 7,3 тыс. м³;
* МНМ панели – 16,42 тыс. м³;
* арболитовые блоки – 6 тыс. т
 |  |  |  |  |  | По итогам I полугодия 2021 года произведено 31,72 куб. м пиломатериалов. |
| 3.5.2.2 | Стимулирование создания некоммерческих объединений граждан для осуществления жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.3 | Разработка типовых проектов индивидуальных жилых домов с последующим публичным размещением, с учетом себестоимости, быстровозводимости, энергоэффективности и экологичности | Ввод индивидуального жилья – 6 688 кв. м в год (129,4 % к 2016 г.)  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.2.4 | Снижение стоимости жилищных участков и инфраструктурных решений |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| **З-3.5.3** | **Повышение доступности объектов рынка жилой недвижимости** |
| 3.5.3.1 | Развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры, дальнейшая практика государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.3.2 | Повышение доступности ипотечных продуктов различным слоям населения |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.3.3 | Содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.5.3.4 | Обеспечение Западной Якутии конструкционными материалами из древесины для повышения темпов роста деревянного домостроения |  |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
|  | **3.6. Приоритет «Связь»** |
| **Ц-3.6** | **Формирование отвечающей современным требованиям инфраструктуры связи, обеспечение качественного повсеместного доступа к информационным ресурсам. Развитие нового этапа экономики – цифровой экономики и образование ее экосистемы**  |
| **З-3.6.1** |  **Развитие телерадиовещания**  |
| 3.6.1.1 | Строительство и модернизация инфраструктуры сетей телевизионного вещания | Рост инвестиций в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры.Ликвидация цифрового неравенства |  |  |  |  |  | Информация отсутствует. |
| 3.6.1.2 | Развитие современных технологий телевизионного вещания, включая цифровое телевидение, телевидение высокой четкости, мобильное и интерактивное телевидение |  |  |  |  |  | В г. Ленск с помощью современных технологий, а именно GPON (интернет по оптоволокну) со скоростью интернета до 300мб/с позволяет по беспроводному интернету (WiFi) подключатся к интерактивному телевидению и кинотеатрам. В городе услуги интерактивного телевидения предоставляют компании: ОАО «Ростелеком» и «Аксиома». |
| 3.6.1.3 | Развитие радиовещания в различных диапазонах с использованием технологий цифрового вещания |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.1.4 | Повышение эффективности работы телерадиовещания |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.6.2** |  **Развитие беспроводной телефонной связи**  |
| 3.6.2.1 | Развитие спутниковых сетей связи |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.2.2  | Развитие сетей мобильной связи |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.2.3 | Развитие конкурентной среды на рынке предоставления услуг связи |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.2.4  | Повышение инвестиционной емкости телекоммуникационной связи |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.6.3** | **Развитие цифровой инфраструктуры** |
| 3.6.3.1 | Обеспечение доступа населения и организаций к услугам на основе современных информационных технологий | Пропускная способность канала для доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.3.2 | Развитие традиционных отраслей экономики путем повышения реализации товаров и услуг через информационные технологии |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.3.3 | Формирование информационного пространства с учетом потребностей общества для получения достоверных сведений | Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с домашнего компьютера. |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-3.6.3** | **Формирование информационного пространства** |
| 3.6.4.1 | Проведение просветительских мероприятий гражданам, направленных на обеспечение доступа к знаниям через повышение компьютерной грамотности | Повышение компьютерной грамотности населения, развитие образовательных услуг |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.4.2 | Формирование электронной библиотеки, включающей в себя объекты исторического, научного и культурного наследия района, обеспечение доступа максимального числа пользователей |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.6.4.3 | Развитие дистанционного образования, в т.ч. совершенствование дополнительного образования путем заключения соглашений с российскими ВУЗами |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
|  | **3.6. Приоритет «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры в целях развития кварталов под жилую застройку»** |
| **Ц-3.7** | **Обеспечении земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой** |
| **З-3.7.1** | **Комплексные работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий** |
| 3.7.1.1 | Разработка проектно – сметной документации на линейные объекты с прохождение государственной экспертизы | Обеспеченность земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, предназначенных для строительства жилья. Создание условий по привлечению застройщиков. Получение субсидий из бюджетов РФ и РС (Я) |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 3.7.1.2 | Участие в республиканских программах на получение субсидий по обустройству территории с синхронизацией программ по обеспечению территорий объектами социальной инфраструктуры в целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **СН** | **4. Повышение эффективности муниципального управления** |
| **СЦ-4** | **Формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы стратегического управления муниципального района, повышение инвестиционной привлекательности района** |
|  | **4.1. Приоритет «Муниципальное управление»** |
| **Ц-4.1** | **Повышение эффективности муниципального управления в Ленском районе** |
| **З-4.1.1** | **Расширение экономической базы Ленского района** |
| 4.1.1.1 | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства (создание ТОСЭР, налоговые льготы, субсидии) | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий на 0,4 % – 1 183 чел. |  |  |  |  |  | ТОСЭР не создан. В 1 полугодии 2021 г уменьшилось количество МП на 9,6 %.В соответствии с прогнозом СЭР на 2022-2025 гг. оценка оборота малых предприятий в 2021 г. составит 4 882,5 млн. руб. (рост по сравнению с 2020 г – 104,6 %.), среднесписочная численность работников малых предприятий составит более 2 тыс. чел. |
| 4.1.1.2 | Проведение инвентаризации имущественного комплекса Ленского района, в том числе продолжение работы по выявлению землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на землю, вовлечение в экономический оборот неиспользуемого имущества (в том числе приватизация), решение вопросов оформления права собственности на земельные участки или арендных отношений | Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ленского района: рост налоговых доходов в 2,7 раза, доведение доли собственных доходов бюджета до 79%. |  |  |  |  |  | В 1 полугодии 2021 г. проведена 1 инвентаризация объектов Фонтан и сквер, расположенных по адресу: г. Ленск, ул. Набережная - Первомайская. На 2021 год муниципальным образованием «Ленский район» запланировано проведение работ по выявлению земель фактически являющихся землями сельскохозяйственных угодий, в отношении которых необходимо осуществить процедуру перевода из земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения, в рамках исполнения программы «Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район»», для дальнейшего вовлечения данных земель в оборот. |
| **З-4.1.2** | **Оптимизация муниципальной собственности и управления**  |
| 4.1.2.1 | Совершенствование институциональной структуры бюджетной сферы – муниципальные учреждения и унитарные предприятия, функционирующие неэффективно, с целью исключения дублирующих и избыточных функций, упрощения административных процедур при оказании муниципальных услуг и повышения их качества | Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ленского района: рост налоговых доходов в 2,7 раза, доведение доли собственных доходов бюджета до 79% |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| 4.1.2.2 | Совершенствование территориальной организации муниципального района путем объединения администраций Ленского района и г. Ленска | Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления, повышение эффективности принимаемых управленческих решений. |  |  |  |  |  | 27.05.2021 депутатами Районного Совета было принято решение о проведении опроса населения города Ленска по вопросу осуществления районной администрацией полномочий администрации муниципального образования «Город Ленск», утвержден состав рабочей группы по организации и проведению опроса населения. Так как для принятия решения о присоединении (объединении) администрации необходимо выполнить ряд организационных мероприятий и принять нормативные правовые документы, территориальный аспект разработан без изменения административно-территориального устройства. |
| 4.1.2.3 | Внедрение проектного управления в деятельность органов местного самоуправления, формирование перечня муниципальных приоритетных проектов в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ленского района до 2030 года | Переход на стандарты проектного управления при реализации документов стратегического планирования муниципального образования. |  |  |  |  |  | В МО «Ленский район» действуют 16 муниципальных программ.  |
|  | **4.2. Приоритет «Инвестиционная стратегия»** |
| **Ц-4.2** | **Формирование благоприятного инвестиционного климата и улучшение бизнес-среды, обеспечивающих приток инвестиций на территорию Ленского района, достижение устойчивого роста муниципальной экономики и повышение качества жизни населения** |
| **З-4.2.1** | **Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов и развитии предпринимательской деятельности** |
| 4.2.1.1 | Заключение соглашение между Администрацией МО «Ленский район» и НП «Союз предпринимателей и производителей г. Ленска» об участии предпринимателей в оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизе действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью снижения административных барьеров. |  |  |  |  |  | Соглашение не заключалось, т.к. при проведении оценки регулирующего воздействия проекты НПА направляются на экспертизу членам Координационного совета при главе МО «Ленский район» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики. |
| 4.2.1.2 | Сокращение предельных сроков прохождения процедур по предоставлению инвесторам земельных участков | Упрощение административных процедур, сокращение количества необходимых процедур, сокращение сроков получения документов, внедрение принципа «одного окна» и т.д. |  |  |  |  |  | Сроки предоставления муниципальных услуг в области предоставления земельных участков соблюдаются согласно утвержденным административным регламентам, в соответствии с действующим законодательством. |
| 4.2.1.3 | Сокращение количества и предельных сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства промышленного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  | Среднее время получения разрешений на строительство 5 рабочих дней. Отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Ленский район» проводится работа по переводу услуги в электронный вид. Среднее количество процедур для получения разрешений на строительство – 7-8 дней. |
| 4.2.1.4 | Сокращение количества и предельных сроков прохождения процедур, необходимых для технологического присоединения к энергетической и коммунальной инфраструктуре, а также стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого и коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Информация будет по итогам года. |
| **З-4.2.2** | **Повышение доступности земельных и имущественных ресурсов для осуществления инвестиционных проектов** |
| 4.2.2.1 | Инвентаризация и систематизация перечнямуниципальных и иных земель для формирования открытого реестра инвестиционных площадок | Повышение доступности земельных ресурсов для субъектов инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  | Информация о наличии свободных земельных участков, пригодных для создания новых производств, размещена в Инвестиционном паспорте Ленского района. На 31.12.2020 г. в районе имеется 10 свободных участков.По состоянию на 30.06.2021 г. в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 2021 г. включены 2 земельных участка на общую площадь 3483 м². |
| 4.2.2.2 | Инвентаризация и систематизация перечня объектов муниципального недвижимого имущества (зданий и сооружений) для формирования реестра инвестиционных площадок | Повышение доступности имущественных ресурсов для субъектов инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  | В 1 полугодии 2021 проведена 1 инвентаризация объектов Фонтан и сквер, расположенных по адресу: г. Ленск, ул. Набережная - Первомайская. |
| 4.2.2.3 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ленского района | Повышение информированности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности о планах инфраструктурного развития территорий района. |  |  |  |  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленский район» на период с 2013 года по 2030 год утверждена решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 23.09.2014 № 20-11 |
| **З-4.2.3** | **Формирование эффективной инфраструктуры привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов** |
| 4.2.3.1 | Разработка регламента и совершенствование механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с участием администрации МО «Ленский район», муниципальных учреждений, инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор, центр поддержки предпринимательства, фонд поддержки предпринимательства), ГАУ «МФЦ», ГБУ «АИР РС(Я)», инвестиционного уполномоченного | Упрощение процедур, снижение затрат и сокращение сроков, необходимых для реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  | В Разделе «Инвестиционная политика» на официальном сайте Ленского района ежегодно размещается актуализированный Инвестиционный паспорт Ленского района. |
| 4.2.3.2 | Развитие Бизнес-инкубатора Ленского района через расширение функциональности в части инновационной деятельности, трансфера технологий, технологического аудита, охране интеллектуальной собственности | Расширение функциональности бизнес-инкубатора, рост доли инновационной продукции |  |  |  |  |  | В 2021 году деятельность в Бизнес инкубаторе Ленского района осуществляют 9 резидентов. |
| 4.2.3.3 | Развитие механизмов субконтрактации для развития кооперационных связей между крупными, средними и малыми предприятиями при реализации инвестиционных проектов | Повышение доступности корпоративных рынков, замещение внешних поставщиков товаров и услуг местными, рост объемов поставки продукции, рост числа занятых. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.4 | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ленский» | Создание новых производств на территории района, привлечение инвесторов в район, создание около 1000 новых рабочих мест, появление новой инфраструктуры, повышение налогооблагаемой базы |  |  |  |  |  | ТОСЭР не создавался. |
| **З-4.2.4** | **Совершенствование системы муниципальной поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности** |
| 4.2.4.1 | Уменьшение размеров арендной платы за земельные участки и иные объекты недвижимого муниципального имущества, предоставленные для реализации инвестиционных проектов | Повышение конкурентоспособности субъектов инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  | Согласно принятым НПА по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, установлены следующие размеры арендной платы за объект: 1-ый год – 40 %, 2-ой год – 60 %, 3-ий год – 80 % и последующие года – 100 % от стоимости годовой арендной платы, установленной по итогам аукциона. |
| 4.2.4.2 | Совершенствование муниципальной системы грантовой поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе через определение приоритетных направлений поддержки | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  |  |  |  | Приоритетные направления поддержки – производство потребительских товаров (в т.ч. сельхозпродукция), изготовление изделий народно-художественных промыслов. Подготовлены порядки предоставления субсидий и грантов в данных сферах. |
| 4.2.4.3 | Формирование муниципального залогового фонда Ленского района | Рост количества малых и средних предприятий на 18,5% – 275 единиц.Рост оборота малых предприятий на 84 % – 6 363,1 млн. руб. |  |  |  |  |  | Необходимости в создании залогового фонда нет. В Ленском районе осуществляет деятельность Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района, который кредитует под льготные % предпринимательские проекты.В 1 пол. 2021 г уменьшилось количество МП на 9,6 %.В соответствии с прогнозом СЭР на 2022-2025 гг. оценка оборота малых предприятий составит 4 882,5 млн. руб. (рост по сравнению с 2020 г – 104,6 %. |
| 4.2.4.4 | Стимулирование внедрения новых инструментов финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (факторинг, краудфандинг и краудинвестинг и др.) | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  | Данные инструменты финансирования не применялись. |
| 4.2.4.5 | Активизация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Ленского района в программах и проектах поддержки регионального и федерального уровня. | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства. |  |  |  |  |  | Представитель Центра «Мой бизнес» в Ленском районе проводит работу по привлечению СМП района к финансовым продуктам поддержки СМП регионального уровня. В 1 полугодии 2021 г. конкурсы по предоставлению из РБ субсидий СМП не объявлялись. |
| 4.2.4.6 | Привлечение институтов развития Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия) к реализации инвестиционных проектов на территории Ленского района | Создание инвестиционного портала Ленского района. |  |  |  |  |  | На сайте Ленского района создан раздел «Инвестиционная политика». |
| **З-4.2.5** | **Развитие институциональной среды и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** |
| 4.2.5.1 | Принятие комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих формы и механизмы участия органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности, включая:* порядок обращения инвесторов за муниципальной поддержкой, критерии отбора и экспертизы инвестиционных проектов, процедура получения поддержки
 | Обеспечение нормативно-правовой основы поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | В 1 полугодии 2021 г. НПА в сфере инвестиционной деятельности не принимались. |
| * порядок осуществления инвестиционных проектов, финансируемых и реализуемых муниципальным образованием
 |  |  |  |  |  |  |
| * порядок реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений
 |  |  |  |  |  | Постановление главы от 20.02.2021 г. № 01-03-101/1 «Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества МО «Ленский район». |
| * порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам
 |  |  |  |  |  | Постановление и. о. главы от 03.09.2018 г. № 01-03-749/18 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Ленский район» бюджетных кредитов юридическим лицам». |
| * порядок предоставления льгот и систему муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
 |  |  |  |  |  | НПА, утверждающие предоставление льгот организациям – инвесторам, не разрабатывались. |
| 4.2.5.2 | Организация мониторинга и оценки эффективности действующих нормативно-правовых актов, регулирующих участие органов местного самоуправления в формировании благоприятного инвестиционного климата | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей участие ОМСУ в формировании благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  | В рамках совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей участие ОМСУ в формировании благоприятного инвестиционного климата на 2021 год принят План мероприятий (« ДК») по улучшению инвестиционного климата в Ленском районе.  |
| 4.2.5.3 | Внедрение процедуры реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) и концессионных соглашений с определением ответственного уполномоченного органа местного самоуправления и перечня объектов, планируемых к реализации с использованием данных механизмов | Привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования;обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  | С использованием механизма ГЧП в Ленске построен и введен в эксплуатацию детсад на 315 мест, инвестором выступило ООО «Кинг-95».Заключены концессионные соглашения на 22 объекта ЖКХ с частным партнером АО «Теплоэнергосервис» РС(Я). |
| 4.2.5.4 | Разработка и утверждение трехлетних Дорожных карт, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в Ленском районе | Наличие действующей дорожной карты, ежегодные отчеты о реализации мероприятий дорожных карт |  |  |  |  |  | ДК по улучшению инвестиционного климата в Ленском районе разрабатываются ежегодно на текущий год. В 2021 г. утверждена постановлением от 29.03.2021 г № 01-03-203/1. Отчетность по исполнению ДК – годовая. |
| 4.2.5.5 | Разработка механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Повышение профессиональной квалификации должностных лиц |  |  |  |  |  | В отчетном периоде обучение в данной сфере не проводилось. |
| 4.2.5.6 | Совершенствование работы Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства МО «Ленский район» для обеспечения благоприятного инвестиционного климата, привлечения и сопровождения инвестиционных проектов |  Повышение эффективности деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства МО «Ленский район». |  |  |  |  |  | В 2020 году постановлением главы от 30.10.2020г № 01-03-548/0 обновлен состав Координационного совета.Заседания проводятся 1 раз в квартал, по необходимости чаще. На рассмотрение выносятся вопросы, влияющие на благоприятное развитие бизнеса. |
| 4.2.5.7 | Активное продвижение инвестиционных проектов Ленского района на межрегиональном и международном уровне, разработка программ и проектов межрайонного сотрудничества для реализации совместных инвестиционных проектов | Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. Привлечение инвесторов, повышение узнаваемости района, местной продукции, инвестиционного потенциала. |  |  |  |  |  | Проекты для предоставления на межрегиональном уровне отсутствуют. |
| **З-4.2.6** | **Создание единой информационно-коммуникационной платформы для эффективного взаимодействия участников инвестиционного процесса** |
| 4.2.6.1 | Обеспечение полноты и актуальности инвестиционного паспорта муниципального образования (расширение содержания инвестиционного паспорта в части включения информации о формах муниципальной поддержки, нормативно-правовом регулировании инвестиционной деятельности) | 100% внедрение муниципального инвестиционного стандарта. Повышение информационной открытости, установление эффективных каналов связи. Привлечение инвесторов, повышение узнаваемости района, местной продукции, инвестиционного потенциала. Привлечение дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  | Муниципальный инвестиционный стандарт внедрен в районе в 2018 году. Инвестиционный паспорт Ленского района ежегодно актуализируется и размещается на сайте mr-lenskij.sakha.gov.ru в разделе «Инвестиционная политика». |
| 4.2.6.2 | Формирование и поддержка актуального состояния Инвестиционного путеводителя инвестора Ленского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.3 | Разработка механизма принятия, реализации и корректировки инвестиционной декларации, увязанная со сроком полномочий избранного Главы муниципального образования | Повышение эффективности взаимодействия ОМСУ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  | Инвестиционная декларация на уровне района не принималась |
| 4.2.6.4 | Создание инвестиционного портала Ленского района, предусматривающего обязательный интерактивный подход (в том числе наличие канала прямой постоянной связи с инвестиционным уполномоченным и руководством администрации Ленского района), наличие регулярно обновляемой инвестиционной карты Ленского района | Создание инвестиционного портала Ленского района. |  |  |  |  | «» | На сайте Ленского района создан раздел «Инвестиционная политика». |
| 4.2.6.5 | Расширение и повышение статуса Ленского инвестиционного форума с дальнейшим переформатированием в Межрегиональный экономический форум Западной Якутии и Северо-Востока Иркутской области | Количество реализованных инвестиционных проектов за счет внебюджетных средств – не менее 50 проектов. |  |  |  |  |  | Ленский инвестиционный форум не проводится. |
| **З-4.2.7** | **Внедрение системы муниципального маркетинга для формирования бренда и положительного имиджа территории** |
| 4.2.7.1 | Разработка плана территориального маркетинга МО «Ленский район» | Формирование позитивного имиджа Ленского района, рост известности района внутри республики и за ее пределами, улучшение мнения жителей о районе, рост осведомленности о потенциале территории, рост лояльности потенциальных потребителей товаров и услуг, произведенных в районе. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.2 | Разработка и принятие концепции брендинга МО «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.3 | Организация на регулярной основе бенчмаркинга Ленского района по основным направлениям инвестиционной привлекательности муниципальных образований | Внедрение лучших практик по созданию благоприятного делового климата, эффективных механизмов развития инвестиционной деятельности в муниципальном управлении. |  |  |  |  |  | При подготовке ДК по улучшению инвестиционного климата в Ленском районе на 2021 г. были изучены практики других регионов по созданию благоприятного делового климата. |
| **СН** | **5. Сбалансированное пространственное развитие** |
| **СЦ-5** | **Эффективная организация пространства территории, обеспечивающего повышение качества жизни населения, комфортную социальную инфраструктуру, эффективное освоение ресурсов, минимизацию издержек на поддержание инфраструктуры, активизацию внутрирайонных и межрайонных связей** |
| **Ц-5.1** | **Создание условий для стабилизации численности и роста занятости населения, экономического роста опорных центров развития и совершенствование системы расселения населения.** |
| **З-5.1.1** | **Поддержка опорных центров развития на основе привлечения инвестиций и опережающего развития инфраструктуры**  |
| 5.1.1.1 | Развитие социальной инфраструктуры г. Ленска как районного центра и активизация источников агломерационного развития |  |  |  |  |  |  | Практически вся социальная инфраструктура Ленского района развита в городских поселениях Ленского района. В г. Ленске расположены ГКУ РС(Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБУ РС(Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; стационар, поликлиника, стоматологическая поликлиника, тубдиспансер Ленской ЦРБ; 3 частных медцентра, 5 частных стоматологий; 8 аптек, 3 аптечных пункта; 2 химчистки; 1 муниципальная баня, 2 ИП – услуги бань; 2 фотоателье; 2 ритуальные службы; 23 парикмахерских; 5 пунктов ремонта обуви; 18 мастерских по ремонту и техобслуживанию авто; 8 коллективных средств размещения; 212 магазинов; 12 павильонов; 22 киоска; 3 общедоступные столовые, закусочные; 29 ресторанов, кафе. Банковская структура представлена 7 банками, 1 микрофинансовой организацией «Алмазкредитсервис». В сфере культуры деятельность осуществляют: Центр досуга и народного творчества с кинотеатром, ДК «Юность», Детская школа искусств; Ленский историко-краеведческий музей; Центр православной культуры; 4 библиотеки. Сфера образования: 5 средних общеобразовательных школ; МКУ С (К)ОШИ 8 вида; Ленский технологический техникум; 9 дошкольных общеобразовательных учреждений; 2 учреждения дополнительного образования. Спортивная инфраструктура: Стадион «Алмаз», пять спортивных залов, лыжная база, 3 частные студии спортивных и оздоровительных практик, в 2021 г. открылся частный фитнес-клуб. В г. Ленске работает почта России с 1 почтовым отделением. |
| 5.1.1.2 | Развитие зоны Юго-Запад как территории активного промышленного освоения и притока трудоспособного населения (сотрудничество «базовое поселение» – «вахта», Витим, Ленск, профилакторий). |  |  |  |  |  |  | В Ленском районе территорией активного промышленного освоения является п. Витим и п. Пеледуй, как места нефтегазовых месторождений. |
| **З-5.1.2** | **Придание импульса для развития сельскохозяйственных территорий** |
| 5.1.2.1 | Продуктовая специализация сельских населенных пунктов, с учетом агроприродных условий и минимизации транспортных затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2 | Совершенствование системы расселения на основе стимулирования притока городских капиталов в села (дачи) и ускоренного освоения сельских территорий на основе механизма «ДВ-гектар»  |  |  |  |  |  |  |  |
| **З-5.1.3** | **Обеспечение достаточных социальных стандартов жизнедеятельности** |
| 5.1.3.1 | Применение стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |