ОТЧЕТ

об исполнении Муниципальной программы

"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района»

(наименование Муниципальной программы)

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» утверждена Постановлением главы МО «Ленский район» от 31.01.2024 г. № 01-03-54/4.

Изменения в программу внесены Постановлением главы от 01.07.2024 года № 01-03-430/4 в связи с выделением отдельного мероприятия «Единовременная выплата врачам, прибывшим для работы в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ».

Изменения в программу внесены Постановлением главы от 20.09.2024 года № 01-03-652/4 в связи с выделением сумм на текущий ремонт здания ФАП с. Мурья и благоустройство территории, прилегающей к зданию стоматологии по адресу: г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11.

Целью программы является создание условий для обеспечения населения района государственными гарантиями по оказанию современной, доступной и качественной профилактической и специализированной медицинской помощью.

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи: Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

На 2024 год в программе предусмотрено финансирование 34 597 700 руб., в том числе на:

Улучшение материально-технической базы ЦРБ современным медицинским оборудованием на сумму 22 621 233,15 руб.:

- на сумму 169 500,00 руб. – поставка сплит-систем, контракт заключен ИП Семенов Д.Ю., товар поступил, кондиционеры установлены в операционном блоке хирургического отделения и в клинико-диагностической лаборатории. Сумма по договору оплачена.

- на сумму 3 868 333,15 руб. – поставка функциональных кроватей, контракт заключен ООО «Медрегион», товар принят, кровати установлены в неврологическом и терапевтическом отделениях. Оплата произведена в 2025 году.

- на сумму 15 950 000,00 руб. – приобретение системы рентгеновской диагностической, общего назначения стационарной, цифровой, на два рабочих места, торги прошли, контракт заключен. Рентген поступил в феврале 2025 г. и установлен в отделении лучевой диагностики. Оплата не произведена, просрочка платежа.

- на сумму 2 633 400,00 руб. – стерилизаторы воздушные, торги прошли, контракт заключен с ООО «Медицинская и лабораторная техника и оборудование», срок действия контракта до 25.03.2025 г., поступление товара ожидается. Оплата не произведена.

Проведение ремонтных работ с целью улучшения условий оказания медицинской помощи и созданию доступной и комфортной среды для населения района на сумму 4 174 664,5 руб.:

- на сумму 2 782 514,50 руб. – текущий ремонту здания ФАП с. Мурья, контракт заключен с ООО «Универсал Люкс Строй-1», ремонт завершен 15 декабря 2024г. Оплата произведена.

- на сумму 1 392 150,00 руб. – Благоустройство территории, прилегающей к зданию стоматологии по адресу: г. Ленск ул. Орджоникидзе д. 11, контракт заключен ООО «Сахават». Работы выполнены 20 октября 2024 года. Оплата произведена в 2025 г.

Информатизация и цифровизация первичного звена здравоохранения на сумму 3 204 102,35 руб.:

- на сумму 3 204 102,35 руб. – на компьютеры (моноблоки). Подана заявка, МКУ «КИО» размещены торги 18.12.2024 г. на сумму 3 194 100,80 руб. Торги не состоялись, не было подано ни одной заявки.

Единовременная выплата врачам, прибывшим для работы в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» по 1 млн.руб. на врача (рассчитано на 4-х вновь прибывших врача в год).

Порядок по выплате единовременной выплаты утвержден постановлением главы от 30.08.2024 г.

4 врача получили в 2024 г. единовременную выплату в размере 1 миллион рублей:

- Батыршина Гунча Какамурадовна – врач-дерматовенеролог Поликлиника г. Ленск, дата трудоустройства 12.03.2024 г.;

- Кучумова Анжелика Александровна – врач-невролог Поликлиника г. Ленск, дата трудоустройства 19.08.2024 г.;

- Кыргыс Чимисмаа Сергеевна – врач-педиатр участковый ГБ п. Витим, дата трудоустройства 01.11.2024 г.;

- Егорова Татьяна Юрьевна – врач клинической лабораторной диагностики Лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции, дата трудоустройства 18.11.2024 г.

- Отчет

- Об оценке эффективности реализации муниципальной программы

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» в 2024 г.

- Оценка выполнения показателей (индикаторов), освоение средств муниципальной программы.

- При оценке выполнения показателей (индикаторов) приняты в расчет три индикатора:

- - удовлетворенность населения медицинской помощью;

- - укомплектованность врачами;

- - снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7668 на 10,0 тыс. населения).

- В 2024 г. исполнение по показателям (индикаторам) составило 100 %:

- - удовлетворенность населения медицинской помощью составила 53,2% согласно проводимого анкетирования при плановом значении 53%;

- - укомплектованность врачами составила 60,7% (168 штатных единиц врачей, 102 физических лица) при плановом значении 60,2%.

- - уровень заболеваемости составил 7750,7 на 10,0 тыс. населения (что приближено к среднереспубликанскому – 7768 на 10,0 тыс.жителей) при плановом значении 8070.

- Исходя из этого критерий выполнения показателей муниципальной программы за 2024 г. при выполнении индикаторов на 70% и более составил К1=0,350.

- Оценка освоения финансовых средств.

- Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2024 г. составило 21,8% (7 549 714,50 руб. при плане 34 597 700,00 руб.), что составляет менее 45% освоения от плана. Критерий уровня освоения финансовых средств составил Кфин=0,0

- Оценка качества управления муниципальной программой.

- Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев своевременности внесения соответствующих изменений в программу и их регистрации ГАС «Управление», а также своевременное предоставление отчетности.

- Кп=0,2 -  необходимые изменения и их регистрация в программе ГАС «Управление» осуществлялись своевременно.

- Своевременность и полнота представления отчетности о реализации МП:

- Соответствие данному критерию К=0,1

- Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы:

- В течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в СМИ менее 3 раз К=0,05

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется исходя из суммы критериев: критерий выполнения индикаторов, критерий освоения финансовых средств и критерии качества управления муниципальной программой.

- Степень эффективности муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» признается средне-эффективной, так как R > 0,5 (0,350+0,2+0,1+0,05).

| - Выполнение показателей (индикаторов) | - Уровень освоения финансовых средств | - Уровень качества управления программой | - Оценка эффективности (в баллах) | - Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,35 | - 0,0 | - 0,35 | - 0,700 | - Средне-эффективная |

| И.о. главного врача И.В. Туприн |  |
| --- | --- |

- Форма 1

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

финансирования по состоянию на 01.10.2024 г.

Наименование муниципальной программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МО «Ленский район»

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 34 597 700,00 | 7 549 714,5 | 21,8 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 34 597 700,00 | 7 549 714,5 | 21,8 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ведомственный проект №1 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека» | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 34 597 700,00 | 7 549 714,5 | 21,8 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие№1 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования» | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 30 000 000,00 | 2 952 014,50 | 9,8 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие№2 «Единовременная выплата врачам, прибывшим для работы в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ»» | Всего |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 4 597 700,00 | 4 597 700,00 | 100 |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Форма 2

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях целевых показателей

муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2024 г.

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | соотношение числа респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно удовлетворен"/к общему числу респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?", % | 53 | 53,2 | 0,2 | 100,3 | Основным факторов, влияющим на удовлетворенность населения является наличие врачебных кадров, Руководство Ленской ЦРБ прикладывает все усилия для поиска врачей и (поиск через государственные сайты и порталы, рассылка объявлений через социальные сети), заключены целевые договоры со студентами, поступившими в медицинские ВУЗы, на постоянной основе проводится плановая работа по повышению квалификации врачебного персонала. В 2024 г. прибыли врач-педиатр участковый в г. Ленск и в п. Витим, врач-дерматовенерог, врач-невролог, врачи-терапевты участковые, врач-травматолог ортопед, врач анестезиолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог в стационар. |
| 2. | Укомплектованность врачами | Число занятых должностей к числу штатных должностей, % | 60,2 | 60,7 | 0,5 | 100,8 | Штатная численность врачей составила 168 шт.ед., количество физических лиц врачей – 102 человека. Заключены целевые договоры со студентами, поступившими в медицинские ВУЗы, на постоянной основе проводится плановая работа по повышению квалификации врачебного персонала. В 2024 г. прибыли врач-педиатр участковый в г. Ленск и в п. Витим, врач-дерматовенерог, врач-невролог, врачи-терапевты участковые, врач-травматолог ортопед, врач анестезиолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог в стационар. |
| 3. | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7668 на 10,0 тыс. населения) | Число впервые зарегистрированных случаев заболевания/средняя численность населения на 10 тыс., Абсолютное число | 8070 | 7750,7 | -319,3 | 110,1 | Наблюдается снижение уровня заболеваемости, показатель приближен к среднереспубликанскому. |
|  | Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | соотношение числа респондентов, в ходе опроса выбравших ответы "По большей части удовлетворен" и "Абсолютно удовлетворен"/к общему числу респондентов, ответивших на вопрос "Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?", % | 53 | 53,2 | 0,2 | 100,3 | Основным факторов, влияющим на удовлетворенность населения является наличие врачебных кадров, Руководство Ленской ЦРБ прикладывает все усилия для поиска врачей и (поиск через государственные сайты и порталы, рассылка объявлений через социальные сети), заключены целевые договоры со студентами, поступившими в медицинские ВУЗы, на постоянной основе проводится плановая работа по повышению квалификации врачебного персонала. В 2024 г. прибыли врач-педиатр участковый в г. Ленск и в п. Витим, врач-дерматовенерог, врач-невролог, врачи-терапевты участковые, врач-травматолог ортопед, врач анестезиолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог в стационар. |
| 1.2. | Укомплектованность врачами | Число занятых должностей к числу штатных должностей, % | 60,2 | 60,7 | 0,5 | 100,8 | Штатная численность врачей составила 168 шт.ед., количество физических лиц врачей – 102 человека. Заключены целевые договоры со студентами, поступившими в медицинские ВУЗы, на постоянной основе проводится плановая работа по повышению квалификации врачебного персонала. В 2024 г. прибыли врач-педиатр участковый в г. Ленск и в п. Витим, врач-дерматовенерог, врач-невролог, врачи-терапевты участковые, врач-травматолог ортопед, врач анестезиолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог в стационар. |
| ... | Снижение уровня заболеваемости населения до среднереспубликанского показателя (7668 на 10,0 тыс. населения) | Число впервые зарегистрированных случаев заболевания/средняя численность населения на 10 тыс., Абсолютное число | 8070 | 7750,7 | -319,3 | 110,1 | Наблюдается снижение уровня заболеваемости, показатель приближен к среднереспубликанскому. |

- Форма 3

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий

по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник расходов | Объем расходов, тыс. руб. |  | Целевые показатели основного мероприятия / показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района» | Ответственный исполнитель: Администрация МО "Ленский район"; Соисполнитель: ГБУ РС (Я) "Ленская ЦРБ"; Участники: МКУ "КИО МО "Ленский район"; УСР МО "Ленский район" | Всего |  |  | 53 60,2 8070 | 53.2 60,7 7750,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» (далее - МБ) | 34 598,00 | 7 549,71 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (далее - БП) |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВИ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственный проект "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека" | Ответственный исполнитель: Администрация МО "Ленский район"; Соисполнитель: ГБУ РС (Я) "Ленская ЦРБ"; Участники: МКУ "КИО МО "Ленский район"; УСР МО "Ленский район" | Всего |  |  | 53 60,2 8070 | 53.2 60,7 7750,7 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 34 598,00 | 7 549,71 |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования", в том числе | Ответственный исполнитель: Администрация МО "Ленский район"; Соисполнитель: ГБУ РС (Я) "Ленская ЦРБ"; Участники: МКУ "КИО МО "Ленский район" | Всего |  |  | 53 8070 | 53.2 7750,7 |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30 000,00 | 2 952,01 |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Единовременная выплата врачам, прибывшим для работы в ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» | Ответственный исполнитель: Администрация МО "Ленский район"; Соисполнитель: ГБУ РС (Я) "Ленская ЦРБ"; Участники: УСР МО "Ленский район" | Всего |  |  | 60,2 | 60,7 |
|  |  |  | ГБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 598,00 | 4 598,00 |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |

И.о. главного врача ____________________ (И.В. Туприн)