Приложение к письму

 от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнители программы: МКУ «Комитет имущественных отношений» МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Плановое финансирование программы на 2024 г. составило – 38 219 006,10 рублей.

Фактическое исполнение составило - 35 501 586,77 руб. (92,89%).

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении 1 к отчету.

По итогам 2024 года обеспечено выполнение 2 из 3 плановых показателей, утвержденных муниципальной программой.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

**Обоснование отклонений значений по целевым показателям, выполнение которых не достигнуто за 2024 год:**

1. Значение целевого показателя «Количество организованных мест накопления ТКО» составило 0 единиц при плановом значении 1 единица. С целью организации мест накопления ТКО были проведены следующие работы:

- Определено местоположение размещения объектов ТКО;

- Произведено образование земельных участков;

 - Разработана локальная смета №02-01-01 на обустройство пунктов временного накопления ТКО для следующих населенных пунктов: с. Иннялы, с. Толон, с. Ярославский, с. Хамра, находится в стадии согласования.

**Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год**

 В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утверждённой постановлением и.о. главы от 02.10.2019 № 01-03-888/9, реализованы следующие мероприятия:

- Заключен договор №48/24/орн от 27.06.2024 г. на сумму 1 281 871,00 руб. Проведены орнитологические исследования на полигоне ТКО г. Ленска на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

- Заключен муниципальный контракт №0116300005624000331 от 01.07.2024 г. на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Ликвидировано 16 несанкционированных свалок, расположенных на межселенной территории района по Пеледуйской трассе, Батамайской трассе, район дачных участков г. Ленска, объемом 4 220,00 куб.м. на сумму 18 202 231.50 (восемнадцать миллионов двести две тысячи двести тридцать один) рубль 50 копеек.

1. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 1,0 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, на левой обочине дороги (координаты: СШ: 60.7385675; ВД: 114.8640803) - 30,00 м3.

2. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 3,0 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, справа на поляне. Мусор расположен навалами по всей территории поляны (координаты: СШ: 60.733013; ВД: 114.825546) - 200,00 м3.

3. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,6 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, на левой обочине дороги, перед мостом через реку (координаты: СШ: 60.737468; ВД: 114.872934) -40,00 м3.

4. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,55 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, на правой обочине дороги (координаты: СШ: 60.737468; ВД: 114.872934) -100,00 м3.

5. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,5 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, поворот направо 300 м. (координаты: СШ: 60.735816; ВД: 114.885562) - 60,00 м3.

6. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,5 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, поворот направо 1 км. (координаты: СШ: 60.741091; ВД: 114.886330) - 20,00 м3.

7. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,5 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, поворот направо 2 км. от родника. Навалы мусора вдоль дороги (координаты: СШ: 60.746861; ВД: 114.893465) -200,00 м.

8. По Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,5 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, поворот направо 3 км. от родника. Навалы мусора на перекрестке, в разные стороны, вдоль лесных дорог (координаты: СШ: 60.750751; ВД: 114.905408) - 500,00 м3.

9. От п. Северный 1 км по дамбе, слева в карьере (координаты: СШ: 60.750886; ВД: 114.944892) - 1000,00 м3.

10. По Батамайской трассе, по направлению Ленск-Нюя, в 1 км от полигона ТКО, поворот на лево (координаты: СШ: 60.759534; ВД: 114.965212) - 80,00 м3.

11. По Батамайской трассе, по направлению Ленск-Нюя, в 4 км от полигона ТКО (координаты: СШ: 60.766339; ВД: 115.010270) - 160,00 м3.

12. По Батамайской трассе, по направлению Ленск-Нюя, в 400 м от полигона ТКО, поворот налево (координаты: СШ: 60.758543; ВД: 114.952759) - 80,00 м3.

13. По Батамайской трассе, напротив полигона ТКО, дорога к карьеру «Ленск-строй». Отходы вдоль дороги до шлагбаума (координаты: СШ: 60.756345; ВД: 114.945962) - 60,00 м3.

14. Район дачных участков г. Ленска, 150 м от лагеря «Алмаз» по грунтовой дороге поворот налево, (навалы мусора вдоль дороги, по 10 м по обе стороны) (координаты: СШ: 60.725206; ВД: 115.076230) - 60,00 м3.

15. Район дачных участков, карьер «Орешкино». Мусор навалами по всему карьеру, в основном на территории где растут деревья, на правом склоне расположена свалка (загрязненная площадь – 1500,00 м2) (координаты: СШ: 60.7346752; ВД: 115.0896792) - 1500,00 м3.

16. По дачной дороге, напротив остановки «Ветеран», на левой обочине дороги (координаты: СШ: 60.724888; ВД: 115.071194) - 100,00 м3.), объемом 4 220,00 куб.м. на сумму 18 202 231.50 (восемнадцать миллионов двести две тысячи двести тридцать один) рубль 50 копеек.

- Заключен муниципальный контракт №0116300005624000344 от 08.07.2024 на сумму 3 895 372,50 руб. на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Ликвидированы несанкционированные свалки с территории сельских населенных пунктов (в с. Дорожный, с. Северная Нюя, с. Нюя.) объемом 450,00 куб.м.

1. с. Дорожный, между стоянкой ВВ и ПАКУ, (координаты: СШ: 60.4251; ВД: 114.2351) - 100,00 м3.

2. с. Дорожный, на 95 км трассы Ленск-Мирный - 100,00 м3.

3. с. Северная Нюя, на 25 км в 100 м от трассы Ленск-Мирный, в сторону карьера МУАД -100,00 м3.

4. Вдоль дороги на кладбище с. Северная Нюя. -50,00 м3.

5. с. Нюя, ул. Новая (за бывшим детским садом)- 100,00 м3.

- Заключен договор №99/ЮР/2024 от 07.05.2024 г. на сумму 87 995,48 руб. на вывоз мусора, собранного во время проведения субботников и акций на территории г. Ленска, межселенной территории, береговых линиях водных объектов. За отчетный период проведено 10 субботников. Общий объем собраного мусора составляет 96,50 куб.м.:

- Всероссийский субботник по уборке городских территорий (организатор Министерство архитектуры РС (Я) - 03.05.2024.

- Субботник по санитарной очистке бульвара Ягнышева - 08.05.2024 г.

- Субботник по санитарной очистке бульвара Ягнышева - 24.05.2024 г.

- Акция «Вода России» (береговая линия р. Лены, на повороте в детский лагерь «Алмаз») - 14.06.2024 г.

- Акция «День реки Лены» (береговая линия р. Лены, от памятника «Стелла» по 2 км в обе стороны) - 02.07.2024 г.

- Субботник «День Города» - 11.07.2024 г.

- Субботник по санитарной очистке бульвара Ягнышева, сквера Старожилов - 09.08.2024 г.

- Субботник по уборке прилегающей территории Администрации МР «Ленский район» - 16.08.2024 г.

- Субботник по санитарной очистке бульвара Ягнышева (трудовая бригада) - 17.08.2024 г.

- Субботник по санитарной очистке бульвара Ягнышева - 29.08.2024 г.

– Заключен контракт №60 от 26.11.2024 г. на утилизацию отходов III-IV классов опасности, собранных в муниципальных учреждениях района, на сумму 183 040,00 руб.

1. Картриджи – 438 шт.

2. Системный блок – 7 шт.

3. Принтер – 3 шт.

4. Монитор – 2 шт.

5. Клавиатура – 3 шт.

6. Музыкальный центр – 1 шт.

7. Микшер Compact – 802X – 1 шт.

8. Видеоприставка BBK DW9915S – 1 шт.

9. Вокальная радиосистема Enboa LX-1000 – 1 шт.

10. Видеопроектор Acer X113 – 1 шт.

11. Микроволновка Scarlett – 1 шт.

12. Телефон PanaSONIC Dect (трубка) – 1 шт.

В целях экологического образования и просвещения на территории района совместно с Ленским комитетом государственного экологического надзора проведена акция «Природа и мы». В рамках акции проведено 1 365 мероприятия, в том числе: конкурсы, культурно-просветительские мероприятия, викторины, беседы, эко-уроки, экологические акции. Таким образом охват населения составил 31 272 человек.

Для проведения акции заключены:

- Муниципальный контракт №41 от 15.08.2024 г. на поставку промо-накидок с логотипом «Сад памяти» на сумму 42 500,00 руб.

 - Муниципальный контракт №65 от 23.12.2024 г. на изготовление и поставку сувенирной продукции на сумму 36 000,00 руб.

- Муниципальный контракт №67 от 20.12.2024 г. на поставку подарочных сертификатов на сумму 68 000,00 руб.

- Муниципальный контракт №68 от 20.12.2024 г. на поставку букетов из живых цветов на сумму 19 600,00 руб.

- Договор №69 от 20.12.2024 г. на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 21 000,00 руб.

 - Путём межбюджетных трансфертов на основании решения Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» № 5-9 от 15.05.2024 года «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 18.12.2023 г. № 2-4 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» выделены денежные средства в сумме 12 492 265,35 руб. на ликвидацию несанкционированных свалок в поселениях:

 - Муниципальному образованию «Город Ленск» - 10 904 187,75 рублей, фактическое исполнение составило – 10 904 163,15 рублей, ликвидировано 11 свалок – 2 897,0 м3;

 - Муниципальному образованию «Поселок Витим» - 590 682,00 рублей, фактическое исполнение составило – 0,0 рублей.

 - Муниципальному образованию «Поселок Пеледуй» - 997 395,0 рублей, фактическое исполнение составило – 992 408,62 рубля, ликвидировано 8 свалок – 100 м3.

**На 2025 год в сфере охраны окружающей среды запланированы следующие мероприятия:**

- проведение районной экологической акции «Природа и мы»;

- в целях улучшения санитарного состояния, в весенне-осенний период планируется проведение санитарной очистки на территории населенных пунктов района, с привлечением всех организаций и учреждений, независимо от форм собственности;

- внесение новых контейнерных площадок в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МР «Ленский район»;

- в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» запланировано ликвидация несанкционированных свалок на территории района, утилизация и обезвреживание опасных отходов;

- проведение общественных обсуждений по проектируемым объектам нефтегазовой отрасли;

- подготовка сметной документации для организации Пунктов временного накопления ТКО в сельских населенных пунктах;

- подготовка документации для проектирования по созданию объекта «Мусоросортировочный комплекс ТКО с обезвреживанием отходов в г. Ленске».

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за 2024 год**

1. В рамках реализации мероприятия «Организация мероприятий по охране окружающей среды» путем межбюджетных трансфертов выделены денежные средства на ликвидацию несанкционированных свалок муниципальному образованию «Поселок Витим» - 590 682,00 рублей, фактическое исполнение составило – 0,0 рублей.
2. Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования ООПТ в муниципальных образованиях» перенесена на 2025 год в связи с разработкой и согласованием локальной сметы на обустройство пунктов временного накопления ТКО для следующих населенных пунктов: с. Иннялы, с. Толон, с. Ярославский, с. Хамра.
3. В рамках реализации мероприятия «Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, плакаты, баннеры) заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции экологической направленности (календари формата А3), оплата произведена в январе 2025 года.
4. В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение акций и конкурсов» заключены муниципальные контракты на приобретение букетов живых цветов, приобретение подарочных сертификатов и сувенирной продукции для проведения конкурсов, согласно плану мероприятий акции «Природа и мы». Оплата произведена в январе 2025 года.

**Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Внесено изменение:

- Постановлением главы МО «Ленский район» РС (Я) от 25.06.2024 г. №01-03-412/4 в целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утвержденную постановлением главы от 24.01.2024 г. №01-03-33/4, в соответствие с решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 15.05.2024 г. №5-9 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 18.12.2023 года № 2-4 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

- Постановлением главы МО «Ленский район» РС (Я) от 07.10.2024 г. №01-03-696/4 в целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утвержденную постановлением главы от 24.01.2024 г. №01-03-33/4, в соответствие с решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 30.08.2024 г. №01-05/2-13 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 18.12.2023 года № 2-4 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год (порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Ленский район", утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года №01-03-731/0 (изм. от 24 декабря 2024 года №01-03-1027/4) , оценка эффективности муниципальной программы составляет 0,863 и определяется как эффективная (приложение 4 к отчету).

Для подтверждения данных по определению итоговой оценки информационной открытости прилагается информация о размещении публикаций в СМИ по реализации мероприятий муниципальной программы: газета «Ленский вестник» от 06.07.2024 г. №26 (10778) «День реки Лены», газета «Ленский вестник» от 15.06.2024 г. №23 (10775), <https://t.me/lenskiycomitetgenrsya/873>.

**И.о. председателя А.Н. Олейник**



