**Отчет**

**МКУ «Ленское районное управление культуры»**

**по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры Ленского района» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» 23 января 2024 года №01-03-31/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района».

Информация об исполнении муниципальной программы подготовлена на основании редакции действующей на конец отчетного периода (постановление главы МР «Ленский район» от 10 февраля 2025 года №01-03-37/5).

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район».

В период 2024 года в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» своевременно внесены изменения в действующую в 2024 году муниципальную программу «Развитие культуры Ленского района» (постановления главы МО «Ленский район» 01-03-404/4 от 20.06.2024г.; №01-03-719/4 от 17.10.2024г.; №01-03-37/5 10 февраля 2025 года. Данные внесены в ГАИС «Управление».

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Администрация муниципального района «Ленский район» РС (Я).

Соисполнителями муниципальной программы выступают муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры», Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленский историко–краеведческий музей» Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Муниципальная казенная организация дополнительного образования «Детская школа искусств г. Ленска» (с филиалами в п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча и с. Орто–Нахара) муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

МКУ «Ленское районное управление культуры» координировало и организовывало работу учреждений культуры, находящихся на районном уровне, с КДУ поселений исполняло полномочия по планированию, отчётности, оказывало методическую и практическую помощь по организации деятельности учреждений.

Постановлением главы МО «Ленский район» от 3 декабря 2024 года №01-03-911/4 утверждены сети и штатов учреждений культуры Ленского района на 2025 год, с сохранением штатной численности работников учреждений культуры.

При принятии муниципальной программы были поставлены следующие цели и задачи:

Целью муниципальной программы является повышение уровня культуры среди населения Ленского района как фундамента для развития гармоничной и социально-ответственной личности, на основе духовно-нравственных, патриотических и национально-культурных ценностей народов Российской Федерации.

 Задачами муниципальной программы являются:

1. Реализация государственной политики в области культуры и духовно-нравственного развития населения Ленского района.
2. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой, аналитической, уставной деятельности, направленной на повышение уровня культуры и привлечение большего количества населения для участия в проводимых мероприятиях.
3. Создание условий для поддержки и развития духовно-нравственного, патриотического воспитания населения Ленского района, основанного на традиционных ценностях, в том числе Православия, поддержка и развитие национально-культурных общественных объединений, способствующих положительному влиянию на межэтнические и межконфессиональные отношения на территории Ленского района.
4. Сохранение культурного и исторического наследия народа, создание условий для интеллектуального, духовного развития, обеспечение прав гражданам доступа к культурным ценностям и информации.
5. Развитие классического музыкального, художественного образования в разных направлениях искусства, как основы интеллектуального, творческого мышления детей, воспитание подрастающего поколения, в том числе путём реализации республиканских и всероссийских проектов.

**Целевые показатели**

Исполнение целевых показателей муниципальной программы соответствует плановым.

Ведомственный проект

«Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»

Ленским районным управлением культуры проведено **79** мероприятий с общим охватом населения **5 649 человек**. Самые масштабные из них: встреча Эстафеты Огня VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», празднование 79-летия Победы советского народа в ВОВ, Республиканский осуохай на Параде выпускников Ленского района, Ысыах и праздник Светлой Троицы, Православный съезд молодежи Ленского района в п.Витим, Всероссийская акция «Вода России», открытие Сквера Старожил Мухтуи, Республиканский конкурс фестиваль фольклора и народного творчества «Души звенящий талисман» им. Н. Мыреева.

Важным мероприятием является развитие и гармонизация межнациональных отношений. В этом направлении учреждениями культуры проведена работа по поддержке и созданию национальных общин. На сегодняшний день это **13** национально-культурных объединений, действующих на территории Ленского района. Освещение проводимых мероприятий, деятельности национально-культурных объединений является важным аспектом по исполнению целевых показателей ведомственного проекта. Специалистами опубликовано **18** информационных материалов в средствах массовой информации.

Общий охват подписчиков социальных сетей и официальных страниц составил **752 человека**, официальные сайты учреждений культуры за 2024 год посетили **289 человек**.

Ведомственный проект

«Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации»

Ленский историко-краеведческий музей является важным центром, способствующим сохранению и изучению исторического наследия родного края. Количество посещение музея за 2024 год составляет **14 835 человек (102,5%).** По национальному проекту «Культура» посещения составляют **7504** человека при плановом показателе 7000 человек. Для посетителей сотрудники музея подготовили в отчётном периоде **463 мероприятия**, основными из которых является проведение экскурсий, выставок, тематических бесед по общеобразовательным и другим учреждениям, творческих занятий и проведение районной научно-краеведческой конференции «Люби и знай свой край родной», акций «Ночь в музее», «Ночь искусств» и «Зима начинается с Якутии». Основной фонд составил **8 020** **музейных** предмета. Принято в научно вспомогательный фонд **596 музейных предмета**, всего – 3 898. Основной фонд составляет **4 122 музейных предмета**. На постоянных экспозициях и выставках было представлено **1805 музейных предмета**. На выставках **973** предметов основного фонда. Составлено **185 (115,6%) научных паспортов** на объекты хранения. Опубликовано **9 научных статей**. В 2024 году активизировалась работа по патриотическому воспитанию школьников среднего и старшего возраста, профилактика терроризма и экстремизма, что благоприятно влияет на деятельность историко-краеведческого музея. Принят на работу научный сотрудник.

Ведомственный проект

«Воспитание и дополнительное образование»

Детские школы искусств Ленского района способствуют воспитанию развитой личности музыканта – любителя и музыканта с предпрофессиональной подготовкой, согласно Федеральным государственным требованиям и общеразвивающей программе. Контингент на конец 2024 года составил – 487 учащихся.

Учащиеся и педагоги Детской школы искусств г. Ленска и филиалов традиционно являются участниками республиканских, районных, всероссийских, международных, городских и зональных конкурсов. В 2024 году подготовлено **846 лауреатов и 78 дипломанта** международных, всероссийских, республиканских, зональных и районных конкурсов. Из количества подготовленных учащихся за год (ДШИ г. Ленска) в **очных** конкурсах – **259** лауреатов, дипломантов – 30, из них в **выездных очных** конкурсах (в Якутск, Москва, Мирный, Тула, В-Устюг, Санкт-Петербург) – **28** лауреатов и **6** дипломантов. В ДШИ г. прошло **118** мероприятий с общим охватом **7 115** человек. Все филиалы ДШИ принимали активное участие в поселковых, сельских, городских и районных культурно-массовых мероприятиях.

Сотрудники детских школ искусств являются организаторами мероприятий районного и республиканского масштаба, проходят обучение по повышению профессиональной квалификации. В 2024 год КПК прошло 12 человек.

Для филиалов детской школы искусств п.Пеледуй и с.Беченча в отчётном периоде приобретены новые музыкальные инструменты, что согласно выполнению целевого показателя составляет **100%.**

Ведомственный проект

«Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий»

Начало строительства культурно-досуговых центров в с.Южная Нюя и с.Беченча.

Комплекс процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий предусматривает уставную деятельность учреждений культуры Ленского района.

Это деятельность Ленской централизованной библиотечной системы и её филиалы в поселениях, которые предоставляют доступ жителям сел и поселков Ленского района к библиотечно-информационному обслуживанию. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение показателей по всем позициям, это связано с активностью библиотечных специалистов в продвижении книги и чтения, а также организацией и проведением районных акций и проектов. Библиотечным обслуживанием на сегодня охвачены **51% населения района**. Число зарегистрированных пользователей библиотек за 2024 год составило **16 509 человек (106,5%)**, посещение **169 820 (116,9%)**, книговыдача **353 460 (104,7%)** от годового плана.

Для разных возрастных категорий населения проведено **3 172** мероприятия, для детей - **1979**, для молодежи – **581**, для людей с ОВЗ – **108**. Охвачено массовыми мероприятиями **58 170** человек. Продолжается работа в сводной базе «Саха Сирэ». Внесено в текущую базу **519** записей при плане 400 (всего внесено 4748), в ретроспективную базу **1123** записи при плане 400 (всего внесено 3337). Всего записей в Сводной базе «Саха Сирэ» - **8085**.За 2024 год создано **2780** записей, – ретроконверсионные – **672** записи, выгрузок **1037.** В июне 2024 года закончен ввод ретро конверсионных записей. Услугами литературного электронного ресурса «ЛитРес» воспользовались **323 читателя**, число посещений составило **28 147**, выдано – **8 958 книг**. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено **9 534 справок**.

В секторе электронных ресурсов зарегистрировано **1976** человек. Пользователей старше 50 лет - **887**, из них **527** пенсионеров. Число посещений составило **4180**, документовыдача **28599**, проведено **2277** консультаций. В 2024 году в секторе электронных ресурсов оформлен Центр обслуживания. Сотрудники сектора получили квалифицированные электронные подписи и теперь имеют доступ к системе ЕСИА для регистрации и подтверждения учетных записей граждан. Также в секторе можно осуществить электронную доставку документов по электронной почте. 26 августа 2024 года заключен договор о подключении Центра удаленного доступа в Центральной библиотеке с ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Ельцина г. Санкт-Петербург». Договор действует до 2034 года. Библиотекой получены сертификаты доступа на 2 ПК. В данное время задействован 1 сертификат. Электронная Президентская библиотека представляет ресурс электронных копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации. За год в Центре удаленного доступа зарегистрировано **25** пользователей, посещений **170**, выдано **773** единицы хранения.

Проводилась работа по проекту «Пушкинская карта», проведено **1500** консультаций, **365** человека выпустили карту с помощью библиотекарей.

Общий документный фонд муниципальных библиотек Ленского района на 01.01.2025 года составил **218 084 экземпляров** на сумму **3 914 514,91 рубль**. За счет средств муниципального бюджета приобретено **8 940** экземпляров книг на сумму **1 846 000** рублей в Национальной издательской компании «Айар», издательской группе «Гранд - Фаир». Получены по федеральной субсидии **157** книг, социально-значимые **133** книги.

На основании Приказа Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Саха «О подтверждении статуса модельной библиотеки Республики Саха (Якутия) в 2024 году» от 17 декабря 2024 года за № 606 - ОД Южно-Нюйская сельская модельная библиотека - филиал № 10 подтвердила статус модельной библиотеки Республики Саха (Якутия).

На основании распоряжения главы МР «Ленский район» РС (Я) от 31.10.2024 г. № 01-04-2396/4 «О передаче муниципального имущества МР «Ленский район» на праве оперативного управления МКУК «ЛМЦБС» приняло для использования в уставных целях нежилое здание: Детский сад, площадью 183,5 кв.м, расположенное по адресу: с.Чамча,ул.Интернациональная,12, площадь для библиотеки составила 47,8 кв.м. На остальных площадях размещены специалисты администрации, ветстанция, медпункт и лесоохрана.

Центральная районная библиотека награждена Дипломом II степени в номинации «Библиографические издания малых форм» Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое и библиографоведческое издание отечественных библиотек «Семейный вопрос на страницах книг», удостоена Гран - При республиканского конкурса «Лучшие практики по развитию и сохранению библиотечного фонда».

В течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в средствах массовой информации.

 Публикации в газете «Ленский вестник»

04.01.2024 Вспоминая Год педагога и наставника: Татьяна Григо

07.01.2024 Поздравление протоиерея Анатолия Астафьева с Рождеством Христовым

15.01.2024 Поэт Сергей Шестаков посвятил стихотворение СВО

18.01.2024 В Ленске состоялась презентация книги С.Москвитина «Я в тылу не останусь»

28.01.2024 В Пеледуй провели акцию «Блокадный хлеб»

12.02.2024 СТРАННИЦА ЧУЖИХ ДОРОГ… (к юбилею Елены Парыгиной)

15.02.2024 В Ленском районе состоялось открытие Года здоровья

17.02.2024 «По ту сторону» творчества: беседа с писателем Михаилом Сиванковым об Экспертном совете и тонкостях литературного пути

18.02.2024 XIII Районные образовательные Иннокентьевские Чтения

19.02.2024 Делегация Правительства РС (Я) посетила социально значимые места Ленска

22.02.2024 Толонские работники культуры провели диктант для односельчан и организовали концерт для жителей села Иннялы

27.02.2024 Новые грани большого алмаза

29.02.2024 Алена Мальцева: Как сказал Президент, Россия была и остается оплотом традиций и ценностей, на которых строится человеческая цивилизация!

02.03.2024 В Орто-Нахаре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня основания наслега

05.03.2024 Ансамбль казачьей песни «Любо» выступил с концертом в день двухлетия с начала СВО

06.03.2024 Ленские мастера приняли участие в шествии по Якутску в национальных костюмах

07.03.2024 В Нюе состоялся праздничный концерт «Весенний букет»

08.03.2024 «Полёт любви» Владимира ДОРОГИНА

12.03.2024 В Пеледуе отметили Международный женский день

12.03.2024 В Ленске состоялось мероприятие, посвященное международному женскому Дню

14.03.2024 Юмористический женский клуб села Беченча «Кердеех куолар» поздравили с международным женским днём матерей и жён участников СВО

18.03.2024 Память народа в документах: история и значение муниципального архива

18.03.2024 В Ленске праздновали Масленицу

28.03.2024 Хранитель культурного наследия

09.04.2024 Библиотеке Наторы – 70 лет!

10.04.2024 Семья Никоновых — Куприяновых открыла домашний музей в Чамче

22.04.2024 Жители Беченчи успешно выступили на республиканском конкурсе

27.04.2024 Счастье – собираться вместе и творить!

28.04.2024 Межкультурный обмен: рассказываем о деятельности Ленского отделения Ассамблеи народов РС (Я)

21.06.2024 В Беченче провели районный Ысыах, посвящённый Году семьи

02.07.2024 Праздник якутской культуры на берегах Красавицы Амги

02.07.2024 Возрождение традиций русской культуры: ленчане отпраздновали Троицу весёлыми гуляниями

05.07.2024 Ысыах, посвященный 100-летию Орто-Нахаринского наслега, прошёл с большим размахом

27.05.2024 Ленская централизованная библиотечная система развивается в ногу со временем

31.05.2024 Музейный экспонат – свидетель эпохи

25.08.2024 Наталья Доменицына: «Волонтеры в Донецке стали для меня второй семьей»

25.08.2024 Дружба народов – единство России

30.08.2024 Первый «ОТОН.фест» в Ленске

10.09.2024 Сергей Шестаков – гражданин, поэт и патриот России

13.09.2024 Атаман Павел Моторин о роли казачества в воспитании личности,  укрепления патриотизма и развития православной культуры

16.09.2024 Три дня в Витиме: хронология ХI Православного съезда молодёжи Ленского района

02.10.2024 Литературная страница: Михаил Сиванков представил рассказ «Мотор»

12.11.2024 Екатерина Кугданова: «Мне нравится моя работа, она меня завораживает»

20.11.2024 Слово памяти: «Янтарные тайны» Татьяны Пермяковой

26.11.2024 Малая родина в поэзии Сергея Москвитина

27.11.2024 Шесть струн, звенящих в сердце: истории ленских преподавателей, связавших жизни с гитарой

29.11.2024 В Беченче прошел конкурс верных хранительниц домашнего очага — «Далбар Хотун»

03.12.2024 «Живое слово» вновь зазвучало в Ленском районе

18.12.2024 «Души звенящий талисман»: фестиваль-конкурс памяти Николая Мыреева.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район».

Расчет эффективности муниципальной программы приведен в Приложении №4 (Excel).

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник МКУ «ЛРУК»** | **Капралова Ж.М.**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы** **за счет всех источников финансирования за 2024 год** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы "Развитие культуры Ленского района" |  |  |
|  | МКУ "Ленское районное управление культуры" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |
| № п/п | Наименование структурных элементов муниципальной программы | Источник финансирования | 2024 год | Фактически понесенные расходы | Исполнение (%) |
|
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры Ленского района" | всего: | 377 738 236,89 | 274 397 395,83 | 72,64 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 20 621 778,51 | 20 450 585,10 | 99,17 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 357 116 458,38 | 253 946 810,73 | 71,11 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.1. | Ведомственный проект "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни" | всего: | 6 840 233,60 | 5 443 332,78 | 79,58 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 6 840 233,60 | 5 443 332,78 | 79,58 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.1.2. | Мероприятие "Культурно -массовые и информационно - просветительские мероприятия" | всего: | 5 248 233,60 | 3 993 100,22 | 76,08 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 5 248 233,60 | 3 993 100,22 | 76,08 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.1.3. | Мероприятие "Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений"  | всего: | 1 592 000,00 | 1 450 232,56 | 91,10 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 1 592 000,00 | 1 450 232,56 | 91,10 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.2. | Ведомственный проект "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации" | всего: | 818 000,00 | 818 000,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 818 000,00 | 818 000,00 | 100,00 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.2.1. | Мероприятие "Техническое оснащение муниципальных музеев" | всего: | 818 000,00 | 818 000,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 818 000,00 | 818 000,00 | 100,00 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.3. | Ведомственный проект "Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий" | всего: | 94 198 886,57 | 9 115 761,75 | 9,68 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 94 198 886,57 | 9 115 761,75 | 9,68 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.3.1. | Мероприятие "Строительство объекта: "Дом культуры в селе Беченча" | всего: | 50 816 087,65 | 1 795 748,15 | 3,53 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 50 816 087,65 | 1 795 748,15 | 3,53 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство объекта "Культурно-спортивный комплекс в селе Южная Нюя" | всего: | 43 382 798,92 | 7 320 013,60 | 16,87 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 43 382 798,92 | 7 320 013,60 | 16,87 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.4. | Ведомственный проект "Воспитание и дополнительное образование" | всего: | 878 500,00 | 878 500,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 878 500,00 | 878 500,00 | 100,00 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.4.1. | Мероприятие "Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | всего: | 878 500,00 | 878 500,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 878 500,00 | 878 500,00 | 100,00 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий  | всего: | 275 002 616,72 | 258 141 801,30 | 93,87 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 20 621 778,51 | 20 450 585,10 | 99,17 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 254 380 838,21 | 237 691 216,20 | 93,44 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.5.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" муниципальных управлений культур | всего: | 32 042 303,49 | 29 596 134,07 | 92,37 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 321 171,63 | 1 321 171,63 | 100,00 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 30 721 131,86 | 28 274 962,44 | 92,04 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.5.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (библиотеки) | всего: | 102 633 027,39 | 94 403 394,61 | 91,98 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 9 756 452,41 | 9 585 259,00 | 98,25 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 92 876 574,98 | 84 818 135,61 | 91,32 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.5.3. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (музеи) | всего: | 28 181 609,26 | 25 503 535,41 | 90,50 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 3 505 866,35 | 3 505 866,35 | 100,00 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 24 675 742,91 | 21 997 669,06 | 89,15 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.5.4. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (образовательные учреждения в сфере культуры и искусства) | всего: | 112 145 676,58 | 108 638 737,21 | 96,87 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 038 288,12 | 6 038 288,12 | 100,00 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 106 107 388,46 | 102 600 449,09 | 96,69 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник МКУ «ЛРУК»** | **Капралова Ж.М.**  |

**ОТЧЕТ**

**о достигнутых значениях целевых показателях**

**муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» за 2024 год**

 «МКУ «Ленское районное управление культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение 2024 год |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры Ленского района " |
|  | 1. Ведомственный проект "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни"
 |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 61 | 79 | +18 | 129,5 | Показатель превышает в связи с проведением внеплановых республиканских и всероссийских акций и мероприятий |
| 1.2. | Количество участников мероприятий | Чел. | 5 220 | 5 649 | +429  | 108,2 |
| .1.3. | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) | Шт. | 9 | 13 | +4 | 144,4 | Количество национально-культурных общественных объединений увеличилось в связи с открытием Русского т объединения «Ладья» (вошёл русский клуб мухтуйских старожил «Истоки») и налаживание сотрудничества с Автономией российских немцев с.Ю.Нюя |
| 1.4. | Количество публикаций в средствах массовой информации | Шт. | 15 | 18 | +3 | 120 | Показатель превышает в связи с проведением внеплановых республиканских и всероссийских акций и мероприятий и освещением их в СМИ |
| 1.5 | Количество подписчиков в социальных сетях | Чел. | 645 | 752 | +107 | 116,5 | Показатель превышает в связи с организацией работы по привлечению населения к участию в акциях, конкурсах, викторинах в социальных сетях и госпабликах для повышения уровня проводимых мероприятий и увеличения потребности в новых |
| 1.6 | Количество посещений сайтов учреждений | Чел. | 110 | 289 | +179 | 262,7 | Показатель превышает в связи с организацией работы по привлечению населения к участию в акциях, конкурсах, викторинах в социальных сетях и госпабликах для повышения уровня проводимых мероприятий и увеличения потребности в новых |
|  | 1. Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации»
 |
| 2.1. | Количество посещений музея | Чел. | 14 460 | 14 835 | +375 | 102,5 | Показатель превышает в связи с высоким уровнем организации мероприятий, потребности их проведения среди населения |
|  | 1. Ведомственный проект «Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий»
 |
| 3.1. | Количество введённых в эксплуатацию объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | По строительству объектов КДУ в с.Южная Нюя и с. Беченча УКС ведётся работа  |
|  | 1. Ведомственный проект "Воспитание и дополнительное образование"
 |
| 4.1. | Количество модернизированных объектов | Шт. | 5 | 5 | 0 | 100 | Закуплены музыкальные инструменты для филиалов в поселениях оснащение художественного класса ДШИ п.Витим |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий
 |
| 5.1. | Количество читателей в библиотеках | Чел. | 15 500 | 16 509 | +1009 | 106,5 | Показатель превышает в связи с высоким уровнем организации мероприятий, потребности их проведения среди населения |
| 5.2. | Книговыдача в библиотеках | Шт. | 337 500 | 353 460 | +15 960 | 104,7 | Показатель превышает в связи с потребностью у населения, обновление фонда ведение электронной базы |
| 5.3. | Доля населения, зарегистрированного в МКУК «ЛМЦБС», от общего числа населения | % | 49,0% | 51% | +2 | 104 | Показатель превышает в связи с потребностью у населения, обновление фонда, ведение электронной базы |
| 5.4. | Количество посещений библиотек | Чел. | 145 250 | 169 820 | +24 570 | 116,9\* | Показатель превышает в связи с потребностью у населения, обновление фонда, ведение электронной базы, высокой организацией мероприятий |
| 5.5. | Количество публикаций научными сотрудниками в средствах массовой информации | Шт. | 7 | 9 | +2 | 128,5 | Показатель превышает в связи с выходом нового научного сотрудника, научные публикации печатаются в районной газете, всего сотрудники подготовили 32 заметки в социальных сетях,  |
| 5.6. | Количество паспортов, заведённых на предметы основного фонда | Шт. | 160 | 185 | +25 | 115,6 | Показатель превышает в связи с выходом нового научного сотрудника, пополнения основного и вспомогательного фонда музейными предметами |
| 5.7. | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства | Чел. | 7 | 10 | +3 | 142,8 | Показатель превышает в связи с высоким уровнем подготовки учащихся ДШИ и личным примером опытных педагогов |
| 5.8. | Количество подготовленных лауреатов и дипломантов различных выездных конкурсов -республиканских, всероссийских и международных | Чел. | 12/5 | 28/6 | +16/1 | 233/120 | Показатель превышает в связи с высоким уровнем подготовки учащихся ДШИ и личным примером опытных педагогов |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник МКУ «ЛРУК»** | **Капралова Ж.М.**  |

**Форма 3**

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана мероприятий**

**по реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурных элементов муниципальной программы** | **Источник финансирования** | **2024 год** | **Фактически понесенные расходы** | **Целевые показатели основного мероприятия / показатели непосредственного результата реализации мероприятия** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Ленского района"** | **всего:** | **377 738 236,89** | **274 397 395,83** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** | **20 621 778,51** | **20 450 585,10** |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **357 116 458,38** | **253 946 810,73** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| **1.1.** | **Ведомственный проект "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни"** | **всего:** | **6 840 233,60** | **5 443 332,78** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** |  |  |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **6 840 233,60** | **5 443 332,78** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| 1.1.2. | Мероприятие "Культурно -массовые и информационно - просветительские мероприятия" | всего: | 5 248 233,60 | 3 993 100,22 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 61 | 79 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   | 5220 | 5649 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 5 248 233,60 | 3 993 100,22 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| 1.1.3. | Мероприятие "Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений"  | всего: | 1 592 000,00 | 1 450 232,56 | 9 | 13 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 1 592 000,00 | 1 450 232,56 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| **1.2.** | **Ведомственный проект "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации"** | **всего:** | **818 000,00** | **818 000,00** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** |  |  |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **818 000,00** | **818 000,00** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| 1.2.1. | Мероприятие "Техническое оснащение муниципальных музеев" | всего: | 818 000,00 | 818 000,00 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 14460 | 14835 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 818 000,00 | 818 000,00 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| **1.3.** | **Ведомственный проект "Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий"** | **всего:** | **94 198 886,57** | **9 115 761,75** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** |  |  |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **94 198 886,57** | **9 115 761,75** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| 1.3.1. | Мероприятие "Строительство объекта: "Дом культуры в селе Беченча" | всего: | 50 816 087,65 | 1 795 748,15 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 50 816 087,65 | 1 795 748,15 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| 1.3.2. | Мероприятие "Строительство объекта "Культурно-спортивный комплекс в селе Южная Нюя" | всего: | 43 382 798,92 | 7 320 013,60 |   |  |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 43 382 798,92 | 7 320 013,60 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| **1.4.** | **Ведомственный проект "Воспитание и дополнительное образование"** | **всего:** | **878 500,00** | **878 500,00** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** |  |  |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **878 500,00** | **878 500,00** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| 1.4.1. | Мероприятие "Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | всего: | 878 500,00 | 878 500,00 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 5 | 5 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |   |   |   |   |
| Бюджет МО "Ленский район" | 878 500,00 | 878 500,00 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| **1.5.** | **Комплекс процессных мероприятий**  | **всего:** | **275 002 616,72** | **258 141 801,30** |   |   |
| **Федеральный бюджет** |  |  |   |   |
| **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** | **20 621 778,51** | **20 450 585,10** |   |   |
| **Бюджет МО "Ленский район"** | **254 380 838,21** | **237 691 216,20** |   |   |
| **Бюджеты поселений** |  |  |   |   |
| **Внебюджетные источники** |  |  |   |   |
| 1.5.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" муниципальных управлений культур | всего: | 32 042 303,49 | 29 596 134,07 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 15 | 18 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 321 171,63 | 1 321 171,63 | 645 | 752 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 30 721 131,86 | 28 274 962,44 | 110 | 289 |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| 1.5.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (библиотеки) | всего: | 102 633 027,39 | 94 403 394,61 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 15500 | 16509 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 9 756 452,41 | 9 585 259,00 | 337500 | 353460 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 92 876 574,98 | 84 818 135,61 | 49 | 51 |
| Бюджеты поселений |   |   | 145 250 | 169 820 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| 1.5.3. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (музеи) | всего: | 28 181 609,26 | 25 503 535,41 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 7 | 9 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 3 505 866,35 | 3 505 866,35 | 160 | 185 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 24 675 742,91 | 21 997 669,06 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |
| 1.5.4. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (образовательные учреждения в сфере культуры и искусства) | всего: | 112 145 676,58 | 108 638 737,21 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 7 | 10 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 038 288,12 | 6 038 288,12 | 12/5 | 28/6 |
| Бюджет МО "Ленский район" | 106 107 388,46 | 102 600 449,09 |   |   |
| Бюджеты поселений |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |

**Начальник МКУ «ЛРУК»**  **Капралова Ж.М.**