**Итоги социально – экономического развития**

**Ленского района за 9 месяцев и ожидаемые итоги 2020 года**

В 2020 году деятельность муниципального образования «Ленский район» направлена на организацию и исполнения мероприятий по проведению Года памяти и славы в России, патриотизма в РС (Я) и Ленском районе.

Сохраняется социальная направленность бюджета района. Приоритетными остаются расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы: образования, спорта, культуры, социальной защиты граждан.

По итогам 9 месяцев 2020 года район занимает 1 место по обороту организаций (без учета субъектов малого предпринимательства), 1 место по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, объему строительных работ, 4 место по обороту общественного питания и количеству перевезенных пассажиров, 4 место по обороту розничной торговли.

На протяжении нескольких лет Ленский район устойчиво занимает 1 место в республике по объему инвестиции в основной капитал организаций. Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2020 года (без субъектов малого предпринимательства) составили 40, 45 млрд. руб., в % к аналогичному периоду прошлого года –55,1%.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» (ООО «Газпром Трансгаз Томск»), обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), разработка Талаканского и Алинского месторождений (ПАО «Сургутнефтегаз»).

В рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на территории Ленского района осуществляется строительство двух объектов:

* школа на 50 учащихся в с. Натора. Завершение строительства в 2021 г.;
* школа–сад на 50/15 мест с интернатом на 15 мест в с. Толон. Завершение строительства в 2021 г.

На территории Ленского района на 01.09.2020 года осуществляли производственную деятельность (без учета территориально-обособленных структурных подразделений юридических лиц) 505 хозяйствующих субъектов.

Оборот организаций за отчетный период составил 208, 583 млрд. руб.

Крупными и средними предприятиями Ленского района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 205,6 млрд. руб.

За январь – сентябрь 2020 года выполнено работ в строительном комплексе на сумму 31 826,82 млн. руб. Общая площадь введенного жилья составила 4 394 м², введено 43 жилых дома.

Среднесписочная численность работников Ленского района (без внешних совместителей) за январь-август 2020 года составила 36 964 человек (83,6% к соответствующему периоду прошлого года). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 5,9% и составила 85 278,2 руб. Просроченная задолженность по заработной плате в районе на 01.10.2020 года отсутствует.

Негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность предприятий дебиторская и кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2020 года составила 9 584 778,0 тыс. руб., в том числе просроченная –741 939,0 тыс. руб. или 7,7% от общей суммы.

Дебиторская задолженность организаций составила 23 636 918 тыс. руб., из которой просроченная часть –592 844 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы.

По состоянию на 01 августа 2020 года задолженность по кредитам и займам составила 908 439,0 тыс. руб.

За январь–июль 2020 года сумма убытков крупных и средних предприятий Ленского района составила (-)46 986 тыс. руб.

Из установленных Правительством РС (Я) Ленскому району на 8 месяцев 2020 года 16 основных параметров по производству важнейших видов продукции и услуг, задание выполнено по 9 показателям, что составило 56,3 %:

- добыча нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной 100,7%;

- добыча газового конденсата – 121,9%;

- по производству молока (кроме сырого) – 115,3%;

- продукты кисломолочные, кроме сметаны -119,9%;

- производство масла сливочного – в 2,4 раза;

- валовый надой молока – 110,9%;

- производство яиц – 112,9%;

- заготовка сена – 106,8 %.

Не выполнено задание по добыче природного газа (92,4%), заготовке бревен хвойных пород (76,7%), заготовке лесоматериалов (91,6%), производству изделий хлебобулочных недлительного хранения (73,4%), сливок (57,7%).

В Ленском районе добычу **нефти** на лицензионных участках ведет ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». По итогам 9 месяцев 2020 года добыто 7 482,7 тыс. тонн нефти, это 63,2% от общего объема добычи нефти в республике. По оценке 2020 года объем добычи нефти составит 10 004,5 тыс. тонн (темп роста 102 %).

Добычу **газа** в районе ведут ООО «ГДК Ленск-газ», являющееся недропользователем Отрадинского газоконденсатного месторождения, и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на Чаяндинском НГКМ. За январь-сентябрь 2020 года при плане 3 294,1 млн. м**³** газа добыто 3 045,1 млн. м³, что составляет 92,4 % к установленному заданию.

К концу 2020 года добыча газа составит 4 879,7 млн. м³газа.

Объем добычи **газового конденсата** (нестабильного) составил 47,5 тыс. тонн, к заданию 121,9 %. По оценке 2020 года объем добычи составит 57,6 тыс. тонн. Газовый конденсат представляет собой жидкую фазу, которая содержится в добываемом природном газе и извлекается из него перед поставкой в магистральный газопровод. Соответственно рост объёма выработки газоконденсата зависит от роста объёма добычи природного газа.

Площадь земель **лесного фонда** Ленского района составляет около 7,5 миллионов гектар с запасами древесины более 936 млн. м3 (10,6 % запасов древесины республики). По общему запасу хвойных насаждений в республике Ленский район занимает 2 место, но из-за труднодоступности и отсутствия транспортной схемы используется всего на 15 %.

Лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельностью в Ленском районе занимаются 6 предприятий, 1 сельскохозяйственный животноводческий потребительский кооператив, 7 индивидуальных предпринимателей.

По итогам 9 месяцев 2020 года объем заготовки бревен хвойных пород составил 94,04 тыс. плотн. м³ или 76,7 % от установленного Правительством РС (Я) задания. Темп роста составил 61,3 %.

Установленный Правительством РС (Я) план по производству лесоматериалов исполнен на 91,6 % (35,61 тыс. м3), темп роста к аналогичному периоду 2019 года – 98,3 %.

По оценке 2020 года будет заготовлено 191,6 тыс. плотн. м³ бревен хвойных пород, произведено 51,78 тыс. м3лесоматериалов.

**Рынок товаров и услуг** характеризуется тремя показателями: оборотом розничной торговли, оборотом общественного питания и объемом платных услуг населению.

В Ленском районе функционирует 42 объекта общественного питания. Оборот общественного питания составил 819,39 млн. руб. (4 место по РС(Я)), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года 94,9%. В расчете на душу населения приходится 22 552,3 руб. Оценка оборота общественного питания в 2020 году – 1 128,26 млн.руб.

По обороту розничной торговли Ленский район занимает 4 место среди районов республики. За 9 месяцев 2020 г. реализовано товаров на сумму 5 287,45 млн. рублей, в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года 99,7%. Розничный товарооборот на душу населения составил 145 527,6 рублей (6 место по республике).

По оценке 2020 года оборот розничной торговли составит 8 776,37 млн. рублей. Деятельность в сфере торговли в районе осуществляют более 430 объект розничной торговли, 7 оптовых складов, 1 универсальный розничный рынок в г. Ленске.

По оценке 2020 года объем платных услуг, оказываемых населению в действующих ценах составит 1 506,68 млн. руб.

**Предпринимательство.**

В 2020 г. в Ленском районе (по сведениям из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляют деятельность196 малых ( в том числе микро) предприятий, 840 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса в Ленском районе остаётся сфера торговли. На долю малых предприятий этого сектора экономики приходится 18,4 %. Аналогичная доля малых предприятий 18,4% занята в сфере строительства, операциями с недвижимым имуществом занято 10,7% малых предприятий, на долю транспорта приходится 8,2% малых предприятий, 5% - доля малых предприятий, занятых лесоводством и лесозаготовками.

Силами предпринимателей удовлетворяется спрос населения на хлеб и хлебобулочные изделия, производятся кондитерские изделия, сельскохозяйственная продукция, безалкогольные напитки, мороженое, мебель, лесопродукция, бревна хвойных пород.

Предпринимателями оказываются и платные услуги. Такие виды бытовых услуг как ремонт и пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий, ремонт бытовой аппаратуры, изготовление и ремонт мебели, услуги химчисток и прачечных, услуги бань и душевых, услуги парикмахерских оказывают только индивидуальные предприниматели.

С целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу, утвержден перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Перечень содержит 58 объекта имущества, в том числе: МО «Ленский район» – 18, МО «Поселок Пеледуй» – 18, МО «Поселок Витим» - 4, МО «Беченчинский наслег» – 4, МО «Мурбайский наслег» – 2, МО «Наторинский наслег» – 4, МО «Орто-Нахаринский наслег» – 6, МО «Нюйский наслег» - 2.

Продолжает свою деятельность Бизнес – инкубатор в г. Ленске.

За 9 месяцев 2020 г. всего было заключено пять договоров аренды. В течении девяти месяцев было объявлено 9 открытых конкурсов на право заключения договоров аренды нежилых помещений в МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района». За этот период поступило всего три заявки: от ООО «СтройДом», и две от ИП Иванов А.А. С данными предпринимателями были заключены договора аренды.

Большое влияние на деятельность учреждения, а также предпринимателей, оказало распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим три резидента (ИП Иванов А.А, ИП Федорова А.П и ИП Кузакова Т.В) приостановили свою работу с марта по июль. В связи с пандемией МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» не удалось провести все запланированные мероприятия.

 Всего за отчетный период состоялось 5 мероприятий. В феврале 2020 года провели встречу предпринимателей со специалистами ИФНС по теме «НДС (налоговый агент), порядок заполнения деклараций. Вопросы-ответы», прошла встреча с работниками ГИБДД, ИФНС по теме «Транспортный налог. Регистрация и снятие с учета транспортных средств». Во время декады предпринимательства РС(Я) на базе учреждения был организован он-лайн мастер-класс от ИП Федорова А.П, совместно с фондом поддержки предпринимательства МО «Ленский район» и ГАУ «Центр «Мой бизнес» прошел День открытых дверей, также при содействии МКУ «Бизнес инкубатора Ленского района» состоялась встреча студентов Ленского технологического техникума с предпринимателями Юрием Ильиным и Елизаветой Колотюк.

На данный момент для успешной реализации задач МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» необходимо решить проблему отсутствия резидентов.

Необходимо решение вопроса транспортной доступности к учреждению, так как качество дорожного полотна по прилегающей дороге к ул. Заозерная не удовлетворительное. Это тоже оказывает влияние на привлекательность учреждения среди потенциальных резидентов и качество жизни среди населения города.

В будущем запланировано тесное взаимодействие с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Ленский район», с ГАУ «Центр «Мой бизнес», Бизнес-школой РС (Я), а также развитие учреждения в инновационном направлении (привлечение резидентов осуществляющих свою работу в сфере компьютерных и цифровых технологий).

Муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района за 9 месяцев текущего года оказана финансовая кредитная поддержка на льготных условиях 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 26400,0 тыс. руб., из них 15600,0 тыс. руб. – средства бюджета администрации МО «Ленский район»; 10800,0 тыс. руб. - средства рефинансирования Фонда, по направлениям:

- оказание услуг населению - 2 СМП на сумму 3300,0 тыс. руб.

- лесозаготовка 2 СМП – на сумму 12000,0 тыс. руб.

- торговля – 2 СМП – на сумму 2500,0 тыс. руб.

При этом за 9 месяцев 2020 года средний размер займа, привлеченного в Фонде субъектами СМП, составил 1885,0 тыс. руб., что на 3% выше, чем за 9 месяцев 2019 года.

На 01.10.2020г. возврат займов составил 20 557 297,88 коп.; проценты – 2 070 944,11 коп.; пеня – 405 712,59 коп.

До конца 2020 года планируется освоить примерно 1 050 000 рублей (по имеющимся заявкам).

**Жилищно-коммунальное хозяйство.** Одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления является создание максимально комфортных условий для проживания населения. А это, в первую очередь, улучшение жилищных условий, своевременное и качественное предоставление коммунальных услуг.

На территории Ленского района в муниципальных образованиях «Город Ленск», «Поселок Витим», «Поселок Пеледуй», «Ярославский наслег», «Нюйский наслег», «Мурбайский наслег», «Орто-Нахаринскийнаслег», «Салдыкельский наслег», «Беченчинский наслег» существует инфраструктура жилищно – коммунального хозяйства (котельные, сети и др.)

Во исполнение постановления от 25 марта 2020 № 01-03-120/0 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы «Ленского района» к отопительному сезону 2020/2021 года в районе своевременно начата подготовка к очередному отопительному сезону, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения объектов соцкультбыта, жилищного фонда и производственного назначения Ленского района к функционированию в отопительный сезон 2020/2021 года, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.

Ресурсоснабжающими предприятиями освоено порядка 115 млн.руб. и отремонтированы: 26-и котельных; более 7 км. теплосетей; 5,0 км. водопроводных сетей; 400 м. канализационных сетей.

Текущий ремонт проведен во всех 649 запланированных жилых многоквартирных домах.

На 01.10.2019 года, в целом по району, готовность к отопительному сезону 2020/2021гг. составила 100 %.

 Во все объекты социальной сферы и жилые дома было подано отопление в сроки, предусмотренные нормативными актами.

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проводит ремонтные работы в соответствии с программой подготовки к отопительному периоду. По состоянию на 01.10.2020 года расчищено 130 км просеки (100 %), отремонтировано 6 силовых трансформаторов (100%) и 28 км высоковольтных линий 100 %).

По объему **строительных работ** Ленский район занимает 1 место по республике. За период январь-август 2020 г. объем строительных работ составил 28 690,49 млн. руб., что на 55,5 % ниже аналогичного периода 2019 года.

Введено 38 жилых домов, общей площадью 3594 м² по отношению к уровню прошлого года количество введенного жилья увеличилось на 72,7%.

Продолжаются строительные работы по объектам социальной направленности.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и хоккейным кортом Ленского улуса (района) РС (Я)»:10.09.2020г. проектная организация ООО «Ленск-ЭСЦ» завершила работу разработке проектно-сметной документации «Проектная и рабочая документация» на сумму 11 000 000,00 руб. На сегодняшний день земельный участок 14:14:050043:68 проходит процедуру изъятия, в соответствии с постановлением главы от 24 апреля 2018 года № 01-03-334/8- «Об изъятии земельных участков и объектов капитального строительства для муниципальных нужд», в целях строительства объекта ФОК.

«Детская школа искусств в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия)»: в октябре 2019г. проектная организация ООО «Ростройпроект» завершила работу по разработке проектно-сметной документации «Проектная и Рабочая документация». Также 14.01.2020г. получено положительное заключение №14-1-1-3-000374-2020 от Гос.экспертизы проектной документации и инженерных изысканий с продолжительностью строительства 14 месяцев (сметная стоимость на строительство объекта в ценах на 3 квартал 2019г. - 276 595,80 тыс.руб с НДС). 03.08.2020г. заключен контракт на строительство с ООО «Сахастрой2002» на сумму 219 957 893,08руб., срок завершения – 01.07.2022г.

«Детский сад на 315 мест в г. Ленске»: в рамках реализации инфраструктурного проекта государственно-частного партнёрства по строительству объекта: «Детский сад на 315 мест в г. Ленске. 1 этап» (ООО «Кинг-95», частный партнер, застройщик) введен в эксплуатацию 28.12.2019г., а также 21.10.2020г. введен в эксплуатацию «Резервуар на 100м3».

«Национальная школа на 50 учащихся с детским садом на 15 мест и интернатом на 15 мест в с. Толон Ленского района Республики Саха (Якутия)»: в 2019 году был заключен контракт на строительство объекта. Стройготовность – 39,3%. Срок завершения строительства – 2021г.

«Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района РС (Я))»: в 2019 году был заключен контракт на строительство объекта. Стройготовность – 16,1%. Срок завершение строительства – 01.11.2021г.

17.02.2020г. с проектной организацией ООО «Стандартпроект» были заключены муниципальные контракты на разработку ПСД следующих объектов:

- «Дом культуры в п. Витим»;

- «Дом культуры в с. Чамча»;

- «Дом культуры в с. Беченча»;

- «Культурно-спортивный комплекс в с. Нюя».

*В рамках Республиканской программы «Добрых дел Моя Якутия в XXI веке»*:

В декабре 2018 г. были заключены контракты с ООО «Монолит» на строительство 4-х квартирных жилых домом для молодых специалистов в с. Чамча и Орто – Нахара, стоимость составляло 7 125 254,43 руб. (Чамча), 7 246 715,82 (Орто – Нахара). Стройготовность в %: Чамча – 100, Орто-Нахара – 100. На сегодняшний день МКУ «КИО МО «Ленский район» выполняются работы по оформлению земельных участков в собственность МО «Ленский район» после чего объекты будут введены в эксплуатацию.

МО «Ленский район» за 9 мес. т.г. выдано 25 уведомлений (кроме МО «Город Ленск) о соответствии планируемого строительства или реконструкции объектов ИЖС или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объекта на земельном участке; 21 уведомлений (кроме МО «Город Ленск») о соответствии построенных и реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 5 разрешений на строительство объектов, 1 разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 48 градостроительных планов земельного участка.

 Было проведено 15 публичных слушаний (общественных обсуждений) в поселениях (кроме МО «Город Ленск») в области градостроительной деятельности;

Были присвоены адреса 43земельным участкам, 15 объектам капитального строительства (сооружений, строений); утверждены 43 проекта планировки и проекта межевания территории.

**Транспорт.** За январь-сентябрь 2020 года предприятиями грузового автомобильного транспорта перевезено 1 186,0 тыс. тонн груза (снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 25%); грузооборот составил 143 588,3 тыс.тонно-км (снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 27,5%).

Автомобильным транспортом общего пользования (автобусами по маршрутам регулярного сообщения) перевезено 782,5 тыс. чел., пассажирооборот составил 5 104,3 тыс. пассажиро–км. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года темп роста составил 63,8 % и 64,6% соответственно.

Оценка 2020 года: объем пассажироперевозок – 1 021,68 тыс. пассажиров; пассажирооборот – 6 536,7 тыс.пассажиро-км.

С целью создания благоприятных транспортных условий, повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в районе действует муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район». Из предусмотренной суммы финансирования на 2020 год 116 944,66 тыс. рублей за 9 месяцев освоено 34 343,77 тыс. рублей:

* на содержание межселенных дорог – 8 206,17 тыс. рублей,
* на проведение ремонта межселенных дорог – 22 746,39 тыс.рублей
* субсидирование социально значимых пассажирских перевозок водным транспортом – 3 391,2 тыс. рублей.

**Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций.**

Непременным условием безопасности населения района считается проведение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В отчетном периоде 2020 года на территории района режим ЧС не объявлялся. Социального напряжения населения не возникало. Принятые превентивные меры по пропуску паводковых вод по территории Ленского района способствовали пропуску воды в штатном режиме.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году», а также в целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду на территории Ленского района в 2020 году, сохранения лесного массива и повышения эффективности охраны лесов от пожаров на территории Ленского района приняты все необходимые нормативно-правовые акты, создан оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами, утвержден перечень населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район», подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон в 2020 года, определены правила и порядок проведения сельскохозяйственных палов.

Решением КЧС и ОПБ МО «Ленский район» создан и утвержден состав межведомственной рабочей группы по предупреждению лесных пожаров на территории Ленского района.

В 2020 году зарегистрировано и ликвидировано 8 лесных пожаров, за аналогичный период прошлого года -10. С начала пожароопасного сезона «Особый противопожарный режим» на территории района не объявлялся.

Проходил трехмесячник по безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года. На отчетную дату погибших на воде 5 человек, за аналогичный период прошлого года – 1.

Организовано и проведено 2 заседания КЧС и ОПБ Ленского района,1 заседания комиссии по авиационной безопасности МО «Ленский район».

На территории района проведено 2 крупных командно-штабных учения в области чрезвычайных ситуаций и 1 тренировка в области гражданской обороны.

**Охрана труда.**

На вредных и опасных условиях труда в организациях Ленского района занято 16 350 человек, из них 1 361 женщин.

За 9 месяцев 2020 года в Ленском районе зафиксирован 31 несчастный случай на производстве, пострадало 32 человека.

 Зарегистрирован 1 случай профессиональной заболеваемости.

В отчетном периоде 17 704 работника организаций прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.

 За 9 месяцев 2020 г. проведено 1 заседание межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 5 вопросов, принято 10 пунктов решений, остальные плановые заседания были отменены в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Администрацией муниципального образования «Ленский район» проводится постоянная работа по оказанию помощи предприятиям Ленского района в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ). В отчетном периоде СОУТ завершена в 31 организации (1 057 рабочих мест), на 7 предприятиях (200 рабочих мест) в настоящее время проводится специальная оценка условий труда.

По результатам I этапа (муниципальный уровень) конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха (Якутия)» для участия во II этапе (г. Якутск) направлена заявка и конкурсный материал треста «Сургутнефтегеофизика» ПАО «Сургутнефтегаз».

Проведение ежегодного месячника по охране труда перенесено в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

За отчетный период 2020 года в Ленском районе проведено 658 мероприятий в области охраны труда, организованные администрацией, службами охраны труда предприятий, профсоюзами и членами межведомственной комиссией по охране труда.

В отчетном периоде 2020 года администрацией МО «Ленский район» в рамках **переданных государственных полномочий** утверждены:

– предельная стоимость твердого топлива (дрова-швырок), реализуемого хозяйствующими субъектами населению на территории муниципальных образований Ленского района с 01.07.2020 года.

В рамках исполнения 131-ФЗ утверждены:

– нормативы расходов на содержание вахтовых и временных поселков на межселенной территории МО «Ленский район»;

– тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом по социально-значимым маршрутам Ленского района;

– предельная стоимость на платные услуги, оказываемые МБУ «Гранит».

– предельные размеры розничных торговых надбавок на медицинские изделия – одноразовые маски медицинские;

– в утвержденный перечень социально значимых продуктов питания, подлежащих государственному регулированию посредством установления предельных торговых надбавок дополнительно внесено 6 наименований овощей и фруктов.

Одновременно с регулированием цен в рамках полномочий муниципального образования «Ленский район» осуществляется контроль применения утвержденных и согласованных торговых надбавок. По требованию прокуратуры проведено 5 контрольных мероприятий. В том числе 2 проверки в части применения утвержденных предельных торговых надбавок на социально значимые продукты питания и 3 контрольных мероприятия в отношении юридических лиц в части применения торговых надбавок на маски медицинские одноразовые. Результаты направлены в прокуратуру Ленского района. По выявленным нарушениям внесено представление об устранении нарушений по ч. 1 ст. 14.6 КОАП РФ в отношении 1 юридического лица.

По заданию Государственного комитета по ценовой политике РС (Я) осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые продукты питания по 23 наименованиям. Мониторинг проводится по всем поселениям Ленского района, охвачено 28 субъектов торговли.

До конца текущего года планируется утверждение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемых МО «Ленский район» на 2021 год.

**Муниципальные закупки.** Заказчиками муниципального образования «Ленский район» было опубликовано 393 извещения о закупках на общую сумму 978,15 млн. руб., сумма заключенных 305 контрактов составила 598,61 млн. руб. Экономия бюджетных средств составила 61,35 млн. рублей или 9,3% от размещенных средств.

**Управление муниципальной собственностью**. Экономическую основу местного самоуправления составляет находящееся в муниципальной собственности имущество, поэтому одной из основных задач органов местного самоуправления является повышение эффективности его использования.

Муниципальную собственность Ленского района представляют объекты недвижимости, ценные бумаги и земельные участки, приносящие доход в виде арендной платы, дивидендов, доходов от приватизации.

В Реестре муниципального имущества муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.10.2020 г. значится имущество общей балансовой стоимостью 2 865,5 млн. рублей:

* движимое имущество (в состав которого входят: производственный и хозяйственный инвентарь –305 объектов, балансовой стоимостью 62 544 191,34 руб., автотранспорт – 6 объектов, балансовой стоимостью 5 818 791,99 руб., алкотестер -1 объект, балансовой стоимостью 94 900 руб.);

- недвижимое имущество – 391 объект, балансовой стоимостью 2 428 912 120,63 руб. (в состав которого входят: жилой фонд, здания и сооружения, автодороги, газовые сети);

- земельные участки – 121 объектов, кадастровой стоимостью 368 120 727,66 руб.

Значительную часть неналоговых поступлений в бюджет муниципального района составляют доходы от сдачи в аренду имущества. По состоянию на 01.10.2020 года поступления арендной платы от использования муниципального имущества составили 2 009 723,97 руб. Уменьшение арендной платы связано с тем, что в связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия) было принято решение, отменить арендные платежи с 17.03.2020г. по 31.12.2020г. предусмотренные договорами аренды муниципального имущества муниципального образования «Ленский район» для субъектов малого и среднего предпринимательства, заключенные до принятия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. №1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

 По состоянию на 01.10.2020 г. действует 27 договоров аренды, общая площадь переданных в аренду помещений составляет 23 079,90 кв.м.

 Основой эффективного учета и распоряжения недвижимым имуществом является государственная регистрация сделок с имуществом. В отчетном периоде в собственность муниципального образования «Ленский район» зарегистрирован 39 объектов недвижимого имущества без учета 4 объектов недвижимого имущества находящиеся в собственности ООО «Кинг-95» на которые были зарегистрированы прочие ограничения прав и обременения объекта безвозмездное пользование.

В 2020 году проведена инвентаризация в 4 учреждениях.

Осуществляется постоянный контроль соблюдения арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества в части сроков и полноты поступлений арендной платы. За 2020 г. направлено 2 претензии о необходимости погашения задолженности по оплате аренды.

В целях эффективного использования имущества муниципальной собственности на 01.10.2020 г. действует 49 договора безвозмездного пользования.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования «Ленский район» является имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). Согласно статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ежегодно утверждается перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в аренду, на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения.

 По состоянию на 01.10.2020 г. действует 9 договоров аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общей площадью 11 385,3 кв.м.

 Наружная реклама современного города - это неотъемлемый элемент его внешнего вида, важная часть визуальной коммуникации деловой жизни, источник доходов бюджета муниципального образования.

В 2020 году разработана Схема размещения рекламных конструкций на территории города Ленска. Указанный документ содержит карту размещения рекламных конструкций и определяет точные места размещения, а также их характеристики (тип, вид, размер, площадь информационного поля и т.д.).

 В 2020 году силами подрядной организации был выполнен демонтаж конструкций в количестве 4 ед., которые были установлены без соответствующего разрешения, а так же устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.

 В 2020 году заключено 45 договоров, из них 14 договоров найма специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ведется работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. В третьем квартале 2020 года в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о принятии на учет в качестве одного бесхозяйного объекта, а именно сооружение сети теплоснабжения к детскому саду «Солнышко» ул. Дзержинского, 13.

В сентябре текущего года зарегистрировано право муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества находящееся по адресу: на 4 км автодороги Ленск-Нюя:

- Административное здание общей площадью 7.9 кв.м.;

- Здание хозяйственного блока литер Б, сени - литер б, общей площадью 24,4 кв.м.;

- Дорога, (вид объекта сооружение) общей площадью 4502,8 кв.м.

- Полигон, (вид объекта сооружение) общей площадью 215133 кв.м.

 Ведется работа по подготовке документов для постановки на бесхозяйный учет сетей теплоснабжения учреждений бюджетной сферы МО «Ленский район» (согласно перечня ООО «ЛПТЭС»).

В 2020 году подготовлено и осуществлен переход права собственности путем приватизации по истечению 5-летнего срока по договорам найма специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2 квартиры находящиеся в г. Ленске по ул. Новосибирская, д. 13, кв. 5; мкр. Теплый Стан, д. 5, кв. 9

На 30.09.2020г. в МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» поступило 18 заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, расположенных на межселенной территории и в границах сельских поселений. Специалистами комитета было подготовлено 15 дел по передаче в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, общей площадью 4,62 га.

 В период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г. рассмотрено 250 заявлений граждан и юридических лиц. По 210 заявлениям принято положительное решение в виде предоставления земельного участка, предоставления запрашиваемой информации и документации, либо решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. По 40 заявлениям отказано в предоставлении земельных участков либо в согласовании предоставления земельных участков, в связи с необходимостью подготовки схемы расположения на кадастровом плане территории, установления категории, установления вида разрешённого использования либо обременения испрашиваемого земельного участка третьими лицами.

По состоянию на 30.09.2020 года действует 441 договор аренды земельных участков, общей площадью 3 763,86 га, на сумму 5 088 783,45 рублей.

План поступления от продажи земельных участков и арендной платы за использование земельных участков, расположенных на межселенной территории Ленского района и государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 год утвержден в размере 1 858 000 рублей. Фактическое поступление арендной платы по состоянию на 30.09.2020 года составило 2489 038,81 рублей.

 В 2020 году Комитетом было проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на межселенной территории, а также в границах сельских поселений. На аукционы было выставлено 16 земельных участков. По итогам аукционов заключено 6 договоров аренды, на сумму 492 222, 27 руб. (сумма годовых арендных платежей).

Всего на 30.09.2020г. в адрес МО «Ленский район» поступило 20 заявлений граждан о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о «дальневосточном гектаре»).

 Перенаправлено в муниципальное образование «Посёлок Витим» было 1 заявления. 11 заявлений было аннулировано гражданами. По 2 обращениям направлены иные варианты гражданам, в связи с пересечением границ лесного фонда. На рассмотрение 3 заявления. Заключено 3 договора безвозмездного пользования, на общую площадь 2,2327 га.

**Социальная сфера.**

Оценка численности населения Ленского района на 1 июля 2020 года составляет 36 501 человека (темп роста 100,2%), в т. ч. городское население – 31 789 человек, сельское – 4 712 человек.

Миграционный приток населения, за январь – август 2020 года составил 242 человека. Район покинуло 615 человек, прибыло в район 857 человек. Естественная убыль населения за указанный период составила 22 человека: родилось 258 младенцев, умерло 280 человек.

За январь-август 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 85 278,2 руб. (темп роста 106%).

По состоянию на 01.07.2020 г. численность пенсионеров в районе составила 11 270 человек.

В августе 2020 года работающим пенсионерам произведена корректировка пенсии. Средний размер пенсий достиг 19824,5 руб. с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 5,5%.

По данным ГКУ РС (Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я)» (Управление) в Ленском районе зарегистрировано 8088 льготников, получающих ежемесячные денежные выплаты, из них 6397 региональных, 1691 федеральный. Общая сумма ежемесячных денежных выплат составила 163,1 млн. руб.

В районе зарегистрировано 1005 пенсионеров, размер пенсии которых не достигает величины прожиточного минимума. По итогам отчетного периода общая сумма доплаты данной категории составила 47,5 млн. руб.

В отчетном периоде звание «Ветеран труда» присвоено74 жителям Ленского района, из них 66 –«Ветеран труда РС (Я)» и 8– «Ветеран труда РФ».

В соответствии с законом Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 года № 2046-З N 3-VI «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 г.» звание «Дети ВОВ» присвоено 306 гражданам, выплата назначена 96 жителям Ленского района, общая сумма выплаты составила 909,41 тыс. руб.

Согласно Постановлению Правительства РС (Я) от 03.07.2017 г. №207 «Об утверждении Положения об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в РС (Я)» в течение 9 месяцев 2020 года социальные контракты заключены, с 45 семьямис детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, из них: 21 многодетная семья, 5 семей с детьми-инвалидами, 9 малоимущих семей, на общую сумму 699,04 тыс. руб. 4 социальных контракта на подсобное хозяйство на сумму 497,06 тыс. руб.

На оказание единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на подключение жилых домов к электроотоплению по Постановлению Правительства РС (Я) от 30.08.2019 г. №231, обратилась 1 семья, сумма материальной помощи составила 35,93 тыс. руб.

На 01 октября 2020 года в Ленском районе зарегистрировано получателей ежемесячных детских пособий от 0 до 16 лет – 1020 семей (2016 детей), выплаты составили 23 057,65 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 54 семьям, на общую сумму 13 339,48 тыс. руб.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет по итогам 9 месяцев составили 17 017,98 тыс. руб.

По закону Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в РС (Я)» единовременные компенсационные выплаты получили 168 семей (306 детей), сумма выплат составила 1 237,90 тыс. руб.

За 3 квартала 2020 г. в рамках реализации закона «О республиканском материнском капитале «Семья» сертификаты получили 52 многодетные семьи, 23 семьи обратились за распоряжением РМК и получили средства в размере 3203,47 тыс. руб., 13 семей за единовременной выплатой в размере 15,0 тыс. руб. (сумма 195,00 тыс. руб.)

Ведется большая информационная работа среди населения по Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 14.02.2019 г. №367 «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)». По итогам 9 месяцев обратились:

- за единовременной денежной выплатой при рождении первого ребенка - 61 человек на сумму 2 153,01 тыс. руб.;

- за региональным материнским капиталом при рождении второго ребенка – 45 человек, 9 семей за выплатой на сумму 1152,64 тыс. руб.;

- за ежемесячной денежной выплатой при рождении третьего ребенка – 124 семьи, выплаты составили 17 943,73 тыс. руб.

В рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в Ленском районе назначено ежемесячное пособие в связи с рождением первого ребенка 201 семье. Выплаты в 2020 году составили 29 884,03 тыс. руб.

Согласно Закону РС (Я) №226-3№365-VI от 09.04.2020 г. «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в РС (Я)» на 01.10.2020 г. выплата назначена 675 заявителям на общую сумму 62 622,89 тыс. руб.

Семьям военнослужащих срочной службы единовременные пособия беременной жене и ежемесячные пособия на ребенка выплачены на сумму 374,49 тыс. руб.

По итогам полугодия доплаты к трудовой пенсии госслужащим РС (Я) произведены на сумму 4 862,42 тыс. руб., доплаты инвалидам по зрению (абсолютно слепым) – 825,18 тыс. руб. Дополнительные социальные выплаты и социальные пособия составили 8 372,64 тыс. руб.

Пособия на погребение лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами, составили 248,65 тыс. руб. (24 чел.).

Ведется уведомительная регистрация коллективных договоров. За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 12 договоров и 16 дополнений к коллективным договорам. Всего на территории Ленского района 69 действующих коллективных договоров.

В районе продолжают работу подведомственные учреждения Министерства.

В ГБУ РС (Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проживает 28 человек. В связи с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с 10.04.2020 года по сегодняшний день в доме-интернате объявлен режим самоизоляции.

В ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – 2 детей на круглосуточном пребывании. На учете в органах системы профилактики состоит 101 семья (216 детей) в трудной жизненной ситуации и 36 семей (102 ребенка) социально опасная.

2 октября состоялось торжественное открытие центра, реконструированного из здания, где ранее располагалась муниципальная аптека № 10. ООО СК «Монолит» в течение 2-х лет проводил реконструкцию здания. Из бюджета МО «Ленский район» на эти цели было выделено 17 000,0 тыс. рублей. В новом здании есть все, что необходимо для такого учреждения: площадь728 кв.м, удобная планировка, новая современная мебель, видеонаблюдение.

 В Отделении социальной помощи на дому обслуживается 155 человек.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19) в период эпидемиологического неблагополучия с 30 марта по настоящее время Управление приостановило личный приём граждан. Введен режим электронного документооборота через порталы gosuslugi.ru и e-yakutia.ru, а также через электронную почту учреждения и мессенджер WhatsApp по номеру телефона горячей линии. В случае отсутствия возможности предоставления государственных услуг электронно и иным дистанционным способом, прием граждан осуществляется по предварительной записи.

**Занятость населения**. По итогам отчетного периода численность граждан, обратившихся в ГКУ «Центр занятости Ленского района» за содействием в трудоустройстве, увеличилась по сравнению с 2019 годом на 27,6 % и составила 1465 человек. Число вакантных должностей увеличилось на 35 % и составило 1928. Структура вакансий по формам собственности следующая: государственная – 205, муниципальная – 108, другие – 1615. Трудоустроено 447 человек.

По итогам отчетного периода признаны безработными 1065 человек, что выше показателя аналогичного периода 2019 года в 2 раза (523 чел.). Из их числа нашли работу 201 человек, направлено на профессиональное обучение 90 человек.

В отчетном периоде в общественных работах приняло участие 15 человек, в общественных работах в сельской местности 7 человек. Временно трудоустроено 180 несовершеннолетних. Получили услуги по профориентации 451 человек, услугами по социальной адаптации воспользовались 61 человек, психологическую поддержку получили 97 человек.

Направлено на обучение 80 безработных граждан, из них 75 безработных граждан через ЦЗН, в том числе 5 безработных граждан по госпрограмме Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) и 10 незанятых граждан через ЦЗН.

В целях содействия в организации предпринимательской деятельности договора заключены с 10 гражданами. Получили государственную услугу 8 человек, 2-е в процессе оформления ИП и КФХ. Субсидия республиканского бюджета составила 1 216, 00 тыс. рублей.

Проведено 4 ярмарки вакансий и рабочих мест.

В рамках переселения безработных граждан в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости заключено 6 договоров, в том числе: 1 договор по переселению и 5 договоров на переезд.

**Культура.** Главной задачей в деятельности отрасли культура является сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единства и дружбы народов, сохранение нематериального наследия, содействие по изданию печатной продукции местных авторов, поддержка местных художников.

 С января 2020г. в Ленском районе детские школы искусств реорганизованы в филиальную сеть при МКО ДО «ДШИ г.Ленск».

В отчетный период была продолжена работа по оформлению положения о филиалах «ДШИ п.Витим», «ДШИ п.Пеледуй», «ДШИ с.Беченча», «ДШИ с.Орто-Нахара» коллективного договора МКО ДО «ДШИ г.Ленск», внесению изменений в Устав.

Культурно-досуговые учреждения работают на поселенческом уровне.

За перовое полугодие проведено 1 714 мероприятий с общим охватом 223 725 человек, в основном это онлайн просмотры.

Наиболее значимыми мероприятиями были: Торжественное собрание «Мой край родной-моя история жива», посвященное 90-летию Ленского района, торжественный вечер-концерт «Любимой женщины лучистые глаза», торжественное поднятие символа Знамени Победы.

В онлайн формате проведен День России, национальный якутский праздник Ысыах, день медицинского работника, день победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ленское отделение Ассамблеи народов РС(Я) в первом полугодии провели 5 мероприятий во время пандемии проводилась разъяснительная работа по соблюдению самоизоляции, норм Роспотребнадзора.

С 21 марта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, согласно Приказу Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) библиотеки района были закрыты для посещения, отменены все запланированные мероприятия до особого распоряжения.

В 2020 году из бюджета МО «Ленский район» на комплектование книжных фондов библиотек выделено 3 000 000 рублей.

Подписные издания насчитывают 265 названий на сумму 945 560 рублей. Объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей; базовая обеспеченность публичной библиотеки периодикой - не менее 150 названий.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составил 31 %, контрольные показатели районной библиотечной системы: 13 665 пользователей, 44 605 посещений, 104 866 книговыдача.

Начиная со 2 квартала, эта музейная форма из-за сложившейся в мире ситуации, перешла в режим онлайн.

За 9 месяцев было проведено:

1. Обзорные экскурсии- 58, с охватом- 358 чел.

 2. Тематические экскурсии- 13, из них 2 онлайн, с охватом- 1863 чел., из них онлайн-Основной фонд музея составляет 2 172 единицы хранения. За отчетный период в основной фонд было внесено 167 музейных предметов.

Акция «Ночь в музее», которая приобрела большую популярность в нашем городе в её традиционном, «живом» формате, была вынуждена перейти в онлайн - режим.

 Начиная со 2 квартала, музей осуществлял свою деятельность в онлайн режиме 1653 просмотра.

Всего мероприятий за 9 месяцев 2020 года: 179, из них онлайн - 55, с охватом: 36 466 чел, из них онлайн-просмотров – 32 985 чел. и свободных посещений- 133 чел.

Контингент учащихся Детской школы искусств составил 569 детей.

С мая месяца ДШИ г. Ленска переехала в здание «Историко – краеведческого музея» на 1 этаж. Учреждением проведены районные конкурсы «Ленские зори» 2020» и «Юный исследователь», а также районный фестиваль «Родник дружбы» в которых приняли участие учащиеся всех ДШИ района.

Прошел Отчетный концерт класса русского фольклора в ЦДНТ «Навстречу солнышку красному».

В целом за отчетный период проведено 8 мероприятий, охват по всем мероприятиям составил – 916 человек.

С апреля по май – все мероприятия проведены в режиме онлайн.

Учащиеся всех ДШИ приняли участие в 136 конкурсах различного уровня: республиканских, международных, всероссийских, районных. Лауреатами стали 464 учащихся, дипломантами - 65.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Исп. О.П. Драт

8(41137) 4-23-29

econom\_lensk@mail.ru

\*При подготовке информации использованы:

- отчеты отделов, управлений администрации МО «Ленский район», учреждений Ленского района, направленные до 29.10.2020 года.

- показатели СахаЯкутияСтат за январь-сентябрь 2020 года.