Приложение №2

к постановлению главы

от «      »                   2024 г.

№ ____________________

## ПЛАН

Действий муниципальных образований, предприятий и организаций Ленского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Ленского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Ленского района в 2024 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЧС и ОПБ Ленского района: |  |  |
| 2. | Внести изменения в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям, служб гражданской защиты | До 20.02.24 г. | Мазуркевич А.В. |
| 2.1. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, эвакуационных работ в каждом поселении Ленского района, попадающем в зону затопления. | До 20.02.24 г. | Мазуркевич А.В., Главы МО. |
| 2.2. | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и эвакуационных работ. | До 10.04.24 г. | Главы МО. |
| 2.3. | Заключить договора с организациями и предприятиями (независимо от форм собственности) по привлечению техники, плавсредств и маломерных судов, для проведения аварийно-спасательных работ и поставки продуктов питания на эвакопункты. | До 17.04.24 г. | Матузко Д.В., Главы МО, Еремин А.С., Ольшанский И.И. |
| 2.4. | Провести командно-штабные тренировки Комиссии совместно со всеми службами РСЧС Ленского района. | До 20.04.24 г. | Мазуркевич А.В., Бушуев В.С., начальники служб гражданской защиты, Главы МО. |
| 2.5. | Проверить готовность гидрометеорологических постов к бесперебойной работе в период паводка | До 20.04.24 г. | Мазуркевич А.В., Беляев И.А. |
| 2.6. | Организовать круглосуточное оперативное дежурство в администрации района и поселений, а также по службам РСЧС Ленского района. | На период паводка | Мазуркевич А.В., начальники служб гражданской защиты. |
| 2.7. | Организовать постоянный контроль за уровнями воды на реках и представлять оперативную информацию в ЦУКС при Правительстве РС(Я) и ГУ МЧС РФ по РС (Я). | На период паводка | Оперативный штаб КЧС и ОПБ, МКУ ЕДДС МО "Ленский район". |
| 2.8. | В случае необходимости организовать работу по привлечению необходимого количества персонала из формирований пожарных частей и малых пожарных частей, а также добровольных пожарных для выполнения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | На период паводка | Бушуев В.С., главы МО, руководители предприятий, руководители ДПК, ДПД |
| 3. | Руководителям предприятий и организаций входящих в службу гражданской защиты Ленского района |  |  |
| 3.1. | Разработать и согласовать с комиссией по чрезвычайным ситуациям планы мероприятий по каждой службе по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | До 15.03.24 г. | Емельянов И.М., Куц С.В., Беляев А.Ю., Югансон А.В., Бушуев В.С., Еремин А.С., Труш А.В, Сердюк А.В., Луканин А.В., Черкашин П.В., Малышев А.В., Попов А.В., Эндерс А.И., Захаров И.К., Никонов Т.И. |
| 3.2. | Подготовить и представить план действий на случай чрезвычайной ситуации | До 15.03.24 г. |  |
| 3.3 | Обеспечить поэтапное выполнение вышеуказанных планов в период подготовки и прохождения паводка | До окончания ледохода |  |
| 4 | Службе охраны общественного порядка РСЧС Ленского района |  |  |
| 4.1. | Организовать регулярные рейды сотрудников ДПС на спусках к реке Лена, с целью недопущения проезда автотранспорта на лед. | На период паводка | Емельянов И.М., Ахмедханов Р.А. |
| 4.2. | Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, обеспечению правопорядка, не допускать фактов мародерства | На период паводка и в период возможной ЧС | Емельянов И.М., Ахмедханов Р.А. |
| 5 | Медицинской службе РСЧС Ленского района |  |  |
| 5.1. | Создать запас медикаментов, донорской крови, необходимого медицинского имущества, предметов первой необходимости для работы в зоне возможных чрезвычайных ситуаций. | До 17.04.24 г. | Куц С.В. |
| 5.2. | Организовать и провести проверку готовности санитарных дружин | До 17.04.24 г. | Куц С.В. |
| 5.3. | Всем медицинским учреждениям организовать на местах стационарные и передвижные пункты оказания первой квалифицированной специализированной медицинской помощи пострадавшим. | До 17.04.24 г. | Куц С.В. |
| 6 | Службе энергетики и светомаскировки РСЧС Ленского района |  |  |
| 6.1. | Обеспечить сохранность опор ЛЭП, своевременное отключение электрических подстанций и электросилового оборудования. Подготовить запас гидролеса для опор ЛЭП. | До 20.04.24 г. на период паводка. | Югансон А.В. |
| 6.2. | Обеспечить подготовку ведомственных ДЭС для бесперебойной подачи электроэнергии от ДЭС к жизненно-важным объектам в период возможных ЧС. | До 17.04.24 г. | Югансон А.В. |
| 6.3. | Обеспечить постоянную подачу электроэнергии в населенные пункты района, подразделения связи | На период паводка. | Югансон А.В. |
| 6.4. | Предусмотреть необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону затопления. | На период паводка. | Югансон А.В. |
| 7 | Инженерной службе РСЧС Ленского района |  |  |
| 7.1. | Обеспечить необходимое количество автомобилей повышенной проходимости, грузовых автомобилей, тяжелой землеройной техникой, а также автомобилей оборудованных громкоговорящей связью | На период паводок | Эндерс А.И. Еремин А.С., Гринерт О.Ю. Труш А.В |
| 7.2. | Организовать обследование и обеспечить полную готовность дамбы для пропуска паводковых вод | До 20.04.24 г. | Макушев А.Э. |
| 8 | Транспортной службе РСЧС Ленского района |  |  |
| 8.1. | Подготовить необходимое количество автомобильного транспорта (автобусы, вахтовые машины, техпомощь) для эвакуации населения и имущества из зон затопления. Определить места их дислокации, организовать резерв ГСМ для их работы. На период половодья организовать дежурство водительского состава. | По мере необходимости | Черепанов И.А. |
| 8.2. | Обеспечить безопасный и своевременный отвод, и полную сохранность судов случайного отстоя в устье реки Мухтуйка, Мурьинском затоне р.Лена, затон в п. Пеледуй. | Перед началом ледохода. | Еремин А.С., Колосов В.С., владельцы судов. |
| 9 | Службе воздушного транспорта РСЧС Ленского района |  |  |
| 9.1. | Обеспечить готовность авиапорта для приема, стоянки и обслуживания воздушных судов | До 20.04.24 г. | Черкашин П.В. |
| 10 | Службе материально-технического снабжения РСЧС Ленского района |  |  |
| 10.1. | Уточнить наличие в зонах подтопления и затопления стройматериалов и других материальных ценностей | До 20.04.24 г. | главы МО., руководители предприятий. |
| 10.2. | Обеспечить наличие достаточного количества взрывчатого материала на базисном складе Ленского отделения Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ОАО) на случай чрезвычайной ситуации | По мере необходимости | Луканин А.В. |
| 10.3. | Обеспечить формирование и хранение резервов материалов, продукции технического назначения | До 17.04.24 г. | Луканин А.В. Главы МО., руководители предприятий. |
| 11 | Дорожной службе РСЧС Ленского района |  |  |
| 11.1. | Провести обследование автомобильных дорог, мостов, мостовых переходов, водопропускных каналов и труб, попадающих в зону возможного затопления и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. | До 20.04.24 г. | Главы МО., ДРП – 1 МУАД АК «АЛРОСА» Эндерс А.И., ООО «АвтоСнабСтрой» Корнилов Л.Я., ИП Сорокин Б.Ю., руководители предприятий обслуживающие дороги. |
| 12 | Службе снабжения горюче-смазочными материалами РСЧС Ленского района |  |  |
| 12.1. | Принять меры по обеспечению инженерной защиты нефтехранилищ в зонах возможного подтопления. | До 20.04.24 г. | Попов А.В. |
| 12.2. | Обеспечить необходимый запас ГСМ 44 на случай затопления Ленской нефтебазы. | До начала паводка | Попов А.В. |
| 13 | Службе жилищно-коммунального хозяйства РСЧС Ленского района |  |  |
| 13.1. | Предусмотреть необходимые меры к своевременному демонтажу коммунально-энергетического оборудования | До 20.04.24 г. | ГлавыМО., Малышев А.В., Челпанов Е.А., Солнышков Г.В., Марков А.П. |
| 13.2. | Обеспечить максимальную защиту от паводковых вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта и жилого фонда. | До 20.04.24 г. |  |
| 13.3. | Обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников энергоснабжения | До 20.04.24 г. |  |
| 13.4. | Произвести закуп препаратов «Акватабс» для обеззараживания воды, исходя из потребности | До 20.04.24 г. |  |
| 15 | Службе связи РСЧС Ленского района |  |  |
| 15.1. | Обеспечить ежемесячное проведение контрольных тренировок системы оповещения при ЧС (система РАСЦО) | В период подготовки к паводку | Сердюк А.В., Никонов Л.В., главы МО |
| 15.2. | Обеспечить штаб паводковой комиссии устойчивой круглосуточной радиотелефонной связью с поселками и службами, задействованными в мероприятиях по предотвращению и ликвидации ЧС. | На период паводка | Сердюк А.В. |
| 16 | Службе охраны природы РСЧС Ленского района |  |  |
| 16.1. | Разработать план мероприятий по предупреждению загрязнения водных бассейнов в результате подтопления баз, складов, хранилищ нефтепродуктов и закрытых водоёмов, накопителей промышленных предприятий | До 20.03.24 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий. |
| 16.2. | Провести обследование речных судов, находящихся в отстоях, а также в несанкционированных отстоях, на предмет наличия в них горюче-смазочных материалов. | До 20.03.24 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий, владельцы судов. |
| 16.3. | Принять необходимые меры по снижению риска попадания ГСМ, котельного топлива и прочих нефтепродуктов, а так же других экологически опасных веществ в окружающую среду в результате возможного затопления | До 20.03.24 г. | Никонов Т.И., руководители предприятий. |
| 17 | Службе защиты животных и растений РСЧС Ленского района |  |  |
| 17.1. | Разработать план мероприятий по отгону скота, лошадей и домашних животных в незатопляемые места | До 27.03.24 г. | Захаров И.К., Главы МО. |
| 17.2. | Подготовить места для отгона скота и лошадей, создать запасы грубых и концентрированных кормов, организовать строительство временных изгородей. | До 10.04.24 г. | Захаров И.К., руководители сельхозпредприятий, Главы МО. |
| 17.3. | Провести мероприятия по предупреждению массового заболевания скота, вспышки эпизоотии, обеспечению сохранности ядохимикатов, минеральных удобрений. | До 10.04.24 г. | Захаров И.К., Главы МО. |

| Начальник управления производственного развития | И.А. Беляев |
| --- | --- |