|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **Республики Саха**  **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |  | | Описание: Описание: maxis | **Саха Республикатын**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | **Дьаhал** | | |
| **г.Ленск** | | **Ленскэй к** | | |
| **от «29» декабря 2022 года № \_\_\_01-04-2827/2\_\_\_\_** | | | | |

**Об утверждении плана мероприятий к Году педагога и наставника в**

**МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия)**

На основании Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» от 27 июня 2022 года № 401, в целях реализации комплекса мер по поддержке педагогического сообщества, развития профессионального мастерства сотрудников муниципальной системы образования, содействия совершенствованию института наставничества, системы методического сопровождения педагогов, профессионального сообщества представителей региональной системы образования, осуществляющего организационную, координирующую и научно-методическую работу по актуальным направлениям развития системы образования,

1. Утвердить:
   1. Состав организационного комитета по проведению мероприятий к Году педагога и наставника в МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. План мероприятий к Году педагога и наставника в МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Ленского района, общественным объединениям и организациям всех форм собственности принять активное участие в проведении Года педагога и наставника в муниципальном образовании «Ленский район».

3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить данное распоряжение на официальном сайте.

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на Петрова П.Л., заместителя главы по социальным вопросам МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

**Глава Ж.Ж. Абильманов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к распоряжению главы  МО «Ленский район»  от «\_\_\_» декабря 2022 г.  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Состав организационного комитета по проведению в 2023 году Года педагога и наставника в муниципальном образовании «Ленский район»**

1. Абильманов Ж.Ж. - глава муниципального образования «Ленский район», председатель;

2. Петров П.Л. - заместитель главы по социальным вопросам муниципального образования «Ленский район», заместитель председателя;

3. Черепанов А.В. - заместитель главы МО «Ленский район» по инвестиционной и экономической политике;

4. Сидоркина Н.К. - Председатель Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район»;

5. Корнилова И.Н. - начальник МКУ «Районное управление образования»

6. Мальцева А. А. - начальник МКУ «Районное управление культуры»;

7. Сидорова А.С. – председатель МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике».

8. Сидоров И.А. – директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» МО «Ленский район».

Руководители учреждений и организаций (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению главы

МО «Ленский район»

от «\_\_\_» декабря 2022 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий к Году педагога и наставника в МО «Ленский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | Участники | Вид | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1.1 | | Открытие «Года педагога и наставника». Январское совещание работников образования. | МКУ РУО, педагогические работники | План | Январь, 2023 г. | МКУ РУО, руководители ОО |
| 1.2 | | «Давайте познакомимся» | Молодые педагоги района | Психологический тренинг | 16 января, 2023 г. | МКУ РУО,  МБОУ СОШ 2,  АМП, председатель - Корнилов А.А. |
| 1.3 | | «День специалиста: в помощь воспитателю» | Педагоги ДОО | Библиографическое  информирование | Ежеквартально | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.4 | | «День специалиста: в помощь учителю» | Педагоги школ | Библиографическое  информирование | Ежеквартально | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.5 | | «Где логика?» | Педагоги образовательных организаций | Интеллектуальная развлекательная игра | 5 января, 2023 г. | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.6 | | Школа молодого руководителя | Руководители ОО, резерв кадров | Круглый стол | Январь (в рамках январского совещания) | МКУ РУО, наставники вновь назначенных руководителей |
| 1.7 | | X Районный фестиваль национальных видов спорта среди учащихся школ "Игры предков" | Обучающиеся образовательных организаций | Фестиваль национальных видов спорта | Февраль, 2023 г. | Комитет по физической культуре МО «Ленский район» |
| 1.8 | | Курсы повышения квалификации «Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях» | Педагоги образовательных организаций | Курсы повышения квалификации | Февраль-март, 2023 г. | МКУ РУО |
| 1.9 | | Методическая неделя взаимопосещение уроков наставников и наставляемых | Педагоги ОО | Занятия, уроки | Февраль, 2023 г. | МКУ РУО, АМП (Ассоциация молодых педагогов) |
| 1.10 | | Проведение тематических психологических тренингов с участниками конкурсов профессионального мастерства «Педагог года» | Участники профессиональных конкурсов | Психологический тренинг | Февраль, 2023 г. | МКУ РУО,  Ульянова Е.В.  Быкова М.Б. |
| 1.11 | | «Педагогический квиз» | Молодые педагоги | Квиз игра | 28 февраля, 2023 г. | МКУ РУО,  Корнилов А.А., председатель АМП |
| 1.12 | | Профессиональный конкурс «Педагог года -2023»:  -районный конкурс «Лучший руководитель»;  - районный конкурс «Учитель года»;  - районный конкурс «Воспитатель года»;  - районный конкурс «Вожатый года». | Руководители ОО, педагогические работники дошкольного, начального, основного, среднего общего,  дополнительного образования. | Положения конкурсов | Февраль-март, 2023 г. | МКУ РУО, руководители ОО |
| 1.13 | | Создание системы наставничества и шефства для обучающихся младшего и среднего звена образовательных учреждений. | Обучающиеся общеобразовательных организаций | По плану Совета | В течение года, 2023 г. | МКУ РУО, воспитательный отдел  Детско-юношеский совет при главе МО "Ленский район" |
| 1.14 | | Районный практико-ориентированный семинар для молодых педагогов ОО | Педагоги ОО | Посещение уроков опытных педагогов ОО, круглый стол | 13-17 февраля, 2023 г. | МКУ РУО  МБОУ «Школа №1  г. Ленска», АМП |
| 1.15 | | Круглый стол «Роль наставничества в дополнительном образовании» | Педагоги дополнительного образования | Круглый стол | Февраль, 2023 г. | МКУ ДО «Сэргэ» |
| 1.16 | | Открытое первенство г. Ленска по мини-футболу среди школ памяти братьев Старцевых | Обучающиеся общеобразовательных организаций | Мини-футбол | Март, 2023 г. | Комитет по физической культуре МО «Ленский район» |
| 1.17 | | «Педагогический диспут» | Молодые педагога района | Собрание | 10 марта, 2023 г. | МКУ РУО,  Корнилов А.А., председатель АМП |
| 1.18 | | «Учитель по обмену. Опыт одного дня» | Педагоги ОО | Уроки | 17 марта, 2023 г. | МКУ РУО,  Корнилов А.А., председатель АМП |
| 1.19 | | Семинар «Наставничество как условие организации учебно-воспитательного процесса, индивидуального обучения в коррекционной школе VIII вида». | Педагоги коррекционных школ Ленского, Олекминского, Сунтарского, Мирнинского районов. | Республиканский семинар | 10-24 марта 2023 г. | МКУ РУО ИМО Никонова В.И.  Тарбаева Е.Ф.  «С(К)ОШИ VIII вида» |
| 1.20 | | Районные педагогические чтения «Наставничество как пространство для профессионального развития» | Педагоги ОО | Районный семинар | 27 марта 2023 г. | МКУ РУО  Сивова Г.Р.  Никонова В.И. |
| 1.21 | | Обучение по программам курсов повышения квалификации «Наставничество как эффективный инструмент профессионального роста педагогических работников» и «Использование проектных технологий для реализации системы наставничества в образовательной организации» | Педагоги ОО | План | В течение 2023г. | МКУ РУО, руководители ОО |
| 1.22 | | Методический турнир учителей, посвящённый к Году педагога и наставника | Учителя общеобразовательных организаций (наставники наставляемые) | Профессиональный конкурс | Март, 2023 г. | МКУ РУО  Сивова Г.Р.  Никонова В.И. |
| 1.23 | | «Наставник поколений» | Обучающиеся общеобразовательных организаций | Районная конференция школьников | 27 марта, 2023 г. | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.24 | | Конкурс наставников «Вектор мастерства» | Педагоги ДОО | Профессиональный конкурс | Апрель, 2023 г. | Никонова В.И.  Склянова В.В. |
| 1.25 | | Проведение тематических психологических тренингов с молодыми педагогами | Молодые педагоги | Психологический тренинг | Апрель,2023 г. | Никонова В.И.  Ульянова Е.В.  Быкова М.Б. |
| 1.26 | | «Территория спорта» | Молодые педагоги | Командные спортивные игры | 21 апреля,2023 г. | МКУ РУО, Корнилов А.А., председатель АМП |
| 1.27 | | Конкурс деятельности трудовых бригад | Трудовые бригады | Районный конкурс | Июнь-август, 2023 г. | МКУ "Комитет по молодежной и семейной политики" |
| 1.28 | | Педагогический слет (Наставников и наставляемых) | Педагоги образовательных организаций | Слёт | Август, 2023 г. | МКУ РУО  МКУ "Комитет по молодежной и семейной политики"  МКУ ДО «Сэргэ» |
| 1.29 | | Православный съезд молодёжи |  | Съезд | Сентябрь, 2023 г. | МКУ "Комитет по молодежной и семейной политики"  Центр православной культуры |
| 1.30 | | Открытие психолого-  педагогического класса | Обучающиеся общеобразовательных организаций | Обучающиеся | Сентябрь, 2023 г. | МКУ РУО  Ульянова Е.В. |
| 1.31 | | «Читает учитель» | Педагоги образовательных организаций | Акция одного рассказа | Сентябрь,2023 г. | МКУ РУО, Сивова Г.Р.  МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.32 | | «День молодого педагога». Акция «Весёлые новости с детских садов» | Педагоги ДОО | День открытых дверей | Сентябрь 2023 г. | МКУ РУО |
| 1.33 | | «Самый читающий воспитатель» | Воспитатели ДОО района | Районный творческий конкурс | Октябрь, 2023 г. | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.34 | | Республиканский форум "Политехническое образование - основа для развития промышленных районов" (возможность включить большой спектр мероприятий и событий под данную тематику - ЦОС, Точки роста, робототехническое образование, компетенции педагогов, взаимодействие с ВУЗами, ССУЗами, дополнительное образование, технопарк и т.д.) | Педагоги образовательных организаций | Форум | Октябрь, 2023 г. | Районные управления образования Ленского, Мирнинского, Алданского, Нерюнгринского, Олекминского районов |
| 1.35 | | Работа психологических служб ОУ по профилактике профессионального выгорания | Педагоги образовательных организаций | Тренинги | Октябрь, 2023 г. | Ульянова Е.В. Быкова М.Б. |
| 1.36 | | «Что? Где? Когда?» | Педагоги образовательных организаций | Интеллектуальная игра | Октябрь, 2023 г. | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.37 | | Районный семинар «Система менторинга в ДОО» | Педагоги ДОО | Районный семинар | Ноябрь, 2023 г. | МКУ РУО  МКОУ ЦРР д/с Сказка г. Ленска |
| 1.38 | | «Живое слово» (одна из тем «Учитель поэтами воспетый») | Обучающиеся общеобразовательных организаций | VII районный фестиваль художественного чтения | 25 ноября, 2023 г. | МКУК «СМЦБС» Ильчук З.С. |
| 1.39 | | Школа молодого руководителя | Руководители ОО | Круглый стол «Итоги» | Декабрь, 2023 г. | МКУ РУО |
| 1.40 | | Подведение итогов Года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) | Педагогические работники дошкольного, начального,  основного, среднего общего,  дополнительного образования,  среднего и высшего  профессионального образования  (в том числе наставники) | Отчет | Декабрь, 2023 г. | МКУ РУО, руководители ОО |
| 1. **Социальные выплаты** | | | | | | |
| 2.1 | | Выплата подъёмных | Молодые специалисты, возвращающиеся в район специалистами, так и привлечённые специалисты из других регионов | Единовременная материальная выплата | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 2.2 | | В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»:   1. «Обеспечение жильем молодых семей»; 2. «Улучшение жилищно- коммунальных услуг работников муниципальной бюджетной сферы и иных бюджетных учреждений» 3. «Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления индивидуальных жилых домов работников муниципальной бюджетной сферы и иных бюджетных учреждений города Ленска». | Работники муниципальной бюджетной сферы | Выплата субсидий на приобретение (строительство) жилья и проведение капитального ремонта | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 2.3 | | Предоставление жилья работникам муниципальной бюджетной сферы | Приезжающие на работу в Ленский район специалисты в области образования | Предоставление жилья работникам муниципальной бюджетной сферы | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 2.4 | | Выплата единовременного денежного пособия педагогическим работникам образовательных организаций МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости» | Педагоги – стажисты образовательных организаций | Единовременная выплата | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 2.5 | | Выплата к юбилейным датам работникам образовательных организаций МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | Педагоги образовательных организаций | Единовременная выплата | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 2.6 | | Единовременная выплата учителям, прибывшим на работу в общеобразовательные организации МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | Учителя из других районов, регионов | Единовременная выплата | Постоянно | МО «Ленский район» |
| 1. **Строительство** | | | | | | |
| 3.1 | Разработка ПСД строительства коррекционной школы с интернатом | | МО «Ленский район» | Строительство | Проект | Управление капитального строительства  МО «Ленский район» |
| 3.2 | Разработка ПСД строительства жилья для молодых педагогов | | МО «Ленский район» | Строительство | Проект | Управление капитального строительства  МО «Ленский район» |

**Заместитель главы по социальным вопросам П. Л. Петров**

**МО «Ленский район»**